## 1
BOQ Loc. | Sec. No. | Item | Description | وصف الأعمال | Location | الموقع | Unt. | BOQ | Qnty. | Ʃ QTY.
BOQ PH4 | 3-1 | 7-1 | Demolishing of concrete surfaces from Alnawras square up to Altawheed square. | هدم السطح الخرساني / والبلاط والبلاطات من ميدان النورس إلى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | M² | 85982 | 19714 | 19714
BOQ PH4 | 3-1 | 7-1 | Dismantling of sign boards from Alnawras square up to Altawheed square. | إزالة اللوحات الإعلانية القائمة من ميدان النورس إلى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | PCS | 30 | 10 | 10
BOQ PH4 | 3-1 | 7-1 | Transferring of trees from Alnawras square up to Altawheed square | نقل الأشجار من ميدان النورس وحتى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | PCS | 309 | 18 | 18
BOQ PH4 | 3-2 | 1-10 | Demolishing of Kerbstone from Alnawras square up to Altawheed square. | هدم البردورات من ميدان النورس إلى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | L.M | 12018 | 1720 | 1720
BOQ PH4 | 3-2 | 1-1-1 | Dismantling of lighting poles from Alnawras square up to Altawheed square. | فك / إزالة أعمدة إنارة القائمة من ميدان النورس إلى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | PCS | 288 | 64 | 64
BOQ PH5 | 3-2 | 1-4 | Demolishing of riprap surfaces from Alnawras square up to Altawheed square. | هدم السطح الخرساني (خط الساحل والمنشآت البحرية) من ميدان النورس إلى ميدان التوحيد | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | M² | 24316 | 4410 | 4410
BOQ PH4 | 3-2 | 1-4 | Demolishing of coastal line at Alnawras square. | هدم السطح الخرساني / والبلاط والبلاطات في ميدان النورس | Phase 4 as attached drawing | المرحلة الرابعة | M² | 2618 | 1036 | 1036

## 2
BOQ Loc. | Sec. No. | Item
BOQ PH4 | 3-1 | 7-1