## Status
Sr | Area | Line No. | Dwg No. | Rev | Spool No. | Paint System | Tag No.3 | Painting Release | Req No. | DPR Primer | Insp. Date | DPR Second | Insp. Date | DPR Finish | Insp. Date
1 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-52 | 0 | 003 | II B | A-1 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
2 | 22 | 6"-FG-226001-A3N1F | FG-226001-52 | 0 | 001 | II Jec | A-2 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
3 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 001 | II B | A-3 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
4 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 002 | II B | A-4 | 32 | 5 | 0044 | 2015-06-06
5 | 22 | 6"-FL-227801-A2N1F | FL-227801-52 | 0 | 003 | II Jec | A-5 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
6 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-51 | 0 | 001 | II B | A-6 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
7 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-52 | 0 | 001 | II B | A-7 | 1 | 5 | 0044 | 2015-06-06
8 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 004 | II B | A-8 | 32 | 5 | 0044 | 2015-06-06
9 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-51 | 0 | 002 | II B | A-9 | 1 | 5 | 0035 | 2015-06-01
10 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-51 | 0 | 003 | II B | A-10 | 1 | 5 | 0039 | 2015-06-03
11 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-51 | 0 | 003 | II B | A-11 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
12 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-51 | 0 | 001 | II B | A-12 | 1 | 5 | 0044 | 2015-06-06
13 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-52 | 0 | 002 | II B | A-13 | 1 | 5 | 0035 | 2015-06-01
14 | 22 | 6"-FL-227801-A2N1F | FL-227801-52 | 0 | 002 | II Jec | A-14 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
15 | 22 | 6"-FL-227801-A2N1F | FL-227801-52 | 0 | 001 | II Jec | A-15 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
16 | 22 | 6"-FL-227702-A2N1F | FL-227702-53 | 0 | 001 | II Jec | A-16 | 57 | 5 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
17 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 003 | II B | A-17 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
18 | 14 | 6"-MSS-14A201-A2N3F-H | MSS-14A201-64 | 0 | 001 | II B | A-18 | 8 | 5 | 0075 | 2015-06-21
19 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-51 | 0 | 004 | II B | A-19 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
20 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-51 | 0 | 004 | II B | A-20 | 1 | 5 | 0039 | 2015-06-03
21 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 006 | II B | A-21 | 52 | 5 | 0061 | 2015-06-13
22 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-52 | 0 | 005 | II B | A-22 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
23 | 14 | 6"-MSS-14A201-A2N3F-H | MSS-14A201-64 | 0 | 002 | II B | A-23 | 8 | 5 | 0075 | 2015-06-21
24 | 14 | 6"-MSS-14A201-A2N3F-H | MSS-14A201-64 | 0 | 003 | II B | A-24 | 47 | 5 | 0075 | 2015-06-21
25 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-61 | 0 | 001 | II Jec | A-25 | 28 | 5 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
26 | 22 | 6"-FL-227702-A2N1F | FL-227702-53 | 0 | 002 | II Jec | A-26 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
27 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-63 | 0 | 005 | II Jec | A-27 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
28 | 22 | 6"-MS-225909-A2N3F-H | MS-225909-51 | 0 | 002 | II B | A-28 | 32 | 5 | 0077 | 2015-06-22
29 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-63 | 0 | 001 | II Jec | A-29 | 154 | 27 | 0137 | 2015-09-10 | 0146-1 | 2015-09-19 | 0149-1 | 2015-09-22
30 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-63 | 0 | 002 | II Jec | A-30 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
31 | 14 | 6"-FG-142602-A2N1F-TL | FG-142602-61 | 0 | 001 | II J | A-31 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
32 | 14 | 6"-FG-142602-A2N1F-TL | FG-142602-61 | 0 | 002 | II J | A-32 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
33 | 14 | 6"-MSS-14A201-A2N3F-H | MSS-14A201-61 | 0 | 001 | II B | A-33 | 26 | 5 | 0077 | 2015-06-22
34 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-65 | 0 | 001 | II J | A-34 | 48 | 5 | 0075-1 | 2015-06-21
35 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-65 | 0 | 002 | II J | A-35 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
36 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-63 | 0 | 001 | II J | A-36 | 241 |  | 183 | 2015-11-07
37 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-63 | 0 | 002 | II J | A-37 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
38 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-63 | 0 | 003 | II J | A-38 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
39 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-63 | 0 | 003 | II Jec | A-39 | 10 | 5 | 0074 | 2015-06-20 | 0181-1 | 2015-11-04 | 0186-2 | 2015-11-10
40 | 14 | 6"-N-14A801-A2N1F | N-14A801-63 | 0 | 004 | II Jec | A-40 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
41 | 14 | 3"-LC-14A301-A3N1F-H | LC-14A301-67 | 0 | 001 | II J | A-41 | 27 | 1 | 2 | 2015-05-06
42 | 14 | 3"-MSS-140503-A2N3F-H | MSS-140503-61 | 0 | 001 | II B | A-42 | 8 | 5 | 0124 | 2015-08-26
43 | 14 | 3"-MSS-140503-A2N3F-H | MSS-140503-61 | 0 | 002 | II B | A-43 | 26 | 5 | 0084 | 2015-07-05
44 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-31 | 0 | 002 | II Jec | A-44 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
45 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-61 | 0 | 002 | II Jec | A-45 | 28 | 5 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
46 | 14 | 3"-P-140105-A3N3F | P-140105-61 | 0 | 001 | II Jec | A-46 | 10 | 5 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
47 | 14 | 3"-P-140105-A3N3F | P-140105-61 | 0 | 002 | II Jec | A-47 | 28 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
48 | 14 | 8"-P-140101-A3N3F-H | P-140101-61 | 0 | 001 | II J | A-48 | 9 | 1 | 2 | 2015-05-06
49 | 14 | 6"-P-142207-A3N3F | P-142207-61 | 0 | 001 | II Jec | A-49 | 10 | 5 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
50 | 14 | 6"-P-142207-A3N3F | P-142207-61 | 0 | 002 | II Jec | A-50 | 329 | 60 | 260 | 2016-02-09 | 0265-2 | 2016-02-15 | 0268-2 | 2016-02-18
51 | 11 | 6"-P-121403-A2B3F-H | P-121403-62 | 0 | 002 | II B | A-51 | 4 | 4 | 0064 | 2015-06-14
52 | 11 | 6"-P-121403-A2B3F-H | P-121403-62 | 0 | 001 | II B | A-52 | 4 | 4 | 0064 | 2015-06-14
53 | 11 | 6"-P-121401-A2B3F-H | P-121401-61 | 0 | 001 | II B | A-53 | 321 | 59 | 0233-1 | 2016-01-09
54 | 11 | 6"-P-121209-A2G3F | P-121209-61 | 0 | 003 | II Jec | A-54 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
55 | 14 | 8"-P-140101-A3N3F-H | P-140101-61 | 0 | 002 | II J | A-55 | 48 | 5 | 0077-1 | 2015-06-22
56 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-31 | 0 | 001 | II Jec | A-56 | 10 | 5 | 0072 | 2015-06-17 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
57 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-61 | 0 | 001 | II Jec | A-57 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
58 | 14 | 3"-P-140103-A3N3F | P-140103-61 | 0 | 001 | II Jec | A-58 | 10 | 5 | 0074-1 | 2015-06-20 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
59 | 14 | 6"-SLL-14B501-A3N3F | SLL-14B501-62 | 0 | 001 | II Jec | A-59 | 366 |  | 317 | 2016-04-13 | 0322-2 | 2016-04-19
60 | 11 | 6"-P-121209-A2G3F | P-121209-61 | 0 | 004 | II Jec | A-60 | 62 | 6 | 0084-1 | 2015-07-05 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
61 | 11 | 6"-P-121404-A2B3F-P | P-121404-61 | 0 | 001 | II Jec | A-61 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
62 | 11 | 6"-P-121404-A2B3F-P | P-121404-61 | 0 | 002 | II Jec | A-62 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
63 | 11 | 6"-P-121409-A3B3F | P-121409-62 | 0 | 001 | II Jec | A-63 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0235-2 | 2016-01-11 | 0236-3 | 2016-01-12
64 | 11 | 6"-P-121409-A2B3F | P-121409-61 | 0 | 001 | II Jec | A-64 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
65 | 11 | 6"-P-121403-A2B3F-H | P-121403-62 | 0 | 003 | II B | A-65 | 305 | 57 | 0230-1 | 2016-01-04
66 | 11 | 6"-P-121403-A2B3F-H | P-121403-63 | 1 | 001 | II B | A-66 | 4 | 4 | 0077 | 2015-06-22
67 | 11 | 6"-P-121405-A2B3F | P-121405-62 | 1 | 001 | II Jec | A-67 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
68 | 11 | 6"-P-121405-A2B3F | P-121405-62 | 1 | 002 | II Jec | A-68 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
69 | 11 | 6"-P-121405-A2B3F | P-121405-62 | 1 | 003 | II Jec | A-69 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
70 | 11 | 3"-P-121013-A2B3F | P-121013-61 | 1 | 001 | II Jec | A-70 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
71 | 11 | 6"-P-110109-A3B3F | P-110109-61 | 0 | 002 | II Jec | A-71 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
72 | 11 | 6"-P-112006-A3B3F | P-112006-61 | 0 | 001 | II Jec | A-72 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
73 | 11 | 6"-P-121403-A2B3F-H | P-121403-61 | 0 | 001 | II B | A-73 | 4 | 4 | 0031 | 2015-05-30
74 | 11 | 6"-P-11B502-A3B3F | P-11B502-63 | 0 | 002 | II Jec | A-74 | 46 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
75 | 11 | 6"-P-121409-A3B3F | P-121409-62 | 0 | 002 | II Jec | A-75 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
76 | 11 | 3"-P-120109-A2G3F | P-120109-61 | 0 | 001 | II Jec | A-76 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 216-2 | 2015-12-17 | 0227-3 | 2015-12-31
77 | 11 | 6"-P-121405-A2B3F | P-121405-61 | 0 | 001 | II Jec | A-77 | 7 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0181-1 | 2015-11-04 | 0186-2 | 2015-11-10
78 | 11 | 6"-P-120107-A2N3F-P | P-120107-61 | 0 | 001 | II Bgg | A-78 | 6 | 4 | 0031 | 2015-05-30 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
79 | 11 | 6"-P-121405-A2B3F | P-121405-63 | 0 | 001 | II Jec | A-79 | 25 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
80 | 11 | 6"-P-121010-A2G3F | P-121010-61 | 0 | 001 | II Jec | A-80 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
81 | 11 | 6"-P-121010-A2G3F | P-121010-61 | 0 | 002 | II Jec | A-81 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
82 | 11 | 6"-P-121007-A2B3F | P-121007-61 | 0 | 001 | II Jec | A-82 | 7 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
83 | 11 | 6"-P-110126-A3B1F | P-110126-61 | 0 | 002 | II Jec | A-83 | 25 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
84 | 11 | 6"-P-110126-A3B1F | P-110126-61 | 0 | 001 | II Jec | A-84 | 13 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
85 | 11 | 6"-P-121413-A2B3F | P-121413-61 | 0 | 001 | II Jec | A-85 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
86 | 11 | 6"-P-121413-A2B3F | P-121413-61 | 0 | 002 | II Jec | A-86 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
87 | 11 | 3"-P-121013-A2B3F | P-121013-61 | 0 | 002 | II Jec | A-87 | 13 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
88 | 11 | 6"-P-121407-A2B3F | P-121407-61 | 1 | 001 | II Jec | A-88 | 13 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
89 | 11 | 6"-P-11B502-A3B3F | P-11B502-63 | 0 | 003 | II Jec | A-89 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
90 | 11 | 3"-P-112016-A3B3F | P-112016-61 | 0 | 001 | II Jec | A-90 | 37 | 4 | 0054 | 2015-06-10 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
91 | 11 | 6"-P-112007-A3B3F | P-112007-61 | 0 | 001 | II Jec | A-91 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
92 | 14 | 3"-P-140103-A3N3F | P-140103-61 | 0 | 002 | II Jec | A-92 | 28 | 5 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
93 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-32 | 0 | 001 | II Jec | A-93 | 28 | 5 | 0084-1 | 2015-07-05 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
94 | 11 | 6"-P-121209-A2G3F | P-121209-61 | 0 | 001 | II Jec | A-94 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
95 | 11 | 6"-P-121209-A2G3F | P-121209-61 | 0 | 002 | II Jec | A-95 | 250 | 46 | 187 | 2015-11-11 | 0249-2 | 2016-01-29 | 0251-3 | 2016-01-30
96 | 11 | 6"-P-11B501-A3B3F-P | P-11B501-62 | 0 | 001 | II Jec | A-96 | 349 | 67
97 | 11 | 6"-P-11B502-A3B3F | P-11B502-63 | 0 | 001 | II Jec | A-97 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
98 | 11 | 4"-P-111615-A3N3F-H | P-111615-61 | 0 | 001 | II B | A-98 | 4 | 4 | 0064 | 2015-06-14
99 | 11 | 6"-P-112011-A3N3F | P-112011-62 | 0 | 002 | II Jec | A-99 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
100 | 14 | 6"-P-140108-A3N3F | P-140108-32 | 0 | 002 | II Jec | A-100 | 28 | 5 | 0084-1 | 2015-07-05 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
101 | 11 | 3"-MSS-122601-A2N3F | MSS-122601-63 | 0 | 001 | II B | A-101 | 58 | 6 | 0077-3 | 2015-06-23
102 | 11 | 3"-MSS-122601-A2N3F | MSS-122601-63 | 0 | 002 | II B | A-102 | 169 | 30 | 0143 | 2015-09-16
103 | 11 | 3"-MSS-113101-A2N3F | MSS-113101-63 | 0 | 001 | II B | A-103 | 58 | 6 | 0077-3 | 2015-06-23
104 | 11 | 3"-MSS-113301-A2N3F | MSS-113301-63 | 0 | 001 | II B | A-104 | 58 | 6 | 0077-3 | 2015-06-23
105 | 11 | 3"-FL-120102-A2N1F | FL-120102-61 | 0 | 001 | II Jec | A-105 | 349 | 67 | 302 | 2016-03-28 | 0305-2 | 2016-03-31 | 0307-2 | 2016-04-03
106 | 11 | 6"-P-121407-A2B3F | P-121407-61 | 1 | 004 | II Jec | A-106 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
107 | 11 | 6"-P-110111-A3B3F | P-110111-61 | 0 | 001 | II Jec | A-107 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
108 | 11 | 3"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-61 | 0 | 001 | II Jec | A-108 | 86 | 14 | 0160 | 2015-10-07 | 0181-1 | 2015-11-04 | 0186-2 | 2015-11-10
109 | 11 | 0"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-63 | 0 | 002 | II Jec | A-109 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
110 | 11 | 6"-P-121409-A3B3F | P-121409-62 | 0 | 003 | II Jec | A-110 | 321 | 59 | 231 | 2016-01-05 | 0237-3 | 2016-01-13 | 0240-2 | 2016-01-17
111 | 11 | 3"-P-112016-A3B3F | P-112016-61 | 0 | 004 | II Jec | A-111 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
112 | 11 | 6"-P-111906-A3B1F | P-111906-61 | 0 | 001 | II Jec | A-112 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
113 | 11 | 6"-P-110111-A3B3F | P-110111-61 | 0 | 002 | II Jec | A-113 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
114 | 11 | 6"-P-11B502-A3B3F | P-11B502-61 | 0 | 001 | II Jec | A-114 | 297 | 56
115 | 11 | 6"-P-110109-A3B3F | P-110109-61 | 0 | 001 | II Jec | A-115 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
116 | 11 | 3"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-63 | 0 | 001 | II Jec | A-116 | 7 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
117 | 11 | 0"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-62 | 0 | 002 | II Jec | A-117 | 62 | 6 | 0086-1 | 2015-07-07 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
118 | 11 | 3"-FL-120102-A2N1F | FL-120102-61 | 0 | 002 | II Jec | A-118 | 62 | 6 | 0092 | 2015-07-11 | 216-2 | 2015-12-17 | 0227-3 | 2015-12-31
119 | 11 | 3"-N-132311-A2N1F | N-132311-61 | 0 | 001 | II Jec | A-119 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
120 | 11 | 3"-P-110303-A2G6F-H | P-110303-61 | 0 | 001 | II J | A-120 | 5 | 1 | 0021 | 2015-05-24
121 | 11 | 3"-P-110303-A2G6F-H | P-110303-61 | 0 | 002 | II J | A-121 | 5 | 1 | 1 | 2015-05-05
122 | 11 | 6"-P-110213-A3B6F | P-110213-61 | 0 | 001 | II Jec | A-122 | 20 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
123 | 11 | 6"-P-111613-A3N1F | P-111613-61 | 0 | 001 | II Jec | A-123 | 13 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
124 | 11 | 6"-P-111613-A3N1F | P-111613-61 | 0 | 002 | II Jec | A-124 | 25 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
125 | 11 | 3"-N-132311-A2N1F | N-132311-64 | 0 | 002 | II Jec | A-125 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
126 | 11 | 6"-P-111608-A3N3F-H | P-111608-62 | 0 | 001 | II B | A-126 | 11 | 4 | 0031 | 2015-05-30
127 | 11 | 6"-P-111601-A3B3F-P | P-111601-61 | 0 | 001 | II Jec | A-127 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
128 | 11 | 6"-P-110111-A3B3F | P-110111-61 | 0 | 003 | II Jec | A-128 | 25 | 4 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
129 | 11 | 4"-P-110106-A3B3F | P-110106-61 | 0 | 001 | II Jec | A-129 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
130 | 11 | 3"-FL-110203-A2N1F | FL-110203-62 | 0 | 002 | II Jec | A-130 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
131 | 11 | 6"-P-112006-A3B3F | P-112006-61 | 0 | 002 | II Jec | A-131 | 7 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
132 | 11 | 3"-FL-110203-A2N1F | FL-110203-62 | 0 | 001 | II Jec | A-132 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
133 | 11 | 4"-P-110106-A3B3F | P-110106-61 | 0 | 002 | II Jec | A-133 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
134 | 11 | 6"-P-121413-A2B3F | P-121413-61 | 0 | 003 | II Jec | A-134 | 20 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0147-1 | 2015-09-20 | 0149-1 | 2015-09-22
135 | 11 | 3"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-61 | 0 | 002 | II Jec | A-135 | 62 | 6 | 0092 | 2015-07-11 | 0114 | 2015-08-14 | 0117-1 | 2015-08-18
136 | 11 | 6"-FL-113601-A2N1F | FL-113601-61 | 1 | 001 | II Jec | A-136 | 13 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
137 | 11 | 3"-FL-113001-A2N1F | FL-113001-62 | 0 | 001 | II Jec | A-137 | 297 | 56 | 254 | 2016-02-02 | 0264-2 | 2016-02-14 | 0267-2 | 2016-02-17
138 | 11 | 6"-FL-113601-A2N1F | FL-113601-61 | 1 | 004 | II Jec | A-138 | 7 | 4 | 0084-1 | 2015-07-05 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
139 | 11 | 6"-FL-113601-A2N1F | FL-113601-61 | 1 | 003 | II Jec | A-139 | 46 | 4 | 0068 | 2015-06-16 | 0082-2 | 2015-07-03 | 0094 | 2015-07-13
140 | 11 | 3"-P-112016-A3B3F | P-112016-61 | 0 | 003 | II Jec | A-140 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 216-2 | 2015-12-17 | 0227-3 | 2015-12-31
141 | 11 | 6"-P-112007-A3B3F | P-112007-61 | 0 | 003 | II Jec | A-141 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
142 | 11 | 6"-P-112007-A3B3F | P-112007-61 | 0 | 002 | II Jec | A-142 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
143 | 11 | 6"-P-112011-A3N3F | P-112011-62 | 0 | 001 | II Jec | A-143 | 25 | 4 | 0068 | 2015-06-16 | 0082-2 | 2015-07-03 | 0094 | 2015-07-13
144 | 11 | 6"-P-112011-A3N3F | P-112011-62 | 0 | 003 | II Jec | A-144 | 25 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
145 | 11 | 3"-N-111902-A3B1F | N-111902-62 | 0 | 002 | II Jec | A-145 | 7 | 4 | 0087-1 | 2015-07-08 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
146 | 11 | 3"-N-111902-A3B1F | N-111902-62 | 0 | 001 | II Jec | A-146 | 7 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
147 | 11 | 3"-N-132311-A2N1F | N-132311-64 | 0 | 001 | II Jec | A-147 | 13 | 4 | 0068 | 2015-06-16 | 0082-2 | 2015-07-03 | 0094 | 2015-07-13
148 | 11 | 3"-MSS-113101-A2N3F-H | MSS-113101-61 | 0 | 001 | II B | A-148 | 174 | 31 | 0165 | 2015-10-12
149 | 11 | 3"-MSS-113101-A2N3F-H | MSS-113101-61 | 0 | 002 | II B | A-149 | 174 | 31 | 0163 | 2015-10-10
150 | 11 | 3"-MSS-113101-A2N3F-H | MSS-113101-61 | 0 | 002 | II B | A-149 | 174 | 31 | 0304-1 | 2016-03-30
151 | 11 | 3"-MSS-113101-A2N3F-H | MSS-113101-61 | 0 | 003 | II B | A-150 | 250 | 46 | 0186-1 | 2015-11-10
152 | 22 | 8"-FL-224101-A2N1F | FL-224101-13 | 0 | 002 | II Jec | A-151 | 351 | 64 | 265 | 2016-02-15 | 0271-2 | 2016-02-22 | 0274-2 | 2016-02-25
153 | 22 | 8"-FL-224101-A2N1F | FL-224101-13 | 0 | 001 | II Jec | A-152 | 301 | 56 | 295 | 2016-03-19 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0305-3 | 2016-03-31
154 | 11 | 3"-OS-130102-A3N1F | OS-130102-62 | 0 | 002 | II Jec | A-154 | 20 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
155 | 11 | 3"-N-132402-A2N1F | N-132402-61 | 0 | 001 | II Jec | A-155 | 250 | 46 | 189 | 2015-11-14 | 0206-2 | 2015-12-06 | 0219-2 | 2015-12-21
156 | 11 | 6"-P-121407-A2B3F | P-121407-61 | 1 | 003 | II Jec | A-156 | 13 | 4 | 0065 | 2015-06-14 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
157 | 11 | 3"-OS-113701-A3N1F | OS-113701-61 | 0 | 002 | II Jec | A-157 | 348 | 67 | 271 | 2016-02-22 | 0278-3 | 2016-03-01 | 0282-2 | 2016-03-06
158 | 11 | 3"-OS-130102-A3N1F | OS-130102-62 | 0 | 001 | II Jec | A-158 | 349 | 67
159 | 22 | 6"-ATM-222403-A3N3F | ATM-222403-01 | 0 | 001 | II Jec | A-159 | 3 | 2 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
160 | 22 | 8"-LS-222901-A3N3F-H | LS-222901-01 | 0 | 001 | II B | A-160 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
161 | 11 | 6"-P-111601-A3B3F-P | P-111601-61 | 0 | 002 | II Jec | A-161 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
162 | 11 | 3"-P-110306-A3B6F | P-110306-61 | 0 | 001 | II Jec | A-162 | 284 | 54 | 232 | 2016-01-06 | 0237-3 | 2016-01-13 | 0240-2 | 2016-01-17
163 | 22 | 3"-CWR-224101-A3N1F | CWR-224101-12 | 1 | 002 | II Jec | A-163 | 24 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
164 | 22 | 10"-P-227902-A3N1F-P | P-227902-52 | 0 | 002 | II Bgg | A-164 | 348 | 66 | 0304-1 | 2016-03-30 | 0315-3 | 2016-04-11 | 0317-3 | 2016-04-13
165 | 11 | 3"-MSS-113301-A2N3F-H | MSS-113301-61 | 0 | 002 | II B | A-165 | 174 | 31 | 0163 | 2015-10-10
166 | 11 | 3"-MSS-113501-A2N3F-H | MSS-113501-61 | 0 | 002 | II B | A-166 | 174 | 31 | 0163 | 2015-10-10
167 | 11 | 3"-N-132402-A2N1F | N-132402-61 | 0 | 002 | II Jec | A-167 | 37 | 4 | 0081-1 | 2015-07-01 | 0086-2 | 2015-07-06 | 0094 | 2015-07-13
168 | 22 | 6"-ATM-222403-A3N3F | ATM-222403-01 | 0 | 002 | II Jec | A-168 | 3 | 2 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
169 | 11 | 6"-P-110206-A3B6F | P-110206-61 | 0 | 001 | II Jec | A-169 | 25 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
170 | 22 | 10"-P-227902-A3N1F-P | P-227902-52 | 0 | 001 | II Bgg | A-170 | 2 | 5 | 0119 | 2015-08-20 | 0145 | 2015-09-18 | 0167-3 | 2015-10-14
171 | 11 | 6"-P-111611-A3N3F-H | P-111611-62 | 0 | 001 | II J | A-171 | 19 | 1 | 1 | 2015-05-05
172 | 22 | 6"-ATM-222403-A3N3F | ATM-222403-01 | 0 | 005 | II Jec | A-172 | 24 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
173 | 11 | 3"-P-110306-A3B6F | P-110306-61 | 0 | 003 | II Jec | A-173 | 129 | 23 | 0121 | 2015-08-23 | 0165-2 | 2015-10-12 | 0170-3 | 2015-10-19
174 | 11 | 3"-MSS-113301-A2N3F-H | MSS-113301-61 | 0 | 003 | II B | A-174 | 250 | 46 | 0186-1 | 2015-11-10
175 | 11 | 3"-MSS-113501-A2N3F-H | MSS-113501-61 | 0 | 003 | II B | A-175 | 122 | 21 | 0130 | 2015-09-02
176 | 11 | 6"-P-121407-A2B3F | P-121407-61 | 2 | 002 | II Jec | A-176 | 361 |  | 309 | 2016-04-05 | 0317-4 | 2016-04-13 | 0321-2 | 2016-04-18
177 | 11 | 3"-N-132311-A2N1F | N-132311-62 | 0 | 001 | II Jec | A-177 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0124-1 | 2015-08-26 | 0128-1 | 2015-08-31
178 | 11 | 6"-P-111608-A3N3F-H | P-111608-62 | 0 | 002 | II B | A-178 | 4 | 4 | 0031 | 2015-05-30
179 | 11 | 3"-OS-113701-A3N1F | OS-113701-61 | 0 | 001 | II Jec | A-179 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
180 | 11 | 3"-N-132402-A2N1F | N-132402-61 | 0 | 003 | II Jec | A-180 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
181 | 11 | 6"-P-111608-A3N3F-H | P-111608-61 | 0 | 002 | II B | A-181 | 11 | 4 | 0031 | 2015-05-30
182 | 22 | 6"-P-225602-A6N1F | P-225602-41 | 0 | 001 | II Bgg | A-184 | 22 | 5 | 0166-1 | 2015-10-13 | 203 | 2015-11-30 | 204 | 2015-12-01
183 | 22 | 3"-CWR-224101-A3N1F | CWR-224101-12 | 1 | 001 | II Jec | A-185 | 3 | 2 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
184 | 22 | 8"-P-225101-B3N3F | P-225101-02 | 0 | 004 | II Jec | A-186 | 17 | 2 | 0077-6 | 2015-06-24 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
185 | 22 | 8"-MSS-220903-A2N3F-H | MSS-220903-34 | 0 | 001 | II B | A-187 | 339 | 61
186 | 11 | 3"-N-132311-A2N1F | N-132311-62 | 0 | 002 | II Jec | A-188 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
187 | 11 | 3"-MSS-122601-A2N3F-H | MSS-122601-61 | 0 | 002 | II B | A-189 | 86 | 14 | 0102 | 2015-07-27
188 | 11 | 3"-MSS-122601-A2N3F-H | MSS-122601-61 | 0 | 001 | II B | A-190 | 129 | 23 | 0124 | 2015-08-26
189 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-61 | 0 | 001 | II B | A-191 | 1 | 5 | 0060 | 2015-06-16
190 | 22 | 4"-BFM-22A401-A3N3F-H | BFM-22A401-41 | 0 | 001 | II J | A-192 | 16 | 1 | 1 | 2015-05-05
191 | 22 | 8"-P-225101-B3N3F | P-225101-02 | 0 | 003 | II Jec | A-193 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
192 | 22 |  | P-225103-04 |  | 001 | II Jec | A-194 | 364 |  | 300 | 2016-03-26
193 | 22 | 4"-P-225106-B3N3F | P-225106-01 | 0 | 003 | II Jec | A-195 | 79 | 8 | 0092 | 2015-07-11 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
194 | 11 | 3"-MSS-113501-A2N3F-H | MSS-113501-61 | 0 | 001 | II B | A-196 | 58 | 6 | 0084 | 2015-07-05
195 | 11 | 3"-MSS-113301-A2N3F-H | MSS-113301-61 | 0 | 001 | II B | A-197 | 58 | 6 | 0084 | 2015-07-05
196 | 22 | 4"-ATM-225803-A2N1F | ATM-225803-51 | 0 | 002 | II Jec | A-198 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
197 | 11 | 6"-P-111608-A3N3F-H | P-111608-61 | 0 | 001 | II B | A-199 | 18 | 4 | 0031 | 2015-05-30
198 | 11 | 6"-P-111906-A3B1F | P-111906-62 | 0 | 001 | II Jec | A-200 | 348 | 64 | 264 | 2016-02-14 | 0269-2 | 2016-02-20 | 0274-2 | 2016-02-25
199 | 22 | 8"-MSS-220903-A2N3F-H | MSS-220903-31 | 0 | 001 | II B | A-201 | 1 | 5 | 0077-7 | 2015-06-25
200 | 11 | 6"-P-110113-A3B3F | P-110113-61 | 0 | 001 | II Jec | A-202 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
201 | 11 | 6"-P-110113-A3B3F | P-110113-61 | 0 | 002 | II Jec | A-203 | 357 | 68 | 295 | 2016-03-19 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0305-3 | 2016-03-31
202 | 22 | 16"-P-226018-A3N1F | P-226018-51 | 0 | 003 | II Jec | A-204 | 17 | 1 | 0077-6 | 2015-06-24 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
203 | 22 | 6"-CWR-227701-A3N1F | CWR-227701-11 | 1 | 002 | II Jec | A-205 | 354 | 67
204 | 22 | 6"-FG-22A904-A2N1F-TL | FG-22A904-61 | 0 | 001 | II J | A-206 | 215 | 39 | 0165-1 | 2015-10-12
205 | 11 | 6"-P-111704-A3B1F | P-111704-61 | 0 | 001 | II Jec | A-207 | 348 | 64 | 293 | 2016-03-17 | 0299-2 | 2016-03-23 | 0303-3 | 2016-03-29
206 | 22 | 10"-FL-224801-A2N1F | FL-224801-13 | 0 | 004 | II Jec | A-208 | 3 | 1 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
207 | 22 | 8"-FL-224101-A2N1F | FL-224101-11 | 0 | 002 | II Jec | A-209 | 17 | 2 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
208 | 22 | 6"-CWR-227701-A3N1F | CWR-227701-11 | 1 | 001 | II Jec | A-210 | 57 | 5 | 0077-4 | 2015-06-25 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
209 | 22 | 10"-FL-224801-A2N1F | FL-224801-13 | 0 | 002 | II Jec | A-211 | 3 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
210 | 22 | 16"-P-226020-A3N1F | P-226020-51 | 0 | 003 | II Jec | A-212 | 17 | 1 | 0077-6 | 2015-06-24 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
211 | 22 | 6"-FG-226001-A3N1F | FG-226001-41 | 0 | 002 | II Jec | A-213 | 24 | 2 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
212 | 22 | 16"-P-226018-A3N1F | P-226018-51 | 0 | 002 | II Jec | A-214 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
213 | 22 | 6"-FL-225101-A2N1F | FL-225101-12 | 0 | 002 | II Jec | A-215 | 17 | 1 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
214 | 22 | 16"-P-226028-A3N1F | P-226028-51 | 0 | 004 | II Jec | A-216 | 325 | 59 | 281 | 2016-03-05 | 0284-2 | 2016-03-08 | 0286-1 | 2016-03-10
215 | 22 | 4"-P-225605-A3N3F-TM | P-225605-11 | 0 | 002 | II B | A-218 | 14 | 5 | 0061 | 2015-06-13
216 | 22 | 8"-FL-224101-A2N1F | FL-224101-11 | 0 | 001 | II Jec | A-219 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
217 | 11 | 3"-FG-110202-A3B1F | FG-110202-62 | 0 | 002 | II Jec | A-220 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
218 | 11 | 3"-FG-110202-A3B1F | FG-110202-62 | 0 | 003 | II Jec | A-221 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
219 | 22 | 16"-P-226018-A3N1F | P-226018-51 | 0 | 001 | II Jec | A-222 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
220 | 22 | 8"-HS-22A151-A2N6F-H | HS-22A151-61 | 0 | 001 | II B | A-223 | 14 | 5 | 0057 | 2015-06-11
221 | 22 | 16"-P-226028-A3N1F | P-226028-51 | 0 | 001 | II Jec | A-224 | 3 | 2 | 0034 | 2015-06-01 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
222 | 22 | 16"-P-226028-A3N1F | P-226028-51 | 0 | 002 | II Jec | A-225 | 332 | 60 | 262 | 2016-02-11 | 0265-2 | 2016-02-15 | 0268-2 | 2016-02-18
223 | 22 | 8"-MSS-220903-A2N3F-H | MSS-220903-31 | 0 | 002 | II B | A-226 | 32 | 5 | 0054 | 2015-06-10
224 | 22 | 6"-ATM-22A201-A2N1F | ATM-22A201-51 | 0 | 001 | II Jec | A-227 | 366
225 | 22 | 16"-P-226020-A3N1F | P-226020-51 | 0 | 001 | II Jec | A-228 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
226 | 22 | 6"-ATM-22A202-A2N1F | ATM-22A202-51 | 0 | 001 | II Jec | A-229 | 348 | 67 | 299 | 2016-03-23 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0306-2 | 2016-04-02
227 | 22 | 4"-P-225106-B3N3F | P-225106-01 | 0 | 001 | II Jec | A-230 | 17 | 2 | 0040 | 2015-06-03 | 0052 | 2015-06-09 | 0067 | 2015-06-16
228 | 22 | 16"-P-226020-A3N1F | P-226020-51 | 0 | 002 | II Jec | A-231 | 3 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
229 | 22 | 4"-WP-226413-A6N3F | WP-226413-11 | 0 | 002 | II Jec | A-232 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
230 | 22 | 8"-LS-222901-A3N3F-H | LS-222901-01 | 0 | 003 | II B | A-233 | 1 | 5 | 0044 | 2015-06-06
231 | 22 | 8"-HSS-22A101-A2N6F-H | HSS-22A101-61 | 0 | 001 | II B | A-234 | 81 | 9 | 0077 | 2015-06-22
232 | 11 | 0"-FG-113001-A2N1F | FG-113001-61 | 0 | 002 | II Jec | A-235 | 7 | 4 | 0084-1 | 2015-07-05 | 0102-2 | 2015-07-27 | 0104 | 2015-07-30
233 | 11 | 3"-FG-113001-A2N1F | FG-113001-61 | 0 | 001 | II Jec | A-237 | 13 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
234 | 22 | 8"-ATM-22A204-A2N1F | ATM-22A204-51 | 0 | 001 | II Jec | A-238 | 45 | 5 | 0077-4 | 2015-06-25 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
235 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-41 | 0 | 001 | II Jec | A-239 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
236 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-01 | 0 | 002 | II Jec | A-240 | 17 | 1 | 0017 | 2015-05-22 | 0025 | 2015-05-26 | 0030-1 | 2015-06-01
237 | 22 | 8"-P-228005-A3N1F-P | P-228005-01 | 0 | 005 | II Jec | A-242 | 17 | 2 | 0040 | 2015-06-03 | 0052 | 2015-06-09 | 0067 | 2015-06-16
238 | 22 | 8"-P-223404-A3N1F | P-223404-01 | 0 | 001 | II Jec | A-243 | 358 |  | 324 | 2016-04-21
239 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-01 | 0 | 001 | II Jec | A-244 | 17 | 1 | 0017 | 2015-05-22 | 0025 | 2015-05-26 | 0030-1 | 2015-06-01
240 | 22 | 6"-CPD-221301-A3N1F-P | CPD-221301-01 | 0 | 003 | II Jec | A-245 | 24 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
241 | 22 | 10"-P-223003-A3N1F-H | P-223003-11 | 0 | 001 | II B | A-246 | 32 | 5 | 0054 | 2015-06-10
242 | 11 | 3"-FG-110202-A3B1F | FG-110202-62 | 0 | 004 | II Jec | A-247 | 7 | 4 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
243 | 22 | 4"-P-225605-A3N3F-TM | P-225605-11 | 0 | 003 | II B | A-248 | 21 | 5 | 0078 | 2015-06-28
244 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-41 | 0 | 002 | II Jec | A-249 | 3 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
245 | 22 | 6"-ATM-22C202-A2N1F | ATM-22C202-01 | 0 | 001 | II Jec | A-250 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
246 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-41 | 0 | 004 | II Jec | A-251 | 24 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
247 | 22 | 8"-P-228005-A3N1F-P | P-228005-01 | 0 | 003 | II Jec | A-252 | 17 | 2 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
248 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 008 | II Jec | A-253 | 3 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
249 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 003 | II Jec | A-254 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
250 | 22 | 8"-P-223403-A3N1F | P-223403-01 | 0 | 003 | II Jec | A-255 | 354 | 67
251 | 22 | 8"-P-223403-A3N1F | P-223403-01 | 0 | 004 | II Jec | A-256 | 348 | 67 | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
252 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-02 | 0 | 004 | II Jec | A-257 | 348 | 67 | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
253 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-02 | 0 | 003 | II Jec | A-258 | 348 | 67
254 | 22 | 8"-P-226016-A3N1F | P-226016-01 | 0 | 004 | II Jec | A-259 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
255 | 22 | 8"-P-226016-A3N1F | P-226016-01 | 0 | 003 | II Jec | A-260 | 24 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
256 | 22 | 6"-FL-225101-A2N1F | FL-225101-11 | 0 | 001 | II Jec | A-261 | 133 | 23 | 0133 | 2015-09-06 | 0154-1 | 2015-10-01 | 0160-2 | 2015-10-07
257 | 22 | 6"-FL-225101-A2N1F | FL-225101-11 | 0 | 002 | II Jec | A-263 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
258 | 22 | 8"-MSS-220903-A2N3F-H | MSS-220903-32 | 0 | 001 | II B | A-264 | 1 | 5 | 0039 | 2015-06-03
259 | 22 | 10"-FL-224801-A2N1F | FL-224801-13 | 0 | 003 | II Jec | A-265 | 3 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
260 | 22 | 8"-P-223403-A3N1F | P-223403-01 | 0 | 002 | II Jec | A-266 | 17 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
261 | 22 | 8"-P-223704-A3N1F | P-223704-01 | 1 | 002 | II Jec | A-267 | 3 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
262 | 22 | 8"-P-223501-A3N1F | P-223501-01 | 0 | 001 | II Jec | A-268 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
263 | 22 | 6"-ATM-222403-A3N3F | ATM-222403-01 | 0 | 003 | II Jec | A-269 | 3 | 3 | 0027 | 2015-05-28 | 0038 | 2015-06-02 | 0042 | 2015-06-07
264 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-12 | 1 | 001 | II Jec | A-270 | 348 | 67 | 326 | 2016-04-23
265 | 22 | 8"-P-224104-A3N1F-P | P-224104-01 | 0 | 002 | II Bgg | A-271 | 33 | 5 | 0054 | 2015-06-10 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
266 | 22 | 6"-ATM-222403-A3N3F | ATM-222403-01 | 0 | 004 | II Jec | A-273 | 3 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
267 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-12 | 1 | 003 | II Jec | A-274 | 354 | 67
268 | 22 | 8"-LS-222901-A3N3F-H | LS-222901-01 | 0 | 002 | II B | A-275 | 1 | 5 | 0057 | 2015-06-11
269 | 22 | 8"-P-223501-A3N1F | P-223501-01 | 0 | 004 | II Jec | A-276 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
270 | 22 | 8"-P-224808-A3N3F-H | P-224808-02 | 0 | 002 | II B | A-277 | 21 | 5 | 0078 | 2015-06-28
271 | 22 | 8"-P-223501-A3N1F | P-223501-01 | 0 | 002 | II Jec | A-280 | 17 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
272 | 22 | 6"-P-222904-A3N3F-H | P-222904-41 | 1 | 001 | II B | A-282 | 14 | 5 | 0035 | 2015-06-01
273 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-11 | 0 | 001 | II B | A-283 | 1 | 5 | 0061 | 2015-06-13
274 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-02 | 0 | 001 | II Jec | A-285 | 24 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
275 | 22 | 6"-ATM-22C201-A2N1F | ATM-22C201-01 | 0 | 001 | II Jec | A-286 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
276 | 11 | 3"-P-112016-A3B3F | P-112016-61 | 0 | 002 | II Jec | A-287 | 7 | 4 | 0055 | 2015-06-10 | 0089-1 | 2015-07-10 | 0094-2 | 2015-07-13
277 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-14 | 0 | 002 | II B | A-288 | 348 | 66 | 0284-1 | 2016-03-08
278 | 22 | 8"-P-225306-A3N3F | P-225306-02 | 0 | 004 | II Jec | A-289 | 17 | 1 | 0077-6 | 2015-06-24 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
279 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-41 | 1 | 001 | II Jec | A-292 | 24 | 3 | 0027 | 2015-05-28 | 0038 | 2015-06-02 | 0042 | 2015-06-07
280 | 22 | 6"-P-223107-A3N3F-P | P-223107-11 | 0 | 001 | II Bgg | A-293 | 22 | 5 | 0078 | 2015-06-28 | 0145 | 2015-09-18 | 0167-3 | 2015-10-14
281 | 22 | 8"-LS-222901-A3N3F-H | LS-222901-02 | 0 | 001 | II B | A-294 | 354 | 66 | 0295-1 | 2016-03-19
282 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-01 | 0 | 003 | II Jec | A-295 | 17 | 1 | 0006 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
283 | 22 | 6"-P-223107-A3N3F-P | P-223107-11 | 0 | 002 | II Bgg | A-297 | 339 | 61 | 0263-1 | 2016-02-13 | 0267-4 | 2016-02-17 | 0271-3 | 2016-02-22
284 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-41 | 1 | 002 | II Jec | A-298 | 358
285 | 22 | 8"-P-226016-A3N1F | P-226016-01 | 0 | 002 | II Jec | A-299 | 354 | 67
286 | 22 | 8"-ATM-22A203-A2N1F | ATM-22A203-51 | 0 | 001 | II Jec | A-300 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
287 | 22 | 8"-P-225101-B3N3F | P-225101-02 | 0 | 001 | II Jec | A-301 | 17 | 2 | 0077-4 | 2015-06-25 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
288 | 22 | 6"-CPD-221301-A3N1F-P | CPD-221301-01 | 0 | 002 | II Jec | A-302 | 17 | 2 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
289 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-31 | 0 | 003 | II B | A-303 | 1 | 5 | 0039 | 2015-06-03
290 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-31 | 0 | 003 | II B | A-303 | 1 | 5 | 0300-1 | 2016-03-26
291 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 007 | II Jec | A-304 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
292 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 002 | II Jec | A-305 | 3 | 2 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
293 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 005 | II Jec | A-306 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
294 | 22 | 8"-P-226016-A3N1F | P-226016-01 | 0 | 001 | II Jec | A-308 | 358 |  | 305 | 2016-03-31 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
295 | 22 | 8"-P-228005-A3N1F-P | P-228005-01 | 0 | 001 | II Jec | A-309 | 332 | 60 | 262 | 2016-02-11 | 0269-2 | 2016-02-20 | 0274-2 | 2016-02-25
296 | 22 | 8"-MSS-220903-A2N3F-H | MSS-220903-32 | 0 | 002 | II B | A-310 | 41 | 5 | 0037 | 2015-06-02
297 | 22 | 8"-P-223704-A3N1F | P-223704-01 | 1 | 001 | II Jec | A-311 | 17 | 1 | 0017 | 2015-05-22 | 0025 | 2015-05-26 | 0030-1 | 2015-06-01
298 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-02 |  | 002 | II Jec | A-312 | 358 |  | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
299 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 006 | II Jec | A-313 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
300 | 22 | 8"-P-223403-A3N1F | P-223403-01 | 0 | 001 | II Jec | A-316 | 17 | 2 | 0077-4 | 2015-06-25 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
301 | 22 | 8"-P-228005-A3N1F-P | P-228005-01 | 0 | 004 | II Jec | A-317 | 17 | 1 | 0017 | 2015-05-22 | 0025 | 2015-05-26 | 0030-1 | 2015-06-01
302 | 22 | 8"-P-224808-A3N3F-H | P-224808-02 |  | 001 | II B | A-318 | 358 |  | 0296-1 | 2016-03-20
303 | 22 | 8"-WP-226405-A6N1F | WP-226405-31 | 1 | 001 | II Jec | A-319 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
304 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-14 | 0 | 001 | II B | A-320 | 14 | 5 | 0033 | 2015-05-31
305 | 22 | 8"-P-223403-A3N1F | P-223403-01 | 0 | 005 | II Jec | A-321 | 348 | 67 | 321 | 2016-04-18 | 0325-1 | 2016-04-22 | 0328-2 | 2016-04-25
306 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-14 | 0 | 002 | II B | A-322 | 21 | 5 | 0078 | 2015-06-28
307 | 22 | 8"-P-224104-A3N1F-P | P-224104-01 | 0 | 005 | II Bgg | A-323 | 42 | 5 | 0153 | 2015-09-30 | 0166-2 | 2015-10-13 | 0168-2 | 2015-10-14
308 | 22 | 8"-P-225306-A3N3F | P-225306-02 | 0 | 001 | II Jec | A-324 | 17 | 1 | 7 | 2015-05-13 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
309 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-61 | 0 | 001 | II B | A-325 | 14 | 5 | 0033 | 2015-05-31
310 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-13 | 0 | 002 | II B | A-326 | 348 | 66 | 0307-1 | 2016-04-03
311 | 22 | 6"-CPD-221301-A3N1F-P | CPD-221301-01 | 0 | 001 | II Jec | A-327 | 348 | 67 | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
312 | 22 | 8"-P-224402-A3N3F | P-224402-01 | 0 | 001 | II Jec | A-328 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
313 | 22 | 8"-P-224104-A3N1F-P | P-224104-01 | 0 | 003 | II Bgg | A-330 | 15 | 5 | 0044 | 2015-06-06 | 0145 | 2015-09-18 | 0167-3 | 2015-10-14
314 | 22 | 8"-P-223405-A3N1F | P-223405-02 | 0 | 001 | II Jec | A-331 | 17 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
315 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-21 | 1 | 003 | II Jec | A-332 | 3 | 1 | 6 | 2015-05-12 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
316 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-03 | 0 | 001 | II Jec | A-334 | 354 | 67
317 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-41 | 1 | 001 | II Jec | A-335 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
318 | 22 | 6"-CWR-224301-A3N1F | CWR-224301-11 | 1 | 001 | II Jec | A-336 | 24 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
319 | 22 | 8"-P-222506-A3N3F-TM | P-222506-61 | 0 | 001 | II B | A-337 | 21 | 5 | 0033 | 2015-05-31
320 | 22 | 8"-P-224402-A3N3F | P-224402-02 | 0 | 003 | II Jec | A-338 | 254 | 46 | 200 | 2015-11-26 | 0235-2 | 2016-01-11 | 0236-3 | 2016-01-12
321 | 22 | 10"-P-223003-A3N1F-H | P-223003-11 | 0 | 002 | II B | A-339 | 21 | 5 | 0039 | 2015-06-03
322 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-03 | 0 | 002 | II Jec | A-341 | 24 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
323 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-21 | 1 | 001 | II Jec | A-342 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
324 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-14 | 0 | 001 | II B | A-343 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
325 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-61 | 0 | 002 | II B | A-344 | 14 | 5 | 0060 | 2015-06-16
326 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-02 | 0 | 002 | II Jec | A-345 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
327 | 22 |  | LS-222901-02 |  | 002 | II B | A-346 | 361 |  | 0296-1 | 2016-03-20
328 | 22 | 8"-P-222506-A3N3F-TM | P-222506-61 | 0 | 002 | II B | A-347 | 14 | 5 | 0035 | 2015-06-01
329 | 22 | 8"-P-224402-A3N3F | P-224402-02 | 0 | 002 | II Jec | A-349 | 17 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
330 | 22 | 8"-P-224103-A3N3F-P | P-224103-02 | 0 | 001 | II Bgg | A-350 | 22 | 5 | 0069 | 2015-06-16 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
331 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-41 | 0 | 001 | II B | A-351 | 21 | 5 | 0033 | 2015-05-31
332 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-41 | 0 | 001 | II B | A-352 | 41 | 5 | 0033 | 2015-05-31
333 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-62 | 0 | 002 | II B | A-354 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
334 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-31 | 1 | 001 | II Jec | A-355 | 36 | 3 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
335 | 22 | 6"-FG-22A905-A2N1F-TL | FG-22A905-61 | 1 | 002 | II J | A-356 | 215 | 39 | 0166 | 2015-10-13
336 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-61 | 0 | 001 | II B | A-357 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
337 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-41 | 0 | 002 | II B | A-359 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
338 | 22 | 6"-CWR-225301-A3N1F | CWR-225301-01 | 1 | 001 | II Jec | A-360 | 184 | 32 | 0159 | 2015-10-06 | 0165-2 | 2015-10-12 | 0170-3 | 2015-10-19
339 | 22 | 8"-P-225101-B3N3F | P-225101-02 | 0 | 002 | II Jec | A-361 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
340 | 22 | 8"-LS-222901-A3N3F-H | LS-222901-03 | 0 | 001 | II B | A-362 | 348 | 66 | 0284-1 | 2016-03-08
341 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-62 | 0 | 001 | II B | A-364 | 165 | 29 | 0143 | 2015-09-16
342 | 22 | 6"-CWR-224301-A3N1F | CWR-224301-11 | 1 | 003 | II Jec | A-365 | 17 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
343 | 22 | 6"-P-224504-A3N3F-H | P-224504-41 | 0 | 001 | II B | A-366 | 21 | 5 | 0039 | 2015-06-03
344 | 22 | 8"-P-223704-A3N1F | P-223704-01 | 1 | 003 | II Jec | A-367 | 358
345 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-11 | 0 | 002 | II B | A-368 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
346 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-03 | 0 | 002 | II B | A-369 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
347 | 22 | 8"-P-224103-A3N3F-P | P-224103-01 | 0 | 001 | II Bgg | A-370 | 15 | 5 | 0039 | 2015-06-03 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
348 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-31 | 0 | 002 | II B | A-371 | 32 | 5 | 0054 | 2015-06-10
349 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-31 | 0 | 002 | II B | A-371 | 32 | 5 | 0304-1 | 2016-03-30
350 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-02 | 1 | 003 | II Jec | A-372 | 17 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
351 | 22 | 6"-LSS-224101-A2N1F-H | LSS-224101-12 | 1 | 003 | II B | A-373 | 21 | 5 | 0054 | 2015-06-10
352 | 11 | 6"-P-111604-A3B1F-H | P-111604-61 | 0 | 001 | II J | A-374 | 349 | 67 | 293 | 2016-03-17
353 | 22 | 8"-HSS-22A101-A2N6F-H | HSS-22A101-31 | 0 | 004 | II B | A-375 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
354 | 22 | 6"-WP-221202-A6N1F | WP-221202-01 | 1 | 001 | II Jec | A-376 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
355 | 22 | 6"-P-222304-A3N3F-TM | P-222304-01 | 0 | 001 | II B | A-377 | 21 | 5 | 0061 | 2015-06-13
356 | 22 | 6"-P-222508-A3N3F-TM | P-222508-01 | 0 | 001 | II B | A-378 | 21 | 5 | 0153 | 2015-09-30
357 | 22 | 8"-P-223704-A3N1F | P-223704-01 | 1 | 004 | II Jec | A-379 | 348 | 67
358 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-62 | 0 | 001 | II Jec | A-380 | 362
359 | 22 | 8"-HSS-22A101-A2N6F-H | HSS-22A101-31 | 0 | 002 | II B | A-381 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
360 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-41 | 0 | 003 | II Jec | A-382 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
361 | 11 | 6"-P-111604-A3B1F-H | P-111604-61 | 0 | 002 | II J | A-383 | 321 | 59 | 231 | 2016-01-05
362 | 22 | 6"-FG-226001-A3N1F | FG-226001-41 | 0 | 001 | II Jec | A-384 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
363 | 22 | 6"-CWR-225301-A3N1F | CWR-225301-01 | 1 | 002 | II Jec | A-385 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
364 | 22 | 8"-WP-226316-A6N1F | WP-226316-41 | 1 | 001 | II Jec | A-386 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
365 | 22 | 8"-HS-22A151-A2N6F-H | HS-22A151-42 | 0 | 003 | II B | A-387 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
366 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-13 |  | 001 | II B | A-389 | 358 |  | 0283-1 | 2016-03-07
367 | 22 | 8"-WP-226407-A6N3F | WP-226407-31 | 0 | 002 | II Jec | A-390 | 348 | 67
368 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-21 | 1 | 004 | II Jec | A-391 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
369 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-51 | 0 | 001 | II Jec | A-392 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
370 | 22 | 6"-P-223505-A3N3F | P-223505-01 | 0 | 002 | II Jec | A-393 | 24 |  | 307 | 2016-04-03 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
371 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-02 | 0 | 004 | II B | A-394 | 21 | 5 | 0044 | 2015-06-06
372 | 22 | 6"-P-227908-A3N3F-H | P-227908-11 | 1 | 002 | II B | A-395 | 21 | 5 | 0039 | 2015-06-03
373 | 11 | 6"-P-111611-A3N3F-H | P-111611-62 | 0 | 002 | II J | A-396 | 12 | 1 | 1 | 2015-05-05
374 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-02 | 0 | 002 | II B | A-397 | 21 | 5 | 0039 | 2015-06-03
375 | 22 | 6"-FG-22A905-A2N1F-TL | FG-22A905-61 | 1 | 001 | II J | A-398 | 23 | 1 | 2 | 2015-05-06
376 | 22 | 6"-LSS-224101-A2N1F-H | LSS-224101-12 | 1 | 002 | II B | A-399 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
377 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-41 | 0 | 004 | II Jec | A-400 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
378 | 11 | 6"-FL-113601-A2N1F | FL-113601-61 | 1 | 002 | II Jec | A-401 | 278 | 51 | 233 | 2016-01-09 | 0249-2 | 2016-01-29 | 0255-1 | 2016-02-03
379 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-62 | 0 | 002 | II Jec | A-402 | 24 | 1 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
380 | 22 | 8"-WP-226316-A6N1F | WP-226316-41 | 1 | 002 | II Jec | A-403 | 17 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
381 | 22 | 8"-WP-226316-A6N1F | WP-226316-41 | 1 | 003 | II Jec | A-404 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
382 | 22 | 8"-P-222403-A3N3F-TM | P-222403-41 | 0 | 002 | II B | A-405 | 14 | 5 | 0044 | 2015-06-06
383 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-41 | 0 | 002 | II B | A-406 | 21 | 5 | 0039 | 2015-06-03
384 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-01 | 0 | 003 | II Jec | A-407 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
385 | 22 | 8"-P-224803-A3N3F-H | P-224803-02 | 0 | 002 | II B | A-408 | 21 | 5 | 0054 | 2015-06-10
386 | 22 | 6"-LSS-224101-A2N1F-H | LSS-224101-12 | 1 | 001 | II B | A-409 | 41 | 5 | 0037 | 2015-06-02
387 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-03 | 0 | 004 | II B | A-410 | 32 | 5 | 0060 | 2015-06-16
388 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-62 | 0 | 003 | II Jec | A-412 | 36 | 2 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
389 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 004 | II Jec | A-413 | 36 | 3 | 0032 | 2015-05-31 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
390 | 22 | 4"-HC-227904-A3N6F-H | HC-227904-11 | 1 | 004 | II B | A-414 | 363 |  | 0327-1 | 2016-04-24
391 | 22 | 6"-P-225309-A3N3F-H | P-225309-52 | 1 | 001 | II J | A-415 | 23 | 1 | 2 | 2015-05-06
392 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-03 | 0 | 001 | II B | A-416 | 41 | 5 | 0035 | 2015-06-01
393 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-01 | 0 | 002 | II Jec | A-417 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
394 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-13 | 0 | 002 | II B | A-418 | 14 | 5 | 0054 | 2015-06-10
395 | 22 | 6"-SW-226110-A6N3F | SW-226110-21 | 0 | 001 | II Jec | A-420 | 24 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
396 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-03 | 0 | 003 | II Jec | A-421 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
397 | 22 | 8"-P-222507-A3N3F-TM | P-222507-03 | 0 | 001 | II B | A-422 | 21 | 5 | 0057 | 2015-06-11
398 | 22 | 8"-P-224802-A3N3F-H | P-224802-11 | 0 | 002 | II B | A-423 | 354 | 66
399 | 22 | 6"-LMS-22A203-A2N1F-H | LMS-22A203-51 | 1 | 002 | II B | A-424 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
400 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-11 | 0 | 001 | II B | A-426 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
401 | 22 | 6"-FL-227702-A2N1F | FL-227702-52 | 0 | 002 | II Jec | A-427 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
402 | 22 | 6"-LMS-22A202-A2N1F-H | LMS-22A202-51 | 1 | 001 | II B | A-428 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
403 | 22 | 6"-LMS-22A202-A2N1F-H | LMS-22A202-51 | 1 | 002 | II B | A-429 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
404 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-41 | 0 | 002 | II Jec | A-430 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
405 | 22 | 6"-SW-226110-A6N3F | SW-226110-62 | 0 | 001 | II Jec | A-431 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
406 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-61 | 0 | 002 | II Jec | A-432 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
407 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-62 | 0 | 002 | II Jec | A-434 | 17 | 1 | 5 | 2015-05-10 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
408 | 22 | 8"-P-224103-A3N3F-P | P-224103-01 |  | 002 | II Bgg | A-435 | 358 |  | 0304-1 | 2016-03-30 | 0315-3 | 2016-04-11 | 0317-3 | 2016-04-13
409 | 22 | 8"-HS-22A151-A2N6F-H | HS-22A151-42 | 0 | 004 | II B | A-436 | 14 | 5 | 0044 | 2015-06-06
410 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-02 | 1 | 002 | II Jec | A-437 | 57 | 5 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
411 | 22 | 6"-LMS-22A203-A2N1F-H | LMS-22A203-51 |  | 003 | II B | A-438 | 362 |  | 0304-1 | 2016-03-30
412 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-61 | 0 | 003 | II Jec | A-442 | 17 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
413 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-03 | 0 | 003 | II Jec | A-443 | 184 | 32 | 0158 | 2015-10-05 | 0181-1 | 2015-11-04 | 0186-2 | 2015-11-10
414 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-11 | 0 | 003 | II B | A-444 | 351 | 65 | 0263-1 | 2016-02-13
415 | 22 | 6"-P-225309-A3N3F-H | P-225309-52 | 1 | 002 | II J | A-445 | 16 | 1 | 2 | 2015-05-06
416 | 22 | 6"-LMS-22A203-A2N1F-H | LMS-22A203-51 | 1 | 001 | II B | A-446 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
417 | 22 | 6"-SW-226110-A6N3F | SW-226110-62 | 0 | 002 | II Jec | A-447 | 17 | 1 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
418 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-62 | 0 | 004 | II Jec | A-448 | 17 | 3 | 0146 | 2015-09-19 | 0184-2 | 2015-11-08 | 0194-2 | 2015-11-19
419 | 22 | 8"-P-225306-A3N3F | P-225306-02 | 0 | 003 | II Jec | A-449 | 17 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
420 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-02 | 0 | 001 | II B | A-450 | 14 | 5 | 0035 | 2015-06-01
421 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-11 | 0 | 005 | II B | A-451 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
422 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-03 | 0 | 001 | II Jec | A-452 | 36 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
423 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-21 | 0 | 002 | II Jec | A-453 | 17 | 2 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
424 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-11 | 0 | 004 | II B | A-454 | 32 | 5 | 0078 | 2015-06-28
425 | 22 | 6"-HS-224901-A2N6F-H | HS-224901-01 | 0 | 002 | II B | A-456 | 354 | 66 | 0284-1 | 2016-03-08
426 | 22 | 6"-P-224403-A3N3F | P-224403-02 | 0 | 002 | II Jec | A-457 | 57 | 5 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
427 | 22 | 8"-P-224402-A3N3F | P-224402-02 | 0 | 001 | II Jec | A-458 | 354 | 67 | 322 | 2016-04-19 | 0324-2 | 2016-04-21 | 0328-2 | 2016-04-25
428 | 22 | 8"-P-224401-A3N3F | P-224401-01 | 0 | 002 | II Jec | A-459 | 24 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
429 | 22 | 6"-P-224403-A3N3F | P-224403-04 |  | 002 | II Jec | A-460 | 359 |  | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
430 | 22 | 6"-HS-224901-A2N6F-H | HS-224901-01 | 0 | 005 | II B | A-461 | 14 | 5 | 0092-1 | 2015-07-11
431 | 22 | 8"-P-224103-A3N3F-P | P-224103-02 | 0 | 003 | II Bgg | A-462 | 348 | 66 | 0304-1 | 2016-03-30 | 0315-3 | 2016-04-11 | 0317-3 | 2016-04-13
432 | 22 | 6"-P-224706-A3N3F-H | P-224706-01 | 0 | 002 | II B | A-463 | 358 |  | 0307-1 | 2016-04-03
433 | 22 | 6"-P-225309-A3N3F-H, | P-225309-11 | 0 | 001 | II J | A-465 | 23 | 1 | 2 | 2015-05-06
434 | 22 | 6"-HSS-227901-A2N6F-H | HSS-227901-01 | 0 | 001 | II B | A-466 | 339 | 61 | 0254-1 | 2016-02-02
435 | 22 | 4"-MSS-22A210-A2N3F-H | MSS-22A210-31 | 0 | 003 | II B | A-467 | 14 | 5 | 0060 | 2015-06-16
436 | 22 | 6"-MSS-22A216-A2N3F-H | MSS-22A216-31 | 0 | 003 | II B | A-467 | 14
437 | 22 | 6"-HS-227901-A2N6F-H | HS-227901-02 | 1 | 001 | II B | A-468 | 32 | 5 | 0039 | 2015-06-03
438 | 22 | 6"-HSS-227902-A2N6F-H | HSS-227902-43 | 0 | 002 | II B | A-471 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
439 | 22 | 6"-P-225309-A3N3F-H | P-225309-51 | 1 | 001 | II J | A-472 | 35 | 1 | 2 | 2015-05-06
440 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-11 | 0 | 002 | II B | A-473 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
441 | 22 | 8"-WP-226405-A6N1F | WP-226405-31 | 1 | 002 | II Jec | A-474 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
442 | 22 | 6"-MSS-22A216-A2N3F-H | MSS-22A216-32 | 0 | 002 | II B | A-475 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
443 | 22 | 6"-P-223505-A3N3F | P-223505-02 | 0 | 001 | II Jec | A-476 | 339 | 61 | 262 | 2016-02-11 | 0269-2 | 2016-02-20 | 0274-2 | 2016-02-25
444 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-31 | 1 | 003 | II Jec | A-477 | 45 | 5 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
445 | 22 | 8"-WP-226315-A6N1F | WP-226315-21 | 1 | 002 | II Jec | A-478 | 332 | 60 | 239 | 2016-01-16 | 0256-2 | 2016-02-04 | 0259-2 | 2016-02-08
446 | 22 | 6"-P-223201-A3N3F-P | P-223201-01 | 0 | 001 | II Bgg | A-480 | 34 | 5 | 0039 | 2015-06-03 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
447 | 22 | 6"-HC-224903-A3N6F-H | HC-224903-12 | 0 | 002 | II B | A-481 | 52 | 5 | 0060 | 2015-06-16
448 | 22 | 6"-HS-224901-A2N6F-H | HS-224901-01 | 0 | 004 | II B | A-482 | 354 | 66 | 0281-1 | 2016-03-05
449 | 22 | 6"-P-224107-A3N3F-TL | P-224107-01 | 0 | 003 | II B | A-483 | 316 | 58 | 0283-1 | 2016-03-07
450 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-21 | 0 | 001 | II Jec | A-484 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
451 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-31 | 1 | 002 | II Jec | A-485 | 24 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 216-2 | 2015-12-17 | 0227-3 | 2015-12-31
452 | 22 | 10"-P-225301-A3N3F | P-225301-11 | 0 | 002 | II Jec | A-488 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
453 | 22 | 8"-WP-226407-A6N3F | WP-226407-41 | 0 | 003 | II Jec | A-489 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
454 | 22 | 2"-P-225108-B3N3F | P-225108-01 | 0 | 001 | II Jec | A-490 | 359
455 | 22 | 6"-P-227908-A3N3F-H | P-227908-11 | 1 | 001 | II B | A-491 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
456 | 22 | 8"-P-226015-A3N1F | P-226015-61 | 0 | 001 | II Jec | A-492 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
457 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-04 | 0 | 001 | II Jec | A-493 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
458 | 22 | 6"-P-224504-A3N3F-H | P-224504-51 | 0 | 001 | II B | A-494 | 21 | 5 | 0060 | 2015-06-16
459 | 22 | 6"-HSS-227902-A2N6F-H | HSS-227902-41 | 0 | 002 | II B | A-495 | 32 | 5 | 0061 | 2015-06-13
460 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-02 | 0 | 002 | II Jec | A-496 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
461 | 22 | 4"-WP-226413-A6N3F | WP-226413-11 | 0 | 001 | II Jec | A-497 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
462 | 22 | 6"-HSS-227902-A2N6F-H | HSS-227902-43 | 0 | 003 | II B | A-499 | 354 | 66 | 0318-1 | 2016-04-14
463 | 22 | 6"-HSS-227902-A2N6F-H | HSS-227902-43 | 0 | 004 | II B | A-500 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
464 | 22 | 6"-P-223103-A3N3F-H | P-223103-13 | 0 | 001 | II B | A-501 | 32 | 5 | 0060 | 2015-06-16
465 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-41 | 0 | 001 | II Jec | A-502 | 17 | 2 | 0015 | 2015-05-21 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
466 | 22 | 8"-WP-226308-A6N1F | WP-226308-01 |  | 002 | II Jec | A-503 | 358 |  | 304 | 2016-03-30 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
467 | 22 | 8"-P-221715-A3N3F-H | P-221715-03 | 1 | 002 | II B | A-504 | 41 | 5 | 0035 | 2015-06-01
468 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-01 | 0 | 001 | II Jec | A-505 | 17 | 2 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
469 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-03 | 0 | 003 | II B | A-507 | 32 | 5 | 0054 | 2015-06-10
470 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-62 | 0 | 002 | II Jec | A-508 | 24 | 2 | 0008 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
471 | 22 | 6"-FL-227702-A2N1F | FL-227702-52 | 0 | 003 | II Jec | A-510 | 343 | 67 | 330 | 2016-04-27
472 | 22 | 6"-P-224403-A3N3F | P-224403-03 | 0 | 003 | II Jec | A-511 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
473 | 22 | 6"-P-227907-A3N3F-H | P-227907-51 | 0 | 001 | II B | A-512 | 14 | 5 | 0086 | 2015-07-07
474 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-02 | 0 | 003 | II B | A-513 | 14 | 5 | 0039 | 2015-06-03
475 | 22 | 8"-P-224807-A3N3F-H | P-224807-41 | 0 | 001 | II B | A-514 | 14 | 5 | 0033 | 2015-05-31
476 | 22 | 6"-LMS-22A202-A2N1F-H | LMS-22A202-51 | 1 | 003 | II B | A-515 | 339 | 61 | 0254-1 | 2016-02-02
477 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-11 | 0 | 002 | II B | A-516 | 21 | 5 | 0037 | 2015-06-02
478 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-21 | 0 | 003 | II Jec | A-517 | 254 | 46 | 202 | 2015-11-29 | 0210-2 | 2015-12-10 | 0220-2 | 2015-12-22
479 | 22 | 6"-P-223107-A3N3F | P-223107-61 | 0 | 001 | II Bgg | A-518 | 34 | 5 | 0035 | 2015-06-01 | 0117-2 | 2015-08-18 | 0119-1 | 2015-08-22
480 | 22 | 6"-HC-224903-A3N6F-H | HC-224903-12 | 0 | 001 | II B | A-519 | 354 | 66 | 0296-1 | 2016-03-20
481 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-62 | 0 | 001 | II Jec | A-520 | 17 | 1 | 0017 | 2015-05-22 | 0025 | 2015-05-26 | 0030-1 | 2015-06-01
482 | 22 | 6"-P-224105-A3N3F-P | P-224105-01 | 0 | 001 | II Bgg | A-521 | 34 | 5 | 0078 | 2015-06-28 | 0145 | 2015-09-18 | 0167-3 | 2015-10-14
483 | 22 | 6"-P-227907-A3N3F-H | P-227907-11 | 1 | 002 | II B | A-523 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
484 | 22 | 6"-P-223504-A3N3F | P-223504-61 | 0 | 001 | II Jec | A-524 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
485 | 22 | 6"-MSS-22A216-A2N3F-H | MSS-22A216-31 | 0 | 001 | II B | A-525 | 32 | 5 | 0078 | 2015-06-28
486 | 22 | 10"-P-224805-A3N3F-H | P-224805-02 | 0 | 003 | II B | A-526 | 32 | 5 | 0078 | 2015-06-28
487 | 22 | 8"-HSS-22A101-A2N6F-H | HSS-22A101-31 | 0 | 003 | II B | A-528 | 21 | 5 | 0035 | 2015-06-01
488 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-61 | 0 | 002 | II Jec | A-529 | 36 | 3 | 0027 | 2015-05-28 | 0038 | 2015-06-02 | 0042 | 2015-06-07
489 | 22 | 8"-HSS-22A103-A2N6F-H | HSS-22A103-12 | 0 | 001 | II B | A-530 | 351 | 65 | 0295-1 | 2016-03-19
490 | 22 | 10"-P-224805-A3N3F-H | P-224805-02 | 0 | 001 | II B | A-531 | 21 | 5 | 0063-1 | 2015-06-14
491 | 22 | 10"-P-224703-A3N3F-H | P-224703-01 | 0 | 001 | II B | A-534 | 32 | 5 | 0064 | 2015-06-14
492 | 22 | 6"-MSS-22A216-A2N3F-H | MSS-22A216-32 | 0 | 001 | II B | A-535 | 32 | 5 | 0039 | 2015-06-03
493 | 22 | 6"-P-223111-A3N3F-H | P-223111-02 | 0 | 005 | II B | A-536 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
494 | 22 | 6"-HS-227901-A2N6F-H | HS-227901-02 | 1 | 002 | II B | A-537 | 21 | 5 | 0078 | 2015-06-28
495 | 22 | 10"-P-225301-A3N3F | P-225301-11 | 0 | 003 | II Jec | A-538 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
496 | 22 | 6"-P-224706-A3N3F-H | P-224706-01 | 0 | 001 | II B | A-540 | 32 | 5 | 0039 | 2015-06-03
497 | 22 | 6"-FL-227702-A2N1F | FL-227702-52 | 0 | 001 | II Jec | A-541 | 24 | 2 | 8 | 2015-05-14 | 0014 | 2015-05-20 | 0029 | 2015-05-30
498 | 22 | 6"-P-221710-A3N3F-H | P-221710-01 | 0 | 001 | II B | A-542 | 32 | 5 | 0039 | 2015-06-03
499 | 22 | 6"-P-224107-A3N3F-TL | P-224107-01 | 0 | 001 | II B | A-543 | 348 | 65 | 0262-1 | 2016-02-11
500 | 22 | 6"-P-224403-A3N3F | P-224403-01 | 0 | 001 | II Jec | A-544 | 364 |  | 324 | 2016-04-21
501 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-41 | 0 | 003 | II Jec | A-545 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
502 | 22 | 6"-SW-226109-A6N3F | SW-226109-62 | 0 | 001 | II Jec | A-546 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
503 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-01 |  | 001 | II Jec | A-547 | 358 |  | 297 | 2016-03-21 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0305-3 | 2016-03-31
504 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-51 |  | 002 | II B | A-548 | 359 |  | 0299-1 | 2016-03-23
505 | 22 | 10"-P-222902-A3N3F-H | P-222902-11 | 0 | 001 | II B | A-549 | 332 | 60 | 0324-1 | 2016-04-21
506 | 22 | 6"-P-223202-A3N3F-P | P-223202-01 | 0 | 001 | II Bgg | A-550 | 363
507 | 22 | 10"-P-222902-A3N3F-H | P-222902-12 | 0 | 001 | II B | A-551 | 348 | 66 | 0315-1 | 2016-04-11
508 | 22 | 6"-P-228007-A3N1F-P | P-228007-02 | 0 | 001 | II Jec | A-552 | 348 | 67 | 297 | 2016-03-21 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0305-3 | 2016-03-31
509 | 22 | 6"-P-223505-A3N3F | P-223505-01 | 0 | 001 | II Jec | A-553 | 339 | 61 | 254 | 2016-02-02 | 0264-2 | 2016-02-14 | 0267-2 | 2016-02-17
510 | 22 | 6"-WP-221202-A6N1F | WP-221202-01 | 1 | 002 | II Jec | A-554 | 36 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
511 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-01 | 0 | 004 | II Jec | A-555 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
512 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-63 | 0 | 001 | II Jec | A-556 | 160 | 28 | 0135 | 2015-09-08 | 0147-1 | 2015-09-20 | 0149-1 | 2015-09-22
513 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-11 | 0 | 001 | II B | A-557 | 32 | 5 | 0054 | 2015-06-10
514 | 22 | 6"-P-222510-A3N3F-TM | P-222510-51 | 0 | 001 | II B | A-559 | 351 | 66 | 0275-1 | 2016-02-27
515 | 22 | 6"-P-228007-A3N1F-P | P-228007-03 | 0 | 003 | II Jec | A-560 | 36 | 3 | 0063 | 2015-06-14 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
516 | 22 | 10"-WP-226304-A6N1F | WP-226304-01 | 1 | 001 | II Jec | A-561 | 364 |  | 315 | 2016-04-11 | 0322-2 | 2016-04-19
517 | 11 | 6"-P-120605-A2V1F-TL | P-120605-63 | 0 | 001 | II J | A-562 | 357 | 68 | 295 | 2016-03-19
518 | 22 | 6"-HS-224901-A2N6F-H | HS-224901-01 | 0 | 003 | II B | A-563 | 32 | 5 | 0060 | 2015-06-16
519 | 22 | 6"-P-225502-A3N3F | P-225502-02 | 0 | 001 | II Jec | A-564 | 354 | 67 | 283 | 2016-03-07 | 0286-2 | 2016-03-10 | 297-2 | 2016-03-21
520 | 22 | 6"-P-227803-A3N1F-H | P-227803-01 |  | 002 | II B | A-565 | 364 |  | 0301-1 | 2016-03-27
521 | 22 | 10"-P-222908-A3N3F-H | P-222908-12 | 0 | 001 | II B | A-566 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
522 | 22 | 8"-WP-226408-A6N3F | WP-226408-61 |  | 001 | II Jec | A-567 | 362 |  | 299 | 2016-03-23 | 0303-2 | 2016-03-29 | 0306-2 | 2016-04-02
523 | 22 | 6"-HSS-227901-A2N6F-H | HSS-227901-02 | 0 | 002 | II B | A-568 | 41 | 5 | 0061 | 2015-06-13
524 | 22 | 6"-P-223201-A3N3F-P | P-223201-01 | 0 | 003 | II Bgg | A-569 | 74 | 7 | 0061 | 2015-06-13 | 0145 | 2015-09-18 | 0167-3 | 2015-10-14
525 | 22 | 4"-BFM-22A401-A3N3F-H | BFM-22A401-61 | 0 | 001 | II J | A-570 | 35 | 1 | 2 | 2015-05-06
526 | 22 | 6"-WT-221301-A3N1F | WT-221301-21 | 1 | 004 | II Jec | A-571 | 36 | 3 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
527 | 22 | 6"-P-223203-A3N3F | P-223203-11 | 0 | 001 | II Jec | A-573 | 301 | 56 | 227 | 2015-12-31 | 0256-2 | 2016-02-04 | 0259-2 | 2016-02-08
528 | 22 | 8"-P-225110-B3N3F | P-225110-02 | 0 | 001 | II Jec | A-574 | 36 | 3 | 0099-1 | 2015-07-23 | 0105 | 2015-08-02 | 0106-2 | 2015-08-04
529 | 22 | 6"-WT-221301-A3N1F | WT-221301-21 | 1 | 003 | II Jec | A-575 | 358 |  | 305 | 2016-03-31 | 0310-2 | 2016-04-06 | 0315-2 | 2016-04-11
530 | 22 | 8"-MSS-220904-A2N3F-H | MSS-220904-31 | 0 | 004 | II B | A-576 | 32 | 5 | 0077-7 | 2015-06-25
531 | 22 | 8"-P-224103-A3N3F-P | P-224103-02 | 0 | 002 | II Bgg | A-578 | 358
532 | 22 | 10"-P-222903-A3N3F-H | P-222903-02 | 0 | 001 | II B | A-579 | 348 | 66 | 0307-1 | 2016-04-03
533 | 22 | 10"-P-224805-A3N3F-H | P-224805-02 | 0 | 004 | II B | A-580 | 32 | 5 | 0060 | 2015-06-16
534 | 22 | 10"-P-222909-A3N3F-H | P-222909-31 | 1 | 002 | II B | A-581 | 332 | 60 | 0262-1 | 2016-02-11
535 | 22 | 10"-P-224704-A3N3F-H | P-224704-41 | 0 | 001 | II B | A-583 | 32 | 5 | 0035 | 2015-06-01
536 | 22 | 10"-P-225301-A3N3F | P-225301-11 | 0 | 004 | II Jec | A-584 | 36 | 2 | 0065 | 2015-06-14 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
537 | 22 | 10"-P-225301-A3N3F | P-225301-11 | 0 | 001 | II Jec | A-586 | 36 | 5 | 0043 | 2015-06-06 | 0059 | 2015-06-11 | 0067 | 2015-06-16
538 | 22 | 6"-P-225801-A3N3F-TM | P-225801-01 | 0 | 003 | II B | A-587 | 361
539 | 22 | 6"-P-223504-A3N3F | P-223504-11 | 0 | 002 | II Jec | A-589 | 339 | 61
540 | 22 | 10"-P-222909-A3N3F-H | P-222909-41 | 0 | 001 | II B | A-590 | 32 | 5 | 0033 | 2015-05-31
541 | 22 | 8"-P-225102-B3N3F | P-225102-01 | 0 | 002 | II Jec | A-591 | 36 | 2 | 0056 | 2015-06-11 | 0131-1 | 2015-09-03 | 0138 | 2015-09-11
542 | 22 | 10"-P-222909-A3N3F-H | P-222909-31 | 1 | 004 | II B | A-593 | 32 | 5 | 0033 | 2015-05-31
543 | 22 | 10"-P-222902-A3N3F-H | P-222902-41 | 0 | 002 | II B | A-594 | 32 | 5 | 0033 | 2015-05-31
544 | 22 | 10"-P-222909-A3N3F-H | P-222909-31 | 1 | 001 | II B | A-595 | 354 | 66 | 0297-1 | 2016-03-21
545 | 22 | 6"-WT-226301-A3N1F | WT-226301-21 | 1 | 002 | II Jec | A-596 | 36 | 3 | 0062 | 2015-06-13 | 0072-1 | 2015-06-23 | 0075-2 | 2015-06-25
546 | 15 | 24"-P-153004-A3N1F-P | P-153004-60 | 0 | 002 | II Bgg | A-598 | 358
547 | 22 | 6"-P-223201-A3N3F-P | P-223201-01 | 0 | 004 | II Bgg | A-599 | 301 | 56 | 0296-1 | 2016-03-20 | 0315-3 | 2016-04-11 | 0317-3 | 2016-04-13
548 | 15 | 8"-P-153001-A3N1F-P | P-153001-02 | 0 | 002 | II Jec | A-600 | 31 | 5 | 0081-1 | 2015-07-01 | 0086-2 | 2015-07-06 | 0094 | 2015-07-13
549 | 22 | 6"-FL-228201-A2N1F-P | FL-228201-61 | 0 | 001 | II Jec | A-602 | 24 | 2 | 0030 | 2015-05-30 | 0046 | 2015-06-07 | 0048 | 2015-06-08
550 | 22 | 10"-P-224703-A3N3F-H | P-224703-01 | 0 | 002 | II B | A-603 | 358
Note on H291: ERC: Re-blasting

## Report
|  | DAILY PAINTING INSPECTION REPORT |  | Page : 2 of 2
REV: 00
Date: 18-Jul-2016
Activities: Surface Preparation
Report No.: 7T04-CS-XER-ITR.DPR-PA-0397
Sr | Line No. | Dwg No. | Spool No. | Paint System | Tag No.3 | Painting Release
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24