## Roads Department
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Activity
لجنة تأهيل المقاولين الفرعين والموردين لمشاريع مؤسسة المرور والطرق شاملة الطرق وكافة الأعمال الملحقة بها
وضعية طلبات تأهيل المقاولين الفرعيين والموردين لمشاريع إدارة الطرق – | [12 empty] | 2018-02-26
م | اسم المقاول الفرعي / المورد | النشاط | Activity | Type of providor | الإدارة المعنية | القسم | المهندس | تاريخ استلام الطلب | تاريخ تحويل الطلب للجهة المختصة | تاريخ انهاء الدراسة و تحويلها للجنة الفرعية | تاريخ رفع التوصية | تاريخ استلام الاعتماد | تاريخ الرد على مزود الخدمة | حالة الطلب | ملاحظات
1 |  | التحويلات المرورية | Trrafic Diversions | Sub Contractor | TRF | TI |  | 6/6/2017 | [12 empty] | أعمال الجسور (خرسانة) | Bridge Works – Concrete | Sub Contractor | RDS | RC
2 |  | الحديد الإنشائي وهياكل التدعيم | Structural Steel & Supporting Gantries | Sub Contractor | RDS | RC | [14 empty] | أعمال الجسور (حديد إنشائي) | Bridge Works – Structural Steel | Sub Contractor | RDS | RC
3 |  | أعمال الجسور (حديد إنشائي) | Bridge Works – Structural Steel | Sub Contractor | RDS | RC | [14 empty] | حديد التسليح (قطع وتشكيل) | Steel Reinforcement (Cut & Bent) | Sub Contractor | RDS | RC
4 |  | الحديد الإنشائي وهياكل التدعيم | Structural Steel & Supporting Gantries | Sub Contractor | RDS | RC | [14 empty] | الحديد الإنشائي وهياكل التدعيم | Structural Steel & Supporting Gantries | Sub Contractor | RDS | RC
5 |  | الأوتاد والأوتاد اللوحية وسند الجوانب | Piling, Sheet Piling & Shoring | Sub Contractor | RDS | RC | [14 empty] | الأوتاد والأوتاد اللوحية وسند الجوانب | Piling, Sheet Piling & Shoring | Sub Contractor | RDS | RC
6 |  | الحديد الإنشائي وهياكل التدعيم | Structural Steel & Supporting Gantries | Sub Contractor | RDS | RC | [14 empty] | الخرسانة سابقة الصب | Precast Concrete | Sub Contractor | RDS | RC
7 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال إجهاد الخرسانة | Post Tensioning | Sub Contractor | RDS | RC
8 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | الحوائط ميكانيكية الاستناد (MSE) | MSE Walls | Sub Contractor | RDS | RC
9 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | دهانات الحماية | Protective Coating | Sub Contractor | RDS | RC
10 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | اختبارات التربة والمواد | Testing Labs for Mat. & Soil Boreholes | Sub Contractor | RDS | RC
11 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | اختبارات تحميل الأوتاد | Testing Labs for Pile Testing | Sub Contractor | RDS | RC
12 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | اختبارات الأوتاد (بالمستشعرات) | Testing Labs for Pile Instrumentation | Sub Contractor | RDS | RC
13 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مختبرات ركائز الجسور (الطرف الثالث) | Testing of Bridge Bearing (3rd Party Witness) | Sub Contractor | RDS | RC
14 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | فرم الصبات والكسوة ال (GRP & GRC) | GRC/GRP Cladding & Formworks | Sub Contractor | RDS | RC
15 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال التكسير والهدم المتخصصة | Experienced Demolishing Works | Sub Contractor | RDS | RC
16 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | المصاعد والسلالم المتحركة | Elevators and Escalators | Sub Contractor | RDS | RC
17 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | سحب المياه (تجفيف الأراضي) | Dewatering Works | Sub Contractor | RDS | RC
18 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال الحفر والردم | Earth Works | Sub Contractor | RDS | RC
19 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال الإسفلت | Asphalt Road Works | Sub Contractor | RDS | RC
20 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال الطرق عدا الإسفلت | Road Works (Wet Mix, Road Base & Subase) | Sub Contractor | RDS | RC
21 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال تخطيط الطرق | Road Marking | Sub Contractor | RDS | RC
22 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال الإشارات المرورية و التحذيرية | Warning & Regulatory Singns | Sub Contractor | RDS | RC
23 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | حفر نقاط التأريض الكهربائي | Drilling \ Piling Electrical Earthing Point | Sub Contractor | RDS | RLT
24 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | حفر القواعد الوتدية للإشارات العلوية | Piling for Cantilever Foundations | Sub Contractor | RDS | RLT
25 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال ميكانيكية عامة | Mechanical General Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
26 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال كهربائية عامة | Electrical General Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
27 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة هيدروليكية | Hydraulic system Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
28 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة تحكم (PLC) | PLC and control Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
29 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال محركات ومولدات | Generator and Engine Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
30 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة ضغط عالي | HVAC Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
31 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة التهوية للأنفاق | Tunnel Ventilation Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
32 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال مصاعد وسلالم متحركة | Elevator and Escalator Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
33 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة الطاقة للطوارئ | UPS and Emergency Power Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
34 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة الإنذار والإطفاء للحريق | Fire Fighting and fire Alram Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
35 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة التليفون للطوارئ و (PABX) | PABX system and emergency Telphone Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
36 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة التحكم بالإضاءة | Dimming Control System Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
37 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة مكافحة الحشرات | Pest Control Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
38 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال مضخات | Pumps Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
39 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنابيب ومحابس ووصلات | Pipe ,Valve and Fitting Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
40 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال أنظمة جودة المياه | Water Quality system Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
41 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال الأنظمة الهيدروليكية الرئيسية | Hydro master Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
42 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمال المياه والنوافير | Water Features and Fountian Work | Sub Contractor | RFM | RSFM
43 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | صيانة اللوحات المرورية والارشادية | Traffic & Information Signs Maintenance | Sub Contractor | RFM | TSRMM
44 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | صيانة العلامات الأرضية | Road Marking Maintenance | Sub Contractor | RFM | TSRMM
45 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | محطات الخرسانة الجاهزة | Concrete Ready Mix (Batch Plants) | Supplier | RDS | RC
46 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مصانع الحديد | Steel Reinforcement (Mills) | Supplier | RDS | RC
47 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | ركائز الجسور | Bridge Bearings | Supplier | RDS | RC
48 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | فواصل تمدد الجسور | Bridge Expansion Joints | Supplier | RDS | RC
49 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | كابلات الشد للخرسانة | Post Tensioning Strands | Supplier | RDS | RC
50 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | لوازم الشد للخرسانة | Accessories for Post Tensioning | Supplier | RDS | RC
51 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | دهانات الحماية | Protective Coating | Supplier | RDS | RC
52 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مواد الحوائط ميكانيكية الاستناد (MSE) | MSE Wall Materials | Supplier | RDS | RC
53 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أنظمة الشدات | Scaffolding Systems | Supplier | RDS | RC
54 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أنظمة الشدات الطائرة وهياكل التركيب | Flying shuttering and launching gantries | Supplier | RDS | RC
55 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | معدات سبق الصب | Precast yard equipment | Supplier | RDS | RC
56 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | معدات دفع الجسور | Deck pushing equipment | Supplier | RDS | RC
57 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | معدات العربات الكابولية | Cantilever carriage equipment | Supplier | RDS | RC
58 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مواد الحقن والإصلاح والكيماويات | Grouts, Repair Mat. & Chemicals | Supplier | RDS | RC
59 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أبواب الدخول للجسور وألواح التغطية | Access Door & S.S. Plate | Supplier | RDS | RC
60 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أسلاك الربط لحديد التسليح | Binding Wire (S.S. / G.I.) | Supplier | RDS | RC
61 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | الوصلات الميكانيكية لحديد التسليح | Reinf. Steel Coupler | Supplier | RDS | RC
62 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أنظمة عزل الرطوبة للمنشآت | Water Proofing Systems for Structures | Supplier | RDS | RC
63 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | حواجز تسرب المياه | Water Stops | Supplier | RDS | RC
64 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مواد تشكيل الفراغات للخرسانة | Void Formers | Supplier | RDS | RC
65 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | الأغشية البلاستيكية | Polyethylene Sheet | Supplier | RDS | RC
66 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | المواسير الخاصة باختبارات الموجات الصوتية للأوتاد | Sonic Tube for Pile Testing | Supplier | RDS | RC
67 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أنابيب كابلات الشد للخرسانة | Corregated Galvanized Duct for Prestressing | Supplier | RDS | RC
68 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | فواصل الغطاء الخرساني | Concrete Spacers | Supplier | RDS | RC
69 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد لخلطات الإسفلت | Asphalt Concret | Supplier | RDS | RC
70 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد للخلطات الرطبة | Wet Mix | Supplier | RDS | RC
71 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد لطبقة الأساس الحصوية | Road Base | Supplier | RDS | RC
72 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد لطبقة الأساس المساعد الحصوية | Sub Base | Supplier | RDS | RC
73 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد للرمال الكسر | Crushed Sand | Supplier | RDS | RC
74 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد للحواجز المعدنية | Guardrail | Supplier | RDS | RC
75 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مورد للكربستون وبلاط الأرصفة | Kerbstone & Interlock Tiles | Supplier | RDS | RC
76 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | بيتيومين | Bitumen | Supplier | RDS | RC
77 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | المواد البيتومينية | Prime Coat & Tack Coat | Supplier | RDS | RC
78 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | المرشحات النسيجية الأرضية | Geotextile Filter Fabric | Supplier | RDS | RC
79 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | دهان ثيرموبلاستيك للعلامات الأرضية | Thermoplastic Road Marking Paint | Supplier | RDS | RC
80 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | حواجز خرسانية سابقة الصب | Precast Concrete Barrieres | Supplier | RDS | RC
81 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | وسائد تخفيف للصدمات | Crash Cushion | Supplier | RDS | RC
82 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أنظمة التاريض | Earthing Systems | Supplier | RDS | RLTS
83 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | كابلات وأسلاك لأعمال الإنارة | Cables & Wires for RTA Road Lighting Works | Supplier | RDS | RLTS
84 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمدة الإنارة للشوارع | Street Lighting Poles | Supplier | RDS | RLTS
85 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | مصابيح إضاءة | Luminaries | Supplier | RDS | RLTS
86 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | أعمدة التغذية لإنارة الشوارع | Street Lighting Feeder Pillar | Supplier | RDS | RLTS
87 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | صندوق فصل التيار | Cut Out Box | Supplier | RDS | RLTS
88 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | الإشارات العلوية | Cantilever | Supplier | RDS | RLTS
89 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | اعمدة الانارة (8 متر لغاية 25 متر) | Poles ( 8 m-25m) | Supplier | RDS | RLTS
90 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | انابيب التمرير 100ملم | 100mm Pipes | Supplier | RDS | RLTS
91 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريدات ميكانيكية عامة | Mechanical General supply | Supplier | RFM | RSFM
92 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريدات كهربائية عامة | Electrical General Work supply | Supplier | RFM | RSFM
93 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة هيدروليكية | Hydraulic system supply | Supplier | RFM | RSFM
94 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة تحكم (PLC) | PLC and control supply | Supplier | RFM | RSFM
95 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد محركات ومولدات | Generator and Engine supply | Supplier | RFM | RSFM
96 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة ضغط عالي | HVAC supply | Supplier | RFM | RSFM
97 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة التهوية للأنفاق | Tunnel Ventilation supply | Supplier | RFM | RSFM
98 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد مصاعد وسلالم متحركة | Elevator and Escalator supply | Supplier | RFM | RSFM
99 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة الطاقة للطوارئ | UPS and Emergency Power supply | Supplier | RFM | RSFM
100 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | توريد أنظمة الإنذار والإطفاء للحريق | Fire Fighting and fire Alram supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أنظمة التليفون للطوارئ و (PABX) | PABX system and emergency Telphone supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أنظمة التحكم بالإضاءة | Dimming Control System supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أنظمة مكافحة الحشرات | Pest Control supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد مضخات | Pumps Work supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أنابيب ومحابس ووصلات | Pipe ,Valve and Fitting supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أنظمة جودة المياه | Water Quality system supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد الأنظمة الهيدروليكية الرئيسية | Hydro master supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد أعمال المياه والنوافير | Water Features and Fountian supply | Supplier | RFM | RSFM
[21 empty] | توريد مضخات المياه | Water Pump | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد معدات السلامة الشخصية | PPE Equipment & Uniforms | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد وسائد الاصطدام | Crush Cusion | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد الحواجز الخرسانية الاسطوانية | Concrete Bollards for Jumeira | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد الحواجز البلاستيكية الاسطوانية | Plastic Bollards | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | رافعة | Skid Steer Loader | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد ماكينات اللحام | Welding Machine | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد ماكينات ومعدات | Machinary & Equipment | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد الأسوار | Fence Panel | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد الأسوار الخاصة | Decorative Fence for Mankool | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد الأسوار الألومنيوم | Aluminium Fence Biege Color | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد نهايات لمسار الترام | End Terminal for Tram | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد كاسحات فولفو | Sweeper Model-5000 Voloce-Euro | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد مركبات الطوارئ | Emergency vehicle | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد مكملات لمركبات الطوارئ | Accessories for Emergency vehicle | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | وحدات أسوار | Panel Decofor with Post, Fence Biege | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد عجلات القياس | Digital measuring wheel | Supplier | RFM | RMS
[21 empty] | توريد قطع غيار لمركبة تدفق المياه | Spare Parts for Water Jet Machine | Supplier | RFM | TSRMM
[21 empty] | مواد الأنظمة المرورية | All Traffic System Material | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | أرفف كابولية | Cantilever Bracket | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | كاميرا الدوائر المغلقة | ccTV Camera | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | كاميرات | Pelco Camera | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | وحدات الإشارات المرورية | Traffic Signal Heads | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | اعمد الإنارة ذات الأشكال الجمالية | Decorative Pole | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | اعمد الإنارة العادية | Street light poles | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | كابلات | Cables | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | أدوات | Tools, Nito Seal | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | مكائن | Machinery | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | أجهزة اختبارات | Testing Equipments | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | الأشرطة التحذيرية | Warning tape | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | وحدات الإضائة واللمبات | Luminaires & Lamps | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | أعمدة التغذية | Feeder Pillar | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | كهربائيات | Electrical items | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | كابلات ووصلات | FOC Cables, Patch Panel & Joint Enclosure | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | الباتشات | Patch Co | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | شاحنة خفيفة | Mobile Trailer | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | مفاتيح (Moxa) | Moxa Switches | Supplier | RFM | LTSM
[21 empty] | التحويلات المرورية | Trrafic Diversions | Sub Contractor | TRF | TI

## Data
|  | Bridge Works – Concrete | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الجسور (خرسانة)
|  | Bridge Works – Structural Steel | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الجسور (حديد إنشائي)
غير مستوفي | مقاول فرعي | Steel Reinforcement (Cut & Bent) | RC | RDS | Sub Contractor | حديد التسليح (قطع وتشكيل)
تحت الدراسة | مورد | Structural Steel & Supporting Gantries | RC | RDS | Sub Contractor | الحديد الإنشائي وهياكل التدعيم
تمت الموافقة |  | Piling, Sheet Piling & Shoring | RC | RDS | Sub Contractor | الأوتاد والأوتاد اللوحية وسند الجوانب
تم الرفض |  | Precast Concrete | RC | RDS | Sub Contractor | الخرسانة سابقة الصب
تمت الإحالة للفريق الرئيسي |  | Post Tensioning | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال إجهاد الخرسانة
اعتماد المدير التنفيذي |  | MSE Walls | RC | RDS | Sub Contractor | الحوائط ميكانيكية الاستناد (MSE)
اتم التسجيل بالنظام |  | Protective Coating | RC | RDS | Sub Contractor | دهانات الحماية
|  | Testing Labs for Mat. & Soil Boreholes | RC | RDS | Sub Contractor | اختبارات التربة والمواد
|  | Testing Labs for Pile Testing | RC | RDS | Sub Contractor | اختبارات تحميل الأوتاد
|  | Testing Labs for Pile Instrumentation | RC | RDS | Sub Contractor | اختبارات الأوتاد (بالمستشعرات)
|  | Testing of Bridge Bearing (3rd Party Witness) | RC | RDS | Sub Contractor | مختبرات ركائز الجسور (الطرف الثالث)
|  | GRC/GRP Cladding & Formworks | RC | RDS | Sub Contractor | فرم الصبات والكسوة ال (GRP & GRC)
|  | Experienced Demolishing Works | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال التكسير والهدم المتخصصة
|  | Elevators and Escalators | RC | RDS | Sub Contractor | المصاعد والسلالم المتحركة
|  | Dewatering Works | RC | RDS | Sub Contractor | سحب المياه (تجفيف الأراضي)
|  | Earth Works | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الحفر والردم
|  | Asphalt Road Works | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الإسفلت
|  | Road Works (Wet Mix, Road Base & Subase) | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الطرق عدا الإسفلت
|  | Road Marking | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال تخطيط الطرق
|  | Warning & Regulatory Singns | RC | RDS | Sub Contractor | أعمال الإشارات المرورية و التحذيرية
|  | Drilling \ Piling Electrical Earthing Point | RLT | RDS | Sub Contractor | حفر نقاط التأريض الكهربائي
|  | Piling for Cantilever Foundations | RLT | RDS | Sub Contractor | حفر القواعد الوتدية للإشارات العلوية
|  | Mechanical General Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال ميكانيكية عامة
|  | Electrical General Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال كهربائية عامة
|  | Hydraulic system Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة هيدروليكية
|  | PLC and control Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة تحكم (PLC)
|  | Generator and Engine Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال محركات ومولدات
|  | HVAC Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة ضغط عالي
|  | Tunnel Ventilation Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة التهوية للأنفاق
|  | Elevator and Escalator Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال مصاعد وسلالم متحركة
|  | UPS and Emergency Power Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة الطاقة للطوارئ
|  | Fire Fighting and fire Alram Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة الإنذار والإطفاء للحريق
|  | PABX system and emergency Telphone Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة التليفون للطوارئ و (PABX)
|  | Dimming Control System Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة التحكم بالإضاءة
|  | Pest Control Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة مكافحة الحشرات
|  | Pumps Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال مضخات
|  | Pipe ,Valve and Fitting Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنابيب ومحابس ووصلات
|  | Water Quality system Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال أنظمة جودة المياه
|  | Hydro master Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال الأنظمة الهيدروليكية الرئيسية
|  | Water Features and Fountian Work | RSFM | RFM | Sub Contractor | أعمال المياه والنوافير
|  | Traffic & Information Signs Maintenance | TSRMM | RFM | Sub Contractor | صيانة اللوحات المرورية والارشادية
|  | Road Marking Maintenance | TSRMM | RFM | Sub Contractor | صيانة العلامات الأرضية
|  | Concrete Ready Mix (Batch Plants) | RC | RDS | Supplier | محطات الخرسانة الجاهزة
|  | Steel Reinforcement (Mills) | RC | RDS | Supplier | مصانع الحديد
|  | Bridge Bearings | RC | RDS | Supplier | ركائز الجسور
|  | Bridge Expansion Joints | RC | RDS | Supplier | فواصل تمدد الجسور
|  | Post Tensioning Strands | RC | RDS | Supplier | كابلات الشد للخرسانة
|  | Accessories for Post Tensioning | RC | RDS | Supplier | لوازم الشد للخرسانة
|  | Protective Coating | RC | RDS | Supplier | دهانات الحماية
|  | MSE Wall Materials | RC | RDS | Supplier | مواد الحوائط ميكانيكية الاستناد (MSE)
|  | Scaffolding Systems | RC | RDS | Supplier | أنظمة الشدات
|  | Flying shuttering and launching gantries | RC | RDS | Supplier | أنظمة الشدات الطائرة وهياكل التركيب
|  | Precast yard equipment | RC | RDS | Supplier | معدات سبق الصب
|  | Deck pushing equipment | RC | RDS | Supplier | معدات دفع الجسور
|  | Cantilever carriage equipment | RC | RDS | Supplier | معدات العربات الكابولية
|  | Grouts, Repair Mat. & Chemicals | RC | RDS | Supplier | مواد الحقن والإصلاح والكيماويات
|  | Access Door & S.S. Plate | RC | RDS | Supplier | أبواب الدخول للجسور وألواح التغطية
|  | Binding Wire (S.S. / G.I.) | RC | RDS | Supplier | أسلاك الربط لحديد التسليح
|  | Reinf. Steel Coupler | RC | RDS | Supplier | الوصلات الميكانيكية لحديد التسليح
|  | Water Proofing Systems for Structures | RC | RDS | Supplier | أنظمة عزل الرطوبة للمنشآت
|  | Water Stops | RC | RDS | Supplier | حواجز تسرب المياه
|  | Void Formers | RC | RDS | Supplier | مواد تشكيل الفراغات للخرسانة
|  | Polyethylene Sheet | RC | RDS | Supplier | الأغشية البلاستيكية
|  | Sonic Tube for Pile Testing | RC | RDS | Supplier | المواسير الخاصة باختبارات الموجات الصوتية للأوتاد
|  | Corregated Galvanized Duct for Prestressing | RC | RDS | Supplier | أنابيب كابلات الشد للخرسانة
|  | Concrete Spacers | RC | RDS | Supplier | فواصل الغطاء الخرساني
|  | Asphalt Concret | RC | RDS | Supplier | مورد لخلطات الإسفلت
|  | Wet Mix | RC | RDS | Supplier | مورد للخلطات الرطبة
|  | Road Base | RC | RDS | Supplier | مورد لطبقة الأساس الحصوية
|  | Sub Base | RC | RDS | Supplier | مورد لطبقة الأساس المساعد الحصوية
|  | Crushed Sand | RC | RDS | Supplier | مورد للرمال الكسر
|  | Guardrail | RC | RDS | Supplier | مورد للحواجز المعدنية
|  | Kerbstone & Interlock Tiles | RC | RDS | Supplier | مورد للكربستون وبلاط الأرصفة
|  | Bitumen | RC | RDS | Supplier | بيتيومين
|  | Prime Coat & Tack Coat | RC | RDS | Supplier | المواد البيتومينية
|  | Geotextile Filter Fabric | RC | RDS | Supplier | المرشحات النسيجية الأرضية
|  | Thermoplastic Road Marking Paint | RC | RDS | Supplier | دهان ثيرموبلاستيك للعلامات الأرضية
|  | Precast Concrete Barrieres | RC | RDS | Supplier | حواجز خرسانية سابقة الصب
|  | Crash Cushion | RC | RDS | Supplier | وسائد تخفيف للصدمات
|  | Earthing Systems | RLTS | RDS | Supplier | أنظمة التاريض
|  | Cables & Wires for RTA Road Lighting Works | RLTS | RDS | Supplier | كابلات وأسلاك لأعمال الإنارة
|  | Street Lighting Poles | RLTS | RDS | Supplier | أعمدة الإنارة للشوارع
|  | Luminaries | RLTS | RDS | Supplier | مصابيح إضاءة
|  | Street Lighting Feeder Pillar | RLTS | RDS | Supplier | أعمدة التغذية لإنارة الشوارع
|  | Cut Out Box | RLTS | RDS | Supplier | صندوق فصل التيار
|  | Cantilever | RLTS | RDS | Supplier | الإشارات العلوية
|  | Poles ( 8 m-25m) | RLTS | RDS | Supplier | اعمدة الانارة (8 متر لغاية 25 متر)
|  | 100mm Pipes | RLTS | RDS | Supplier | انابيب التمرير 100ملم
|  | Mechanical General supply | RSFM | RFM | Supplier | توريدات ميكانيكية عامة
|  | Electrical General Work supply | RSFM | RFM | Supplier | توريدات كهربائية عامة
|  | Hydraulic system supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة هيدروليكية
|  | PLC and control supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة تحكم (PLC)
|  | Generator and Engine supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد محركات ومولدات
|  | HVAC supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة ضغط عالي
|  | Tunnel Ventilation supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة التهوية للأنفاق
|  | Elevator and Escalator supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد مصاعد وسلالم متحركة
|  | UPS and Emergency Power supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة الطاقة للطوارئ
|  | Fire Fighting and fire Alram supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة الإنذار والإطفاء للحريق
|  | PABX system and emergency Telphone supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة التليفون للطوارئ و (PABX)
|  | Dimming Control System supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة التحكم بالإضاءة
|  | Pest Control supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة مكافحة الحشرات
|  | Pumps Work supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد مضخات
|  | Pipe ,Valve and Fitting supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنابيب ومحابس ووصلات
|  | Water Quality system supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أنظمة جودة المياه
|  | Hydro master supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد الأنظمة الهيدروليكية الرئيسية
|  | Water Features and Fountian supply | RSFM | RFM | Supplier | توريد أعمال المياه والنوافير
|  | Water Pump | RMS | RFM | Supplier | توريد مضخات المياه
|  | PPE Equipment & Uniforms | RMS | RFM | Supplier | توريد معدات السلامة الشخصية
|  | Crush Cusion | RMS | RFM | Supplier | توريد وسائد الاصطدام
|  | Concrete Bollards for Jumeira | RMS | RFM | Supplier | توريد الحواجز الخرسانية الاسطوانية
|  | Plastic Bollards | RMS | RFM | Supplier | توريد الحواجز البلاستيكية الاسطوانية
|  | Skid Steer Loader | RMS | RFM | Supplier | رافعة
|  | Welding Machine | RMS | RFM | Supplier | توريد ماكينات اللحام
|  | Machinary & Equipment | RMS | RFM | Supplier | توريد ماكينات ومعدات
|  | Fence Panel | RMS | RFM | Supplier | توريد الأسوار
|  | Decorative Fence for Mankool | RMS | RFM | Supplier | توريد الأسوار الخاصة
|  | Aluminium Fence Biege Color | RMS | RFM | Supplier | توريد الأسوار الألومنيوم
|  | End Terminal for Tram | RMS | RFM | Supplier | توريد نهايات لمسار الترام
|  | Sweeper Model-5000 Voloce-Euro | RMS | RFM | Supplier | توريد كاسحات فولفو
|  | Emergency vehicle | RMS | RFM | Supplier | توريد مركبات الطوارئ
|  | Accessories for Emergency vehicle | RMS | RFM | Supplier | توريد مكملات لمركبات الطوارئ
|  | Panel Decofor with Post, Fence Biege | RMS | RFM | Supplier | وحدات أسوار
|  | Digital measuring wheel | RMS | RFM | Supplier | توريد عجلات القياس
|  | Spare Parts for Water Jet Machine | TSRMM | RFM | Supplier | توريد قطع غيار لمركبة تدفق المياه
|  | All Traffic System Material | LTSM | RFM | Supplier | مواد الأنظمة المرورية
|  | Cantilever Bracket | LTSM | RFM | Supplier | أرفف كابولية
|  | ccTV Camera | LTSM | RFM | Supplier | كاميرا الدوائر المغلقة
|  | Pelco Camera | LTSM | RFM | Supplier | كاميرات
|  | Traffic Signal Heads | LTSM | RFM | Supplier | وحدات الإشارات المرورية
|  | Decorative Pole | LTSM | RFM | Supplier | اعمد الإنارة ذات الأشكال الجمالية
|  | Street light poles | LTSM | RFM | Supplier | اعمد الإنارة العادية
|  | Cables | LTSM | RFM | Supplier | كابلات
|  | Tools, Nito Seal | LTSM | RFM | Supplier | أدوات
|  | Machinery | LTSM | RFM | Supplier | مكائن
|  | Testing Equipments | LTSM | RFM | Supplier | أجهزة اختبارات
|  | Warning tape | LTSM | RFM | Supplier | الأشرطة التحذيرية
|  | Luminaires & Lamps | LTSM | RFM | Supplier | وحدات الإضائة واللمبات
|  | Feeder Pillar | LTSM | RFM | Supplier | أعمدة التغذية
|  | Electrical items | LTSM | RFM | Supplier | كهربائيات
|  | FOC Cables, Patch Panel & Joint Enclosure | LTSM | RFM | Supplier | كابلات ووصلات
|  | Patch Co | LTSM | RFM | Supplier | الباتشات
|  | Mobile Trailer | LTSM | RFM | Supplier | شاحنة خفيفة
|  | Moxa Switches | LTSM | RFM | Supplier | مفاتيح (Moxa)
|  | Trrafic Diversions | TI | TRF | Sub Contractor | التحويلات المرورية