## ورقة1
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة أحمد الصيخان
إســــم المشروع / اصلاح المسار الحالي لطريق حائل / المدينة المنورة ( 9 ) كم رقم المشروع : تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 24 / 2 / 2016 عن الفترة من 8 / 2 / 2016 إلي 23/ 2 / 2016 م
البند | بيـــــــان الأعمــــــــأل | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
1 | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
2 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2495.04 | 1871280 | 287.91 | 215932.5 | 1871280 | 215932.5 | 2087212.5
3 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 173.91 | 34782 | 6.99 | 1398 | 34782 | 1398 | 36180
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2495.04 | 49900.8 | 287.91 | 5758.2 | 49900.8 | 5758.2 | 55659
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  |  | 2013962.8 | 2021 | 223088.7 | 2013962.8 | 223088.7 | 2237051.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 4500 | 0 | 5850 | 4500 | 5850 | 10350
| 2- ماسبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 90000 | 0 | 90000
| 3 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000
| 4- مسحوبات المقاول من المواد | [7 empty] | 0 | 30000 | 30000
| 5- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 23000 | 106000 | 129000
| إجمــــالي الحســــومات | [9 empty] | 309350
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [9 empty] | 1927701.5
فقط ( ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال لاغير ،،، )
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 3 ) بتاريخ 28 / 02 / 2018 عن الفترة من 01 / 01 / 2018 إلي 28 / 02 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2495.04 | 1871280 | 287.91 | 215932.5 | 1871280 | 215932.5 | 2087212.5
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 173.91 | 34782 | 6.99 | 1398 | 34782 | 1398 | 36180
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2668.95 | 1906062 | 294.9 | 217330.5 | 1906062 | 217330.5 | 2123392.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2495.04 | 49900.8 | 287.91 | 5758.2 | 49900.8 | 5758.2 | 55659
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 60495.04 | 107900.8 | 287.91 | 5758.2 | 107900.8 | 5758.2 | 113659
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2013962.8 | 0 | 223088.7 | 2013962.8 | 223088.7 | 2237051.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 95303.1 | 0 | 10866.525 | 95303.1 | 10866.525 | 106169.625
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 575627 | 0 | 575627
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 1269298.9 | 1269298.9
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 728930.1 | 1385930.425 | 2114860.525
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 61095.4875 | 61095.4875 | 122190.975
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 3
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 13 / 03 / 2018 عن الفترة من 28 / 02 / 2018 إلي 13 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 5742.15 | 4306612.5 | 1394.2 | 1045650 | 4306612.5 | 1045650 | 5352262.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 228.34 | 148421 | 270.46 | 175799 | 148421 | 175799 | 324220
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 142.63 | 28526 | 78.41 | 15682 | 28526 | 15682 | 44208
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 6113.12 | 4483559.5 | 1743.07 | 1237131 | 4483559.5 | 1237131 | 5720690.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 4549243.525 | 0 | 1274585.85 | 4549243.525 | 1274585.85 | 5823829.375
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 224177.975 | 0 | 61856.55 | 224177.975 | 61856.55 | 286034.525
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1096751 | 2151085.55 | 3247836.55
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2398157.975 | 2212942.1 | 4611100.075
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-14 | 1212729.3 | 1212729.3
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 4
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 3 ) بتاريخ 28 / 02 / 2018 عن الفترة من 01 / 01 / 2018 إلي 28 / 02 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 3051.2 | 2288400 | 2690.95 | 2018212.5 | 2288400 | 2018212.5 | 4306612.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 0 | 0 | 228.34 | 148421 | 0 | 148421 | 148421
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 0 | 0 | 142.63 | 28526 | 0 | 28526 | 28526
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 3051.2 | 2288400 | 3061.92 | 2195159.5 | 2288400 | 2195159.5 | 4483559.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 2919.29 | 65684.025 | 0 | 65684.025 | 65684.025
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 2919.29 | 65684.025 | 0 | 65684.025 | 65684.025
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2288400 | 0 | 2260843.525 | 2288400 | 2260843.525 | 4549243.525
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 114420 | 0 | 109757.975 | 114420 | 109757.975 | 224177.975
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 1096751 | 1096751
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1191649 | 1206508.975 | 2398157.975
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-01 |  | 2151085.55
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 5
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 30 / 12 / 2017 عن الفترة من 08 / 10 / 2018 إلي 30 / 12 / 2017 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران عبارات |  |  | 750 | 1511.9 | 1133925 | 1539.3 | 1154475 | 1133925 | 1154475 | 2288400
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1511.9 | 1133925 | 1539.3 | 1154475 | 1133925 | 1154475 | 2288400
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1133925 | 0 | 1154475 | 1133925 | 1154475 | 2288400
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 56696.25 | 0 | 57723.75 | 56696.25 | 57723.75 | 114420
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077228.75 | 0 | 1077228.75
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1133925 | 57723.75 | 1191648.75
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [9 empty] | 1096751.25
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 6
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 00 / 00 / 2018 عن الفترة من 00 / 00 / 2018 إلي 00 / 00 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران عبارات |  |  | 750 | 0 | 0 | 1511.9 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 1511.9 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56696.25 | 0 | 56696.25 | 56696.25
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 56696.25 | 56696.25
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [9 empty] | 1077228.75
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 7
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 12 / 2 / 2018 عن الفترة من 1 / 1 / 2018 إلي 12 / 02 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 786.6 | 589950 | 1708.44 | 1281330 | 589950 | 1281330 | 1871280
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 79.8705 | 15974.1 | 94.04 | 18808 | 15974.1 | 18808 | 34782.1
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 866.4705 | 605924.1 | 1802.48 | 1300138 | 605924.1 | 1300138 | 1906062.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 786.6 | 15732 | 1708.44 | 34168.8 | 15732 | 34168.8 | 49900.8
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 58786.6 | 73732 | 1708.44 | 34168.8 | 73732 | 34168.8 | 107900.8
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 679656.1 | 0 | 1334306.8 | 679656.1 | 1334306.8 | 2013962.9
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 30296.205 | 0 | 65006.9 | 30296.205 | 65006.9 | 95303.105
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 575627 | 0 | 575627
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 663923.205 | 65006.9 | 728930.105
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 634649.45 | 634649.45 | 1285032.795
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 8
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 31 / 10 / 2018 عن الفترة من 1 / 8 / 2017 إلي 31 / 10 / 2017 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 786.6 | 589950 | 0 | 589950 | 589950
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 79.8705 | 15974.1 | 0 | 15974.1 | 15974.1
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 866.4705 | 605924.1 | 0 | 605924.1 | 605924.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 786.6 | 15732 | 0 | 15732 | 15732
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 786.6 | 15732 | 0 | 15732 | 15732
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 621656.1 | 0 | 621656.1 | 621656.1
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30296.205 | 0 | 30296.205 | 30296.205
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 30296.205 | 30296.205
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 287813.9 | 287814 | 591359.895
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 9
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 05 / 03 / 2018 عن الفترة من 04 / 02 / 2017 إلي 04 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 950.73 | 713047.5 | 500.74 | 375555 | 713047.5 | 375555 | 1088602.5
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 61.8 | 12360 | 59.96 | 11992 | 12360 | 11992 | 24352
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1012.53 | 725407.5 | 560.7 | 387547 | 725407.5 | 387547 | 1112954.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 725407.5 | 0 | 387547 | 725407.5 | 387547 | 1112954.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 36270.375 | 0 | 19377.35 | 36270.375 | 19377.35 | 55647.725
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 174567 | 174568 | 349135
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 169998 | 170000 | 339998
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 380835.375 | 363945.35 | 744780.725
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 184086.8875 | 184086.8875 | 368173.775
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 10
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 01 / 02 / 2018 عن الفترة من 26 / 12 / 2017 إلي 30 / 01 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 481.665 | 361248.75 | 469.06 | 351795 | 361248.75 | 351795 | 713043.75
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 31.31 | 6262 | 30.49 | 6098 | 6262 | 6098 | 12360
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 512.975 | 367510.75 | 499.55 | 357893 | 367510.75 | 357893 | 725403.75
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 367510.75 | 0 | 357893 | 367510.75 | 357893 | 725403.75
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 18375.5375 | 0 | 17894.65 | 18375.5375 | 17894.65 | 36270.1875
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 174567 | 0 | 174567
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 174568 | 174568
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 192942.5375 | 192462.65 | 385405.1875
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 169999.2812 | 169999.2812 | 339998.5625
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 11
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 26 / 12 / 2017 عن الفترة من 26 / 11 / 2017 إلي 26 / 12 / 2017 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 481.665 | 361248.75 | 0 | 361248.75 | 361248.75
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 31.31 | 6262 | 0 | 6262 | 6262
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 512.975 | 367510.75 | 0 | 367510.75 | 367510.75
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 367510.75 | 0 | 367510.75 | 367510.75
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18375.5375 | 0 | 18375.5375 | 18375.5375
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 18375.5375 | 18375.5375
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 174567.6063 | 174567.6063 | 349135.2125
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 12
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / شركة زيد ونجد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 10 / 03 / 2018 عن الفترة من 8 / 10 / 2017 إلي 13 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة عبارات 6+7 |  |  | 170 | 0 | 0 | 3162.28 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 3162.28 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26879.38 | 0 | 26879.38 | 26879.38
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 225208 | 0 | 225208
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 4080 | 0 | 4080
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 229288 | 26879.38 | 256167.38
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق |  |  | 281420.22
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 13
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 28 / 03 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 28 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 7136.35 | 5352262.5 | 417.91 | 313432.5 | 5352262.5 | 313432.5 | 5665695
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 498.8 | 324220 | 270.47 | 175805.5 | 324220 | 175805.5 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 221.04 | 44208 | 18.99 | 3798 | 44208 | 3798 | 48006
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 7856.19 | 5720690.5 | 707.37 | 493036 | 5720690.5 | 493036 | 6213726.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 4583.95 | 103138.875 | 688.38 | 15488.55 | 103138.875 | 15488.55 | 118627.425
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 4583.95 | 103138.875 | 688.38 | 15488.55 | 103138.875 | 15488.55 | 118627.425
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 5823829.375 | 0 | 508524.55 | 5823829.375 | 508524.55 | 6332353.925
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 286034.525 | 0 | 24651.8 | 286034.525 | 24651.8 | 310686.325
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 1096751 | 2173980
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 2151085.55 | 1212729.3 | 3363814.85
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3514349.075 | 2334132.1 | 5848481.175
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-28 | 483872.75 | 483872.75
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 14
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1451.47 | 1088602.5 | 159.412 | 119559 | 1088602.5 | 119559 | 1208161.5
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 121.76 | 24352 | 0 | 0 | 24352 | 0 | 24352
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1573.23 | 1112954.5 | 159.412 | 119559 | 1112954.5 | 119559 | 1232513.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1112954.5 | 0 | 119559 | 1112954.5 | 119559 | 1232513.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 55647.725 | 0 | 5977.95 | 55647.725 | 5977.95 | 61625.675
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 519133 | 170000 | 689133
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 184086.89 | 184086.89 | 368173.78
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 758867.615 | 360064.84 | 1118932.455
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 56790.5225 | 56790.5225 | 113581.045
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-01
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 15
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 28 / 03 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 28 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 7136.35 | 5352262.5 | 417.91 | 313432.5 | 5352262.5 | 313432.5 | 5665695
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 498.8 | 324220 | 270.47 | 175805.5 | 324220 | 175805.5 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 221.04 | 44208 | 18.99 | 3798 | 44208 | 3798 | 48006
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 7856.19 | 5720690.5 | 707.37 | 493036 | 5720690.5 | 493036 | 6213726.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 5786374.525 | 0 | 530490.85 | 5786374.525 | 530490.85 | 6316865.375
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 286034.525 | 0 | 24651.8 | 286034.525 | 24651.8 | 310686.325
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1096751 | 2151085.55 | 3247836.55
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2460014.525 | 2175737.35 | 4635751.875
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-14 | 1681113.5 | 1681113.5
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 16
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 10 / 04 / 2018 عن الفترة من 28 / 03 / 2018 إلي 10 / 04 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 7554.26 | 5665695 | 667.74 | 500805 | 5665695 | 500805 | 6166500
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 240.03 | 48006 | 88.94 | 17788 | 48006 | 17788 | 65794
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 8563.56 | 6213726.5 | 756.68 | 518593 | 6213726.5 | 518593 | 6732319.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 5272.33 | 118627.425 | 667.74 | 15024.15 | 118627.425 | 15024.15 | 133651.575
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 5272.33 | 118627.425 | 667.74 | 15024.15 | 118627.425 | 15024.15 | 133651.575
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 6332353.925 | 0 | 533617.15 | 6332353.925 | 533617.15 | 6865971.075
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 310686.325 | 0 | 25929.65 | 310686.325 | 25929.65 | 336615.975
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 2151085.55 | 4325065.55
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1212729.3 | 489029.69 | 1701758.99
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3697395.625 | 2666044.89 | 6363440.515
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-06-10 | 502530.56 | 502530.56
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 17
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 7 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 7 ) بتاريخ 10 / 04 / 2018 عن الفترة من 10 / 04 / 2018 إلي 30 / 04 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 8222 | 6166500 | 1065.71 | 799282.5 | 6166500 | 799282.5 | 6965782.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 328.97 | 65794 | 29.64 | 5928 | 65794 | 5928 | 71722
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 9320.24 | 6732319.5 | 1095.35 | 805210.5 | 6732319.5 | 805210.5 | 7537530
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 5940.07 | 133651.575 | 1065.71 | 23978.475 | 133651.575 | 23978.475 | 157630.05
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 5940.07 | 133651.575 | 1065.71 | 23978.475 | 133651.575 | 23978.475 | 157630.05
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 6865971.075 | 0 | 829188.975 | 6865971.075 | 829188.975 | 7695160.05
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 336615.975 | 0 | 40260.525 | 336615.975 | 40260.525 | 376876.5
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 2151085.55 | 4325065.55
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1212729.3 | 991560.25 | 2204289.55
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3723325.275 | 3182906.325 | 6906231.6
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-06-30 | 788928.45 | 788928.45
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 18
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 30 / 04 / 2018 عن الفترة من 30 / 03 / 2018 إلي 30 / 04 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1610.882 | 1208161.5 | 331.87 | 248902.5 | 1208161.5 | 248902.5 | 1457064
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 121.76 | 24352 | 3.47 | 694 | 24352 | 694 | 25046
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1732.642 | 1232513.5 | 335.34 | 249596.5 | 1232513.5 | 249596.5 | 1482110
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1232513.5 | 0 | 249596.5 | 1232513.5 | 249596.5 | 1482110
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 61625.675 | 0 | 12479.825 | 61625.675 | 12479.825 | 74105.5
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 519133 | 170000 | 689133
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 368173.78 | 113581.05 | 481754.83
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 948932.455 | 296060.875 | 1244993.33
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 118558.335 | 118558.335 | 237116.67
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-01
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 19
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 8 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 8 ) بتاريخ 30 / 05 / 2018 عن الفترة من 30 / 04 / 2018 إلي 30 / 05 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 9287.71 | 6965782.5 | 1195.02 | 896265 | 6965782.5 | 896265 | 7862047.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 358.61 | 71722 | 0 | 0 | 71722 | 0 | 71722
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 10415.59 | 7537530 | 1195.02 | 896265 | 7537530 | 896265 | 8433795
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 7005.78 | 157630.05 | 1195.02 | 26887.95 | 157630.05 | 26887.95 | 184518
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 7005.78 | 157630.05 | 1195.02 | 26887.95 | 157630.05 | 26887.95 | 184518
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 7695160.05 | 0 | 923152.95 | 7695160.05 | 923152.95 | 8618313
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 376876.5 | 0 | 44813.25 | 376876.5 | 44813.25 | 421689.75
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 991560.25 | 788928.45 | 1780488.7
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3542416.75 | 4251306.55 | 7793723.3
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-07-30 | 824589.7 | 824589.7
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 20
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة بدور سعود الشمري ) اعمال موكلة مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 830 | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 592337.8 | 0 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 59233.78 | 0 | 35790.43 | 59233.78 | 35790.43 | 95024.21
| 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 352000 | 0 | 352000
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 411233.78 | 35790.43 | 447024.21
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 149398.21 |  | 503217.89
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-07-15
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 21
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 / نهائي ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة بدور سعود الشمري ) اعمال موكلة مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 830 | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 592337.8 | 0 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 59233.78 | 0 | 35790.43 | 59233.78 | 35790.43 | 95024.21
| 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 150000 | 0 | 150000
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 149398 | 0 | 149398
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 283491 | 0 | 283491
| 5- سداد من مسحوبات مواد ( خرسانة تومكس ) | [7 empty] | 119247 | 0 | 119247
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 761369.78 | 35790.43 | 797160.21
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 149398.21 | 283490.8 | 153081.89
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-07-15
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 22
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 30 / 04 / 2018 عن الفترة من 30 / 04 / 2018 إلي 30 / 05 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1942.752 | 1457064 | 307.19 | 230392.5 | 1457064 | 230392.5 | 1687456.5
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 125.23 | 25046 | 31.3 | 6260 | 25046 | 6260 | 31306
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2067.982 | 1482110 | 338.49 | 236652.5 | 1482110 | 236652.5 | 1718762.5
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1482110 | 0 | 236652.5 | 1482110 | 236652.5 | 1718762.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 74105.5 | 0 | 11832.625 | 74105.5 | 11832.625 | 85938.125
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 689133 | 368173.78 | 1057306.78
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 113581.05 | 237116.67 | 350697.72
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 15000 | 15000
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 876819.55 | 632123.075 | 1508942.625
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 104909.9375 | 104909.9375 | 209819.875
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-07-05 | 2018-08-05
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 23
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 13 / 08 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 13 / 08 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2782.95 | 2087212.5 | 1899.05 | 1424287.5 | 2087212.5 | 1424287.5 | 3511500
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 180.9 | 36180 | 122.1 | 24420 | 36180 | 24420 | 60600
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2963.85 | 2123392.5 | 2021.15 | 1448707.5 | 2123392.5 | 1448707.5 | 3572100
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2782.95 | 55659 | 1899.05 | 37981 | 55659 | 37981 | 93640
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 60782.95 | 113659 | 1899.05 | 37981 | 113659 | 37981 | 151640
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2237051.5 | 0 | 1486688.5 | 2237051.5 | 1486688.5 | 3723740
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 106169.625 | 0 | 72435.375 | 106169.625 | 72435.375 | 178605
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1967116.88 | 0 | 1967116.88
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2131286.505 | 178200.375 | 2309486.88
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 707126.56 | 707126.56 | 1414253.12
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-09-13 | 2018-10-13
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 24
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 7 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 7 ) بتاريخ 15 / 08 / 2018 عن الفترة من 01 / 06 / 2018 إلي 15 / 08 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2249.942 | 1687456.5 | 704.058 | 528043.5 | 1687456.5 | 528043.5 | 2215500
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 156.53 | 31306 | 34.47 | 6894 | 31306 | 6894 | 38200
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2406.472 | 1718762.5 | 738.528 | 534937.5 | 1718762.5 | 534937.5 | 2253700
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1718762.5 | 0 | 534937.5 | 1718762.5 | 534937.5 | 2253700
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 85938.125 | 0 | 26746.875 | 85938.125 | 26746.875 | 112685
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1512914.44 | 0 | 1512914.44
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 104909.94 | 104909.94
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1598852.565 | 131656.815 | 1730509.38
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 261595.31 | 261595.31 | 523190.62
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-09-15 | 2018-10-15
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 25
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 9 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 9 ) بتاريخ 03 / 008 / 2018 عن الفترة من 01 / 06 / 2018 إلي 01 / 08 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 10482.73 | 7862047.5 | 3175.324 | 2381493 | 7862047.5 | 2381493 | 10243540.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 358.61 | 71722 | 270.44 | 54088 | 71722 | 54088 | 125810
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 11610.61 | 8433795 | 3445.764 | 2435581 | 8433795 | 2435581 | 10869376
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 8200.8 | 184518 | 1500 | 33750 | 184518 | 33750 | 218268
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 8200.8 | 184518 | 1500 | 33750 | 184518 | 33750 | 218268
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 8618313 | 0 | 2469331 | 8618313 | 2469331 | 11087644
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 421689.75 | 0 | 121779.05 | 421689.75 | 121779.05 | 543468.8
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1780488.7 | 824589.7 | 2605078.4
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 4376158.45 | 4363933.6 | 8740092.05
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-10-03 | 2347551.95 | 2347551.95
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 26
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 10 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 10 ) بتاريخ 03 / 10 / 2018 عن الفترة من 01 / 08 / 2018 إلي 30 / 09 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 13658.05 | 10243537.5 | 1589.407 | 1192055.25 | 10243537.5 | 1192055.25 | 11435592.75
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 629.05 | 125810 | 59.14 | 11828 | 125810 | 11828 | 137638
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 15056.37 | 10869373 | 1648.547 | 1203883.25 | 10869373 | 1203883.25 | 12073256.25
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 9700.8 | 218268 | 2495.461 | 56147.8725 | 218268 | 56147.8725 | 274415.8725
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 9700.8 | 218268 | 2495.461 | 56147.8725 | 218268 | 56147.8725 | 274415.8725
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 11087641 | 0 | 1260031.1225 | 11087641 | 1260031.1225 | 12347672.1225
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 543468.65 | 0 | 60194.1625 | 543468.65 | 60194.1625 | 603662.8125
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 2605078.4 | 2347551.95 | 4952630.35
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 5322527.05 | 5825310.9625 | 11147838.0125
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-12-04 | 1199834.11 | 1199834.11
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 27
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 / نهائي ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة دقة التعمير للمقاولات ) اعمال استكمال شركة العجيمي
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 10 / 09 / 2018 عن الفترة من 08 / 03 / 2018 إلي 31 / 08 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 541.97 | 406477.5 | 0 | 406477.5 | 406477.5
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 33.88 | 6776 | 0 | 6776 | 6776
| استكمال اعمال العجيمي |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اعمال جدران |  |  | 120 | 0 | 0 | 170.32 | 20438.4 | 0 | 20438.4 | 20438.4
| اعمال سقف |  |  | 540 | 0 | 0 | 156.544 | 84533.76 | 0 | 84533.76 | 84533.76
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 902.714 | 518225.66 | 0 | 518225.66 | 518225.66
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 518225.66 | 0 | 518225.66 | 518225.66
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25911.283 | 0 | 25911.28 | 25911.283
| 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- خصم بدل ملاحظات وتنظيف وعزل لحين التنفيذ | [7 empty] | 0 | 20000 | 20000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 45911.28 | 45911.283
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 104972.16 | 321816.74 | 472314.377
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-10-12 | 2018-11-12
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 28
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 11 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 11 ) بتاريخ 03 / 11 / 2018 عن الفترة من 03 / 10 / 2018 إلي 30 / 10 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 15247.461 | 11435595.75 | 322.29 | 241717.5 | 11435595.75 | 241717.5 | 11677313.25
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 688.19 | 137638 | 0 | 0 | 137638 | 0 | 137638
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 16704.921 | 12073259.25 | 322.29 | 241717.5 | 12073259.25 | 241717.5 | 12314976.75
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 12196.26 | 274415.85 | 322.29 | 7251.525 | 274415.85 | 7251.525 | 281667.375
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 12196.26 | 274415.85 | 322.29 | 7251.525 | 274415.85 | 7251.525 | 281667.375
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 12347675.1 | 0 | 248969.025 | 12347675.1 | 248969.025 | 12596644.125
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 603662.9625 | 0 | 12085.875 | 603662.9625 | 12085.875 | 615748.8375
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 4952630.35 | 1199834.11 | 6152464.46
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 7730273.3125 | 4629484.835 | 12359758.1475
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-12-30 | 236885.9775 | 236885.9775
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 29
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 18 / 11 / 2018 عن الفترة من 14 / 08 / 2018 إلي 15 / 11 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 4682 | 3511500 | 294 | 220500 | 3511500 | 220500 | 3732000
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 303 | 60600 | 19 | 3800 | 60600 | 3800 | 64400
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 4985 | 3572100 | 313 | 224300 | 3572100 | 224300 | 3796400
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 4682 | 93640 | 294 | 5880 | 93640 | 5880 | 99520
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 62682 | 151640 | 294 | 5880 | 151640 | 5880 | 157520
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 3723740 | 0 | 230180 | 3723740 | 230180 | 3953920
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 178605 | 0 | 11215 | 178605 | 11215 | 189820
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2674243.44 | 707126.56 | 3381370
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2910848.44 | 824106.56 | 3734955
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 109482.5 | 109482.5 | 218965
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-12-18 | 2019-01-18
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 30
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 12 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 12 ) بتاريخ 31 / 12 / 2018 عن الفترة من 1 / 11 / 2018 إلي 31 / 12 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 15569.75 | 11677312.5 | 2206.78 | 1655085 | 11677312.5 | 1655085 | 13332397.5
2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
| اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 688.19 | 137638 | 139.75 | 27950 | 137638 | 27950 | 165588
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 17027.21 | 12314976 | 2346.53 | 1683035 | 12314976 | 1683035 | 13998011
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 12518.55 | 281667.375 | 2526.05 | 56836.125 | 281667.375 | 56836.125 | 338503.5
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 12518.55 | 281667.375 | 2526.05 | 56836.125 | 281667.375 | 56836.125 | 338503.5
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 12596643.375 | 0 | 1739871.125 | 12596643.375 | 1739871.125 | 14336514.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 615748.8 | 0 | 84151.75 | 615748.8 | 84151.75 | 699900.55
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 10490425.2 | 10490425.2
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1199834.11 | 236885.98 | 1436720.09
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1815582.91 | 10865212.93 | 12680795.84
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2019-03-01 | 1655718.66 | 1655718.66
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 31
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 30 / 12 / 2018 عن الفترة من 11/15 / 08 / 2018 إلي 31 / 12 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 4976 | 3732000 | 607 | 455250 | 3732000 | 455250 | 4187250
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 322 | 64400 | 38 | 7600 | 64400 | 7600 | 72000
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 5298 | 3796400 | 645 | 462850 | 3796400 | 462850 | 4259250
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 4976 | 99520 | 607 | 12140 | 99520 | 12140 | 111660
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 62976 | 157520 | 607 | 12140 | 157520 | 12140 | 169660
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 3953920 | 0 | 474990 | 3953920 | 474990 | 4428910
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 189820 | 0 | 23142.5 | 189820 | 23142.5 | 212962.5
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 3381370 | 218965 | 3600335
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3629190 | 347872.5 | 3977062.5
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 225923.75 | 225923.75 | 451847.5
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-01
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 32
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 8 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 8 ) بتاريخ 30 / 12 / 2018 عن الفترة من 13 / 11 / 2018 إلي 30 / 12 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2954 | 2215500 | 894 | 670500 | 2215500 | 670500 | 2886000
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 191 | 38200 | 56 | 11200 | 38200 | 11200 | 49400
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 3145 | 2253700 | 950 | 681700 | 2253700 | 681700 | 2935400
3 | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2253700 | 0 | 681700 | 2253700 | 681700 | 2935400
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 112685 | 0 | 34085 | 112685 | 34085 | 146770
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2141015 | 0 | 2141015
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2253700 | 34085 | 2287785
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 323807.5 | 323807.5 | 647615
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-01
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 33
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 9 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 9) بتاريخ 05 / 02 / 2019 عن الفترة من 01 / 01 / 2019 إلي 01 / 02 / 2019 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 3848 | 2886000 | 379 | 284250 | 2886000 | 284250 | 3170250
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 247 | 49400 | 25 | 5000 | 49400 | 5000 | 54400
3228690
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 4095 | 2935400 | 404 | 289250 | 2935400 | 289250 | 3224650
3 | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | تعويض الخرسانه من تاريخ 1-1-2019 |  |  | 10 | 0 | 0 | 404 | 4040 | 0 | 4040 | 4040
6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 404 | 4040 | 0 | 4040 | 4040
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2935400 | 0 | 293290 | 2935400 | 293290 | 3228690
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 146770 | 0 | 14462.5 | 146770 | 14462.5 | 161232.5
| 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 647615 | 0 | 647615
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 794385 | 14462.5 | 808847.5
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 1209921.25 | 1209921.25 | 2419842.5
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-01
| مهندس الشركة |  | المقاول

## مؤسسه محيط الجنوب
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 11 | Column1
[6 empty] | عدد المستخلصات | اجمالي قيمه الاعمال | اجمالي ما تم سداده | اجمالي المستحق لم يسدد بعد | اجمالي ضمان الاعمال |  |  |  | اجمالي قيمه الغرامات المدفوعه والتي لم تدفع بعد | [7 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
[6 empty] | 9 | 3228690 | 2302247.5 | 926442.5 | 222059 |  |  |  | 98500 | [7 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 26 / 12 / 2017 عن الفترة من 26 / 11 / 2017 إلي 26 / 12 / 2017 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | 1 | البيان | دفعات مسدده اخري
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 1 | مسحوبات حديد من الجبلين 25 طن 2150 ريال للطن | 53750
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة |  | تحت حساب اعمال تنظيف عباره اجا
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 481.665 | 361248.75 | 0 | 361248.75 | 361248.75
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 31.31 | 6262 | 0 | 6262 | 6262
م | رقم المستخلص |  | قيمه الاعمال | اجمالي قيمه الاعمال | قيمه ضمان الاعمال | الخصومات الاخري | قيمه المستخلص بالصافي بعد الحسومات | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق 50%بعد30 يوم 50%بعد60يوم | قيمه المتسحق بتاريخ الاستحقاق | تاريخ اليوم | المسدد |  | عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد | رقم شيك الصرف | تاريخ صرف الشيك | عدد ايام الغرامه | عدد ايام الغرامه | قيمه الغرامه | اجمالي المستحق والغرامه
1 | 8 | 10008 | 681700 | 681700 | 34085 |  | 647615 | 2018-12-30 | 2019-01-29 | 323807.5 | 2019-03-24 | 0 | 323807.5 |  |  |  | 39 | 39 | 19500 | 343307.5
[9 empty] | 2019-02-28 | 323807.5 | 2019-03-24 | 0 | 323807.5 |  |  |  | 9 | 9 | 4500
2 | 9 | 10009 | 289250 | 293290 | 14462.5 |  | 278827.5 | 2019-02-12 | 2019-03-14 | 139413.75 | 2019-03-24 | 0 | 139413.75 |  |  |  | -5 | -5 |  |  |  |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 512.975 | 367510.75 | 0 | 367510.75 | 367510.75
[9 empty] | 2019-04-13 | 139413.75 |  | 0 | 139413.75 | 20 | [8 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 10010 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [9 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 367510.75 | 0 | 367510.75 | 367510.75
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18375.5375 | 0 | 18375.5375 | 18375.5375
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 18375.5375 | 18375.5375
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 174567.6063 | 174567.6063 | 349135.2125
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 10
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 01 / 02 / 2018 عن الفترة من 26 / 12 / 2017 إلي 30 / 01 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 2
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 481.665 | 361248.75 | 469.06 | 351795 | 361248.75 | 351795 | 713043.75
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 31.31 | 6262 | 30.49 | 6098 | 6262 | 6098 | 12360
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 512.975 | 367510.75 | 499.55 | 357893 | 367510.75 | 357893 | 725403.75
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 367510.75 | 0 | 357893 | 367510.75 | 357893 | 725403.75
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 18375.5375 | 0 | 17894.65 | 18375.5375 | 17894.65 | 36270.1875
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 174567 | 0 | 174567
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 174568 | 174568
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 192942.5375 | 192462.65 | 385405.1875
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 169999.2812 | 169999.2812 | 339998.5625
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 9
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 05 / 03 / 2018 عن الفترة من 04 / 02 / 2017 إلي 04 / 03 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 3
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 950.73 | 713047.5 | 500.74 | 375555 | 713047.5 | 375555 | 1088602.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 61.8 | 12360 | 59.96 | 11992 | 12360 | 11992 | 24352
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1012.53 | 725407.5 | 560.7 | 387547 | 725407.5 | 387547 | 1112954.5
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 725407.5 | 0 | 387547 | 725407.5 | 387547 | 1112954.5
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 36270.375 | 0 | 19377.35 | 36270.375 | 19377.35 | 55647.725
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 174567 | 174568 | 349135
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 169998 | 170000 | 339998
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 380835.375 | 363945.35 | 744780.725
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 184086.8875 | 184086.8875 | 368173.775
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 14
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 4
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1451.47 | 1088602.5 | 159.412 | 119559 | 1088602.5 | 119559 | 1208161.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 121.76 | 24352 | 0 | 0 | 24352 | 0 | 24352
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1573.23 | 1112954.5 | 159.412 | 119559 | 1112954.5 | 119559 | 1232513.5
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1112954.5 | 0 | 119559 | 1112954.5 | 119559 | 1232513.5
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 55647.725 | 0 | 5977.95 | 55647.725 | 5977.95 | 61625.675
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 519133 | 170000 | 689133
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 184086.89 | 184086.89 | 368173.78
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 758867.615 | 360064.84 | 1118932.455
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 56790.5225 | 56790.5225 | 113581.045
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-01
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 18
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 30 / 04 / 2018 عن الفترة من 30 / 03 / 2018 إلي 30 / 04 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 5
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1610.882 | 1208161.5 | 331.87 | 248902.5 | 1208161.5 | 248902.5 | 1457064
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 121.76 | 24352 | 3.47 | 694 | 24352 | 694 | 25046
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 1732.642 | 1232513.5 | 335.34 | 249596.5 | 1232513.5 | 249596.5 | 1482110
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1232513.5 | 0 | 249596.5 | 1232513.5 | 249596.5 | 1482110
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 61625.675 | 0 | 12479.825 | 61625.675 | 12479.825 | 74105.5
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 519133 | 170000 | 689133
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 368173.78 | 113581.05 | 481754.83
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 948932.455 | 296060.875 | 1244993.33
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 118558.335 | 118558.335 | 237116.67
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-01
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 22
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 30 / 04 / 2018 عن الفترة من 30 / 04 / 2018 إلي 30 / 05 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 6
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 1942.752 | 1457064 | 307.19 | 230392.5 | 1457064 | 230392.5 | 1687456.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 125.23 | 25046 | 31.3 | 6260 | 25046 | 6260 | 31306
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2067.982 | 1482110 | 338.49 | 236652.5 | 1482110 | 236652.5 | 1718762.5
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1482110 | 0 | 236652.5 | 1482110 | 236652.5 | 1718762.5
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 74105.5 | 0 | 11832.625 | 74105.5 | 11832.625 | 85938.125
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 689133 | 368173.78 | 1057306.78
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 113581.05 | 237116.67 | 350697.72
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 15000 | 15000
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 876819.55 | 632123.075 | 1508942.625
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 104909.9375 | 104909.9375 | 209819.875
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-07-05 | 2018-08-05
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 24
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 7 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 7 ) بتاريخ 15 / 08 / 2018 عن الفترة من 01 / 06 / 2018 إلي 15 / 08 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 7
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2249.942 | 1687456.5 | 704.058 | 528043.5 | 1687456.5 | 528043.5 | 2215500
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 156.53 | 31306 | 34.47 | 6894 | 31306 | 6894 | 38200
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2406.472 | 1718762.5 | 738.528 | 534937.5 | 1718762.5 | 534937.5 | 2253700
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 1718762.5 | 0 | 534937.5 | 1718762.5 | 534937.5 | 2253700
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 85938.125 | 0 | 26746.875 | 85938.125 | 26746.875 | 112685
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1512914.44 | 0 | 1512914.44
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 104909.94 | 104909.94
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1598852.565 | 131656.815 | 1730509.38
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 261595.31 | 261595.31 | 523190.62
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-09-15 | 2018-10-15
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 32
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 8 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 8 ) بتاريخ 30 / 12 / 2018 عن الفترة من 13 / 11 / 2018 إلي 30 / 12 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | 8
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2954 | 2215500 | 894 | 670500 | 2215500 | 670500 | 2886000
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 191 | 38200 | 56 | 11200 | 38200 | 11200 | 49400
[21 empty] | 8 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 3145 | 2253700 | 950 | 681700 | 2253700 | 681700 | 2935400
[22 empty] | 3 | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 10008 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2253700 | 0 | 681700 | 2253700 | 681700 | 2935400
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 112685 | 0 | 34085 | 112685 | 34085 | 146770
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2141015 | 0 | 2141015
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2253700 | 34085 | 2287785
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 323807.5 | 323807.5 | 647615
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-01
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 33
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 9 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 9) بتاريخ 05 / 02 / 2019 عن الفترة من 01 / 01 / 2019 إلي 01 / 02 / 2019 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | 9
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | اعمال مصنيعه خرسانه |  |  | 750 | 3848 | 2886000 | 379 | 284250 | 2886000 | 284250 | 3170250
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 247 | 49400 | 25 | 5000 | 49400 | 5000 | 54400
[21 empty] | 9 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 4095 | 2935400 | 404 | 289250 | 2935400 | 289250 | 3224650
[22 empty] | 3 | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | الافراج عم مبلغ محجوز من مستخلص سابق |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 7 | تعويض الخرسانه من تاريخ 1-1-2019 |  |  | 10 |  |  | 404 | 4040 | 0 | 4040 | 4040
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 404 | 4040 | 0 | 4040 | 4040
[21 empty] | 10009 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2935400 | 0 | 293290 | 2935400 | 293290 | 3228690
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 146770 | 0 | 14462.5 | 146770 | 14462.5 | 161232.5
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2141015 | 647615 | 2788630
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( حجز اعمال سقف ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2287785 | 662077.5 | 2949862.5
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 139413.75 | 139413.75 | 278827.5
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [7 empty] | تاريخ الاعتماد | 2019-02-13 | 2019-02-13
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول |  |  |  |  | تاريخ الاستحقاق | 2019-03-15 | 2019-04-14
9
Formulas:
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = +[اجمالي ما تم سداده]+30
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = +[اجمالي ما تم سداده, row above]+60
عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم, row above],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
عدد ايام الغرامه = DATEDIF([اجمالي المستحق لم يسدد بعد],[تاريخ اليوم],"d")-15
عدد ايام الغرامه = IFERROR(DATEDIF([اجمالي المستحق لم يسدد بعد],[تاريخ اليوم],"d")-15,"")
اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية = +[اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية, row above]+30
المنفذة جاري = +[المنفذة جاري, row above]+60
مقاولي الباطن مؤسسه محيط الجنوب

## مؤسسه محمد عبدالعزيز العوضه
12347675.1
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 6
[7 empty] | عدد المستخلصات | اجمالي قيمه الاعمال | اجمالي ما تم سداده | اجمالي المستحق لم يسدد بعد | اجمالي ضمان الاعمال |  |  | اجمالي قيمه الغرامات المدفوعه والتي لم تدفع بعد | [7 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات
اجمالي سداد المستخلصات | [6 empty] | 13 | 15052311.1 | 19457895.74 | 12552906.89 | 738894.76 |  |  | 51500 | [7 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
12371988.31 | [21 empty] | مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 00 / 00 / 2018 عن الفترة من 00 / 00 / 2018 إلي 00 / 00 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | Column1 | Column2
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 1
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران عبارات |  |  | 750 | 0 | 0 | 1511.9 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| م | رقم المستخلص |  | قيمه الاعمال | اجمالي قيمه الاعمال | قيمه ضمان الاعمال | الخصومات الاخري | قيمه المستخلص بالصافي بعد الحسومات | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق 100% من قيمه المستخلص بعد60يوم | قيمه المتسحق بتاريخ الاستحقاق | تاريخ اليوم | المسدد | عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد | رقم شيك الصرف | تاريخ صرف الشيك | عدد ايام الغرامه | عدد ايام الغرامه | قيمه الغرامه | ملاحظات |  |  | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | 11 | 10011 | 241717.5 | 248969.025 | 12085.875 |  | 236883.15 | 2018-11-30 | 2019-01-30 | 236883.15 | 2019-03-24 | 236883.15 |  | 3155 |  | 38 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 12 | 10012 | 1683035 | 1739871.125 | 84151.75 |  | 1655719.375 | 2019-01-01 | 2019-03-02 | 1655719.375 | 2019-03-24 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 3500 |  |  |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 1511.9 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
| 3 | 13 | 10013 | 779883.5 | 813772.225 | 38994.175 | 70000 | 704778.05 | 2019-02-13 | 2019-04-14 | 704778.05 | 2019-03-24 | 0 | 21 | [5 empty] | حسمات اخري قيمه 70000 ارضيات وسقف |  | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
| 5 |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1133925 | 0 | 1133925 | 1133925
| 6 |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56696.25 | 0 | 56696.25 | 56696.25
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 56696.25 | 56696.25
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [9 empty] | 1077228.75
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 7
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 12 / 2 / 2018 عن الفترة من 1 / 1 / 2018 إلي 12 / 02 / 2018 م
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [10 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 2
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 786.6 | 589950 | 1708.44 | 1281330 | 589950 | 1281330 | 1871280
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 79.8705 | 15974.1 | 94.04 | 18808 | 15974.1 | 18808 | 34782.1
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 866.4705 | 605924.1 | 1802.48 | 1300138 | 605924.1 | 1300138 | 1906062.1
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 786.6 | 15732 | 1708.44 | 34168.8 | 15732 | 34168.8 | 49900.8
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 58786.6 | 73732 | 1708.44 | 34168.8 | 73732 | 34168.8 | 107900.8
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 679656.1 | 0 | 1334306.8 | 679656.1 | 1334306.8 | 2013962.9
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 30296.205 | 0 | 65006.9 | 30296.205 | 65006.9 | 95303.105
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 575627 | 0 | 575627
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 663923.205 | 65006.9 | 728930.105
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 634649.45 | 634649.45 | 1285032.795
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 4
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | مستخلص جاري رقم ( 3 ) بتاريخ 28 / 02 / 2018 عن الفترة من 01 / 01 / 2018 إلي 28 / 02 / 2018 م
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [10 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 3
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 3051.2 | 2288400 | 2690.95 | 2018212.5 | 2288400 | 2018212.5 | 4306612.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 0 | 0 | 228.34 | 148421 | 0 | 148421 | 148421
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 0 | 0 | 142.63 | 28526 | 0 | 28526 | 28526
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 3051.2 | 2288400 | 3061.92 | 2195159.5 | 2288400 | 2195159.5 | 4483559.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 2919.29 | 65684.025 | 0 | 65684.025 | 65684.025
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 2919.29 | 65684.025 | 0 | 65684.025 | 65684.025
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2288400 | 0 | 2260843.525 | 2288400 | 2260843.525 | 4549243.525
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 114420 | 0 | 109757.975 | 114420 | 109757.975 | 224177.975
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 1096751 | 1096751
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1191649 | 1206508.975 | 2398157.975
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-01 |  | 2151085.55
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 13 / 03 / 2018 عن الفترة من 28 / 02 / 2018 إلي 13 / 03 / 2018 م
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [10 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 4
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 5742.15 | 4306612.5 | 1394.2 | 1045650 | 4306612.5 | 1045650 | 5352262.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 228.34 | 148421 | 270.46 | 175799 | 148421 | 175799 | 324220
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 142.63 | 28526 | 78.41 | 15682 | 28526 | 15682 | 44208
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 6113.12 | 4483559.5 | 1743.07 | 1237131 | 4483559.5 | 1237131 | 5720690.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 4549243.525 | 0 | 1274585.85 | 4549243.525 | 1274585.85 | 5823829.375
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 224177.975 | 0 | 61856.55 | 224177.975 | 61856.55 | 286034.525
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1096751 | 2151085.55 | 3247836.55
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2398157.975 | 2212942.1 | 4611100.075
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-14 | 1212729.3 | 1212729.3
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 13
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 28 / 03 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 28 / 03 / 2018 م
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [10 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 7136.35 | 5352262.5 | 417.91 | 313432.5 | 5352262.5 | 313432.5 | 5665695
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 498.8 | 324220 | 270.47 | 175805.5 | 324220 | 175805.5 | 500025.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 221.04 | 44208 | 18.99 | 3798 | 44208 | 3798 | 48006
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 7856.19 | 5720690.5 | 707.37 | 493036 | 5720690.5 | 493036 | 6213726.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 4583.95 | 103138.875 | 688.38 | 15488.55 | 103138.875 | 15488.55 | 118627.425
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 4583.95 | 103138.875 | 688.38 | 15488.55 | 103138.875 | 15488.55 | 118627.425
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 5823829.375 | 0 | 508524.55 | 5823829.375 | 508524.55 | 6332353.925
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 286034.525 | 0 | 24651.8 | 286034.525 | 24651.8 | 310686.325
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 1096751 | 2173980
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 2151085.55 | 1212729.3 | 3363814.85
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3514349.075 | 2334132.1 | 5848481.175
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-28 | 483872.75 | 483872.75
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 15
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 28 / 03 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 28 / 03 / 2018 م
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [10 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 6
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 7136.35 | 5352262.5 | 417.91 | 313432.5 | 5352262.5 | 313432.5 | 5665695
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 498.8 | 324220 | 270.47 | 175805.5 | 324220 | 175805.5 | 500025.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 221.04 | 44208 | 18.99 | 3798 | 44208 | 3798 | 48006
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 7856.19 | 5720690.5 | 707.37 | 493036 | 5720690.5 | 493036 | 6213726.5
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [9 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | [8 empty] | 2019-03-24 | 0 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 2919.29 | 65684.025 | 1664.66 | 37454.85 | 65684.025 | 37454.85 | 103138.875
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 5786374.525 | 0 | 530490.85 | 5786374.525 | 530490.85 | 6316865.375
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 286034.525 | 0 | 24651.8 | 286034.525 | 24651.8 | 310686.325
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1077229 | 0 | 1077229
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1096751 | 2151085.55 | 3247836.55
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2460014.525 | 2175737.35 | 4635751.875
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-05-14 | 1681113.5 | 1681113.5
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 17
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 7 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 7 ) بتاريخ 10 / 04 / 2018 عن الفترة من 10 / 04 / 2018 إلي 30 / 04 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 7
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 8222 | 6166500 | 1065.71 | 799282.5 | 6166500 | 799282.5 | 6965782.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 328.97 | 65794 | 29.64 | 5928 | 65794 | 5928 | 71722
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 9320.24 | 6732319.5 | 1095.35 | 805210.5 | 6732319.5 | 805210.5 | 7537530
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 5940.07 | 133651.575 | 1065.71 | 23978.475 | 133651.575 | 23978.475 | 157630.05
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 5940.07 | 133651.575 | 1065.71 | 23978.475 | 133651.575 | 23978.475 | 157630.05
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 6865971.075 | 0 | 829188.975 | 6865971.075 | 829188.975 | 7695160.05
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 336615.975 | 0 | 40260.525 | 336615.975 | 40260.525 | 376876.5
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 2151085.55 | 4325065.55
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1212729.3 | 991560.25 | 2204289.55
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3723325.275 | 3182906.325 | 6906231.6
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-06-30 | 788928.45 | 788928.45
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 19
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 8 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 8 ) بتاريخ 30 / 05 / 2018 عن الفترة من 30 / 04 / 2018 إلي 30 / 05 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 8
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 9287.71 | 6965782.5 | 1195.02 | 896265 | 6965782.5 | 896265 | 7862047.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 358.61 | 71722 | 0 | 0 | 71722 | 0 | 71722
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 10415.59 | 7537530 | 1195.02 | 896265 | 7537530 | 896265 | 8433795
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 7005.78 | 157630.05 | 1195.02 | 26887.95 | 157630.05 | 26887.95 | 184518
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 7005.78 | 157630.05 | 1195.02 | 26887.95 | 157630.05 | 26887.95 | 184518
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 7695160.05 | 0 | 923152.95 | 7695160.05 | 923152.95 | 8618313
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 376876.5 | 0 | 44813.25 | 376876.5 | 44813.25 | 421689.75
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 991560.25 | 788928.45 | 1780488.7
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3542416.75 | 4251306.55 | 7793723.3
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-07-30 | 824589.7 | 824589.7
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 25
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 9 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 9 ) بتاريخ 03 / 008 / 2018 عن الفترة من 01 / 06 / 2018 إلي 01 / 08 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 9
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 10482.73 | 7862047.5 | 3175.324 | 2381493 | 7862047.5 | 2381493 | 10243540.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 358.61 | 71722 | 270.44 | 54088 | 71722 | 54088 | 125810
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 11610.61 | 8433795 | 3445.764 | 2435581 | 8433795 | 2435581 | 10869376
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 8200.8 | 184518 | 1500 | 33750 | 184518 | 33750 | 218268
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 8200.8 | 184518 | 1500 | 33750 | 184518 | 33750 | 218268
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 8618313 | 0 | 2469331 | 8618313 | 2469331 | 11087644
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 421689.75 | 0 | 121779.05 | 421689.75 | 121779.05 | 543468.8
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1780488.7 | 824589.7 | 2605078.4
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 4376158.45 | 4363933.6 | 8740092.05
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-10-03 | 2347551.95 | 2347551.95
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 26
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 10 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 10 ) بتاريخ 03 / 10 / 2018 عن الفترة من 01 / 08 / 2018 إلي 30 / 09 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 10
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 13658.05 | 10243537.5 | 1589.407 | 1192055.25 | 10243537.5 | 1192055.25 | 11435592.75
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 629.05 | 125810 | 59.14 | 11828 | 125810 | 11828 | 137638
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 15056.37 | 10869373 | 1648.547 | 1203883.25 | 10869373 | 1203883.25 | 12073256.25
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 9700.8 | 218268 | 2495.461 | 56147.8725 | 218268 | 56147.8725 | 274415.8725
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 9700.8 | 218268 | 2495.461 | 56147.8725 | 218268 | 56147.8725 | 274415.8725
[23 empty] | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 11087641 | 0 | 1260031.1225 | 11087641 | 1260031.1225 | 12347672.1225
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 543468.65 | 0 | 60194.1625 | 543468.65 | 60194.1625 | 603662.8125
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 2605078.4 | 2347551.95 | 4952630.35
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 5322527.05 | 5825310.9625 | 11147838.0125
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-12-04 | 1199834.11 | 1199834.11
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 28
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 11 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 11 ) بتاريخ 03 / 11 / 2018 عن الفترة من 03 / 10 / 2018 إلي 30 / 10 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 11
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 15247.461 | 11435595.75 | 322.29 | 241717.5 | 11435595.75 | 241717.5 | 11677313.25
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 688.19 | 137638 | 0 | 0 | 137638 | 0 | 137638
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 11 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 16704.921 | 12073259.25 | 322.29 | 241717.5 | 12073259.25 | 241717.5 | 12314976.75
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 12196.26 | 274415.85 | 322.29 | 7251.525 | 274415.85 | 7251.525 | 281667.375
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 12196.26 | 274415.85 | 322.29 | 7251.525 | 274415.85 | 7251.525 | 281667.375
[21 empty] | 10011 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 12347675.1 | 0 | 248969.025 | 12347675.1 | 248969.025 | 12596644.125
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 603662.9625 | 0 | 12085.875 | 603662.9625 | 12085.875 | 615748.8375
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2173980 | 3363814.85 | 5537794.85
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 4952630.35 | 1199834.11 | 6152464.46
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 7730273.3125 | 4629484.835 | 12359758.1475
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2018-12-30 | 236885.9775 | 236885.9775
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 30
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 12 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 12 ) بتاريخ 31 / 12 / 2018 عن الفترة من 1 / 11 / 2018 إلي 31 / 12 / 2018 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 12
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 15569.75 | 11677312.5 | 2206.78 | 1655085 | 11677312.5 | 1655085 | 13332397.5
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 | 0 | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 688.19 | 137638 | 139.75 | 27950 | 137638 | 27950 | 165588
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 12 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 17027.21 | 12314976 | 2346.53 | 1683035 | 12314976 | 1683035 | 13998011
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 12518.55 | 281667.375 | 2526.05 | 56836.125 | 281667.375 | 56836.125 | 338503.5
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 12518.55 | 281667.375 | 2526.05 | 56836.125 | 281667.375 | 56836.125 | 338503.5
[21 empty] | 10012 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 12596643.375 | 0 | 1739871.125 | 12596643.375 | 1739871.125 | 14336514.5
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 615748.8 | 0 | 84151.75 | 615748.8 | 84151.75 | 699900.55
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 10490425.2 | 10490425.2
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1199834.11 | 236885.98 | 1436720.09
[23 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1815582.91 | 10865212.93 | 12680795.84
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2019-03-01 | 1655718.66 | 1655718.66
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[22 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 30
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 13 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة محمد عبد العزيز آل عوضة للمقاولات .
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 13 ) بتاريخ 10 / 02 / 2019 عن الفترة من 1 / 01 / 2019 إلي 07 / 02 / 2019 م
[22 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | 13
[24 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
[23 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[22 empty] | 1 | خرسانة مسلحة أرضية + جدران |  |  | 750 | 17776.53 | 13332397.5 | 1021.09 | 765817.5 | 13332397.5 | 765817.5 | 14098215
[22 empty] | 2 | خرسانة ارضيات مسلحة |  |  | 650 | 769.27 | 500025.5 |  | 0 | 500025.5 | 0 | 500025.5
[23 empty] | اعمال ارضيات غير مسلحة 5 سم |  |  | 200 | 827.94 | 165588 | 70.33 | 14066 | 165588 | 14066 | 179654
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 13 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 19373.74 | 13998011 | 1091.42 | 779883.5 | 13998011 | 779883.5 | 14777894.5
[23 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 22.5 | 15044.6 | 338503.5 | 1021.09 | 22974.525 | 338503.5 | 22974.525 | 361478.025
[22 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 6 | تعويض خرسانه مسلحه للكميات من1-1-2019 |  |  | 10 |  | 0 | 1091.42 | 10914.2 | 0 | 10914.2 | 10914.2
[23 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 15044.6 | 338503.5 | 2112.51 | 33888.725 | 338503.5 | 33888.725 | 372392.225
[21 empty] | 10013 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 14336514.5 | 0 | 813772.225 | 14336514.5 | 813772.225 | 15150286.725
[23 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 699900.55 | 0 | 38994.175 | 699900.55 | 38994.175 | 738894.725
[23 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 10727311.18 | 10727311.18
[23 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 1199834.11 | 1655718.66 | 2855552.77
[23 empty] | 5- حسمات اخري قيمه 70000 ارضيات وسقف | [7 empty] | 0 | 70000 | 70000
[23 empty] | 6- حســـومات أخري ( مسحوبات حديد ) | [7 empty] | 0 | 53750 | 53750
[23 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 1899734.66 | 12545774.015 | 14445508.675
[23 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 2019-03-01 | 704778.05 | 704778.05
[22 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[23 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[34 empty] | 13 | total
Formulas:
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = +[اجمالي ما تم سداده]+60
مقاولي الباطن مؤسسه محمد عبدالعزيز ال عوضه

## عبد المجيد العواد للمقاولات
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 8
[6 empty] | عدد المستخلصات | اجمالي قيمه الاعمال | اجمالي ما تم سداده | اجمالي المستحق لم يسدد بعد | اجمالي ضمان الاعمال |  |  | اجمالي قيمه الغرامات | [9 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
[6 empty] | 7 | 6757900.1 | 3596617.595 | 3596617.595 | 371980.005 |  |  | 101793 | [9 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 31 / 10 / 2018 عن الفترة من 1 / 8 / 2017 إلي 31 / 10 / 2017 م
[22 empty] | رقم مستخلص | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | Column1
[10 empty] | لا يتم دفع سوي 10 % غرامه تاخير من قيمه المستخلص | [14 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 1
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 786.6 | 589950 | 0 | 589950 | 589950
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 79.8705 | 15974.1 | 0 | 15974.1 | 15974.1
م | رقم المستخلص |  | قيمه الاعمال | اجمالي قيمه الاعمال | قيمه ضمان الاعمال | الخصومات الاخري | قيمه المستخلص بالصافي بعد الحسومات | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق 50%بعد30 يوم 50%بعد90يوم | قيمه المتسحق بتاريخ الاستحقاق | تاريخ اليوم | المسدد | عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد | رقم شيك الصرف | عدد ايام الغرامه | عدد ايام التأخير | الحد الاقصي للغرامه 10% | قيمه الغرامه | قيمه الغرامه لا تتجاوز 10% | ترحيل قيمه الغرامه | اجمالي المستحق والغرامه
1 | 1 | 10001 | 605924.1 | 621656.1 | 30296.205 |  | 591359.895 | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 295679.9475 | 2019-03-24 | 295679.9475 |  | 1 | 69 | 0 | 59135.9895 | 0
[9 empty] | 2019-02-28 | 295679.9475 | 2019-03-24 | 295679.9475 |  | 2941 | 9 | 0 |  | 0
2 | 2 | 10002 | 1300138 | 1334306.8 | 65006.9 |  | 1269299.9 | 2018-03-11 | 2018-04-10 | 634649.95 | 2019-03-24 | 634649.95 |  | 2991 | 333 | 0 | 126929.99 | 0 |  |  |  | 1 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 866.4705 | 605924.1 | 0 | 605924.1 | 605924.1
[9 empty] | 2018-06-09 | 634649.95 | 2019-03-24 | 634649.95 |  | 17419 | 273 | 0 |  | 0 | [5 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 10003 | 217330.5 | 223088.7 | 10866.525 |  | 212222.175 |  |  | 106111.0875 | 2019-03-24 | 106111.0875 |  | 17406 | #VALUE! | 0 | 21222.2175 | 0 |  |  |  |  | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 786.6 | 15732 | 0 | 15732 | 15732
[10 empty] | 106111.0875 | 2019-03-24 | 106111.0875 |  | 17406 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 10004 | 1448707.5 | 1486688.5 | 72435.375 |  | 1414253.125 |  |  | 707126.5625 | 2019-03-24 | 707126.5625 |  | 17675 | #VALUE! | 0 | 141425.3125 | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 707126.5625 | 2019-03-24 | 707126.5625 |  | 17715 | #VALUE! | 0 |  | 0
5 | 5 | 10005 | 224300 | 230180 | 11215 |  | 218965 | 2018-11-18 | 2018-12-18 | 109482.5 | 2019-03-24 | 109482.5 |  | 3150 | 81 | 0 | 21896.5 | 5000 | -9103.5 |  |  |  |  | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 786.6 | 15732 | 0 | 15732 | 15732
[9 empty] | 2019-02-16 | 109482.5 | 2019-03-24 |  |  |  | 21 | 21 |  | 31000 | 16896.5 |  | 140482.5 | 10001 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 621656.1 | 0 | 621656.1 | 621656.1
6 | 6 | 10006 | 462850 | 474990 | 23142.5 |  | 451847.5 | 2018-12-30 | 2019-01-29 | 225923.75 | 2019-03-24 |  |  |  | 39 | 39 | 45184.75 | 19500 | 19500 |  | 245423.75 |  |  | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2019-03-30 | 225923.75 | 2019-03-24 |  | 6 |  | #NUM! |  |  | 0 | 0 |  | 225923.75 |  |  | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30296.205 | 0 | 30296.205 | 30296.205
6 | 7 | 10007 | 244950 | 312790 | 12247.5 |  | 300542.5 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 150271.25 | 2019-03-24 |  | 38 |  | #NUM! |  | 30054.25 | 0 | 0 |  | 150271.25 |  |  | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2019-06-01 | 150271.25 | 2019-03-24 |  | 69 |  | #NUM! |  |  | 0 | 0 |  | 150271.25 |  |  | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | الرجاء معادل قيمه الغرامه المستحقه علي المستخلص بحيث ان اجمالي قيمه الغرامه علي الجزئين لا تزيد عن 10% من قيمه المستخلص ككل | [15 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 30296.205 | 30296.205
[8 empty] | واذا امكن عاوز ارحل القيم الي خانه ترحيل قيمه الغرامه ولا يتم حذفها الا يدويا حتي لو اذا اصبحت قيمه الخلليه صفر بعد السداد | [15 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 287813.9 | 287814 | 591359.895
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 7
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 2 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 2 ) بتاريخ 12 / 2 / 2018 عن الفترة من 1 / 1 / 2018 إلي 12 / 02 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 2
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 786.6 | 589950 | 1708.44 | 1281330 | 589950 | 1281330 | 1871280
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 79.8705 | 15974.1 | 94.04 | 18808 | 15974.1 | 18808 | 34782.1
[22 empty] | 2 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 866.4705 | 605924.1 | 1802.48 | 1300138 | 605924.1 | 1300138 | 1906062.1
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 786.6 | 15732 | 1708.44 | 34168.8 | 15732 | 34168.8 | 49900.8
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 58786.6 | 73732 | 1708.44 | 34168.8 | 73732 | 34168.8 | 107900.8
[22 empty] | 10002 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 679656.1 | 0 | 1334306.8 | 679656.1 | 1334306.8 | 2013962.9
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 30296.205 | 0 | 65006.9 | 30296.205 | 65006.9 | 95303.105
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 575627 | 0 | 575627
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 663923.205 | 65006.9 | 728930.105
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 634649.45 | 634649.45 | 1285032.795
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 3 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 3 ) بتاريخ 28 / 02 / 2018 عن الفترة من 01 / 01 / 2018 إلي 28 / 02 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 3
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2495.04 | 1871280 | 287.91 | 215932.5 | 1871280 | 215932.5 | 2087212.5
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 173.91 | 34782 | 6.99 | 1398 | 34782 | 1398 | 36180
[22 empty] | 3 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2668.95 | 1906062 | 294.9 | 217330.5 | 1906062 | 217330.5 | 2123392.5
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2495.04 | 49900.8 | 287.91 | 5758.2 | 49900.8 | 5758.2 | 55659
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 60495.04 | 107900.8 | 287.91 | 5758.2 | 107900.8 | 5758.2 | 113659
[22 empty] | 10003 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2013962.8 | 0 | 223088.7 | 2013962.8 | 223088.7 | 2237051.5
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 95303.1 | 0 | 10866.525 | 95303.1 | 10866.525 | 106169.625
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 575627 | 0 | 575627
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 1269298.9 | 1269298.9
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 728930.1 | 1385930.425 | 2114860.525
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 61095.4875 | 61095.4875 | 122190.975
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 23
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 4 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 4 ) بتاريخ 13 / 08 / 2018 عن الفترة من 13 / 03 / 2018 إلي 13 / 08 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 4
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2782.95 | 2087212.5 | 1899.05 | 1424287.5 | 2087212.5 | 1424287.5 | 3511500
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 180.9 | 36180 | 122.1 | 24420 | 36180 | 24420 | 60600
[22 empty] | 4 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 2963.85 | 2123392.5 | 2021.15 | 1448707.5 | 2123392.5 | 1448707.5 | 3572100
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2782.95 | 55659 | 1899.05 | 37981 | 55659 | 37981 | 93640
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 60782.95 | 113659 | 1899.05 | 37981 | 113659 | 37981 | 151640
[22 empty] | 10004 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 2237051.5 | 0 | 1486688.5 | 2237051.5 | 1486688.5 | 3723740
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 106169.625 | 0 | 72435.375 | 106169.625 | 72435.375 | 178605
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 1967116.88 | 0 | 1967116.88
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2131286.505 | 178200.375 | 2309486.88
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 707126.56 | 707126.56 | 1414253.12
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-09-13 | 2018-10-13
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 29
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 18 / 11 / 2018 عن الفترة من 14 / 08 / 2018 إلي 15 / 11 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 5
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 4682 | 3511500 | 294 | 220500 | 3511500 | 220500 | 3732000
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 303 | 60600 | 19 | 3800 | 60600 | 3800 | 64400
[22 empty] | 5 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 4985 | 3572100 | 313 | 224300 | 3572100 | 224300 | 3796400
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 4682 | 93640 | 294 | 5880 | 93640 | 5880 | 99520
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 62682 | 151640 | 294 | 5880 | 151640 | 5880 | 157520
[22 empty] | 10005 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 3723740 | 0 | 230180 | 3723740 | 230180 | 3953920
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 178605 | 0 | 11215 | 178605 | 11215 | 189820
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 2674243.44 | 707126.56 | 3381370
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 2910848.44 | 824106.56 | 3734955
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 109482.5 | 109482.5 | 218965
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-12-18 | 2019-01-18
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 31
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 30 / 12 / 2018 عن الفترة من 11/15 / 08 / 2018 إلي 31 / 12 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 6
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 4976 | 3732000 | 607 | 455250 | 3732000 | 455250 | 4187250
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 322 | 64400 | 38 | 7600 | 64400 | 7600 | 72000
[22 empty] | 6 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 5298 | 3796400 | 645 | 462850 | 3796400 | 462850 | 4259250
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 4976 | 99520 | 607 | 12140 | 99520 | 12140 | 111660
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 62976 | 157520 | 607 | 12140 | 157520 | 12140 | 169660
[22 empty] | 10006 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 3953920 | 0 | 474990 | 3953920 | 474990 | 4428910
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 189820 | 0 | 23142.5 | 189820 | 23142.5 | 212962.5
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 3381370 | 218965 | 3600335
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 105765 | 105765
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 3629190 | 347872.5 | 3977062.5
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 225923.75 | 225923.75 | 451847.5
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-01
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 31
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 6 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة عبد المجيد العواد للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 6 ) بتاريخ 30 / 12 / 2018 عن الفترة من 11/15 / 08 / 2018 إلي 31 / 12 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 7
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 5583 | 4187250 | 321 | 240750 | 4187250 | 240750 | 4428000
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 360 | 72000 | 21 | 4200 | 72000 | 4200 | 76200
[22 empty] | 7 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 5943 | 4259250 | 342 | 244950 | 4259250 | 244950 | 4504200
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 5583 | 111660 | 321 | 6420 | 111660 | 6420 | 118080
[23 empty] | 5 | علاوه زياده الخرسانه |  |  | 10 | 0 | 0 | 342 | 3420 | 0 | 3420 | 3420
[23 empty] | 6 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  |  |  | 0 |  | 58000 | 0 | 58000 | 58000
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 5583 | 111660 | 663 | 67840 | 111660 | 67840 | 179500
[22 empty] | 10007 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 4370910 | 0 | 312790 | 4370910 | 312790 | 4683700
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 212962.5 | 0 | 12247.5 | 212962.5 | 12247.5 | 225210
[24 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 3938982.5 | 218965 | 4157947.5
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 58000 | 0 | 58000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 4209945 | 231212.5 | 4441157.5
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 121271.25 | 121271.25 | 242542.5
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2019-05-01 | 2019-03-01
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
7
Formulas:
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = IF([اجمالي ما تم سداده]=0,"",([اجمالي ما تم سداده]+30))
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = IF([اجمالي ما تم سداده, row above]=0,"",[اجمالي ما تم سداده, row above]+90)
اجمالي قيمه الغرامات = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
اجمالي قيمه الغرامات = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم, row above],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
عدد ايام الغرامه = DATEDIF([اجمالي المستحق لم يسدد بعد],[تاريخ اليوم],"d")-15
مقاولي الباطن مؤسسه عبدالمجيدالعواد للمقاولات

## شركة زيد ونجد للمقاولات
[20 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 12
[6 empty] | عدد المستخلصات | اجمالي قيمه الاعمال | اجمالي ما تم سداده | اجمالي المستحق لم يسدد بعد | اجمالي ضمان الاعمال |  |  | اجمالي قيمه الغرامات | [6 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 5 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / شركة زيد ونجد للمقاولات
[6 empty] | 7 | 2791287.6 | 0 | 0 | 173649.38 |  |  | 74500 | [6 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 5 ) بتاريخ 10 / 03 / 2018 عن الفترة من 8 / 10 / 2017 إلي 13 / 03 / 2018 م
[20 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية |  |  | 1
[22 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
[21 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[20 empty] | 1 | خرسانة مسلحة عبارات 6+7 |  |  | 170 | 0 | 0 | 3162.28 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
[20 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
م | رقم المستخلص |  | قيمه الاعمال | اجمالي قيمه الاعمال | قيمه ضمان الاعمال | الخصومات الاخري | قيمه المستخلص بالصافي بعد الحسومات | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق 50%بعد30 يوم | قيمه المتسحق بتاريخ الاستحقاق | تاريخ اليوم | المسدد | عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد | رقم شيك الصرف | عدد ايام الغرامه | عدد ايام التأخير | قيمه الغرامه | اجمالي المستحق والغرامه
1 | 1 | 10001 | 537587.6 | 537587.6 | 26879.38 |  | 510708.22 |  |  |  | 2019-03-24 | 0 |  | 1 | #VALUE! | 0 | 0
[11 empty] | 2019-03-24 | 0 |  | 2941 | #VALUE! | 0 | 0
[19 empty] | 1 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 3162.28 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
[21 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 10001 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 537587.6 | 0 | 537587.6 | 537587.6
[21 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26879.38 | 0 | 26879.38 | 26879.38
[21 empty] | 2 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 225208 | 0 | 225208
[21 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 4080 | 0 | 4080
[21 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 229288 | 26879.38 | 256167.38
[21 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق |  |  | 281420.22
[20 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [6 empty] | ( فقط لا غير ،،، )
[21 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
Formulas:
اجمالي قيمه الغرامات = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
عدد ايام الغرامه = DATEDIF([اجمالي المستحق لم يسدد بعد],[تاريخ اليوم],"d")-15
مقاولي الباطن مؤسسه عبدالمجيدالعواد للمقاولات

## دقة التعمير للمقاولات
[23 empty] | شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 27 | رقم المستخلص
[6 empty] | عدد المستخلصات | اجمالي قيمه الاعمال | اجمالي ما تم سداده | اجمالي المستحق لم يسدد بعد | اجمالي ضمان الاعمال |  |  |  | اجمالي قيمه الغرامات | [8 empty] | ( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 / نهائي ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة دقة التعمير للمقاولات ) اعمال استكمال شركة العجيمي
[6 empty] | 1 | 518225.66 | 0 | 472314.377 | 172681.283 |  |  |  | 98500 | [8 empty] | إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 10 / 09 / 2018 عن الفترة من 08 / 03 / 2018 إلي 31 / 08 / 2018 م
[23 empty] | البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
[25 empty] | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال | 1
[24 empty] | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
[23 empty] | 1 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 0 | 0 | 541.97 | 406477.5 | 0 | 406477.5 | 406477.5
[23 empty] | 2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 33.88 | 6776 | 0 | 6776 | 6776
م | رقم المستخلص |  | قيمه الاعمال | اجمالي قيمه الاعمال | قيمه ضمان الاعمال | الخصومات الاخري | قيمه المستخلص بالصافي بعد الحسومات | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق 50%بعد30 يوم 50%بعد60يوم | قيمه المتسحق بتاريخ الاستحقاق | تاريخ اليوم | المسدد |  | عدد الايام المتبقيه حتي تاريخ السداد | رقم شيك الصرف | تاريخ صرف الشيك | عدد ايام الغرامه | عدد ايام الغرامه | قيمه الغرامه | اجمالي المستحق والغرامه | الملاحظات |  |  | استكمال اعمال العجيمي |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 10001 | 518225.66 | 518225.66 | 25911.283 | 20000 | 472314.377 | 2018-12-30 | 2019-01-29 | 236157.1885 | 2019-03-24 | 0 | 236157.1885 |  |  |  | 39 | 39 | 19500 | 255657.1885 | خصم بدل ملاحظات وتنظيف وعزل لحين التنفيذ |  |  | اعمال جدران |  |  | 120 | 0 | 0 | 170.32 | 20438.4 | 0 | 20438.4 | 20438.4
[9 empty] | 2019-02-28 | 236157.1885 | 2019-03-24 | 0 | 236157.1885 |  |  |  | 9 | 9 | 4500 |  |  |  |  | اعمال سقف |  |  | 540 | 0 | 0 | 156.544 | 84533.76 | 0 | 84533.76 | 84533.76
[22 empty] | 1 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 0 | 0 | 902.714 | 518225.66 | 0 | 518225.66 | 518225.66
[24 empty] | أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 10001 |  | إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 518225.66 | 0 | 518225.66 | 518225.66
[24 empty] | حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25911.283 | 0 | 25911.28 | 25911.283
[24 empty] | 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 5- خصم بدل ملاحظات وتنظيف وعزل لحين التنفيذ | [7 empty] | 0 | 20000 | 20000
[24 empty] | 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 0 | 45911.28 | 45911.283
[24 empty] | المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 104972.16 | 321816.74 | 472314.377
[23 empty] | تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-10-12 | 2018-11-12
[24 empty] | مهندس الشركة |  | المقاول
1
Formulas:
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = +[اجمالي ما تم سداده]+30
اجمالي المستحق لم يسدد بعد = +[اجمالي ما تم سداده, row above]+60
اجمالي قيمه الغرامات = IFERROR(DATEDIF([تاريخ اليوم],[اجمالي المستحق لم يسدد بعد],"d"),"")
عدد ايام الغرامه = DATEDIF([اجمالي المستحق لم يسدد بعد],[تاريخ اليوم],"d")-15
مقاولي الباطن مؤسسه دقه التعمير

## مؤسسة أحمد الصيخان
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / مؤسسة أحمد الصيخان
إســــم المشروع / اصلاح المسار الحالي لطريق حائل / المدينة المنورة ( 9 ) كم رقم المشروع : تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 24 / 2 / 2016 عن الفترة من 8 / 2 / 2016 إلي 23/ 2 / 2016 م
البند | بيـــــــان الأعمــــــــأل | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
1 | وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
2 | خرسانة مسلحة |  |  | 750 | 2495.04 | 1871280 | 287.91 | 215932.5 | 1871280 | 215932.5 | 2087212.5
3 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 173.91 | 34782 | 6.99 | 1398 | 34782 | 1398 | 36180
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 2495.04 | 49900.8 | 287.91 | 5758.2 | 49900.8 | 5758.2 | 55659
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 58000 | 58000 |  | 0 | 58000 | 0 | 58000
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  |  | 2013962.8 | 2021 | 223088.7 | 2013962.8 | 223088.7 | 2237051.5
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 4500 | 0 | 5850 | 4500 | 5850 | 10350
| 2- ماسبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 90000 | 0 | 90000
| 3 - دفعات تحت حســـاب الأعمال | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000
| 4- مسحوبات المقاول من المواد | [7 empty] | 0 | 30000 | 30000
| 5- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 23000 | 106000 | 129000
| إجمــــالي الحســــومات | [9 empty] | 309350
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [9 empty] | 1927701.5
فقط ( ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال لاغير ،،، )
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات
| مهندس الشركة |  | المقاول

## بدور سعود الشمري
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 20
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة بدور سعود الشمري ) اعمال موكلة مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 830 | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 592337.8 | 0 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 59233.78 | 0 | 35790.43 | 59233.78 | 35790.43 | 95024.21
| 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 352000 | 0 | 352000
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5- سداد من الاعمال الاخري | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 411233.78 | 35790.43 | 447024.21
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 149398.21 |  | 503217.89
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-07-15
| مهندس الشركة |  | المقاول
شـــركة الجبلين للتجارة ومقاولات الطرق | [10 empty] | 21
( المحـــاسبه ) مستخلص جاري رقم ( 1 / نهائي ) للاعمال المنجزة بمعرفة المقاول / ( مؤسسة بدور سعود الشمري ) اعمال موكلة مؤسسة محيط الجنوب للمقاولات
إســــم المشروع / درء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار ( وادي عقدة ) رقم المشروع : 602/05 تاريخ تسليم الموقع /
مستخلص جاري رقم ( 1 ) بتاريخ 01 / 04 / 2018 عن الفترة من 04 / 03 / 2018 إلي 30 / 03 / 2018 م
البند | بيـــــــــان الاعمــــال | الوحدة | كمية | سعر | الأعمـــال المنفذه |  |  |  | اجمـــألي قيمة الأعمال الكلية
|  | م3 | العقد | التعاقد | الكمية | قيمة الاعمال | الكمية المنفذة | قيمة الاعمال | اجمالي قيمة اعمال | اجمــالي قيمة اعمال | اجمالي كلي للاعمال
| وصف العمل | م3 | ك | ريال | السابقة | السابفة | جاري | الجاري | السابقة | المنفذة جاري | المنفذة
1 | خرسانة مسلحة |  |  | 830 | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
2 | خرسانة ارضيات غيرمسلحة |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال |  |  |  | 713.66 | 592337.8 | 431.21 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| أعمــــــــــــــال اخــــري |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | فرق زادة اسعار الحديد |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | اعمال صب منهول الياسمين |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| اجمـــــــــالي الاعمـــأل الاخري |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي قيمة الأعمــال المنفذة |  |  |  | 0 | 592337.8 | 0 | 357904.3 | 592337.8 | 357904.3 | 950242.1
| حســــــــومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- 5 % ضمــان أعمال |  |  |  | 0 | 59233.78 | 0 | 35790.43 | 59233.78 | 35790.43 | 95024.21
| 2- حسم غرامات تاخير 704يوم *500 ريال | [7 empty] | 150000 | 0 | 150000
| 3- ما سبق صـــــــــــــــــرفه | [7 empty] | 149398 | 0 | 149398
| 4 - مستخلص تحت السداد ( تاريخ استحقاق) | [7 empty] | 283491 | 0 | 283491
| 5- سداد من مسحوبات مواد ( خرسانة تومكس ) | [7 empty] | 119247 | 0 | 119247
| 6- حســـومات أخري ( غرامات ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الحســــومات | [7 empty] | 761369.78 | 35790.43 | 797160.21
| المســــتحق صرفه للمقـــاول | [6 empty] | الاستحقاق | 149398.21 | 283490.8 | 153081.89
تمت جميع الأعمال حســب الشروط والمواصفات | [8 empty] | 2018-06-15 | 2018-07-15
| مهندس الشركة |  | المقاول