## يناير
نموذج التقرير الشهري لمتابعة تطبيق الخطط التنفيذية
اسم الإدارة : |  |  | إدارة التقنية
الشهر: |  |  | يناير
اسم المرسل: |  |  | هنا كتابة اسم المرسل
اخر تحديث للملف |  |  | 2020-02-04
م | رمز الهدف | الهدف الذكي (مؤشر ومستهدف) | مبادرات عام 2020 | إجراءات التنفيذ | هل تم العمل عليها | الموازنة المالية | المنصرف | مسؤول المبادرة | الشريك (إن وجد) | التزمين |  | النتيجة المتوقعة / الشواهد | تحقق النتيجة | تاريخ التحقق | الشواهد | نسبة إكتمال التنفيذ | نسبة جودة التنفيذ | أهم المشاكل والصعوبات المصاحبة للتنفيذ | الحلول المقترحة | الدروس والعبر المستفادة | ملاحظات عامه
[10 empty] | من | إلى
1 | ل7 | أتمتتة68% من إجراءات العمل بالمؤسسة | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمالية | تنفيذ التعديلات المطلوبة على الموازنات | لا | 550000 | 0 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-15 | خصائص جديدة على المنصة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | اختبار توافق الموازنات مع المطلوب في المالية | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-31 | موازنات متوافقة مع نظام المؤسسة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تنفيذ التقارير الخاصة بالإدارة المالية | لا |  | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | نسخة محدثة من النظام المالي بالتقارير المطلوبة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالموارد البشرية | اختبار توافق المنفذ على نظام الموارد مع المطلوب | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | نظام يُسر يحتوي على نظام موارد بشرية متكامل |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | تحسين وتطوير نظام المنح | جمع فرص التحسين على نظام المنح | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | قائمة بفرص التحسينات المقترحة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة وتحليل فرص التحسين وترتيب أولوياتها | لا |  | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | قائمة بالتحسينات المعتمدة ومرتبة حسب الأولوية |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تنفيذ وتطوير التحسينات المطلوبة على النظام | لا |  | 0 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | نسخة تجريبية من النظام تتضمن التحسينات |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | اختبار مدى توافق المنفذ مع التحسينات المطلوبة | لا |  | 0 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-10 | نظام يُسر محدث بالتحسينات |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالخطة الاستراتيجية | اختبار إدخال الخطة على المنصة | لا |  | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-15 | نماذج خطة استراتيجية متوافقة مع متطلبات المؤسسة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | جمع متطلبات قياس الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-28 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تنفيذ متطلبات قياس الخطة على المنصة | لا |  | 0 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | خصائص جديدة على المنصة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | اختبار قياس الخطة | لا |  | 0 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-15 | قياس للخطة الاستراتيجية متوافق مع متطلبات المؤسسة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | جمع متطلبات تقارير الخطة الاستراتيجية ولوحات الأداء | لا |  | 0 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-15 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تصميم وتنفيذ التقارير ولوحات الأداء | لا |  | 0 |  |  | 2020-06-16 | 2020-07-30 | خصائص جديدة على المنصة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | اختبار تقارير الخطة ولوحات الأداء | لا |  | 0 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-15 | تقارير ولوحات أداء متوافقة مع متطلبات المؤسسة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | ربط الخطة الاستراتيجية مع المنح | لا |  | 0 |  |  | 2020-08-16 | 2020-08-31 | نظام يُسر مترابط بين (المنح - الاستراتيجية) |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | تطوير نظام المعرفة ليتوافق مع متطلبات وحدة المعرفة | جمع متطلبات وحدة المعرفة الخاصة بالنظام | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-07 | وثيقة متطلبات المعرفة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة وتحليل متطلبات المعرفة وتوثيقها واعتمادها | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | وثيقة للتعديلات المعتمدة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | التعاقد مع الشريك لتنفيذ المتطلبات المعتمدة | لا |  | 0 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-31 | عقد تنفيذ التعديلات |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تنفيذ التعديلات والمتطلبات | لا |  | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-15 | نسخة تجريبية من النظام بها التعديلات وجاهزة للإختبار |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | اختبار التعديلات | لا |  | 0 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-30 | نظام المعرفة محدث بالتعديلات |  |  |  | 0% | 0%
2 |  | تحقيق نسبة 75% من رضا المستفيدين من الأنظمة | قياس رضا المستفيدين عن الجزء المنفذ من النظام | قياس رضا المستفيدين من برنامج المنح (إدارة المنح + الشركاء) | لا |  | 0 |  |  | بعد فترات التقديم + التعديلات الكبيرة |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 |  |  | بعد استبانات قياس الرضا |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج المالية | لا |  | 0 |  |  | سنوياً |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج الموارد البشرية | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن برنامج الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن خدمة الانترنت | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن جودة الدعم الفني المقدم | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير الاستبانة |  |  |  | 0% | 0%
3 |  |  |  | دراسة وتقييم وضع البنية التحتية التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 |  |  | مستمر |  | تقرير يوضح حالة البنية التحتية للمؤسسة (تحتاج استبدال واهلاك - تحتاج صيانة - صالحة للعمل) |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تحديد كافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | لا |  | 0 |  |  |  |  | تقرير مفصل بكافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | تطوير السياسات والإجراءات التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 |  |  | مستمر |  | سياسات وإجراءات للإدارة محدثة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | رفع الثقافة التقنية لمنسوبي المؤسسة | لا |  | 0 |  |  | شهري |  | النشرة التثقيفية الشهرية - جلسات تثقيفية عامة |  |  |  | 0% | 0%
4 |  |  | الأجهزة والطابعات | استقبال طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 |  |  | مستمر |  | تقرير مفصل بطلبات الدعم الفني |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | دراسة ومعالجة طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | عمل صيانة دورية لجميع أجهزة المؤسسة | لا |  | 0 |  |  | ثلث سنوي |  | تقرير عن ما تم في الصيانة الدورية |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | استثمار الموارد التقنية | لا |  | 0 |  |  | مستمر |  | قائمة بالموارد التقنية المتاحة للإستعارة |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | الشبكات والخوادم | المتابعة الدورية لحالة للخوادم (تحديث وصيانة) | لا |  | 0 |  |  | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الخوادم |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | متابعة أجهزة جدار الحماية والسوتشات والسنترال | لا |  | 0 |  |  | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الأمان بالشبكة الداخلية للمؤسسة |  |  |  | 0% | 0%
المجموع الكلي | [5 empty] | 0 | 0

## فبراير
نموذج التقرير الشهري لمتابعة تطبيق الخطط التنفيذية
اسم الإدارة : |  |  | إدارة التقنية
الشهر: |  |  | يناير
اسم المرسل: |  |  | هنا كتابة اسم المرسل
اخر تحديث للملف |  |  | 2020-02-04
م | رمز الهدف | الهدف الذكي (مؤشر ومستهدف) | مبادرات عام 2020 | إجراءات التنفيذ | هل تم العمل عليها | الموازنة المالية | المنصرف | مسؤول المبادرة | الشريك (إن وجد) | التزمين |  | النتيجة المتوقعة / الشواهد | تحقق النتيجة | تاريخ التحقق | الشواهد | نسبة إكتمال التنفيذ | نسبة جودة التنفيذ | أهم المشاكل والصعوبات المصاحبة للتنفيذ | الحلول المقترحة | الدروس والعبر المستفادة | ملاحظات عامه
[10 empty] | من | إلى
1 | ل7 | أتمتتة68% من إجراءات العمل بالمؤسسة | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمالية | تنفيذ التعديلات المطلوبة على الموازنات | لا | 550000 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-15 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار توافق الموازنات مع المطلوب في المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | موازنات متوافقة مع نظام المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التقارير الخاصة بالإدارة المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | نسخة محدثة من النظام المالي بالتقارير المطلوبة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالموارد البشرية | اختبار توافق المنفذ على نظام الموارد مع المطلوب | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | نظام يُسر يحتوي على نظام موارد بشرية متكامل | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تحسين وتطوير نظام المنح | جمع فرص التحسين على نظام المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | قائمة بفرص التحسينات المقترحة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل فرص التحسين وترتيب أولوياتها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | قائمة بالتحسينات المعتمدة ومرتبة حسب الأولوية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ وتطوير التحسينات المطلوبة على النظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | نسخة تجريبية من النظام تتضمن التحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار مدى توافق المنفذ مع التحسينات المطلوبة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-10 | نظام يُسر محدث بالتحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالخطة الاستراتيجية | اختبار إدخال الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | نماذج خطة استراتيجية متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات قياس الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ متطلبات قياس الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار قياس الخطة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | قياس للخطة الاستراتيجية متوافق مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات تقارير الخطة الاستراتيجية ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تصميم وتنفيذ التقارير ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-16 | 2020-07-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار تقارير الخطة ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | تقارير ولوحات أداء متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ربط الخطة الاستراتيجية مع المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-16 | 2020-08-31 | نظام يُسر مترابط بين (المنح - الاستراتيجية) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تطوير نظام المعرفة ليتوافق مع متطلبات وحدة المعرفة | جمع متطلبات وحدة المعرفة الخاصة بالنظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-07 | وثيقة متطلبات المعرفة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل متطلبات المعرفة وتوثيقها واعتمادها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | وثيقة للتعديلات المعتمدة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | التعاقد مع الشريك لتنفيذ المتطلبات المعتمدة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | عقد تنفيذ التعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التعديلات والمتطلبات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | نسخة تجريبية من النظام بها التعديلات وجاهزة للإختبار | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار التعديلات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | نظام المعرفة محدث بالتعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | تحقيق نسبة 75% من رضا المستفيدين من الأنظمة | قياس رضا المستفيدين عن الجزء المنفذ من النظام | قياس رضا المستفيدين من برنامج المنح (إدارة المنح + الشركاء) | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد فترات التقديم + التعديلات الكبيرة |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد استبانات قياس الرضا |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | سنوياً |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج الموارد البشرية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن برنامج الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن خدمة الانترنت | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن جودة الدعم الفني المقدم | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | دراسة وتقييم وضع البنية التحتية التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير يوضح حالة البنية التحتية للمؤسسة (تحتاج استبدال واهلاك - تحتاج صيانة - صالحة للعمل) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تحديد كافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير مفصل بكافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تطوير السياسات والإجراءات التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | سياسات وإجراءات للإدارة محدثة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | رفع الثقافة التقنية لمنسوبي المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | شهري |  | النشرة التثقيفية الشهرية - جلسات تثقيفية عامة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | الأجهزة والطابعات | استقبال طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير مفصل بطلبات الدعم الفني | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة ومعالجة طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | عمل صيانة دورية لجميع أجهزة المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | ثلث سنوي |  | تقرير عن ما تم في الصيانة الدورية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | استثمار الموارد التقنية | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | قائمة بالموارد التقنية المتاحة للإستعارة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | الشبكات والخوادم | المتابعة الدورية لحالة للخوادم (تحديث وصيانة) | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الخوادم | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | متابعة أجهزة جدار الحماية والسوتشات والسنترال | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الأمان بالشبكة الداخلية للمؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
المجموع الكلي | [5 empty] | 0 | 0

## مارس
نموذج التقرير الشهري لمتابعة تطبيق الخطط التنفيذية
اسم الإدارة : |  |  | إدارة التقنية |  | 0
الشهر: |  |  | يناير |  | 0
اسم المرسل: |  |  | هنا كتابة اسم المرسل
اخر تحديث للملف |  |  | 2020-02-04 | 0
م | رمز الهدف | الهدف الذكي (مؤشر ومستهدف) | مبادرات عام 2020 | إجراءات التنفيذ | هل تم العمل عليها | الموازنة المالية | المنصرف | مسؤول المبادرة | الشريك (إن وجد) | التزمين |  | النتيجة المتوقعة / الشواهد | تحقق النتيجة | تاريخ التحقق | الشواهد | نسبة إكتمال التنفيذ | نسبة جودة التنفيذ | أهم المشاكل والصعوبات المصاحبة للتنفيذ | الحلول المقترحة | الدروس والعبر المستفادة | ملاحظات عامه
[10 empty] | من | إلى
1 | ل7 | أتمتتة68% من إجراءات العمل بالمؤسسة | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمالية | تنفيذ التعديلات المطلوبة على الموازنات | لا | 550000 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-15 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار توافق الموازنات مع المطلوب في المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | موازنات متوافقة مع نظام المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التقارير الخاصة بالإدارة المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | نسخة محدثة من النظام المالي بالتقارير المطلوبة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالموارد البشرية | اختبار توافق المنفذ على نظام الموارد مع المطلوب | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | نظام يُسر يحتوي على نظام موارد بشرية متكامل | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تحسين وتطوير نظام المنح | جمع فرص التحسين على نظام المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | قائمة بفرص التحسينات المقترحة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل فرص التحسين وترتيب أولوياتها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | قائمة بالتحسينات المعتمدة ومرتبة حسب الأولوية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ وتطوير التحسينات المطلوبة على النظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | نسخة تجريبية من النظام تتضمن التحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار مدى توافق المنفذ مع التحسينات المطلوبة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-10 | نظام يُسر محدث بالتحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالخطة الاستراتيجية | اختبار إدخال الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | نماذج خطة استراتيجية متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات قياس الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ متطلبات قياس الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار قياس الخطة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | قياس للخطة الاستراتيجية متوافق مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات تقارير الخطة الاستراتيجية ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تصميم وتنفيذ التقارير ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-16 | 2020-07-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار تقارير الخطة ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | تقارير ولوحات أداء متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ربط الخطة الاستراتيجية مع المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-16 | 2020-08-31 | نظام يُسر مترابط بين (المنح - الاستراتيجية) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تطوير نظام المعرفة ليتوافق مع متطلبات وحدة المعرفة | جمع متطلبات وحدة المعرفة الخاصة بالنظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-07 | وثيقة متطلبات المعرفة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل متطلبات المعرفة وتوثيقها واعتمادها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | وثيقة للتعديلات المعتمدة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | التعاقد مع الشريك لتنفيذ المتطلبات المعتمدة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | عقد تنفيذ التعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التعديلات والمتطلبات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | نسخة تجريبية من النظام بها التعديلات وجاهزة للإختبار | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار التعديلات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | نظام المعرفة محدث بالتعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | تحقيق نسبة 75% من رضا المستفيدين من الأنظمة | قياس رضا المستفيدين عن الجزء المنفذ من النظام | قياس رضا المستفيدين من برنامج المنح (إدارة المنح + الشركاء) | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد فترات التقديم + التعديلات الكبيرة |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد استبانات قياس الرضا |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | سنوياً |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج الموارد البشرية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن برنامج الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن خدمة الانترنت | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن جودة الدعم الفني المقدم | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | دراسة وتقييم وضع البنية التحتية التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير يوضح حالة البنية التحتية للمؤسسة (تحتاج استبدال واهلاك - تحتاج صيانة - صالحة للعمل) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تحديد كافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير مفصل بكافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تطوير السياسات والإجراءات التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | سياسات وإجراءات للإدارة محدثة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | رفع الثقافة التقنية لمنسوبي المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | شهري |  | النشرة التثقيفية الشهرية - جلسات تثقيفية عامة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | الأجهزة والطابعات | استقبال طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير مفصل بطلبات الدعم الفني | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة ومعالجة طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | عمل صيانة دورية لجميع أجهزة المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | ثلث سنوي |  | تقرير عن ما تم في الصيانة الدورية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | استثمار الموارد التقنية | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | قائمة بالموارد التقنية المتاحة للإستعارة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | الشبكات والخوادم | المتابعة الدورية لحالة للخوادم (تحديث وصيانة) | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الخوادم | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | متابعة أجهزة جدار الحماية والسوتشات والسنترال | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الأمان بالشبكة الداخلية للمؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
المجموع الكلي | [5 empty] | 0 | 0

## ابريل
نموذج التقرير الشهري لمتابعة تطبيق الخطط التنفيذية
اسم الإدارة : |  |  | إدارة التقنية |  | 0
الشهر: |  |  | يناير |  | 0
اسم المرسل: |  |  | هنا كتابة اسم المرسل
اخر تحديث للملف |  |  | 2020-02-04 | 0
م | رمز الهدف | الهدف الذكي (مؤشر ومستهدف) | مبادرات عام 2020 | إجراءات التنفيذ | هل تم العمل عليها | الموازنة المالية | المنصرف | مسؤول المبادرة | الشريك (إن وجد) | التزمين |  | النتيجة المتوقعة / الشواهد | تحقق النتيجة | تاريخ التحقق | الشواهد | نسبة إكتمال التنفيذ | نسبة جودة التنفيذ | أهم المشاكل والصعوبات المصاحبة للتنفيذ | الحلول المقترحة | الدروس والعبر المستفادة | ملاحظات عامه
[10 empty] | من | إلى
1 | ل7 | أتمتتة68% من إجراءات العمل بالمؤسسة | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمالية | تنفيذ التعديلات المطلوبة على الموازنات | لا | 550000 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-15 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار توافق الموازنات مع المطلوب في المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | موازنات متوافقة مع نظام المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التقارير الخاصة بالإدارة المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | نسخة محدثة من النظام المالي بالتقارير المطلوبة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالموارد البشرية | اختبار توافق المنفذ على نظام الموارد مع المطلوب | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | نظام يُسر يحتوي على نظام موارد بشرية متكامل | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تحسين وتطوير نظام المنح | جمع فرص التحسين على نظام المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | قائمة بفرص التحسينات المقترحة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل فرص التحسين وترتيب أولوياتها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | قائمة بالتحسينات المعتمدة ومرتبة حسب الأولوية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ وتطوير التحسينات المطلوبة على النظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | نسخة تجريبية من النظام تتضمن التحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار مدى توافق المنفذ مع التحسينات المطلوبة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-10 | نظام يُسر محدث بالتحسينات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالخطة الاستراتيجية | اختبار إدخال الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | نماذج خطة استراتيجية متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات قياس الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ متطلبات قياس الخطة على المنصة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار قياس الخطة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | قياس للخطة الاستراتيجية متوافق مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | جمع متطلبات تقارير الخطة الاستراتيجية ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | متطلبات قابلة للتنفيذ البرمجي على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تصميم وتنفيذ التقارير ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-16 | 2020-07-30 | خصائص جديدة على المنصة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار تقارير الخطة ولوحات الأداء | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | تقارير ولوحات أداء متوافقة مع متطلبات المؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ربط الخطة الاستراتيجية مع المنح | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-08-16 | 2020-08-31 | نظام يُسر مترابط بين (المنح - الاستراتيجية) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | تطوير نظام المعرفة ليتوافق مع متطلبات وحدة المعرفة | جمع متطلبات وحدة المعرفة الخاصة بالنظام | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-07 | وثيقة متطلبات المعرفة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة وتحليل متطلبات المعرفة وتوثيقها واعتمادها | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | وثيقة للتعديلات المعتمدة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | التعاقد مع الشريك لتنفيذ المتطلبات المعتمدة | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | عقد تنفيذ التعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تنفيذ التعديلات والمتطلبات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | نسخة تجريبية من النظام بها التعديلات وجاهزة للإختبار | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | اختبار التعديلات | لا |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | نظام المعرفة محدث بالتعديلات | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | تحقيق نسبة 75% من رضا المستفيدين من الأنظمة | قياس رضا المستفيدين عن الجزء المنفذ من النظام | قياس رضا المستفيدين من برنامج المنح (إدارة المنح + الشركاء) | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد فترات التقديم + التعديلات الكبيرة |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 | بعد استبانات قياس الرضا |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج المالية | لا |  | 0 | 0 | 0 | سنوياً |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين من برنامج الموارد البشرية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن برنامج الخطة الاستراتيجية | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة نتائج القياس واستخلاص فرص التحسين وجدولة تنفيذها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير بنتائج دراسة الاستبانة وفرص التحسين | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن خدمة الانترنت | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | قياس رضا المستفيدين عن جودة الدعم الفني المقدم | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير الاستبانة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | دراسة وتقييم وضع البنية التحتية التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير يوضح حالة البنية التحتية للمؤسسة (تحتاج استبدال واهلاك - تحتاج صيانة - صالحة للعمل) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تحديد كافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  | تقرير مفصل بكافة الاحتياجات التقنية للمؤسسة والعاملين بها | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | تطوير السياسات والإجراءات التقنية للمؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | سياسات وإجراءات للإدارة محدثة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | رفع الثقافة التقنية لمنسوبي المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | شهري |  | النشرة التثقيفية الشهرية - جلسات تثقيفية عامة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | الأجهزة والطابعات | استقبال طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | تقرير مفصل بطلبات الدعم الفني | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | دراسة ومعالجة طلبات الدعم الفني | لا |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | عمل صيانة دورية لجميع أجهزة المؤسسة | لا |  | 0 | 0 | 0 | ثلث سنوي |  | تقرير عن ما تم في الصيانة الدورية | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | استثمار الموارد التقنية | لا |  | 0 | 0 | 0 | مستمر |  | قائمة بالموارد التقنية المتاحة للإستعارة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | الشبكات والخوادم | المتابعة الدورية لحالة للخوادم (تحديث وصيانة) | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الخوادم | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | متابعة أجهزة جدار الحماية والسوتشات والسنترال | لا |  | 0 | 0 | 0 | نصف سنوي |  | تقرير عن حالة الأمان بالشبكة الداخلية للمؤسسة | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
المجموع الكلي | [5 empty] | 0 | 0