## عاصم سعد
فيلات العقود الثالثه
COUNT | المقاول | نوع الفيلا | أحمد الصاوى | احمد خطاب | أحمد طارق | أحمد امام | أشرف الضبع | أحمد زيان | احمد شلقامي(شركة DCC) | أحمد عبد الفتاح | الشركه العربيه المتحده | أحمد علي عبدالعال | اشرف حسب النبي | احمد محمود علي | اسلام نجدي محمد | حسن ابو عيطة | حامد أحمد سلامة | حمدي محمد | خالد احمد سعد | خالد صابر | خالد عبد العليم | خالد محمد عبدالحفيظ | رافت محمد عوض | رمضان صابر | رمضان عبد الحميد | سعد محمد سعد | سيد عطية | شركة المدينة | شركة طيبة | شركة سكاي لاين | شركة كوفان | شركه النور | ضياء محمد عبدالله | عبد الرحمن الفيومى | عبد الفتاح محمد عبد الفتاح | على إبراهيم ( رشاد) | عبد الرازق | عبد العزيز | عبد الرؤوف | علام نافع | عبد الهادي | عادل ابراهيم | فراج | فتحي | م-عصام + أحمد جمعه | م صالح | محمود عبد الحكيم | ممدوح المنجي | محمدنصر الدين | محمد محمود | محمد صلاح | محمد عبدالله | محمد سعد (عربى) | مختار محمود | محمود طلعت | محمود ذكي | محمد النن | محمد هريدي | مفدي مكين ماهر | محمود عبدالعال محمد | نصر مصطفى عيسي | نيوهوريزون | وليد جلال محمد | وائل داوود | ياسر المغربي | ياسين على | يوسف | CPG | تراث | عمر عبد الرحمن | بهيج عبد الهادى بهيج | زكريا احمد حسن | عماد سليمان على عفيفى | ايمن احمد الدسوقى | علي حمدالله علي | ياسر محمد عبدالله | مازن نصرت | عمر محمد نادى | سعيد احمد على | أحمد عبدالله | شركة المستقبل | دريم هاوس | احمد عز | مصطفى كمال | عبدالله السيد | اجمالي الفيلا
1 | 1 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
2 | 10 / 5 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
3 | 21 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
4 | 22 / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
5 | 24/ 05 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
6 | 24/10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
7 | 28 / 2 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
8 | 108/10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
8 | 28 / 12 | العقود الثلاثة | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [15 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
9 | 28 / 16 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
10 | 29 / 12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
11 | 29 / 16 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
12 | 31 / 13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
13 | 34B / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
14 | 36 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
15 | 36 / 15 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
16 | 37 / 4 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
17 | 37 / 5 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
18 | 37ِA / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
19 | 107/10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
19 | 37ِB / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
20 | 38 / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
21 | 39 / 16 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
22 | 39 / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
23 | 41 / 12 | العقود الثلاثة | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
24 | 42A / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
25 | 42B / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
26 | 44 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
27 | 51 / 15 | العقود الثلاثة | [10 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF!
28 | 52 / 15 | العقود الثلاثة | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | [21 empty] | #REF! | [26 empty] | #REF!
29 | 56 / 12 | العقود الثلاثة | [25 empty] | #REF! | [57 empty] | #REF!
30 | 56A / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
31 | 56B / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
32 | 57 / 12 | العقود الثلاثة | [25 empty] | #REF! | [57 empty] | #REF!
33 | 58-1 / 18 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
34 | 58-2 / 18 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
35 | 150&151/13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
35 | 58-3 / 18 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
36 | 58-4 / 18 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
37 | 61 / 12 | العقود الثلاثة | [9 empty] | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [15 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
38 | 68 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
39 | 73 / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
40 | 74 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
41 | 76 / 3 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
42 | 77 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
43 | 79/13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
44 | 113/13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
44 | 86 A / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
45 | 86 B / 17 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
46 | 89 / 12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
47 | 96 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
48 | 102 / 15 | العقود الثلاثة | [10 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF!
49 | 106 / 13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
50 | 110 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
51 | 110 / 15 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
52 | 111 / 15 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
53 | 115 / 12 | العقود الثلاثة | [10 empty] | #REF! | #REF! | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [48 empty] | #REF!
54 | 116 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
55 | 118 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
56 | 155 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
57 | 160 / 13 | العقود الثلاثة | [9 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [15 empty] | #REF! |  |  | #REF! | [28 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
58 | 187 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
59 | 188 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
60 | 117A / 12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
61 | 117B / 12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
62 | 122 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
63 | 132/14 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
64 | 150 / 11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
65 | 158/10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
66 | 4/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
67 | 206/11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
68 | 207/11 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
69 | 244 / 12 | العقود الثلاثة | [9 empty] | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
70 | 286 / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
71 | 289B / 10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
72 | 368 / 12 | العقود الثلاثة | [10 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | [29 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF!
73 | 102/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
74 | 113/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
75 | 276/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
76 | 114/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
77 | 68/13 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
78 | 64/10 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
79 | 307/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
80 | 65 / 18 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
81 | 157/07 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
82 | 107/03 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
83 | 13/11 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
84 | 20 / 10 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
85 | 28 / 22 | العقد الرابع |  | 10805 | [7 empty] | 3749.6941 | 16620 |  |  |  |  | 1300 | [13 empty] | 650 |  |  |  |  | 2712.2 |  |  | 39717 | [23 empty] | 33447 |  | 10571.76 | [19 empty] | 119572.6541
86 | 29/05 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
87 | 50B / 10 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
88 | 79 / 13 | العقد الرابع | [10 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF!
89 | 92 / 09 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
90 | 110 / 03 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
91 | 111/03 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
92 | 147/14 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
93 | 184/10 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
94 | 203/12 | العقد الرابع | [9 empty] | #REF! | [23 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | [18 empty] | #REF!
95 | 216/12 | العقد الرابع | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF!
96 | 248/10 | العقد الرابع | [59 empty] | #REF! | [23 empty] | #REF!
97 | 256/10 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
98 | 328/12 | العقد الرابع | [10 empty] | #REF! | #REF! | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [48 empty] | #REF!
99 | 381/12 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
100 | 7/17 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
101 | 198/11 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
102 | 197/11 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
103 | 196/11 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
104 | 153/7 | العقد الرابع | [83 empty] | 0
105 | 202-12 | العقد الرابع | [33 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [42 empty] | #REF!
106 | 12/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
107 | 26/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
108 | 44A/17 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
109 | 44B/17 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
110 | 56/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
111 | 57/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
112 | 61/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
113 | 70/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
114 | 76/8 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
115 | 77.2 / 18 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
116 | 113/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
117 | 114/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
118 | 238/12 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
119 | 239/12 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
120 | 177/10 | فيلات مجهولة | [83 empty] | 0
121 | 7/3 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
122 | 60 / 13 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
123 | 86/6 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
124 | 118 / 7 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
125 | 146 / 7 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
126 | 326 / 10 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
127 | 79 / 12 | فيلات خاصة | [83 empty] | 0
78 | 129/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
78 | 128/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
| 43/12 | العقود الثلاثة | [83 empty] | 0
#REF!

## 28-22
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
32947 | وائل داوود |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :4
32947 | وائل داوود | الموقع : Villa 28-22 (Type M)
32947 | وائل داوود | إسم مقاول الباطن : وائل داوود |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
32947 | وائل داوود | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
32947 | وائل داوود | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
32947 | وائل داوود |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الأول حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 23 | 95% | 0 | 0% | 23 | 95% | 1311
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الأوا حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 45.25 | 95% | 0 | 0% | 45.25 | 95% | 17195
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الارضي حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 28 | 95% | 0 | 0% | 28 | 95% | 1596
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الارضي حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 40.25 | 95% | 0 | 0% | 40.25 | 95% | 15295
32947 | وائل داوود |  | خصم يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -500
32947 | وائل داوود |  | خصم يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | -1 | 100% | 0 | 0% | -1 | 100% | -150
32947 | وائل داوود |  | بالخصم يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | -4 | 100% | 0 | 0% | -4 | 100% | -1000
32947 | وائل داوود |  | بالخصم يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -300
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 33447 |  |  | 5976.75
32947 | وائل داوود | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500 |  |  | -5476.75
32947 | وائل داوود | المستحق صرفه | [10 empty] | 32947 |  |  | 38423.75
32947 | وائل داوود | [14 empty] | 27470.25
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
32947 | وائل داوود | [13 empty] | F.330.07
40768.59
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
10305 | احمد خطاب |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :2
10305 | احمد خطاب | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
10305 | احمد خطاب | إسم مقاول الباطن : أحمد خطاب |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى وتكسير |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
10305 | احمد خطاب | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
10305 | احمد خطاب | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
10305 | احمد خطاب |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
10305 | احمد خطاب | 2 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 25سم شامل البياض الدور الاول | م2 | 30 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 7552.5
10305 | احمد خطاب | 3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 3776.25
10305 | احمد خطاب | 1 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 12سم شامل البيياض الدور الارضي | م2 | 20 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 2375
10305 | احمد خطاب | 3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 1781.25
10305 | احمد خطاب |  | بالخصم يوميات نحاتة بالاول والارضي | عدد | 180 | 0 | -26 | 100% | 0 | 0% | -26 | 100% | -4680
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10805
10305 | احمد خطاب | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500
10305 | احمد خطاب | المستحق صرفه | [10 empty] | 10305
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | مهندس مكتب فنى - المشروع |  |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | التوقيع : |  |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
10305 | احمد خطاب | [13 empty] | F.330.07
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
15920 | اشرف حسب النبى |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
15920 | اشرف حسب النبى | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
15920 | اشرف حسب النبى | إسم مقاول الباطن : اشرف حسب النبي |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
15920 | اشرف حسب النبى | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
15920 | اشرف حسب النبى | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
15920 | اشرف حسب النبى | 2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية | مقطع | 400 | 0 | 25 | 100% | 0 | 0% | 25 | 100% | 10000
15920 | اشرف حسب النبى |  | نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة | مقطع | 100 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0% | 17 | 100% | 1700
15920 | اشرف حسب النبى | 2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 400 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1600
15920 | اشرف حسب النبى |  | نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 100 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 400
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 10مم و 12 مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 12 | 0 | 210 | 100% | 0 | 0% | 210 | 100% | 2520
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 16مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 18 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
15920 | اشرف حسب النبى |  | يوميات مباني استكمال اكتاف | عدد | 400 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 400
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 16620
15920 | اشرف حسب النبى | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 700
15920 | اشرف حسب النبى | المستحق صرفه | [10 empty] | 15920
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
15920 | اشرف حسب النبى | [13 empty] | F.330.07
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 31 /12/ 2019
9971.76 | ياسين على |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
9971.76 | ياسين على | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
9971.76 | ياسين على | إسم مقاول الباطن :ياسين |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
9971.76 | ياسين على | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
9971.76 | ياسين على | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
9971.76 | ياسين على |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
9971.76 | ياسين على | 2 | مباني دور السطح حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 21.196 | 100% | 0 | 0% | 21.196 | 100% | 1271.76
9971.76 | ياسين على |  | مباني دور السطح حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0% | 21 | 100% | 8400
9971.76 | ياسين على |  | يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 750
9971.76 | ياسين على |  | يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10571.76
9971.76 | ياسين على | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 600
9971.76 | ياسين على | المستحق صرفه | [10 empty] | 9971.76
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
9971.76 | ياسين على | [13 empty] | F.330.07
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 14 /11/ 2019
550 | شركة النور |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
550 | شركة النور
550 | شركة النور | إسم مقاول الباطن : شركه النور |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
550 | شركة النور
550 | شركة النور | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
550 | شركة النور | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
550 | شركة النور | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
550 | شركة النور |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
550 | شركة النور |  | يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
550 | شركة النور |  | يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 650
550 | شركة النور | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 100
550 | شركة النور | المستحق صرفه | [10 empty] | 550
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
550 | شركة النور
550 | شركة النور | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن |  |  |  |  | ش Square Engineering Firm S.A.E
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | عن الفترة من : بداية المشروع
-287.8 | عبد الرازق |  |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020 |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | إسم مقاول الباطن : عبد الرازق |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
-287.8 | عبد الرازق | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
-287.8 | عبد الرازق | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
-287.8 | عبد الرازق |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
-287.8 | عبد الرازق |  | يوميات مباني بنا
-287.8 | عبد الرازق |  | اعمال تقشير خارجي الاول والدروة وغرفة السطح فقط ( كمر واعمدة ) | م2 | 20 | 0 | 135.61 | 100% | 0 | 0% | 135.61 | 100% | 2712.2
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 2712.2
-287.8 | عبد الرازق | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 3000
-287.8 | عبد الرازق | المستحق صرفه | [10 empty] | -287.8
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
-287.8 | عبد الرازق | [13 empty] | F.330.07
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
1300 | حمدى محمد |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | إسم مقاول الباطن : حمدي محمد |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
1300 | حمدى محمد | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
1300 | حمدى محمد | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
1300 | حمدى محمد |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
1300 | حمدى محمد |  | يوميات مباني بنا
1300 | حمدى محمد |  | يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1000
1300 | حمدى محمد |  | يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 300
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 1300
1300 | حمدى محمد | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 0
1300 | حمدى محمد | المستحق صرفه | [10 empty] | 1300
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
1300 | حمدى محمد | [13 empty] | F.330.07
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 09 /01/ 2020
2638.6941 | احمد على عبد العال |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | إسم مقاول الباطن : احمد علي عبد العال |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
2638.6941 | احمد على عبد العال | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
2638.6941 | احمد على عبد العال | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب بازلت | م2 | 300 | 0 | 17.74 | 40% | 0 | 0% | 17.74 | 40% | 2128.8
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب قرميد | م2 | 280 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0% | 10 | 40% | 1120
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب حليات هاشمة عرض 8 سم اعلي البازلت | م.ط | 30 | 0 | 41.7412 | 40% | 0 | 0% | 41.7412 | 40% | 500.8941
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 3749.6941
2638.6941 | احمد على عبد العال | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 1111
2638.6941 | احمد على عبد العال | المستحق صرفه | [10 empty] | 2638.6941
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
2638.6941 | احمد على عبد العال | [13 empty] | F.330.07
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
0 | علام نافع |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :5
0 | علام نافع
0 | علام نافع | إسم مقاول الباطن : علام نافع (تشطيب) احمد محمود تمام |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال بياض |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
0 | علام نافع
0 | علام نافع | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة |  | 28
0 | علام نافع | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
0 | علام نافع | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
0 | علام نافع |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
0 | علام نافع
0 | علام نافع |  | اعمال بياض خارجي+ بياض بطنية كورنيشة(ارضي+الاول +سطح) | عدد | 55 | 0 | 408.6 | 80% | 0 | 0% | 408.6 | 80% | 17978.4
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة ارش | م.ط | 100 | 0 | 42.59 | 80% | 0 | 0% | 42.59 | 80% | 3407.2
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة جلس | م.ط | 25 | 0 | 42.28 | 80% | 0 | 0% | 42.28 | 80% | 845.6
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة مستقيمة جوانب | م.ط | 25 | 0 | 87.86 | 80% | 0 | 0% | 87.86 | 80% | 1757.2
0 | علام نافع |  | تركيب عراميس | م.ط | 15 | 0 | 63.24 | 100% | 0 | 0% | 63.24 | 100% | 948.6
0 | علام نافع |  | اعمال كورنيشة الاول والارضي | م.ط | 100 | 0 | 126 | 80% | 0 | 0% | 126 | 80% | 10080
0 | علام نافع |  | شمبران كبير حول شبابيك الواجهات | عدد | 250 | 0 | 18 | 75% | 0 | 0% | 18 | 75% | 3375
0 | علام نافع |  | شمبران صغيرحول شبابيك الواجهات | عدد | 150 | 0 | 6 | 75% | 0 | 0% | 6 | 75% | 675
0 | علام نافع |  | يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
0 | علام نافع |  | يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
0 | علام نافع | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 39717
0 | علام نافع | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 39717
0 | علام نافع | المستحق صرفه | [10 empty] | 0
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
0 | علام نافع
0 | علام نافع | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
0 | علام نافع | [13 empty] | F.330.07

## 28-22 (2)
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
32947 | وائل داوود |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :4
32947 | وائل داوود | الموقع : Villa 28-22 (Type M)
32947 | وائل داوود | إسم مقاول الباطن : وائل داوود |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
32947 | وائل داوود | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
32947 | وائل داوود | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
32947 | وائل داوود |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الأول حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 23 | 95% | 0 | 0% | 23 | 95% | 1311
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الأوا حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 45.25 | 95% | 0 | 0% | 45.25 | 95% | 17195
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الارضي حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 28 | 95% | 0 | 0% | 28 | 95% | 1596
32947 | وائل داوود |  | مباني الدور الارضي حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 40.25 | 95% | 0 | 0% | 40.25 | 95% | 15295
32947 | وائل داوود |  | خصم يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -500
32947 | وائل داوود |  | خصم يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | -1 | 100% | 0 | 0% | -1 | 100% | -150
32947 | وائل داوود |  | بالخصم يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | -4 | 100% | 0 | 0% | -4 | 100% | -1000
32947 | وائل داوود |  | بالخصم يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -300
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 33447 |  |  | 5976.75
32947 | وائل داوود | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500 |  |  | -5476.75
32947 | وائل داوود | المستحق صرفه | [10 empty] | 32947 |  |  | 38423.75
32947 | وائل داوود | [14 empty] | 27470.25
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
32947 | وائل داوود
32947 | وائل داوود | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
32947 | وائل داوود | [13 empty] | F.330.07
40768.59
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
10305 | احمد خطاب |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :2
10305 | احمد خطاب | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
10305 | احمد خطاب | إسم مقاول الباطن : أحمد خطاب |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى وتكسير |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
10305 | احمد خطاب | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
10305 | احمد خطاب | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
10305 | احمد خطاب |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
10305 | احمد خطاب | 2 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 25سم شامل البياض الدور الاول | م2 | 30 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 7552.5
10305 | احمد خطاب | 3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 3776.25
10305 | احمد خطاب | 1 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 12سم شامل البيياض الدور الارضي | م2 | 20 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 2375
10305 | احمد خطاب | 3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 1781.25
10305 | احمد خطاب |  | بالخصم يوميات نحاتة بالاول والارضي | عدد | 180 | 0 | -26 | 100% | 0 | 0% | -26 | 100% | -4680
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10805
10305 | احمد خطاب | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500
10305 | احمد خطاب | المستحق صرفه | [10 empty] | 10305
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | مهندس مكتب فنى - المشروع |  |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
10305 | احمد خطاب
10305 | احمد خطاب | التوقيع : |  |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
10305 | احمد خطاب | [13 empty] | F.330.07
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
15920 | اشرف حسب النبى |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
15920 | اشرف حسب النبى | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
15920 | اشرف حسب النبى | إسم مقاول الباطن : اشرف حسب النبي |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
15920 | اشرف حسب النبى | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
15920 | اشرف حسب النبى | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
15920 | اشرف حسب النبى | 2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية | مقطع | 400 | 0 | 25 | 100% | 0 | 0% | 25 | 100% | 10000
15920 | اشرف حسب النبى |  | نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة | مقطع | 100 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0% | 17 | 100% | 1700
15920 | اشرف حسب النبى | 2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 400 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1600
15920 | اشرف حسب النبى |  | نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 100 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 400
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 10مم و 12 مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 12 | 0 | 210 | 100% | 0 | 0% | 210 | 100% | 2520
15920 | اشرف حسب النبى |  | أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 16مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 18 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
15920 | اشرف حسب النبى |  | يوميات مباني استكمال اكتاف | عدد | 400 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 400
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 16620
15920 | اشرف حسب النبى | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 700
15920 | اشرف حسب النبى | المستحق صرفه | [10 empty] | 15920
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
15920 | اشرف حسب النبى
15920 | اشرف حسب النبى | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
15920 | اشرف حسب النبى | [13 empty] | F.330.07
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 31 /12/ 2019
9971.76 | ياسين على |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
9971.76 | ياسين على | الموقع : Villa 28/22 (Type M)
9971.76 | ياسين على | إسم مقاول الباطن :ياسين |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
9971.76 | ياسين على | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
9971.76 | ياسين على | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
9971.76 | ياسين على |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
9971.76 | ياسين على | 2 | مباني دور السطح حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 21.196 | 100% | 0 | 0% | 21.196 | 100% | 1271.76
9971.76 | ياسين على |  | مباني دور السطح حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0% | 21 | 100% | 8400
9971.76 | ياسين على |  | يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 750
9971.76 | ياسين على |  | يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10571.76
9971.76 | ياسين على | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 600
9971.76 | ياسين على | المستحق صرفه | [10 empty] | 9971.76
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
9971.76 | ياسين على
9971.76 | ياسين على | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
9971.76 | ياسين على | [13 empty] | F.330.07
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 14 /11/ 2019
550 | شركة النور |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
550 | شركة النور
550 | شركة النور | إسم مقاول الباطن : شركه النور |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
550 | شركة النور
550 | شركة النور | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
550 | شركة النور | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
550 | شركة النور | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
550 | شركة النور |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
550 | شركة النور |  | يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
550 | شركة النور |  | يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 650
550 | شركة النور | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 100
550 | شركة النور | المستحق صرفه | [10 empty] | 550
550 | شركة النور
550 | شركة النور
550 | شركة النور | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
550 | شركة النور
550 | شركة النور | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن |  |  |  |  | ش Square Engineering Firm S.A.E
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | عن الفترة من : بداية المشروع
-287.8 | عبد الرازق |  |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020 |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | إسم مقاول الباطن : عبد الرازق |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
-287.8 | عبد الرازق | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
-287.8 | عبد الرازق | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
-287.8 | عبد الرازق |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
-287.8 | عبد الرازق |  | يوميات مباني بنا
-287.8 | عبد الرازق |  | اعمال تقشير خارجي الاول والدروة وغرفة السطح فقط ( كمر واعمدة ) | م2 | 20 | 0 | 135.61 | 100% | 0 | 0% | 135.61 | 100% | 2712.2
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 2712.2
-287.8 | عبد الرازق | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 3000
-287.8 | عبد الرازق | المستحق صرفه | [10 empty] | -287.8
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
-287.8 | عبد الرازق
-287.8 | عبد الرازق | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
-287.8 | عبد الرازق | [13 empty] | F.330.07
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
1300 | حمدى محمد |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | إسم مقاول الباطن : حمدي محمد |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
1300 | حمدى محمد | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
1300 | حمدى محمد | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
1300 | حمدى محمد |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
1300 | حمدى محمد |  | يوميات مباني بنا
1300 | حمدى محمد |  | يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1000
1300 | حمدى محمد |  | يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 300
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 1300
1300 | حمدى محمد | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 0
1300 | حمدى محمد | المستحق صرفه | [10 empty] | 1300
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
1300 | حمدى محمد
1300 | حمدى محمد | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
1300 | حمدى محمد | [13 empty] | F.330.07
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 09 /01/ 2020
2638.6941 | احمد على عبد العال |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | إسم مقاول الباطن : احمد علي عبد العال |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
2638.6941 | احمد على عبد العال | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
2638.6941 | احمد على عبد العال | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب بازلت | م2 | 300 | 0 | 17.74 | 40% | 0 | 0% | 17.74 | 40% | 2128.8
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب قرميد | م2 | 280 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0% | 10 | 40% | 1120
2638.6941 | احمد على عبد العال |  | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب حليات هاشمة عرض 8 سم اعلي البازلت | م.ط | 30 | 0 | 41.7412 | 40% | 0 | 0% | 41.7412 | 40% | 500.8941
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 3749.6941
2638.6941 | احمد على عبد العال | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 1111
2638.6941 | احمد على عبد العال | المستحق صرفه | [10 empty] | 2638.6941
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
2638.6941 | احمد على عبد العال
2638.6941 | احمد على عبد العال | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
2638.6941 | احمد على عبد العال | [13 empty] | F.330.07
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع |  | رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع | عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
0 | علام نافع |  |  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :5
0 | علام نافع
0 | علام نافع | إسم مقاول الباطن : علام نافع (تشطيب) احمد محمود تمام |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال بياض |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
0 | علام نافع
0 | علام نافع | رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة |  | 28
0 | علام نافع | [5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
0 | علام نافع | [5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
0 | علام نافع |  | أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
0 | علام نافع
0 | علام نافع |  | اعمال بياض خارجي+ بياض بطنية كورنيشة(ارضي+الاول +سطح) | عدد | 55 | 0 | 408.6 | 80% | 0 | 0% | 408.6 | 80% | 17978.4
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة ارش | م.ط | 100 | 0 | 42.59 | 80% | 0 | 0% | 42.59 | 80% | 3407.2
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة جلس | م.ط | 25 | 0 | 42.28 | 80% | 0 | 0% | 42.28 | 80% | 845.6
0 | علام نافع |  | اعمال بلسقالة مستقيمة جوانب | م.ط | 25 | 0 | 87.86 | 80% | 0 | 0% | 87.86 | 80% | 1757.2
0 | علام نافع |  | تركيب عراميس | م.ط | 15 | 0 | 63.24 | 100% | 0 | 0% | 63.24 | 100% | 948.6
0 | علام نافع |  | اعمال كورنيشة الاول والارضي | م.ط | 100 | 0 | 126 | 80% | 0 | 0% | 126 | 80% | 10080
0 | علام نافع |  | شمبران كبير حول شبابيك الواجهات | عدد | 250 | 0 | 18 | 75% | 0 | 0% | 18 | 75% | 3375
0 | علام نافع |  | شمبران صغيرحول شبابيك الواجهات | عدد | 150 | 0 | 6 | 75% | 0 | 0% | 6 | 75% | 675
0 | علام نافع |  | يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
0 | علام نافع |  | يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
0 | علام نافع | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 39717
0 | علام نافع | الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 39717
0 | علام نافع | المستحق صرفه | [10 empty] | 0
0 | علام نافع
0 | علام نافع
0 | علام نافع | مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
0 | علام نافع
0 | علام نافع | التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
0 | علام نافع | [13 empty] | F.330.07

## 28-22 (3)
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :4
الموقع : Villa 28-22 (Type M)
إسم مقاول الباطن : وائل داوود |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
| مباني الدور الأول حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 23 | 95% | 0 | 0% | 23 | 95% | 1311
| مباني الدور الأوا حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 45.25 | 95% | 0 | 0% | 45.25 | 95% | 17195
| مباني الدور الارضي حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 28 | 95% | 0 | 0% | 28 | 95% | 1596
| مباني الدور الارضي حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 40.25 | 95% | 0 | 0% | 40.25 | 95% | 15295
| خصم يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -500
| خصم يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | -1 | 100% | 0 | 0% | -1 | 100% | -150
| بالخصم يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | -4 | 100% | 0 | 0% | -4 | 100% | -1000
| بالخصم يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | -2 | 100% | 0 | 0% | -2 | 100% | -300
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 33447 |  |  | 5976.75
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500 |  |  | -5476.75
المستحق صرفه | [10 empty] | 32947 |  |  | 38423.75
27470.25
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
40768.59
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :2
الموقع : Villa 28/22 (Type M)
إسم مقاول الباطن : أحمد خطاب |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى وتكسير |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
2 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 25سم شامل البياض الدور الاول | م2 | 30 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 7552.5
3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 265 | 95% | 0 | 0% | 265 | 95% | 3776.25
1 | بالمتر المسطح أعمال تكسير حوائط سمك 12سم شامل البيياض الدور الارضي | م2 | 20 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 2375
3 | بالمتر المسطح إزالة أعمال تكسير حوائط أو أرضيات | م2 | 15 | 0 | 125 | 95% | 0 | 0% | 125 | 95% | 1781.25
| بالخصم يوميات نحاتة بالاول والارضي | عدد | 180 | 0 | -26 | 100% | 0 | 0% | -26 | 100% | -4680
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10805
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 500
المستحق صرفه | [10 empty] | 10305
مهندس مكتب فنى - المشروع |  |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
الموقع : Villa 28/22 (Type M)
إسم مقاول الباطن : اشرف حسب النبي |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية | مقطع | 400 | 0 | 25 | 100% | 0 | 0% | 25 | 100% | 10000
| نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة | مقطع | 100 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0% | 17 | 100% | 1700
2 | نجارة و حدادة اعتاب دوارنية الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 400 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1600
| نجارة و حدادة اعتاب مستقيمة الرووف(تم عمل النجاره والحدادة) | مقطع | 100 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 400
| أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 10مم و 12 مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 12 | 0 | 210 | 100% | 0 | 0% | 210 | 100% | 2520
| أعمال تخريم وتزريع أشاير قطر 16مم ( غير شامل الخامات ) | عدد | 18 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| يوميات مباني استكمال اكتاف | عدد | 400 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 400
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 16620
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 700
المستحق صرفه | [10 empty] | 15920
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 31 /12/ 2019
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
الموقع : Villa 28/22 (Type M)
إسم مقاول الباطن :ياسين |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال مبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
2 | مباني دور السطح حوائط 12 سم | م2 | 60 | 0 | 21.196 | 100% | 0 | 0% | 21.196 | 100% | 1271.76
| مباني دور السطح حوائط 25 سم | م3 | 400 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0% | 21 | 100% | 8400
| يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 750
| يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 10571.76
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 600
المستحق صرفه | [10 empty] | 9971.76
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 14 /11/ 2019
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
إسم مقاول الباطن : شركه النور |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
| يوميات مباني بنا | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
| يوميات مباني مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 650
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 100
المستحق صرفه | [10 empty] | 550
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن |  |  |  |  | ش Square Engineering Firm S.A.E
عن الفترة من : بداية المشروع
|  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020 |  |  |  |  | رقم المستخلص :3
إسم مقاول الباطن : عبد الرازق |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
يوميات مباني بنا
| اعمال تقشير خارجي الاول والدروة وغرفة السطح فقط ( كمر واعمدة ) | م2 | 20 | 0 | 135.61 | 100% | 0 | 0% | 135.61 | 100% | 2712.2
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 2712.2
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 3000
المستحق صرفه | [10 empty] | -287.8
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 11 /12/ 2019
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
إسم مقاول الباطن : حمدي محمد |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
يوميات مباني بنا
| يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 1000
| يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 300
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 1300
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 0
المستحق صرفه | [10 empty] | 1300
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 09 /01/ 2020
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :1
إسم مقاول الباطن : احمد علي عبد العال |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال تكسير وإزالة ومبانى |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
| بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب بازلت | م2 | 300 | 0 | 17.74 | 40% | 0 | 0% | 17.74 | 40% | 2128.8
| بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب قرميد | م2 | 280 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0% | 10 | 40% | 1120
| بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب حليات هاشمة عرض 8 سم اعلي البازلت | م.ط | 30 | 0 | 41.7412 | 40% | 0 | 0% | 41.7412 | 40% | 500.8941
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 3749.6941
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 1111
المستحق صرفه | [10 empty] | 2638.6941
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07
| رقم الإصدار / التعديل : 1 / 0 تاريخ الإصدار : 01/01/2009 تاريخ التعديل : | مستخلص مقـــاول بـاطن
عن الفترة من : بداية المشروع |  |  |  | إلى : 17 /02/ 2020
|  |  |  | رقم العقد : (1) |  |  |  |  | رقم المستخلص :5
إسم مقاول الباطن : علام نافع (تشطيب) احمد محمود تمام |  |  |  | نوع الأعمال : أعمال بياض |  |  |  |  | نوع المسخلص : جارى
رقم البند فى المقايسة | بيان الأعمال | الوحدة | فئة التعاقد | الكمية طبقاً للحصر المعتمد | الكمية المنفذة | [5 empty] | القيمة الإجمالية | كمية البند المسلمة للإستشارى حتى الآن | ملاحظات / مراكز التكلفة |  | 28
[5 empty] | سابقة |  | حالية |  | إجمالية
[5 empty] | كمية | نسبة | كمية | نسبة | كمية | نسبة
أعمال طبقا للتعاقد الأصلى
| اعمال بياض خارجي+ بياض بطنية كورنيشة(ارضي+الاول +سطح) | عدد | 55 | 0 | 408.6 | 80% | 0 | 0% | 408.6 | 80% | 17978.4
| اعمال بلسقالة ارش | م.ط | 100 | 0 | 42.59 | 80% | 0 | 0% | 42.59 | 80% | 3407.2
| اعمال بلسقالة جلس | م.ط | 25 | 0 | 42.28 | 80% | 0 | 0% | 42.28 | 80% | 845.6
| اعمال بلسقالة مستقيمة جوانب | م.ط | 25 | 0 | 87.86 | 80% | 0 | 0% | 87.86 | 80% | 1757.2
| تركيب عراميس | م.ط | 15 | 0 | 63.24 | 100% | 0 | 0% | 63.24 | 100% | 948.6
| اعمال كورنيشة الاول والارضي | م.ط | 100 | 0 | 126 | 80% | 0 | 0% | 126 | 80% | 10080
| شمبران كبير حول شبابيك الواجهات | عدد | 250 | 0 | 18 | 75% | 0 | 0% | 18 | 75% | 3375
| شمبران صغيرحول شبابيك الواجهات | عدد | 150 | 0 | 6 | 75% | 0 | 0% | 6 | 75% | 675
| يوميات بياض | عدد | 250 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 500
| يوميات بياض مساعد | عدد | 150 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 150
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [10 empty] | 39717
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى السابق | [10 empty] | 39717
المستحق صرفه | [10 empty] | 0
مهندس مكتب فنى - المشروع |  | مدير التنفيذ |  |  | مدير المشروع | [5 empty] | مدير المكتب الفني
التوقيع : |  | التوقيع : |  |  | التوقيع : | [5 empty] | التوقيع :
F.330.07