## إجمالى
المشروع | المقاول | نوع الاعمال | رقم المستخلص | الفترة | قيمة اعمال الفترة | تأمين اعمال ابتدائي | تأمين اعمال نهائي | خصم من المنبع 1% | خصم من المنبع 3% | خصومات تمت بالموقع | صافى المستخلص الحالى
مشروع 1 | حسن | نوع الاعمال: أعمــال البيــاض | مستخلص رقم : جاري (1) | المـــدة : من 2019/09/01 حتى 2019/09/15 | 21600 | 0 | -1080 | 0 | -648 | 0 | 19872

## مقاولة 1
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري (1) |  |  | المـــدة : من 2019/09/01 حتى 2019/09/15
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 0 | 900 | 900 |  | 28800 | 28800 | 75% | 7200 | 21600
| الاجمالى | [7 empty] | 28800 | 28800 |  | 7200 | 21600 | #REF!
| صافي أعمال الفترة |  | 21600
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -1080 | [9 empty] | -1080
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -648 | [9 empty] | -648
3 | خصومات تمت بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | 0
| صافى المستخلص الحالى |  | 19872 | [9 empty] | 19872
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري (2) |  |  | المـــدة : من 2019/09/16 حتى 2019/09/25
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 900 | 2600 | 3500 |  | 83200 | 112000 | 65% | 39200 | 72800
| الاجمالى | [7 empty] | 83200 | 112000 |  | 39200 | 72800 | 51200
| صافي أعمال الفترة |  | 51200
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -2560 | [9 empty] | -3640
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -1536 | [9 empty] | -2184
3 | خصومات تمت بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -19872
| صافى المستخلص الحالى |  | 47104 | [9 empty] | 47104
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري (3) |  |  | المـــدة : من 2019/09/25 حتى 2019/10/10
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 3500 | 1900 | 5400 |  | 60800 | 172800 | 64.5% | 61344 | 111456
| الاجمالى | [7 empty] | 60800 | 172800 |  | 61344 | 111456 | 38656
| صافي أعمال الفترة |  | 38656
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -1932.8 | [9 empty] | -5572.8
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -1159.7 | [9 empty] | -3343.7
3 | خصم قيمة استلام مهمات امان صناعي بالموقع |  | -1025 | [9 empty] | -1025
4 | اضافة مقطوعية اعمال التلبيش بالخصم على مقاولي الباطن عصام خيري |  | 5850 | [9 empty] | 5850
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -66976
| صافى المستخلص الحالى |  | 40388.5 | [9 empty] | 40388.5
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري (4) |  |  | المـــدة : من 2019/10/10 حتى 2019/10/24
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 5400 | 6500 | 11900 |  | 208000 | 380800 | 39% | 232288 | 148512
2 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الواجهات | م2 | 2220 | 40 | 0 | 1500 | 1500 |  | 60000 | 60000 | 38% | 37200 | 22800
3 | بالمتر المسطح اعمال مصنعيات طرطشة اسفل حجر الهاشمة | م2 | 0 | 10 | 0 | 4050 | 4050 |  | 40500 | 40500 | 44% | 22680 | 17820
| الاجمالى | [7 empty] | 308500 | 481300 |  | 292168 | 189132 | 77676
| صافي أعمال الفترة |  | 77676
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -3883.8 | [9 empty] | -9456.6
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -2330.3 | [9 empty] | -5674
3 | خصم قيمة استلام مهمات امان صناعي بالموقع |  | -1125 | [9 empty] | -2150
4 | اضافة مقطوعية اعمال التلبيش بالخصم على مقاولي الباطن |  | 3600 | [9 empty] | 9450
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -107364.5
| صافى المستخلص الحالى |  | 73936.9 | [9 empty] | 73936.9
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري (5) |  |  | المـــدة : من 2019/10/24 حتى 2019/11/07
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 11900 | 0 | 11900 |  | 0 | 380800 | 43.86% | 213776.5504 | 167023.4496
2 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض خارجي لزوم الواجهات | م2 | 2220 | 40 | 1500 | 1125 | 2625 |  | 45000 | 105000 | 59.9% | 42099.75 | 62900.25
3 | بالمتر المسطح اعمال مصنعيات طرطشة اسفل حجر الهاشمة | م2 | 0 | 10 | 4050 | 0 | 4050 |  | 0 | 40500 | 61.78% | 15480.0315 | 25019.9685
4 | علاوة مصنعيات بياض خارجي لزوم الواجهات | م2 | 2220 | 5 | 0 | 2625 | 2625 |  | 13125 | 13125 | 59.9% | 5262.5081 | 7862.4919
| الاجمالى | [7 empty] | 58125 | 539425 |  | 276618.84 | 262806.16 | 73674.16
| صافي أعمال الفترة |  | 73674.16
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -3683.708 | [9 empty] | -13140.308
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -2210.2048 | [9 empty] | -7884.2048
3 | خصم قيمة استلام مهمات امان صناعي بالموقع |  | -500 | [9 empty] | -2650
4 | اضافة مقطوعية اعمال التلبيش بالخصم على مقاولي الباطن |  | 10200 | [9 empty] | 19650
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -181301.4
| صافى المستخلص الحالى |  | 77480.2472 | [9 empty] | 77480.2472
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................
اسم المقاول : حسن |  | مشروع 1
نوع الاعمال: أعمــال البيــاض |  | مستخلص رقم : جاري ( 6 ) |  |  | المـــدة : من 2019/11/07 حتى 2019/11/23
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض داخلي لزوم الحوائط والاسقف والمداخل والسلالم | م2 | 15500 | 32 | 11900 | 0 | 11900 |  | 0 | 380800 | 49.26% | 193200.0034 | 187599.9966
2 | بالمترالمسطح مصنعيات بياض خارجي لزوم الواجهات | م2 | 2220 | 40 | 2625 | 0 | 2625 |  | 0 | 105000 | 84.29% | 16500.0045 | 88499.9955
3 | بالمتر المسطح اعمال مصنعيات طرطشة اسفل حجر الهاشمة | م2 | 0 | 10 | 4050 | 0 | 4050 |  | 0 | 40500 | 86.3% | 5550.0026 | 34949.9974
4 | علاوة مصنعيات بياض خارجي لزوم الواجهات | م2 | 2220 | 5 | 2625 | 0 | 2625 |  | 0 | 13125 | 84.29% | 2062.5004 | 11062.4996
| الاجمالى | [7 empty] | 0 | 539425 |  | 217312.5108 | 322112.4892 | 59306.3292
| صافي أعمال الفترة |  | 59306.3292
1 | خصم ضمان اعمال نهائي | 5% | -2965.3165 | [9 empty] | -16105.6245
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -1779.1599 | [9 empty] | -9663.3647
3 | خصم قيمة استلام مهمات امان صناعي بالموقع |  | 0 | [9 empty] | -2650
4 | اضافة مقطوعية اعمال التلبيش بالخصم على مقاولي الباطن |  | 0 | [9 empty] | 19650
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -258781.65
| صافى المستخلص الحالى |  | 54561.8528 | [9 empty] | 54561.85
| المقـــــــــاول | المحـــاسب |  |  | مراجع الحســـابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطــاع المالى
| .................................................................... | ................................................. |  |  | ................................................. |  |  | .................................................... |  |  | ............................................................

## مقاولة 2
اسم المقاول: عصام |  | مشروع 2
نوع الاعمال: اعمال بياض محارة عمارة رقم ( 12 ) |  | مستخلص رقم : جاري ( 1 ) |  |  | المدة: من 2019/11/01 حتى 2020/01/01
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمتر المسطح : مصنعيات محارة لزوم الواجهات الخارجية | م2 | 2000 | 45 | 0 | 1000 | 1000 |  | 45000 | 45000 | 25% | 33750 | 11250
2 | بالمتر الطولي : مصنعيات عراميس لزوم الواجهات الخارجية | م . ط |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| الاجمالى | [7 empty] | 45000 | 45000 |  | 33750 | 11250
| صافي أعمال الفترة |  | 11250
1 | خصم تأمين اعمال نهائى | 5% | -562.5 | [9 empty] | -562.5
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -337.5 | [9 empty] | -337.5
3 | خصم قيمة استلام مهمات أمان صناعي بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم عدم التزام بتعليمات الامان الصناعي |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | 0
| صافى المستخلص الحالى |  | 10350 | [9 empty] | 10350
| المقاول | المحاسب |  |  | مراجع الحسابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطاع المالى
| ……………………………………………………… | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………….. |  |  | ……………………………………. |  |  | ………………………………………………..
اسم المقاول: عصام |  | مشروع 2
نوع الاعمال: اعمال بياض محارة عمارة رقم ( 12 ) |  | مستخلص رقم : جاري ( 2 ) |  |  | المدة: من 2020/01/02 حتى 2020/01/30
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمتر المسطح : مصنعيات محارة لزوم الواجهات الخارجية | م2 | 2000 | 45 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 45000 | 70% | 13500 | 31500
2 | بالمتر الطولي : مصنعيات عراميس لزوم الواجهات الخارجية | م . ط |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| الاجمالى | [7 empty] | 0 | 45000 |  | 13500 | 31500 | 20250
| صافي أعمال الفترة |  | 20250
1 | خصم تأمين اعمال نهائى | 5% | -1012.5 | [9 empty] | -1575
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -607.5 | [9 empty] | -945
3 | خصم قيمة استلام مهمات أمان صناعي بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم عدم التزام بتعليمات الامان الصناعي |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -10350
| صافى المستخلص الحالى |  | 18630 | [9 empty] | 18630
| المقاول | المحاسب |  |  | مراجع الحسابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطاع المالى
| ……………………………………………………… | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………….. |  |  | ……………………………………. |  |  | ………………………………………………..
اسم المقاول: عصام |  | مشروع 2
نوع الاعمال: اعمال بياض محارة عمارة رقم ( 12 ) |  | مستخلص رقم : جاري ( 3 ) |  |  | المدة: من 2020/01/31 حتى 2020/02/27
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | بالمتر المسطح : مصنعيات محارة لزوم الواجهات الخارجية | م2 | 2000 | 45 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 45000 | 90% | 4500 | 40500
2 | بالمتر الطولي : مصنعيات عراميس لزوم الواجهات الخارجية | م . ط |  | 10 | 0 | 700 | 700 |  | 7000 | 7000 | 70% | 2100 | 4900
| الاجمالى | [7 empty] | 7000 | 52000 |  | 6600 | 45400 | 13900
| صافي أعمال الفترة |  | 13900
1 | خصم تأمين اعمال نهائى | 5% | -695 | [9 empty] | -2270
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -417 | [9 empty] | -1362
3 | خصم قيمة استلام مهمات أمان صناعي بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم عدم التزام بتعليمات الامان الصناعي |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -28980
| صافى المستخلص الحالى |  | 12788 | [9 empty] | 12788
| المقاول | المحاسب |  |  | مراجع الحسابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطاع المالى
| ……………………………………………………… | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………….. |  |  | ……………………………………. |  |  | ………………………………………………..
اسم المقاول: عصام |  | مشروع 2
نوع الاعمال: اعمال بياض محارة عمارة رقم ( 12 ) |  | مستخلص رقم : جاري ( 4 ) |  |  | المدة: من 2020/02/27 حتى 2020/03/12
بيانات الاعمال بالعقد |  |  |  |  | كميات الاعمال المنفذة |  |  |  | قيمة الاعمال المنفذة |  | المبالغ المستحقة الصرف
م | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | السابقة | الحالية | الاجمالى |  | الحالية | الاجمالى | نسبة الاتمام | المتبقي للاتمام | الصافى
1 | مصنعيات محارة لزوم الواجهات الخارجية ( الجزء الأيمن - واجهة جانبية شرقية ) | م2 | 2000 | 45 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 45000 | 90% | 4500 | 40500
2 | مصنعيات عراميس لزوم الواجهات الخارجية ( الجزء الأيمن - واجهة جانبية شرقية ) | م . ط | 1000 | 10 | 700 | 0 | 700 |  | 0 | 7000 | 90% | 700 | 6300
3 | مصنعيات محارة لزوم الواجهات الخارجية ( الجزء الايمن - واجهة خلفية بين محوري M , G ) | م2 | - | 45 | 0 | 285 | 285 |  | 12825 | 12825 | 80% | 2565 | 10260
4 | مصنعيات عراميس لزوم الواجهات الخارجية ( الجزء الايمن - واجهة خلفية بين محوري M , G ) | م . ط | - | 10 | 0 | 44 | 44 |  | 440 | 440 | 80% | 88 | 352
5 | مقطوعية عتب شباك الدور الخامس بين محوري ( 25 و 31 ) - تزريع - تركيب - سلك - تسليخ - محارة ) | مقط | - | 2000 | 0 | 1 | 1 |  | 2000 | 2000 | 80% | 400 | 1600
6 | يوميات تلبيش | يومية | - | 400 | 0 | 3 | 3 |  | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 1200
| الاجمالى | [7 empty] | 16465 | 68465 |  | 8253 | 60212 | 14812
| صافي أعمال الفترة |  | 14812
1 | خصم تأمين اعمال نهائى | 5% | -740.6 | [9 empty] | -3010.6
2 | خصم ضرائب منبع | 3% | -444.35 | [9 empty] | -1806.35
3 | خصم قيمة استلام مهمات أمان صناعي بالموقع |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | خصم عدم التزام بتعليمات الامان الصناعي |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | خصم ما سبق صرفه من المكتب |  | 0 | [9 empty] | -41768
| صافى المستخلص الحالى |  | 13627.05 | [9 empty] | 13627.05
| المقاول | المحاسب |  |  | مراجع الحسابات |  |  |  | مدير عام المشروعات |  | رئيس القطاع المالى
| ……………………………………………………… | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………….. |  |  | ……………………………………. |  |  | ………………………………………………..