{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":123,"n_cols":6,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["بيــــــــــــــان أعمال الدق و التركيب بتاريخ 10-1-2021"]
["العماره","المقــــــــاول","الدور","الموقف التنفيذي","نظافه","الموقف"]
[1,"عبد السلام حمدي","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات وجاري حمامات ومطابخ"]
[1,"عبد السلام حمدي","ثالث","تم التنفيذ بدون لوحات ولم يتم تنفيذ حمامات ومطابخ "]
[1,"عبد السلام حمدي","رابع","تم التنفيذ بدون لوحات ولم يتم تنفيذ حمامات ومطابخ "]
[7,"وليد العدوي","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[7,"وليد العدوي","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[12,"كريم محمود","ثاني","تم تنفيذ 3 شقق حمامات ومطابخ فقط"]
[13,"أيمن أحمد عبد الملك","أول","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[13,"أيمن أحمد عبد الملك","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[13,"أيمن أحمد عبد الملك","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[13,"أيمن أحمد عبد الملك","رابع","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","أول","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","رابع","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","خامس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[14,"كريم محمود","سادس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[15,"أسامه السنوطى","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات"]
[15,"أسامه السنوطى","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات"]
[16,"أيمن محمد كمال","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات"]
[21,"خالد الخولى","أول","تم إستلام 3 شقق بدون لوحات","تم"]
[21,"جمال عبد الحميد","أول","تم إستلام شقه 2  بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم"]
[21,"خالد الخولى","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[21,"أيمن فكري","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم"]
[21,"أيمن فكري","رابع","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم"]
[21,"أيمن فكري","خامس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[23,"محمود عبد الجواد","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم"]
[23,"هشام كامل ","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات ","تم"]
[23,"هشام كامل ","رابع","جارى التنفيذ "]
[26,"تامر عبد النافع","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[26,"تامر عبد النافع","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[26,"تامر عبد النافع","رابع","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[26,"تامر عبد النافع","خامس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[26,"تامر عبد النافع","سادس","جارى التنفيذ "]
[28,"محمود عفيفي","ثاني","تم إستلام شقه 1-4 بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات ولم يتم إنهاء تنفيذ باقى الدور"]
[28,"وليد العدوي","ثالث","جارى التنفيذ "]
[28,"وليد العدوي","رابع","جارى التنفيذ "]
[28,"وليد العدوي","خامس","جارى التنفيذ "]
[28,"وليد العدوي","سادس"]
[29,"شعبان عبد الله","أول","تم الإستلام بدون رم على النزلات و بدون لوحات وحمامات ومطابخ"]
[29,"محمود عبد الباريء","ثاني","تم إستلام تأسيس خراطيم وشداد وحمامات ومطابخ"]
[29,"شعبان عبدالله ","ثاني","تم تركيب العلب بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات"]
[29,"علاء عيد","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات وتم لم الملاحظات بواسطة الذاتي"]
[30,"أحمد طه المنياوي","أول","تم التنفيذ على القديم وتم محاره وتم التعديل والإستلام بدون حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[30,"محمد سليم","ثاني","تم التنفيذ على القديم ولم يتم التعديل وتم محاره بدون حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[30,"أحمد طه المنياوي","ثالث","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[30,"أحمد طه المنياوي","رابع","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ"]
[30,"أحمد طه المنياوي","خامس","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ"]
[30,"أحمد طه المنياوي","سادس","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ"]
[31,"أحمد طه المنياوي","أول","تم التنفيذ على القديم ولم يتم التعديل وتم محاره ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[31,"أحمد طه المنياوي","ثاني","تم التنفيذ على القديم وتم محاره وجاري التعديل  ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[31,"أحمد طه المنياوي","ثالث","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[31,"أحمد طه المنياوي","رابع","تم الإستلام ولم يتم إستلام حمامات ومطابخ","تم"]
[31,"إبراهيم الجبالى","خامس","تم الإستلام","تم"]
[31,"إبراهيم الجبالى","سادس","تم الإستلام","تم"]
[31,"أحمد طه المنياوي","صاعد","تم إستلام خدمات فقط"]
[32,"محمود طه","أول","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[32,"محمود طه","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[32,"محمود طه","ثالث","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات","تم"]
[32,"محمود طه","رابع","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات","تم"]
[32,"محمود طه","خامس","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات"]
[32,"محمود طه","سادس","جاري التنفيذ"]
[35,"كريم محمود","ثاني","تم الإستلام وجارى لم الملاحظات بدون لوحات","تم"]
[35,"كريم محمود","ثالث","تم الإستلام وجارى لم الملاحظات بدون لوحات","تم"]
[35,"كريم محمود","رابع","تم الإستلام وجارى لم الملاحظات بدون لوحات","تم"]
[35,"كريم محمود","خامس","تم الإستلام وجارى لم الملاحظات بدون لوحات"]
[35,"كريم محمود","سادس","جارى التنفيذ "]
[36,"أيمن أحمد عبد الملك","ثاني","تم إستلام وجارى لم الملاحظات بدون لوحات","تم"]
[37,"أيمن أحمد عبد الملك","ثاني","جاري التنفيذ"]
[37,"أيمن أحمد عبد الملك","ثالث","جاري التنفيذ"]
[38,"محمود صابر","أول","تم التنفيذ على القديم ولم يتم إنهاء التنفيذ","تم","قديم"]
[38,"عبد الرحيم عبد اللطيف","ثاني","تم الإستلام ولم الملاحظات بواسطة الذاتي بدون حمامات ومطابخ","تم"]
[38,"عبد الرحيم عبد اللطيف","ثالث","تم الإستلام على القديم بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[38,"محمد مرعي","ثالث","تم التعديل والإستلام ","تم"]
[38,"هشام كامل ","رابع","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[38,"إبراهيم الجبالى","خامس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[38,"إبراهيم الجبالى","سادس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[38,"أيمن أحمد عبد الملك","صاعد","تم إستلام خدمات فقط","تم"]
[40,"محمد حسن","أرضي","تم التنفيذ على القديم ولم يتم لم الملاحظات وتم محاره بدون حمامات ومطابخ",null,"قديم"]
[40,"أحمد رمضان","أرضي","تم لم الملاحظات على القديم بدون حمامات ومطابخ",null,"قديم"]
[40,"أيمن فكري","أرضي","جاري التعديل"]
[40,"أيمن فكري","أول","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ","تم"]
[40,"أيمن فكري","أول","جاري تعديل شقه 1 - 4"]
[40,"أحمد عيد البلتاجي","ثاني","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل والإستلام","تم","قديم"]
[40,"محمد مرعي","ثالث","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل والإستلام","تم","قديم"]
[40,"أيمن فكري","رابع","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل والإستلام بدون حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[40,"أيمن فكري","خامس","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل والإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ ","تم","قديم"]
[40,"أيمن فكري","سادس","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ ","تم"]
[41,"جمال منصور","ثاني","جاري تنفيذ شقه 2 - 3"]
[41,"جمال منصور","ثالث","جاري تنفيذ شقه 2 - 3"]
[41,"فراج عباس أحمد","رابع","لم يتم إنهاء التنفيذ شقه 1 - 4"]
[41,"جمال منصور","رابع","جاري تنفيذ شقه 2 - 3"]
[41,"جمال منصور","خامس","تم الإستلام بدون لوحات"]
[41,"جمال منصور","سادس","تم الإستلام بدون لوحات وجاري لم الملاحظات"]
[42,"محمد على","ثالث","تم إستلام شقه 1-4 بدون لوحات ولم يتم لم الملاحظات ولم يتم إنهاء تنفيذ باقى الدور"]
[43,"محمد حسن","أرضي","تم التنفيذ على القديم ولم يتم لم الملاحظات وتم محاره بدون حمامات ومطابخ","تم","قديم"]
[43,"أحمد رمضان","أرضي","تم لم الملاحظات على القديم بدون حمامات ومطابخ"]
[43,"حماده حسن","أرضي","جاري التعديل"]
[43,"محمد سليم","أول","تم التنفيذ على القديم ولم يتم التعديل",null,"قديم"]
[43,"شعبان عبد الله","ثاني","تم الإستلام بدون لوحات وبدون حمامات ومطابخ وتم تعديل وتسقيط لوحات بواسطة الذاتي","تم"]
[43,"شعبان عبد الله","ثالث","تم لم الملاحظات بواسطة الذاتي بدون لوحات و حمامات ومطابخ"]
[43,"شعبان عبد الله","رابع","تم لم الملاحظات بواسطة الذاتي بدون لوحات و حمامات ومطابخ"]
[43,"شعبان عبد الله","خامس","تم لم الملاحظات بواسطة الذاتي بدون لوحات و حمامات ومطابخ"]
[43,"شعبان عبد الله","سادس","تم لم الملاحظات بواسطة الذاتي بدون لوحات و حمامات ومطابخ"]
[44,"طارق رزق","أول","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل و الإستلام",null,"قديم"]
[44,"طارق رزق","ثاني","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل و الإستلام",null,"قديم"]
[44,"طارق رزق","ثالث","تم التنفيذ على القديم وتم التعديل و الإستلام",null,"قديم"]
[44,"طارق رزق","رابع","تم تنفيذ شقه 2-3-4 على القديم وشقه 1 خراطيم فقط على القديم وتم التعديل والإستلام بدون لوحات",null,"قديم"]
[44,"طارق رزق","خامس","تم تنفيذ شقه 2-3-4 على القديم وشقه 1 خراطيم فقط على القديم وتم التعديل والإستلام بدون لوحات","تم","قديم"]
[44,"طارق رزق","سادس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[45,"شعبان عبد الله","ثاني","تم الإستلام","تم"]
[45,"شعبان عبد الله","ثالث","تم الإستلام","تم"]
[45,"شعبان عبد الله","رابع","تم الإستلام بدون لوحات وحمامات ومطابخ وتم تعديل وتسقيط لوحات بواسطة الذاتي","تم"]
[45,"محمود طه","خامس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[45,"محمود طه","سادس","تم الإستلام بدون لوحات","تم"]
[46,"محمد مجدي","أول","تم التنفيذ على القديم بدون لم ملاحظات",null,"قديم"]
[46,"شعبان عبدالله","أول","تم التعديل والإستلام","تم","قديم"]
[46,"محمد مجدي","ثاني","لم يتم إنهاء التنفيذ على القديم",null,"قديم"]
[46,"شعبان عبدالله","ثاني","تم التعديل بدون تسقيط لوحات وحمامات ومطابخ ولم يتم لم الملاحظات","تم","قديم"]
[46,"شعبان عبدالله","ثالث","تم التنفيذ بدون لوحات وحمامات ومطابخ ولم يتم لم الملاحظات"]
[46,"وليد العدوي","خامس","جاري التنفيذ"]
[46,"وليد العدوي","سادس","جاري التنفيذ"]