## ورقة1
رقم النشاط الرئيسي | رقم النشاط الفرعي | الأنشطة الرئيسيه | الهدف | حالة النشاط حسب الخطه | بدايه النشاط بحسب الخطه | نهايه النشاط حسب الخطة | حالة النشاط الشهري | حالة النشاط الأسبوعي | وسائل التحقق | حاله التقدم | مدة النشاط باليوم | حالةالنشاط
Activity preparation | اعداد 1 | الاجتماع التهميدي مع منظمة رنين وتوقيع اتفاقية المشروع |  | تم الانجاز | 2020-01-01 | 2019-12-21 | 1 | أسبوع واحد |  | 100% | -11 | 1
Activity preparation | اعداد 2 | اختيار فريق المشروع من ذوي الخبرة والاختصاص وتدريبهم حول المشروع |  | تم الانجاز | 2020-01-08 | 2020-01-15 |  | أسبوع واحد |  | 0% | 7 | 0
[10 empty] | 50% | 0 | 0.5
Formulas:
مدة النشاط باليوم = IF([بدايه النشاط بحسب الخطه]>[نهايه النشاط حسب الخطة],-[بدايه النشاط بحسب الخطه]+[نهايه النشاط حسب الخطة],DATEDIF([بدايه النشاط بحسب الخطه],[نهايه النشاط حسب الخطة],"d"))