## ورقة1
رقم النشاط الرئيسي | رقم النشاط الفرعي | الأنشطة الرئيسيه | الهدف | حالة النشاط حسب الخطه | بدايه النشاط بحسب الخطه | نهايه النشاط حسب الخطة | حالة النشاط الشهري | حالة النشاط الأسبوعي | وسائل التحقق | حاله التقدم | مدة النشاط باليوم | حالةالنشاط
Activity preparation | اعداد 1 | الاجتماع التهميدي مع منظمة رنين وتوقيع اتفاقية المشروع |  | تم الانجاز | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 1 | أسبوع واحد |  | 100% | 7 | 1
Activity preparation | اعداد 2 | اختيار فريق المشروع من ذوي الخبرة والاختصاص وتدريبهم حول المشروع |  | تم الانجاز | 2020-01-08 | 2020-01-15 |  | أسبوع واحد |  | 100% | 7 | -1
Formulas:
مدة النشاط باليوم = DATEDIF([بدايه النشاط بحسب الخطه],[نهايه النشاط حسب الخطة],"d")