{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":5,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["إجمالى كميات المستخلص"]
[null,null,"السابق","الحالى","الإجمالى"]
[1,"أولاً أعمال السور والبوابات"]
["1-1-1","تركيب بوابات من الصاج لزوم المداخل والمخارج الرئيسية للمشروع",0,0,{"$f":"C4+D4","v":0}]
[2,"أعمال تشطيب الممشى بالموقع العام والأسفلت",null,0]
["2-1","أعمال حفر",1417,0,{"$f":"C6+D6","v":1417}]
["2-2","أعمال ردم من خارج الموقع",5509,0,{"$f":"C7+D7","v":5509}]
[null,"أعمال ردم باستخدام ناتج الحفر",1417,0,1417]
["2-2"," خلطة أسفلتية (طبقة واحدة) على كامل المساحات الموضحه في المخططات لزوم الطريق ومواقف السيارات. ",0,0,0]
["2-3","بالمتر المسطح توريد وتركيب بلوكات ذات لون ( أحمر-  رمادى) لزوم مسارات المشاة ",816.61,3179.65,3996.26]
["2-4","بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورات زراعية مسبقة الصنع  وارد مصنع الوادي الاخضر",3096.96,53.33,3150.29]
["2-5","تشطيب مناطق الدوران بالخرسانات المطبوعة والملونة حسب العينة المعتمدة ",0,646,646]
["2-6","تنفيذ ملعب نجيل صناعي -النجيل درجة أولى طول الشعرة 5سم ",715,0,715]
["2-7","توريد وتركيب اقوال واكسسوارات ملاعب ",0,1,1]
["2-8","تنفيذ مدرجات بطول 8 م بارتفاع دكتين",0,0,0]
["2-9","توريد وتركيب سور شبك  بارتفاع 6م حول الملعب",113.2,0,113.2]
["2-10","ملعب ربر",0,0,0]
["2-11","توريد وتركيب نجيل صناعي للاحواض حول منطقة الملعب",447,434.8,881.8]
["2-12","تنفيذ ممشى من الربر بسماكة 10ملم حول الملعب ",0,625.79999999999995,625.79999999999995]
["2-13","توريد وتركيب كراسي لزوم الجلسات بالممشى حسب اختيار المطور",0,0,0]
["2-14","بالعدد توريد وتركيب نخل من نوعية جيدة Washingtonia أو ما يماثله في الجودة ",42,0,42]
["2-15","بالعدد توريد وزراعة اشجار من الأنواع التالية (Delonix Regia - Albizia lebbeck - Peltophorum pterocarpum - Spathodea campanulata - Cassia Glauca )",130,0,130]
["2-16","بالمتر المسطح توريد وتركيب شجيرات صغيرة Flower Shrubs  (Bougainvillea - Vinca rosa -  ) ",86.84,0,86.84]
["2-17","بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيلة طبيعية Paspalum Vaginatum أو ما يماثلها",3455,535.36,3990.36]
["3","أعمال الرى",null,0]
["3-1","بالمقطوعية توريد وتنفيذ نظام ري المسطحات الخضراء بكامل الممشى حسب المخططات .",3552.38,535.36,{"$f":"C26+D26","v":4087.7400000000002}]
["3-2","بالمقطوعية توريد وتنفيذ خزان ري مدفون 30000 لتر لزوم التغذية ومجموعة مضخات ري تتكون من مضخة 7 حصان مع خزان الضغط شامل جميع التوصيلات والتركيبات .",0,1,1]
["3-2"," أعمال ملئ الخزان للري يومياً لري بكامل المسطحات الخضراء خلال فترة الضمان   .",0,0,0]
["3-2","بالمقطوعية عمال تشغيل وصيانة لمدة الضمان  .",0,0,0]
["4","أعمال الصرف الصحي ",null,0]
["4-1","أعمال الصرف الصحي :-\nبالمتر الطولي/ توريد وتركيب ولحام وتجربة مواسير الصرف بالانحدار من مواسير بى فى سى   ",0,0,{"$f":"C31+D31","v":0}]
["4-1-1","مواسير pvc قطر200  مم :-",0,0,0]
[null,"مماجميعه بالمتر الطولي عمق الراسم السفلي  حتى 2.5م :",0,0,0]
["4-1-2","مماجميعه بالمتر الطولي مواسير pvc قطر 160  مم",0,0,0]
["4-1-3","مماجميعه بالمتر الطولي مواسير pvc قطر 110  مم :-",0,0,0]
["4-2","أعمال التغذية :-\nالمواسير : \nبالمتر الطولي/ توريد وتركيب ولحام وتجربة وتعقيم مواسير التغذية بالمياه من المواسير  HDPE ضغط تشغيل 16 بار      ",0,0,0]
["4-2-1","مما جميعه بالمتر الطولي  قطر 63 مم",0,0,0]
["4-2-2","مما جميعه بالمتر الطولي  قطر 110  مم ",0,0,0]
["4-2-3","مما جميعه بالمتر الطولي   قطر 160 مم   ",0,0,0]
["4-2-4","بالمتر الطولي سليفات قطر8 بوصة لأعمال الصرف والحريق والمياه ",0,0,0]
["4-2-5","بالمتر الطولي سليفات قطر4 بوصة لأعمال الصرف والحريق والمياه ",0,0,{"$f":"C41+D41","v":0}]
["05","أعمال الكهرباء",null,0]
["5-1","كابلات الانارة الخارجية",0,0,{"$f":"C43+D43","v":0}]
[null,"بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل وإختبار كابلات الانارة الخارجية والمعزولة والمغلقةXLPE\\PVC  ",0,0,0]
["5-1-1","كابل 4*10 مم2 نحاس مسلح - لمناولات أعمدة الإنارة +  1*6 مم2 نحاس ",2345,0,2345]
["5-1-2","توريد وتركيب كابلات 4*35 مم  نحاس لزوم التغذية من المولدات",100,0,100]
[null,"بالمتر الطولى سليفات قطر 160 ملم -10 بار لأعمال الكهرباء",625,0,625]
["5-2","لوحات التوزيع الخارجية :",0,0,0]
[null,"توريد وتركيب وربط وتشغيل لوحات توزيع الطاقةعلى أن تكون من انتاج احدى الشركات المعتمدة ",0,0,0]
["5-2-1","EX-LP-1",0,1,1]
["5-2-2","لوحة كهرباء تشغيلة للزونات تغذى من المولدات",0,0,0]
["5-3","وحدات الإنارة:",0,0,0]
["5-3-1","توريد وتركيب كشافات انارة لزوم البوابات والاسوار  100 ووات ليد شامل التغذية",0,0,0]
["5-3-2","تركيب عامود انارة  3.5 متر طولي  لإنارة الموقع العام (اللاندسكيب) ديكوري من الحديد المجلفن المثبت بمسامير بالقاعدة  .",93,0,93]
["5-3-3","كالبند السابق ولكن عمود بذراعين 6 متر .",0,0,0]
["5-3-4","تركيب عامود انارة  10 متر طولي  من الحديد المجلفن المثبت بمسامير بالقاعدة .",4,0,4]