{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["cum","T-B3C1","T-B3A1","T-B3A4","T-B3A3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"cum","index":0,"n_rows":236,"n_cols":6,"rows_kept":236,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Activity ID","Activity Name","T-B3C1","T-B3A1","T-B3A4","T-B3A3"]
["A1210","أعمال الردم حتى منسوب الميد",{"$f":"VLOOKUP(Table6[[#This Row],[Activity ID]],'T-B3C1'!A:F,6,0)/100","v":0},{"$f":"VLOOKUP(Table6[[#This Row],[Activity ID]],'T-B3A1'!A:F,6,0)/100","v":0},{"$f":"VLOOKUP(Table6[[#This Row],[Activity ID]],'T-B3A4'!A:F,6,0)/100","v":0},{"$f":"VLOOKUP(Table6[[#This Row],[Activity ID]],'T-B3A3'!A:F,6,0)/100","v":0}]
["A1230","الردم حتى منسوب الدكة"]
["A1080","أعمال الردم حول الأساسات"]
["A1100","خرسانة دكه الأرضيات"]
["16-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الخامس"]
["16-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس"]
["16-3110","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الملحق"]
["16-3150","صب الخرسانة للسقف- الملحق"]
["Ro-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- غرف المصاعد وبيت الدرج"]
["Ro-50","صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج"]
["A1150","مباني قصية الردم"]
["Gr-90","أعمال المباني- الدور الأرضي"]
["01-90","أعمال المباني- الدور الأول"]
["02-90","أعمال المباني- الدور الثاني"]
["03-90","أعمال المباني- الدور الثالث"]
["04-90","أعمال المباني- الدور الرابع"]
["16-90","أعمال المباني- الدور الخامس"]
["16-3190","أعمال المباني- الملحق"]
["Ro-90","أعمال المباني- للسطح"]
["A1450","عزل اللبشة ورقاب الأعمدة وقصية الردم"]
["A1120","عزل الميد"]
["A1330","عزل الحوائط الخارجية للخزان"]
["Gr-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ-الدور الأرضي"]
["01-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الأول"]
["02-360","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الثاني"]
["03-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الثالث"]
["04-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الرابع"]
["16-210","عزل رطوبة لدورات المياه - الدور الخامس"]
["16-3340","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الملحق"]
["Ro-210","عزل الرطوبة والحرارة- للسطح"]
["A1510","عزل رطوبة للمناور وبئر المصعد"]
["Ro-320","خرسانة الميول- للسطح"]
["Gr-110","بؤج وطرطشة- الدور الأرضي"]
["01-110","بؤج وطرطشة- الدور الأول"]
["02-100","بؤج وطرطشة- الدور الثاني"]
["03-110","بؤج وطرطشة- الدور الثالث"]
["04-110","بؤج وطرطشة- الدور الرابع"]
["16-110","بؤج وطرطشة- الدور الخامس"]
["Ro-110","بؤج وطرطشة- للسطح"]
["16-3200","بؤج وطرطشة- الملحق"]
["A1160","لياسة قصية الردم"]
["Gr-170","أعمال اللياسة- الدور الأرضي"]
["01-170","أعمال اللياسة- الدور الأول"]
["02-280","أعمال اللياسة- الدور الثاني"]
["03-170","أعمال اللياسة- الدور الثالث"]
["04-170","أعمال اللياسة- الدور الرابع"]
["16-170","أعمال اللياسة- الدور الخامس"]
["16-3300","أعمال اللياسة- الملحق"]
["Ro-170","أعمال اللياسة- للسطح"]
["A1790","لياسة الواجهات والمناور"]
["Gr-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأرضي"]
["01-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأول"]
["02-350","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثاني"]
["03-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثالث"]
["04-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الرابع"]
["16-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الخامس"]
["16-3330","أعمال الدهانات مرحله أولى- الملحق"]
["Ro-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- للسطح"]
["Gr-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأرضي"]
["01-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأول"]
["02-410","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثاني"]
["03-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثالث"]
["04-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الرابع"]
["16-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الخامس"]
["16-3380","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الملحق"]
["Ro-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- للسطح"]
["A1500","دهان الوجهات"]
["A1530","دهان بلاطات التكييف الخارجية"]
["Gr-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأرضي"]
["01-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأول"]
["02-300","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثاني"]
["03-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثالث"]
["04-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الرابع"]
["16-1900","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الخامس"]
["16-3310","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الملحق"]
["Gr-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأرضي"]
["01-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأول"]
["02-380","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثاني"]
["03-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثالث"]
["04-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الرابع"]
["16-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الخامس"]
["16-3370","أعمال تشطيب الأرضيات- الملحق"]
["Ro-240","أعمال تشطيب الأرضيات- للسطح"]
["A1570","تشطيب أرضيات السطح الخاص"]
["A1550","تشطيب أرضيات المناور"]
["Gr-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأرضي"]
["01-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأول"]
["02-370","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثاني"]
["03-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثالث"]
["04-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الرابع"]
["16-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الخامس"]
["16-3360","تشطيب حوائط دورات المياه- الملحق"]
["A1900","أعمال تشطيب السلالم"]
["A1920","تركيب السلالم البحاري للسطح والخزانات"]
["A1560","مظلة خشية للسطح الخاص"]
["A1990","الأعمال المعدنيه للفواصل والشبابيك والشفاطات"]
["Gr-140","تركيب الحلوق- الدور الأرضي"]
["01-140","تركيب الحلوق- الدور الأول"]
["02-140","تركيب الحلوق- الدور الثاني"]
["03-140","تركيب الحلوق- الدور الثالث"]
["04-140","تركيب الحلوق- الدور الرابع"]
["16-140","تركيب الحلوق- الدور الخامس"]
["16-3230","تركيب الحلوق- الملحق"]
["Ro-140","تركيب الحلوق- للسطح"]
["Gr-300","تركيب الأبواب- الدور الأرضي"]
["01-300","تركيب الأبواب- الدور الأول"]
["02-30","تركيب الأبواب- الدور الثاني"]
["03-30","تركيب الأبواب- الدور الثالث"]
["04-230","تركيب الأبواب- الدور الرابع"]
["16-30","تركيب الأبواب- الدور الخامس"]
["16-3250","تركيب الأبواب- الملحق"]
["A1520","مرمى النفايات"]
["A1480","أعمال الجي آر سي"]
["A1870","الأعمال المعدنية للواجهات"]
["A2010","أعمال الألومينيوم للواجهات"]
["A2020","كرانيش الفوم للواجهات"]
["A2030","سفل حجر للواجهات"]
["A1910","تركيب العلامات الإرشادية"]
["Gr-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأرضي"]
["01-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأول"]
["02-110","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثاني"]
["03-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثالث"]
["04-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الرابع"]
["16-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الخامس"]
["Ro-100","تأسيس الأعمال الصحية- للسطح"]
["16-3210","تأسيس الأعمال الصحية- الملحق"]
["Gr-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأرضي"]
["01-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأول"]
["02-460","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثاني"]
["03-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثالث"]
["04-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الرابع"]
["16-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الخامس"]
["16-3450","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الملحق"]
["Ro-190","تشطيب الأعمال الصحية - للسطح"]
["A1440","تركيب الخزانات العلويه"]
["A1580","تركيب المضخات"]
["A1590","تركيب العدادات"]
["A1980","غرف التفتيش"]
["A1540","تركيب أغطية الصيانة"]
["Gr-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأرضي"]
["01-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأول"]
["02-190","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثاني"]
["03-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثالث"]
["04-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الرابع"]
["16-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الخامس"]
["16-3240","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الملحق"]
["Gr-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأرضي"]
["01-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأول"]
["02-450","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثاني"]
["03-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثالث"]
["04-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الرابع"]
["16-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الخامس"]
["16-3390","تشطيب أعمال الحريق- الملحق"]
["Ro-280","تشطيب أعمال الحريق- للسطح"]
["Gr-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأرضي"]
["01-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأول"]
["02-160","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثاني"]
["03-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثالث"]
["04-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الرابع"]
["16-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الخامس"]
["16-3270","تأسيس أعمال التكييف- الملحق"]
["Gr-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأرضي"]
["01-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأول"]
["02-420","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثاني"]
["03-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثالث"]
["04-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الرابع"]
["16-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الخامس"]
["16-3420","تشطيب أعمال التكييف- الملحق"]
["A1600","أعمال المصاعد"]
["A1290","التأريض"]
["Gr-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأرضي"]
["01-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأول"]
["02-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثاني"]
["03-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثالث"]
["04-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الرابع"]
["16-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الخامس"]
["16-3140","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الملحق"]
["Ro-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج"]
["Gr-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأرضي"]
["01-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأول"]
["02-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثاني"]
["03-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثالث"]
["04-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الرابع"]
["16-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الخامس"]
["16-3220","تأسيس الأعمال الكهربائية- الملحق"]
["Ro-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- للسطح"]
["Gr-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأرضي"]
["01-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأول"]
["02-210","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثاني"]
["03-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثالث"]
["04-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الرابع"]
["16-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الخامس"]
["16-3290","سحب الأسلاك والكابلات- الملحق"]
["Ro-160","سحب الأسلاك والكابلات- للسطح"]
["Gr-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأرضي"]
["01-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأول"]
["02-430","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثاني"]
["03-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثالث"]
["04-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الرابع"]
["16-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الخامس"]
["16-3400","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الملحق"]
["Ro-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- للسطح"]
["Gr-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأرضي"]
["01-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأول"]
["02-330","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثاني"]
["03-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثالث"]
["04-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الرابع"]
["16-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الخامس"]
["16-3320","تركيب لوحات الكهرباء- الملحق"]
["Ro-180","تركيب لوحات الكهرباء- للسطح"]
["A1110","أعمال الحفر لأساسات الخزان"]
["A1060","الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان"]
["A1880","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان"]
["A1200","أعمال الردم حول الخزان"]
["A1320","الخرسانة المسلحة لسقف الخزان"]
["A1420","معالجة الخرسانة المسلحة لسقف الخزان"]
["A1250","طبقة جيوتكستايل على محيط الخزان"]
["A1300","الخرسانة العادية لأساسات المبنى"]
["A1310","الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى"]
["A1170","الخرسانة المسلحة لرقاب الأعمدة"]
["Gr-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأرضي"]
["Gr-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأرضي"]
["Gr-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي"]
["01-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأول"]
["02-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثاني"]
["02-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني"]
["03-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثالث"]
["03-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث"]
["04-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الرابع"]
["04-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع"]
["A1000","بداية المشروع"]
["A1020","أعمال الحفر لأساسات المبنى"]
["A1070","رش المبيدات أسفل أساسات المبنى"]
["A1260","أعمال تمهيد الموقع واعتماد الخطة اللوجيستية"]
["A1010","نهاية المشروع"]

{"sheet":"T-B3C1","index":1,"n_rows":272,"n_cols":6,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Activity ID","Activity Name","Actual Start","Original Duration(d)","Actual Finish","(*)Performance % Complete(%)"]
["A1000","بداية المشروع","2021-10-31T08:00:00",0,"",100]
["A1260","أعمال تمهيد الموقع واعتماد الخطة اللوجيستية","2021-10-31T08:00:00",15,"2021-11-16T16:00:00",100]
["A1020","أعمال الحفر لأساسات المبنى","2021-11-17T08:00:00",15,"2021-11-28T16:00:00",100]
["A1070","رش المبيدات أسفل أساسات المبنى","2021-11-30T08:00:00",1,"2021-11-30T16:00:00",100]
["A1300","الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-11-30T08:00:00",2,"2021-11-30T16:00:00",100]
["A1410","معالجة الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-01T08:00:00",1,"2021-12-01T16:00:00",100]
["A1310","الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2021-12-20",15,"2022-01-01",100]
["A1290","التأريض","2021-12-25",150,"",20]
["A1150","مباني قصية الردم","2022-03-15",3,"2022-04-05",100]
["A1170","الخرسانة المسلحة لرقاب الأعمدة","2022-01-02",7,"2022-01-23",100]
["A1400","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-02",3,"2022-01-03",100]
["A1160","لياسة قصية الردم","2022-03-23",3,"",20]
["A1450","عزل اللبشة ورقاب الأعمدة وقصية الردم","2021-12-15",3,"",75]
["A1210","أعمال الردم حتى منسوب الميد","",3,"",0]
["A1220","الخرسانة المسلحة للميد","",7,"",0]
["A1120","عزل الميد","2022-05-15",3,"",75]
["A1230","الردم حتى منسوب الدكة","",5,"",0]
["A1100","خرسانة دكه الأرضيات","",1,"",0]
["Gr-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأرضي","2022-01-02",5,"2022-01-23",100]
["Gr-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأرضي","2022-01-26",8,"2022-02-13",100]
["Gr-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأرضي","2022-02-10",2,"2022-02-13",100]
["Gr-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","2022-02-13",1,"2022-02-13",100]
["01-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأول","2022-02-14",5,"2022-02-23",100]
["Gr-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأرضي","2022-02-14",3,"2022-02-17",100]
["01-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأول","2022-03-05",8,"2022-03-16",100]
["01-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأول","2022-03-14",2,"2022-03-16",100]
["Gr-80","فك الشدة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-14",1,"2022-03-14",100]
["Gr-90","أعمال المباني- الدور الأرضي","",10,"",0]
["01-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","2022-03-16",1,"2022-03-16",100]
["02-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثاني","2022-03-17",5,"2022-03-24",100]
["01-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأول","2022-03-17",3,"2022-03-19",100]
["02-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثاني","2022-03-26",8,"2022-04-12",100]
["02-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثاني","2022-04-08",2,"2022-04-11",100]
["Gr-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-110","بؤج وطرطشة- الدور الأرضي","",6,"",0]
["01-80","فك الشدة للسقف- الدور الأول","2022-04-10",1,"2022-04-10",100]
["01-90","أعمال المباني- الدور الأول","2022-05-13",10,"",95]
["02-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","2022-04-11",1,"2022-04-11",100]
["03-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثالث","2022-04-16",5,"2022-04-25",100]
["Gr-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-140","تركيب الحلوق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-170","أعمال اللياسة- الدور الأرضي","",7,"",0]
["02-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثاني","2022-05-06",3,"2022-05-06",100]
["03-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثالث","2022-05-07",8,"2022-05-15",100]
["03-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثالث","2022-05-12",2,"2022-05-15",100]
["01-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأول","2022-06-28",4,"",25]
["01-110","بؤج وطرطشة- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأرضي","",8,"",0]
["02-80","فك الشدة للسقف- الدور الثاني","2022-05-08",1,"2022-05-08",100]
["02-90","أعمال المباني- الدور الثاني","2022-05-28",10,"",95]
["01-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأول","2022-07-06",3,"",0]
["01-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأول","",7,"",0]
["01-140","تركيب الحلوق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["03-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-05-15",1,"2022-05-15",100]
["04-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الرابع","2022-05-16",5,"2022-05-21",100]
["01-170","أعمال اللياسة- الدور الأول","",7,"",0]
["Gr-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ-الدور الأرضي","",5,"",0]
["03-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثالث","",3,"",0]
["04-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الرابع","2022-06-05",8,"2022-06-16",100]
["04-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الرابع","2022-06-13",2,"2022-06-16",100]
["02-100","بؤج وطرطشة- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-110","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثاني","2022-07-12",4,"",25]
["01-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأول","",8,"",0]
["01-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأرضي","",7,"",0]
["03-80","فك الشدة للسقف- الدور الثالث","",1,"",0]
["Gr-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأرضي","",6,"",0]
["03-90","أعمال المباني- الدور الثالث","2022-07-02",10,"",10]
["02-140","تركيب الحلوق- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-160","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثاني","",3,"",0]
["02-190","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثاني","",7,"",0]
["04-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-06-16",1,"2022-06-16",100]
["02-280","أعمال اللياسة- الدور الثاني","",7,"",0]
["16-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الخامس","2022-06-18",5,"2022-06-23",100]
["Gr-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأرضي","",7,"",0]
["01-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الأول","",5,"",0]
["04-80","فك الشدة للسقف- الدور الرابع","2022-06-23",1,"2022-06-23",100]
["04-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الرابع","2022-06-17",3,"2022-06-20",100]
["16-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الخامس","2022-07-13",8,"2022-07-21",100]
["03-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-110","بؤج وطرطشة- الدور الثالث","",6,"",0]
["04-90","أعمال المباني- الدور الرابع","",10,"",0]
["16-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الخامس","",2,"",0]
["01-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأول","",7,"",0]
["02-300","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثاني","",8,"",0]
["A1110","أعمال الحفر لأساسات الخزان","",5,"",0]
["Gr-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأرضي","",9,"",0]
["03-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثالث","",3,"",0]
["03-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثالث","",7,"",0]
["03-140","تركيب الحلوق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["A1060","الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",8,"",0]
["16-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","2022-07-21",1,"2022-07-21",100]
["03-170","أعمال اللياسة- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3110","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الملحق","2022-07-23",4,"2022-07-28",100]
["01-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأول","",7,"",0]
["02-350","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-360","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الثاني","",5,"",0]
["04-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-110","بؤج وطرطشة- الدور الرابع","",6,"",0]
["Gr-300","تركيب الأبواب- الدور الأرضي","",5,"",0]
["16-3120","الخرسانة المسلحة للسقف- الملحق","",7,"",0]
["16-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الخامس","2022-07-23",3,"2022-07-25",100]
["16-3140","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الملحق","",1,"",0]
["02-370","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثاني","",7,"",0]
["A1880","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",3,"",0]
["03-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثالث","",8,"",0]
["01-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأول","",4,"",0]
["01-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأول","",9,"",0]
["04-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الرابع","",3,"",0]
["04-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الرابع","",7,"",0]
["04-140","تركيب الحلوق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["A1330","توريد وتركيب خزان GRP","",15,"",0]
["04-170","أعمال اللياسة- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-80","فك الشدة للسقف- الدور الخامس","2022-07-30",1,"2022-07-30",100]
["16-3150","صب الخرسانة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["01-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأول","",3,"",0]
["16-90","أعمال المباني- الدور الخامس","",10,"",0]
["Ro-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-380","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثاني","",7,"",0]
["03-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثالث","",6,"",0]
["03-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الثالث","",5,"",0]
["Ro-20","الخرسانة المسلحة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["16-3170","معالجة خرسانة السقف- الملحق","",3,"",0]
["01-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأول","",1,"",0]
["01-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأول","",2,"",0]
["01-300","تركيب الأبواب- الدور الأول","",5,"",0]
["Ro-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["04-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الرابع","",8,"",0]
["A1440","تركيب الخزانات العلويه","",2,"",0]
["A1600","أعمال المصاعد","",60,"",0]
["Ro-50","صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["03-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثالث","",7,"",0]
["02-410","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثاني","",9,"",0]
["02-210","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثاني","",4,"",0]
["A1590","تركيب العدادات","",20,"",0]
["16-110","بؤج وطرطشة- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-3180","فك الشدة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["A1980","غرف التفتيش","",5,"",0]
["16-3190","أعمال المباني- الملحق","",4,"",0]
["Ro-70","معالجة خرسانة السقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-330","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثاني","",3,"",0]
["A1270","إختبار وتسليم الخزان","",14,"",0]
["04-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الرابع","",6,"",0]
["04-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الرابع","",5,"",0]
["03-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3200","بؤج وطرطشة- الملحق","",5,"",0]
["16-3210","تأسيس الأعمال الصحية- الملحق","",3,"",0]
["16-140","تركيب الحلوق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الخامس","",7,"",0]
["Ro-80","فك الشدة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["A1080","أعمال الردم حول الأساسات","",5,"",0]
["A1580","تركيب المضخات","",12,"",0]
["Ro-90","أعمال المباني- للسطح","",4,"",0]
["02-430","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-450","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-460","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-420","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-30","تركيب الأبواب- الدور الثاني","",5,"",0]
["16-170","أعمال اللياسة- الدور الخامس","",7,"",0]
["04-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-3220","تأسيس الأعمال الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-3230","تركيب الحلوق- الملحق","",2,"",0]
["16-3240","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الملحق","",5,"",0]
["16-3270","تأسيس أعمال التكييف- الملحق","",3,"",0]
["A1790","لياسة الواجهات والمناور","",30,"",0]
["A1520","مرمى النفايات","",30,"",0]
["Ro-100","تأسيس الأعمال الصحية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-110","بؤج وطرطشة- للسطح","",3,"",0]
["03-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثالث","",9,"",0]
["16-3300","أعمال اللياسة- الملحق","",5,"",0]
["Ro-140","تركيب الحلوق- للسطح","",1,"",0]
["Ro-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["16-1900","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الخامس","",8,"",0]
["Ro-170","أعمال اللياسة- للسطح","",4,"",0]
["04-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الرابع","",7,"",0]
["03-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثالث","",3,"",0]
["A1200","أعمال الردم حول الخزان","",8,"",0]
["16-3310","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الملحق","",5,"",0]
["Ro-180","تركيب لوحات الكهرباء- للسطح","",1,"",0]
["Ro-160","سحب الأسلاك والكابلات- للسطح","",2,"",0]
["Ro-210","عزل الرطوبة والحرارة- للسطح","",8,"",0]
["03-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثالث","",1,"",0]
["03-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-30","تركيب الأبواب- الدور الثالث","",5,"",0]
["04-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الرابع","",9,"",0]
["16-3330","أعمال الدهانات مرحله أولى- الملحق","",5,"",0]
["16-3340","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الملحق","",4,"",0]
["16-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-210","عزل رطوبة لدورات المياه - الدور الخامس","",5,"",0]
["A1320","الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",8,"",0]
["A1500","دهان الواجهات","",30,"",0]
["04-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الرابع","",3,"",0]
["16-3360","تشطيب حوائط دورات المياه- الملحق","",5,"",0]
["Ro-320","خرسانة الميول- للسطح","",3,"",0]
["16-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1570","تشطيب أرضيات السطح الخاص","",5,"",0]
["Ro-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- للسطح","",4,"",0]
["Ro-240","أعمال تشطيب الأرضيات- للسطح","",11,"",0]
["04-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الرابع","",1,"",0]
["04-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-230","تركيب الأبواب- الدور الرابع","",5,"",0]
["16-3370","أعمال تشطيب الأرضيات- الملحق","",5,"",0]
["A1420","معالجة الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",3,"",0]
["16-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1250","طبقة جيوتكستايل على محيط الخزان","",5,"",0]
["16-3290","سحب الأسلاك والكابلات- الملحق","",4,"",0]
["16-3380","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الملحق","",6,"",0]
["16-3320","تركيب لوحات الكهرباء- الملحق","",3,"",0]
["A1510","عزل رطوبة للمناور وبئر المصعد","",5,"",0]
["A1480","أعمال الجي آر سي","",10,"",0]
["A1920","تركيب السلالم البحاري للسطح والخزانات","",5,"",0]
["Ro-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- للسطح","",5,"",0]
["Ro-190","تشطيب الأعمال الصحية - للسطح","",1,"",0]
["16-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الخامس","",9,"",0]
["16-3390","تشطيب أعمال الحريق- الملحق","",2,"",0]
["16-3420","تشطيب أعمال التكييف- الملحق","",1,"",0]
["16-3450","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الملحق","",2,"",0]
["16-3250","تركيب الأبواب- الملحق","",5,"",0]
["A1900","أعمال تشطيب السلالم","",16,"",0]
["16-3400","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الخامس","",3,"",0]
["A1550","تشطيب أرضيات المناور","",6,"",0]
["Ro-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-280","تشطيب أعمال الحريق- للسطح","",2,"",0]
["16-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-30","تركيب الأبواب- الدور الخامس","",5,"",0]
["A1530","دهان بلاطات التكييف الخارجية","",8,"",0]
["A1560","مظلة خشية للسطح الخاص","",8,"",0]
["A1990","الأعمال المعدنيه للفواصل والشبابيك والشفاطات","",8,"",0]
["A2010","أعمال الألومينيوم للواجهات","",8,"",0]
["A2020","كرانيش الفوم للواجهات","",8,"",0]
["A2030","سفل حجر للواجهات","",8,"",0]
["A1870","الأعمال المعدنية للواجهات","",8,"",0]
["A1540","تركيب أغطية الصيانة","",3,"",0]
["Gr-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأرضي","",2,"",0]
["A1910","تركيب العلامات الإرشادية","",1,"",0]
["Gr-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأرضي","",1,"",0]
["16-3160","نهاية صب الخرسانة للسقف- الملحق","",0,"",0]
["01-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","",0,"",0]
["02-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","",0,"",0]
["03-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","",0,"",0]
["04-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-06-16",0,"2022-06-16",100]
["16-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","2022-07-21",0,"2022-07-21",100]
["Ro-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",0,"",0]
["A1010","نهاية المشروع","",0,"",0]
["Gr-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","",0,"",0]

{"sheet":"T-B3A1","index":2,"n_rows":272,"n_cols":6,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Activity ID","Activity Name","Actual Start","Original Duration(d)","Actual Finish","(*)Performance % Complete(%)"]
["A1000","بداية المشروع","2021-10-31T08:00:00",0,"",100]
["A1260","أعمال تمهيد الموقع واعتماد الخطة اللوجيستية","2021-10-31T08:00:00",15,"2021-11-16T16:00:00",100]
["A1020","أعمال الحفر لأساسات المبنى","2021-11-17T08:00:00",15,"2021-11-28T16:00:00",100]
["A1070","رش المبيدات أسفل أساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",1,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1300","الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",2,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1410","معالجة الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-03T08:00:00",1,"2021-12-03T16:00:00",100]
["A1310","الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2021-12-23",15,"2022-01-03",100]
["A1290","التأريض","2021-12-30",150,"",20]
["A1150","مباني قصية الردم","2022-03-21",3,"",70]
["A1170","الخرسانة المسلحة لرقاب الأعمدة","2022-01-05",7,"2021-01-29",100]
["A1400","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-04",3,"2022-01-07",100]
["A1160","لياسة قصية الردم","",3,"",0]
["A1450","عزل اللبشة ورقاب الأعمدة وقصية الردم","2021-12-18",3,"",50]
["A1210","أعمال الردم حتى منسوب الميد","",3,"",0]
["A1220","الخرسانة المسلحة للميد","",7,"",0]
["A1120","عزل الميد","",3,"",0]
["A1230","الردم حتى منسوب الدكة","",5,"",0]
["A1100","خرسانة دكه الأرضيات","",1,"",0]
["Gr-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأرضي","2022-01-05",5,"2021-01-29",100]
["Gr-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأرضي","2022-02-07",8,"2022-03-06",100]
["Gr-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأرضي","2022-03-03",2,"2022-03-06",100]
["Gr-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-06",1,"2022-03-06",100]
["01-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأول","2022-03-07",5,"2022-03-13",100]
["Gr-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأرضي","2022-03-07",3,"2022-03-08",100]
["01-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأول","2022-03-16",8,"2022-03-29",100]
["01-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأول","2022-03-27",2,"2022-03-29",100]
["Gr-80","فك الشدة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-20",1,"2022-03-20",100]
["Gr-90","أعمال المباني- الدور الأرضي","",10,"",0]
["01-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","2022-03-29",1,"2022-03-29",100]
["02-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثاني","2022-03-30",5,"2022-04-04",100]
["01-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأول","2022-03-30",3,"2022-04-02",100]
["02-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثاني","2022-04-10",8,"2022-04-26",100]
["02-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثاني","2022-04-22",2,"2022-04-26",100]
["Gr-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-110","بؤج وطرطشة- الدور الأرضي","",6,"",0]
["01-80","فك الشدة للسقف- الدور الأول","2022-05-08",1,"2022-05-08",100]
["01-90","أعمال المباني- الدور الأول","2022-05-12",10,"",95]
["02-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","2022-04-26",1,"2022-04-26",100]
["03-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثالث","2022-05-07",5,"2022-05-09",100]
["Gr-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-140","تركيب الحلوق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-170","أعمال اللياسة- الدور الأرضي","",7,"",0]
["02-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثاني","2022-05-15",3,"2022-05-15",100]
["03-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثالث","2022-05-15",8,"2022-05-30",100]
["03-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثالث","2022-05-22",2,"2022-05-30",100]
["01-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأول","2022-07-06",4,"",0]
["01-110","بؤج وطرطشة- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأرضي","",8,"",0]
["02-80","فك الشدة للسقف- الدور الثاني","2022-05-08",1,"2022-05-08",100]
["02-90","أعمال المباني- الدور الثاني","2022-06-25",10,"",50]
["01-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأول","",3,"",0]
["01-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأول","",7,"",0]
["01-140","تركيب الحلوق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["03-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-05-30",1,"2022-05-30",100]
["04-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الرابع","2022-05-31",5,"2022-06-09",100]
["01-170","أعمال اللياسة- الدور الأول","",7,"",0]
["Gr-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ-الدور الأرضي","",5,"",0]
["03-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثالث","",3,"",0]
["04-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الرابع","2022-06-13",8,"2022-06-29",100]
["04-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الرابع","2022-06-27",2,"2022-06-29",100]
["02-100","بؤج وطرطشة- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-110","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثاني","",4,"",0]
["01-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأول","",8,"",0]
["01-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأرضي","",7,"",0]
["03-80","فك الشدة للسقف- الدور الثالث","",1,"",0]
["Gr-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأرضي","",6,"",0]
["03-90","أعمال المباني- الدور الثالث","",10,"",0]
["02-140","تركيب الحلوق- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-160","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثاني","",3,"",0]
["02-190","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثاني","",7,"",0]
["04-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-06-29",1,"2022-06-29",100]
["02-280","أعمال اللياسة- الدور الثاني","",7,"",0]
["16-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الخامس","",5,"",0]
["Gr-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأرضي","",7,"",0]
["01-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الأول","",5,"",0]
["04-80","فك الشدة للسقف- الدور الرابع","2022-07-07",1,"2022-07-07",100]
["04-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الرابع","2022-06-30",3,"2022-07-03",100]
["16-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الخامس","",8,"",0]
["03-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-110","بؤج وطرطشة- الدور الثالث","",6,"",0]
["04-90","أعمال المباني- الدور الرابع","",10,"",0]
["16-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الخامس","",2,"",0]
["01-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأول","",7,"",0]
["02-300","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثاني","",8,"",0]
["A1110","أعمال الحفر لأساسات الخزان","",5,"",0]
["Gr-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأرضي","",9,"",0]
["03-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثالث","",3,"",0]
["03-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثالث","",7,"",0]
["03-140","تركيب الحلوق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["A1060","الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",8,"",0]
["16-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["03-170","أعمال اللياسة- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3110","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الملحق","",4,"",0]
["01-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأول","",7,"",0]
["02-350","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-360","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الثاني","",5,"",0]
["04-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-110","بؤج وطرطشة- الدور الرابع","",6,"",0]
["Gr-300","تركيب الأبواب- الدور الأرضي","",5,"",0]
["16-3120","الخرسانة المسلحة للسقف- الملحق","",7,"",0]
["16-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-3140","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الملحق","",1,"",0]
["02-370","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثاني","",7,"",0]
["A1880","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",3,"",0]
["03-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثالث","",8,"",0]
["01-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأول","",4,"",0]
["01-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأول","",9,"",0]
["04-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الرابع","",3,"",0]
["04-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الرابع","",7,"",0]
["04-140","تركيب الحلوق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["A1330","توريد وتركيب خزان GRP","",15,"",0]
["04-170","أعمال اللياسة- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-80","فك الشدة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-3150","صب الخرسانة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["01-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأول","",3,"",0]
["16-90","أعمال المباني- الدور الخامس","",10,"",0]
["Ro-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-380","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثاني","",7,"",0]
["03-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثالث","",6,"",0]
["03-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الثالث","",5,"",0]
["Ro-20","الخرسانة المسلحة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["16-3170","معالجة خرسانة السقف- الملحق","",3,"",0]
["01-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأول","",1,"",0]
["01-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأول","",2,"",0]
["01-300","تركيب الأبواب- الدور الأول","",5,"",0]
["Ro-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["04-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الرابع","",8,"",0]
["A1440","تركيب الخزانات العلويه","",2,"",0]
["A1600","أعمال المصاعد","",60,"",0]
["Ro-50","صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["03-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثالث","",7,"",0]
["02-410","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثاني","",9,"",0]
["02-210","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثاني","",4,"",0]
["A1590","تركيب العدادات","",20,"",0]
["16-110","بؤج وطرطشة- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-3180","فك الشدة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["A1980","غرف التفتيش","",5,"",0]
["16-3190","أعمال المباني- الملحق","",4,"",0]
["Ro-70","معالجة خرسانة السقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-330","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثاني","",3,"",0]
["A1270","إختبار وتسليم الخزان","",14,"",0]
["04-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الرابع","",6,"",0]
["04-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الرابع","",5,"",0]
["03-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3200","بؤج وطرطشة- الملحق","",5,"",0]
["16-3210","تأسيس الأعمال الصحية- الملحق","",3,"",0]
["16-140","تركيب الحلوق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الخامس","",7,"",0]
["Ro-80","فك الشدة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["A1080","أعمال الردم حول الأساسات","",5,"",0]
["A1580","تركيب المضخات","",12,"",0]
["Ro-90","أعمال المباني- للسطح","",4,"",0]
["02-430","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-450","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-460","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-420","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-30","تركيب الأبواب- الدور الثاني","",5,"",0]
["16-170","أعمال اللياسة- الدور الخامس","",7,"",0]
["04-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-3220","تأسيس الأعمال الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-3230","تركيب الحلوق- الملحق","",2,"",0]
["16-3240","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الملحق","",5,"",0]
["16-3270","تأسيس أعمال التكييف- الملحق","",3,"",0]
["A1790","لياسة الواجهات والمناور","",30,"",0]
["A1520","مرمى النفايات","",30,"",0]
["Ro-100","تأسيس الأعمال الصحية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-110","بؤج وطرطشة- للسطح","",3,"",0]
["03-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثالث","",9,"",0]
["16-3300","أعمال اللياسة- الملحق","",5,"",0]
["Ro-140","تركيب الحلوق- للسطح","",1,"",0]
["Ro-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["16-1900","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الخامس","",8,"",0]
["Ro-170","أعمال اللياسة- للسطح","",4,"",0]
["04-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الرابع","",7,"",0]
["03-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثالث","",3,"",0]
["A1200","أعمال الردم حول الخزان","",8,"",0]
["16-3310","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الملحق","",5,"",0]
["Ro-180","تركيب لوحات الكهرباء- للسطح","",1,"",0]
["Ro-160","سحب الأسلاك والكابلات- للسطح","",2,"",0]
["Ro-210","عزل الرطوبة والحرارة- للسطح","",8,"",0]
["03-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثالث","",1,"",0]
["03-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-30","تركيب الأبواب- الدور الثالث","",5,"",0]
["04-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الرابع","",9,"",0]
["16-3330","أعمال الدهانات مرحله أولى- الملحق","",5,"",0]
["16-3340","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الملحق","",4,"",0]
["16-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-210","عزل رطوبة لدورات المياه - الدور الخامس","",5,"",0]
["A1320","الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",8,"",0]
["A1500","دهان الواجهات","",30,"",0]
["04-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الرابع","",3,"",0]
["16-3360","تشطيب حوائط دورات المياه- الملحق","",5,"",0]
["Ro-320","خرسانة الميول- للسطح","",3,"",0]
["16-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1570","تشطيب أرضيات السطح الخاص","",5,"",0]
["Ro-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- للسطح","",4,"",0]
["Ro-240","أعمال تشطيب الأرضيات- للسطح","",11,"",0]
["04-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الرابع","",1,"",0]
["04-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-230","تركيب الأبواب- الدور الرابع","",5,"",0]
["16-3370","أعمال تشطيب الأرضيات- الملحق","",5,"",0]
["A1420","معالجة الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",3,"",0]
["16-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1250","طبقة جيوتكستايل على محيط الخزان","",5,"",0]
["16-3290","سحب الأسلاك والكابلات- الملحق","",4,"",0]
["16-3380","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الملحق","",6,"",0]
["16-3320","تركيب لوحات الكهرباء- الملحق","",3,"",0]
["A1510","عزل رطوبة للمناور وبئر المصعد","",5,"",0]
["A1480","أعمال الجي آر سي","",10,"",0]
["A1920","تركيب السلالم البحاري للسطح والخزانات","",5,"",0]
["Ro-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- للسطح","",5,"",0]
["Ro-190","تشطيب الأعمال الصحية - للسطح","",1,"",0]
["16-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الخامس","",9,"",0]
["16-3420","تشطيب أعمال التكييف- الملحق","",1,"",0]
["16-3450","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الملحق","",2,"",0]
["16-3250","تركيب الأبواب- الملحق","",5,"",0]
["16-3390","تشطيب أعمال الحريق- الملحق","",2,"",0]
["A1900","أعمال تشطيب السلالم","",16,"",0]
["16-3400","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الخامس","",3,"",0]
["A1550","تشطيب أرضيات المناور","",6,"",0]
["Ro-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-280","تشطيب أعمال الحريق- للسطح","",2,"",0]
["16-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-30","تركيب الأبواب- الدور الخامس","",5,"",0]
["A1530","دهان بلاطات التكييف الخارجية","",8,"",0]
["A1560","مظلة خشية للسطح الخاص","",8,"",0]
["A1990","الأعمال المعدنيه للفواصل والشبابيك والشفاطات","",8,"",0]
["A2010","أعمال الألومينيوم للواجهات","",8,"",0]
["A2020","كرانيش الفوم للواجهات","",8,"",0]
["A2030","سفل حجر للواجهات","",8,"",0]
["A1870","الأعمال المعدنية للواجهات","",8,"",0]
["A1540","تركيب أغطية الصيانة","",3,"",0]
["Gr-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأرضي","",2,"",0]
["A1910","تركيب العلامات الإرشادية","",1,"",0]
["Gr-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأرضي","",1,"",0]
["16-3160","نهاية صب الخرسانة للسقف- الملحق","",0,"",0]
["01-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","",0,"",0]
["02-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","",0,"",0]
["03-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","",0,"",0]
["04-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-06-29",0,"2022-06-29",100]
["16-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",0,"",0]
["Ro-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",0,"",0]
["A1010","نهاية المشروع","",0,"",0]
["Gr-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","",0,"",0]

{"sheet":"T-B3A4","index":3,"n_rows":272,"n_cols":6,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Activity ID","Activity Name","Actual Start","Original Duration(d)","Actual Finish","(*)Performance % Complete(%)"]
["A1000","بداية المشروع","2021-10-31T08:00:00",0,"",100]
["A1260","أعمال تمهيد الموقع واعتماد الخطة اللوجيستية","2021-10-31T08:00:00",15,"2021-11-16T16:00:00",100]
["A1020","أعمال الحفر لأساسات المبنى","2021-11-17T08:00:00",15,"2021-11-28T16:00:00",100]
["A1070","رش المبيدات أسفل أساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",1,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1300","الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",2,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1410","معالجة الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-03T08:00:00",1,"2021-12-03T16:00:00",100]
["A1310","الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-03",15,"2022-01-10",100]
["A1290","التأريض","2022-01-05",150,"",20]
["A1150","مباني قصية الردم","2022-04-26",3,"",70]
["A1170","الخرسانة المسلحة لرقاب الأعمدة","2022-01-11",7,"2022-02-03",100]
["A1400","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-25",3,"2022-01-27",100]
["A1160","لياسة قصية الردم","",3,"",0]
["A1450","عزل اللبشة ورقاب الأعمدة وقصية الردم","2021-12-26",3,"",50]
["A1210","أعمال الردم حتى منسوب الميد","",3,"",0]
["A1220","الخرسانة المسلحة للميد","",7,"",0]
["A1120","عزل الميد","",3,"",0]
["A1230","الردم حتى منسوب الدكة","",5,"",0]
["A1100","خرسانة دكه الأرضيات","",1,"",0]
["Gr-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأرضي","2022-01-11",5,"2022-02-03",100]
["Gr-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأرضي","2022-02-14",8,"2022-03-12",100]
["Gr-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأرضي","2022-03-06",2,"2022-03-08",100]
["Gr-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-12",1,"2022-03-12",100]
["01-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأول","2022-03-13",5,"2022-03-19",100]
["Gr-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأرضي","2022-03-17",3,"2022-03-19",100]
["01-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأول","2022-03-20",8,"2022-04-04",100]
["01-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأول","2022-04-02",2,"2022-04-03",100]
["Gr-80","فك الشدة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-20",1,"2022-03-20",100]
["Gr-90","أعمال المباني- الدور الأرضي","",10,"",0]
["01-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","2022-04-04",1,"2022-04-04",100]
["02-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثاني","2022-04-06",5,"2022-04-11",100]
["01-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأول","2022-04-16",3,"2022-04-18",100]
["02-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثاني","2022-04-14",8,"2022-05-10",100]
["02-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثاني","2022-05-08",2,"2022-05-10",100]
["Gr-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-110","بؤج وطرطشة- الدور الأرضي","",6,"",0]
["01-80","فك الشدة للسقف- الدور الأول","2022-05-08",1,"2022-05-08",100]
["01-90","أعمال المباني- الدور الأول","2022-05-22",10,"",90]
["02-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","2022-05-10",1,"2022-05-10",100]
["03-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثالث","2022-05-11",5,"2022-05-15",100]
["Gr-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-140","تركيب الحلوق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-170","أعمال اللياسة- الدور الأرضي","",7,"",0]
["02-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثاني","2022-05-11",3,"2022-05-13",100]
["03-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثالث","2022-06-05",8,"2022-06-09",100]
["03-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثالث","2022-06-07",2,"2022-06-09",100]
["01-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-110","بؤج وطرطشة- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأرضي","",8,"",0]
["02-80","فك الشدة للسقف- الدور الثاني","2022-05-08",1,"2022-05-08",100]
["02-90","أعمال المباني- الدور الثاني","2022-07-21",10,"",10]
["01-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأول","",3,"",0]
["01-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأول","",7,"",0]
["01-140","تركيب الحلوق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["03-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-06-09",1,"2022-06-09",100]
["04-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الرابع","2022-06-11",5,"2022-06-15",100]
["01-170","أعمال اللياسة- الدور الأول","",7,"",0]
["Gr-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ-الدور الأرضي","",5,"",0]
["03-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثالث","2022-06-10",3,"2022-06-14",100]
["04-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الرابع","2022-06-19",8,"2022-07-06",100]
["04-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الرابع","",2,"",0]
["02-100","بؤج وطرطشة- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-110","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثاني","",4,"",0]
["01-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأول","",8,"",0]
["01-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأرضي","",7,"",0]
["03-80","فك الشدة للسقف- الدور الثالث","2022-06-17",1,"2022-06-18",100]
["Gr-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأرضي","",6,"",0]
["03-90","أعمال المباني- الدور الثالث","",10,"",0]
["02-140","تركيب الحلوق- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-160","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثاني","",3,"",0]
["02-190","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثاني","",7,"",0]
["04-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-07-06",1,"2022-07-06",100]
["02-280","أعمال اللياسة- الدور الثاني","",7,"",0]
["16-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الخامس","2022-07-17",5,"2022-07-20",100]
["Gr-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأرضي","",7,"",0]
["01-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الأول","",5,"",0]
["04-80","فك الشدة للسقف- الدور الرابع","2022-07-16",1,"2022-07-16",100]
["04-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الرابع","2022-07-07",3,"2022-07-10",100]
["16-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الخامس","2022-07-23",8,"",0]
["03-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-110","بؤج وطرطشة- الدور الثالث","",6,"",0]
["04-90","أعمال المباني- الدور الرابع","",10,"",0]
["16-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الخامس","",2,"",0]
["01-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأول","",7,"",0]
["02-300","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثاني","",8,"",0]
["A1110","أعمال الحفر لأساسات الخزان","",5,"",0]
["Gr-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأرضي","",9,"",0]
["03-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثالث","",3,"",0]
["03-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثالث","",7,"",0]
["03-140","تركيب الحلوق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["A1060","الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",8,"",0]
["16-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["03-170","أعمال اللياسة- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3110","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الملحق","",4,"",0]
["01-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأول","",7,"",0]
["02-350","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-360","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الثاني","",5,"",0]
["04-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-110","بؤج وطرطشة- الدور الرابع","",6,"",0]
["Gr-300","تركيب الأبواب- الدور الأرضي","",5,"",0]
["16-3120","الخرسانة المسلحة للسقف- الملحق","",7,"",0]
["16-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-3140","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الملحق","",1,"",0]
["02-370","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثاني","",7,"",0]
["A1880","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",3,"",0]
["03-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثالث","",8,"",0]
["01-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأول","",4,"",0]
["01-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأول","",9,"",0]
["04-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الرابع","",3,"",0]
["04-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الرابع","",7,"",0]
["04-140","تركيب الحلوق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["A1330","توريد وتركيب خزان GRP","",15,"",0]
["04-170","أعمال اللياسة- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-80","فك الشدة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-3150","صب الخرسانة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["01-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأول","",3,"",0]
["16-90","أعمال المباني- الدور الخامس","",10,"",0]
["Ro-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-380","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثاني","",7,"",0]
["03-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثالث","",6,"",0]
["03-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الثالث","",5,"",0]
["Ro-20","الخرسانة المسلحة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["16-3170","معالجة خرسانة السقف- الملحق","",3,"",0]
["01-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأول","",1,"",0]
["01-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأول","",2,"",0]
["01-300","تركيب الأبواب- الدور الأول","",5,"",0]
["Ro-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["04-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الرابع","",8,"",0]
["A1440","تركيب الخزانات العلويه","",2,"",0]
["A1600","أعمال المصاعد","",60,"",0]
["Ro-50","صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["03-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثالث","",7,"",0]
["02-410","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثاني","",9,"",0]
["02-210","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثاني","",4,"",0]
["A1590","تركيب العدادات","",20,"",0]
["16-110","بؤج وطرطشة- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-3180","فك الشدة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["A1980","غرف التفتيش","",5,"",0]
["16-3190","أعمال المباني- الملحق","",4,"",0]
["Ro-70","معالجة خرسانة السقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-330","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثاني","",3,"",0]
["A1270","إختبار وتسليم الخزان","",14,"",0]
["04-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الرابع","",6,"",0]
["04-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الرابع","",5,"",0]
["03-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3200","بؤج وطرطشة- الملحق","",5,"",0]
["16-3210","تأسيس الأعمال الصحية- الملحق","",3,"",0]
["16-140","تركيب الحلوق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الخامس","",7,"",0]
["Ro-80","فك الشدة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["A1080","أعمال الردم حول الأساسات","",5,"",0]
["A1580","تركيب المضخات","",12,"",0]
["Ro-90","أعمال المباني- للسطح","",4,"",0]
["02-430","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-450","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-460","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-420","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-30","تركيب الأبواب- الدور الثاني","",5,"",0]
["16-170","أعمال اللياسة- الدور الخامس","",7,"",0]
["04-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-3220","تأسيس الأعمال الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-3230","تركيب الحلوق- الملحق","",2,"",0]
["16-3240","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الملحق","",5,"",0]
["16-3270","تأسيس أعمال التكييف- الملحق","",3,"",0]
["A1790","لياسة الواجهات والمناور","",30,"",0]
["A1520","مرمى النفايات","",30,"",0]
["Ro-100","تأسيس الأعمال الصحية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-110","بؤج وطرطشة- للسطح","",3,"",0]
["03-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثالث","",9,"",0]
["16-3300","أعمال اللياسة- الملحق","",5,"",0]
["Ro-140","تركيب الحلوق- للسطح","",1,"",0]
["Ro-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["16-1900","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الخامس","",8,"",0]
["Ro-170","أعمال اللياسة- للسطح","",4,"",0]
["04-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الرابع","",7,"",0]
["03-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثالث","",3,"",0]
["A1200","أعمال الردم حول الخزان","",8,"",0]
["16-3310","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الملحق","",5,"",0]
["Ro-180","تركيب لوحات الكهرباء- للسطح","",1,"",0]
["Ro-160","سحب الأسلاك والكابلات- للسطح","",2,"",0]
["Ro-210","عزل الرطوبة والحرارة- للسطح","",8,"",0]
["03-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثالث","",1,"",0]
["03-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-30","تركيب الأبواب- الدور الثالث","",5,"",0]
["04-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الرابع","",9,"",0]
["16-3330","أعمال الدهانات مرحله أولى- الملحق","",5,"",0]
["16-3340","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الملحق","",4,"",0]
["16-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-210","عزل رطوبة لدورات المياه - الدور الخامس","",5,"",0]
["A1320","الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",8,"",0]
["A1500","دهان الواجهات","",30,"",0]
["04-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الرابع","",3,"",0]
["16-3360","تشطيب حوائط دورات المياه- الملحق","",5,"",0]
["Ro-320","خرسانة الميول- للسطح","",3,"",0]
["16-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1570","تشطيب أرضيات السطح الخاص","",5,"",0]
["Ro-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- للسطح","",4,"",0]
["Ro-240","أعمال تشطيب الأرضيات- للسطح","",11,"",0]
["04-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الرابع","",1,"",0]
["04-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-230","تركيب الأبواب- الدور الرابع","",5,"",0]
["16-3370","أعمال تشطيب الأرضيات- الملحق","",5,"",0]
["A1420","معالجة الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",3,"",0]
["16-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1250","طبقة جيوتكستايل على محيط الخزان","",5,"",0]
["16-3290","سحب الأسلاك والكابلات- الملحق","",4,"",0]
["16-3380","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الملحق","",6,"",0]
["16-3320","تركيب لوحات الكهرباء- الملحق","",3,"",0]
["A1510","عزل رطوبة للمناور وبئر المصعد","",5,"",0]
["A1480","أعمال الجي آر سي","",10,"",0]
["A1920","تركيب السلالم البحاري للسطح والخزانات","",5,"",0]
["Ro-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- للسطح","",5,"",0]
["Ro-190","تشطيب الأعمال الصحية - للسطح","",1,"",0]
["16-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الخامس","",9,"",0]
["16-3420","تشطيب أعمال التكييف- الملحق","",1,"",0]
["16-3450","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الملحق","",2,"",0]
["16-3250","تركيب الأبواب- الملحق","",5,"",0]
["16-3390","تشطيب أعمال الحريق- الملحق","",2,"",0]
["A1900","أعمال تشطيب السلالم","",16,"",0]
["16-3400","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الخامس","",3,"",0]
["A1550","تشطيب أرضيات المناور","",6,"",0]
["Ro-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-280","تشطيب أعمال الحريق- للسطح","",2,"",0]
["16-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-30","تركيب الأبواب- الدور الخامس","",5,"",0]
["A1530","دهان بلاطات التكييف الخارجية","",8,"",0]
["A1560","مظلة خشية للسطح الخاص","",8,"",0]
["A1990","الأعمال المعدنيه للفواصل والشبابيك والشفاطات","",8,"",0]
["A2010","أعمال الألومينيوم للواجهات","",8,"",0]
["A2020","كرانيش الفوم للواجهات","",8,"",0]
["A2030","سفل حجر للواجهات","",8,"",0]
["A1870","الأعمال المعدنية للواجهات","",8,"",0]
["A1540","تركيب أغطية الصيانة","",3,"",0]
["Gr-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأرضي","",2,"",0]
["A1910","تركيب العلامات الإرشادية","",1,"",0]
["Gr-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأرضي","",1,"",0]
["16-3160","نهاية صب الخرسانة للسقف- الملحق","",0,"",0]
["01-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","",0,"",0]
["02-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","",0,"",0]
["03-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-06-09",0,"2022-06-09",100]
["04-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-07-06",0,"2022-07-06",100]
["16-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",0,"",0]
["Ro-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",0,"",0]
["A1010","نهاية المشروع","",0,"",0]
["Gr-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","",0,"",0]

{"sheet":"T-B3A3","index":4,"n_rows":272,"n_cols":6,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Activity ID","Activity Name","Actual Start","Original Duration(d)","Actual Finish","(*)Performance % Complete(%)"]
["A1000","بداية المشروع","2021-10-31T08:00:00",0,"",100]
["A1260","أعمال تمهيد الموقع واعتماد الخطة اللوجيستية","2021-10-31T08:00:00",15,"2021-11-16T16:00:00",100]
["A1020","أعمال الحفر لأساسات المبنى","2021-11-17T08:00:00",15,"2021-11-28T16:00:00",100]
["A1070","رش المبيدات أسفل أساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",1,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1300","الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-02T08:00:00",2,"2021-12-02T16:00:00",100]
["A1410","معالجة الخرسانة العادية لأساسات المبنى","2021-12-03T08:00:00",1,"2021-12-03T16:00:00",100]
["A1310","الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-13",15,"2022-01-19",100]
["A1290","التأريض","2022-01-15",150,"",20]
["A1150","مباني قصية الردم","2022-04-26",3,"",70]
["A1170","الخرسانة المسلحة لرقاب الأعمدة","2022-01-22",7,"2022-02-23",100]
["A1400","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات المبنى","2022-01-25",3,"2022-01-27",100]
["A1160","لياسة قصية الردم","",3,"",0]
["A1450","عزل اللبشة ورقاب الأعمدة وقصية الردم","2022-01-05",3,"",50]
["A1210","أعمال الردم حتى منسوب الميد",null,3,"",0]
["A1220","الخرسانة المسلحة للميد","",7,"",0]
["A1120","عزل الميد","",3,"",0]
["A1230","الردم حتى منسوب الدكة","",5,"",0]
["A1100","خرسانة دكه الأرضيات","",1,"",0]
["Gr-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأرضي","2022-01-22",5,"2022-02-23",100]
["Gr-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-03",8,"2022-03-21",100]
["Gr-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأرضي","2022-03-18",2,"2022-03-20",100]
["Gr-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","2022-03-21",1,"2022-03-21",100]
["01-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الأول","2022-03-22",5,"2022-03-29",100]
["Gr-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأرضي","2022-03-24",3,"2022-03-28",100]
["01-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الأول","2022-04-06",8,"2022-04-19",100]
["01-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الأول","2022-04-16",2,"2022-04-18",100]
["Gr-80","فك الشدة للسقف- الدور الأرضي","2022-04-06",1,"2022-04-06",100]
["Gr-90","أعمال المباني- الدور الأرضي","",10,"",0]
["01-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","2022-04-19",1,"2022-04-19",100]
["02-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثاني","2022-04-23",5,"2022-04-30",100]
["01-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الأول","2022-04-22",3,"2022-04-25",100]
["02-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثاني","2022-05-12",8,"2022-05-23",100]
["02-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثاني","2022-05-20",2,"2022-05-23",100]
["Gr-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-110","بؤج وطرطشة- الدور الأرضي","",6,"",0]
["01-80","فك الشدة للسقف- الدور الأول","2022-05-07",1,"2022-05-07",100]
["01-90","أعمال المباني- الدور الأول","2022-06-05",10,"",60]
["02-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","2022-05-23",1,"2022-05-23",100]
["03-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الثالث","2022-05-24",5,"2022-06-02",100]
["Gr-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-140","تركيب الحلوق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-170","أعمال اللياسة- الدور الأرضي","",7,"",0]
["02-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثاني","",3,"",100]
["03-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الثالث","2022-06-05",8,"2022-06-23",100]
["03-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الثالث","2022-06-19",2,"2022-06-21",100]
["01-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-110","بؤج وطرطشة- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأرضي","",8,"",0]
["02-80","فك الشدة للسقف- الدور الثاني","",1,"",100]
["02-90","أعمال المباني- الدور الثاني","2022-07-21",10,"",25]
["01-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الأول","",3,"",0]
["01-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الأول","",7,"",0]
["01-140","تركيب الحلوق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["03-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-06-23",1,"2022-06-23",100]
["04-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الرابع","2022-06-25",5,"2022-07-03",100]
["01-170","أعمال اللياسة- الدور الأول","",7,"",0]
["Gr-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ-الدور الأرضي","",5,"",0]
["03-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الثالث","2022-06-23",3,"2022-06-26",100]
["04-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الرابع","2022-07-18",8,"2022-07-28",100]
["04-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الرابع","2022-07-25",2,"2022-07-28",100]
["02-100","بؤج وطرطشة- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-110","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثاني","",4,"",0]
["01-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الأول","",8,"",0]
["01-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأول","",6,"",0]
["Gr-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأرضي","",7,"",0]
["03-80","فك الشدة للسقف- الدور الثالث","2022-07-01",1,"2022-07-01",100]
["Gr-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الأرضي","",6,"",0]
["03-90","أعمال المباني- الدور الثالث","",10,"",0]
["02-140","تركيب الحلوق- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-160","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثاني","",3,"",0]
["02-190","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثاني","",7,"",0]
["04-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","2022-07-28",1,"2022-07-28",100]
["02-280","أعمال اللياسة- الدور الثاني","",7,"",0]
["16-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الدور الخامس","",5,"",0]
["Gr-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأرضي","",7,"",0]
["01-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الأول","",5,"",0]
["04-80","فك الشدة للسقف- الدور الرابع","2022-08-05",1,"2022-08-05",100]
["04-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الرابع","2022-07-30",3,"2022-08-01",100]
["16-20","الخرسانة المسلحة للسقف- الدور الخامس","",8,"",0]
["03-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-110","بؤج وطرطشة- الدور الثالث","",6,"",0]
["04-90","أعمال المباني- الدور الرابع","",10,"",0]
["16-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الدور الخامس","",2,"",0]
["01-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الأول","",7,"",0]
["02-300","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثاني","",8,"",0]
["A1110","أعمال الحفر لأساسات الخزان","",5,"",0]
["Gr-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأرضي","",9,"",0]
["03-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الثالث","",3,"",0]
["03-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الثالث","",7,"",0]
["03-140","تركيب الحلوق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["A1060","الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",8,"",0]
["16-50","صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["03-170","أعمال اللياسة- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3110","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- الملحق","",4,"",0]
["01-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الأول","",7,"",0]
["02-350","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثاني","",6,"",0]
["02-360","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الثاني","",5,"",0]
["04-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-110","بؤج وطرطشة- الدور الرابع","",6,"",0]
["Gr-300","تركيب الأبواب- الدور الأرضي","",5,"",0]
["16-3120","الخرسانة المسلحة للسقف- الملحق","",7,"",0]
["16-70","معالجة خرسانة السقف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-3140","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- الملحق","",1,"",0]
["02-370","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثاني","",7,"",0]
["A1880","معالجة الخرسانة المسلحة لأساسات الخزان","",3,"",0]
["03-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الثالث","",8,"",0]
["01-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الأول","",9,"",0]
["01-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الأول","",4,"",0]
["04-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الرابع","",3,"",0]
["04-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الرابع","",7,"",0]
["04-140","تركيب الحلوق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["A1330","توريد وتركيب خزان GRP","",15,"",0]
["04-170","أعمال اللياسة- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-80","فك الشدة للسقف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-3150","صب الخرسانة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["01-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأول","",3,"",0]
["16-90","أعمال المباني- الدور الخامس","",10,"",0]
["Ro-10","الخرسانة المسلحة للأعمدة والحوائط- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-380","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثاني","",7,"",0]
["03-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الثالث","",6,"",0]
["03-210","عزل رطوبة لدورات المياه- الدور الثالث","",5,"",0]
["Ro-20","الخرسانة المسلحة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["16-3170","معالجة خرسانة السقف- الملحق","",3,"",0]
["01-300","تركيب الأبواب- الدور الأول","",5,"",0]
["01-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأول","",1,"",0]
["01-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأول","",4,"",0]
["01-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأول","",2,"",0]
["01-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأول","",2,"",0]
["Ro-40","تمديدات الإلكتروميكانيك للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["04-190","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الرابع","",8,"",0]
["A1440","تركيب الخزانات العلويه","",2,"",0]
["A1600","أعمال المصاعد","",60,"",0]
["Ro-50","صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["03-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الثالث","",7,"",0]
["02-410","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثاني","",9,"",0]
["02-210","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثاني","",4,"",0]
["A1590","تركيب العدادات","",20,"",0]
["16-110","بؤج وطرطشة- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-100","تأسيس الأعمال الصحية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-3180","فك الشدة للسقف- الملحق","",1,"",0]
["A1980","غرف التفتيش","",5,"",0]
["16-3190","أعمال المباني- الملحق","",4,"",0]
["Ro-70","معالجة خرسانة السقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",3,"",0]
["02-330","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثاني","",3,"",0]
["A1270","إختبار وتسليم الخزان","",14,"",0]
["04-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الرابع","",6,"",0]
["04-210","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الدور الرابع","",5,"",0]
["03-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الثالث","",7,"",0]
["16-3200","بؤج وطرطشة- الملحق","",5,"",0]
["16-3210","تأسيس الأعمال الصحية- الملحق","",3,"",0]
["16-140","تركيب الحلوق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-120","تأسيس أعمال التكييف- الدور الخامس","",3,"",0]
["16-130","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الدور الخامس","",7,"",0]
["Ro-80","فك الشدة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",1,"",0]
["A1080","أعمال الردم حول الأساسات","",5,"",0]
["A1580","تركيب المضخات","",12,"",0]
["Ro-90","أعمال المباني- للسطح","",4,"",0]
["02-430","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثاني","",4,"",0]
["02-450","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-460","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثاني","",2,"",0]
["02-420","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثاني","",1,"",0]
["02-30","تركيب الأبواب- الدور الثاني","",5,"",0]
["16-170","أعمال اللياسة- الدور الخامس","",7,"",0]
["04-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الرابع","",7,"",0]
["16-3220","تأسيس الأعمال الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-3230","تركيب الحلوق- الملحق","",2,"",0]
["16-3240","تأسيس شبكة إطفاء الحريق- الملحق","",5,"",0]
["16-3270","تأسيس أعمال التكييف- الملحق","",3,"",0]
["A1790","لياسة الواجهات والمناور","",30,"",0]
["A1520","مرمى النفايات","",30,"",0]
["Ro-100","تأسيس الأعمال الصحية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-110","بؤج وطرطشة- للسطح","",3,"",0]
["03-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الثالث","",9,"",0]
["16-3300","أعمال اللياسة- الملحق","",5,"",0]
["Ro-140","تركيب الحلوق- للسطح","",1,"",0]
["Ro-150","تأسيس الأعمال الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["16-1900","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الدور الخامس","",8,"",0]
["Ro-170","أعمال اللياسة- للسطح","",4,"",0]
["04-240","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الرابع","",7,"",0]
["03-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الثالث","",3,"",0]
["A1200","أعمال الردم حول الخزان","",8,"",0]
["16-3310","أعمال الأسقف المستعارة والكرانيش- الملحق","",5,"",0]
["Ro-180","تركيب لوحات الكهرباء- للسطح","",1,"",0]
["Ro-160","سحب الأسلاك والكابلات- للسطح","",2,"",0]
["Ro-210","عزل الرطوبة والحرارة- للسطح","",8,"",0]
["03-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الثالث","",1,"",0]
["03-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الثالث","",4,"",0]
["03-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الثالث","",2,"",0]
["03-30","تركيب الأبواب- الدور الثالث","",5,"",0]
["04-160","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الرابع","",9,"",0]
["16-3330","أعمال الدهانات مرحله أولى- الملحق","",5,"",0]
["16-3340","عزل رطوبة لدورات المياه والمطابخ- الملحق","",4,"",0]
["16-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- الدور الخامس","",6,"",0]
["16-210","عزل رطوبة لدورات المياه - الدور الخامس","",5,"",0]
["A1320","الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",8,"",0]
["A1500","دهان الواجهات","",30,"",0]
["04-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الرابع","",3,"",0]
["16-3360","تشطيب حوائط دورات المياه- الملحق","",5,"",0]
["Ro-320","خرسانة الميول- للسطح","",3,"",0]
["16-220","تشطيب حوائط دورات المياه- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1570","تشطيب أرضيات السطح الخاص","",5,"",0]
["Ro-200","أعمال الدهانات مرحله أولى- للسطح","",4,"",0]
["Ro-240","أعمال تشطيب الأرضيات- للسطح","",11,"",0]
["04-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الرابع","",1,"",0]
["04-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الرابع","",4,"",0]
["04-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الرابع","",2,"",0]
["04-230","تركيب الأبواب- الدور الرابع","",5,"",0]
["16-3370","أعمال تشطيب الأرضيات- الملحق","",5,"",0]
["A1420","معالجة الخرسانة المسلحة لسقف الخزان","",3,"",0]
["16-2400","أعمال تشطيب الأرضيات- الدور الخامس","",7,"",0]
["A1250","طبقة جيوتكستايل على محيط الخزان","",5,"",0]
["16-3290","سحب الأسلاك والكابلات- الملحق","",4,"",0]
["16-3380","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الملحق","",6,"",0]
["16-3320","تركيب لوحات الكهرباء- الملحق","",3,"",0]
["A1510","عزل رطوبة للمناور وبئر المصعد","",5,"",0]
["A1480","أعمال الجي آر سي","",10,"",0]
["A1920","تركيب السلالم البحاري للسطح والخزانات","",5,"",0]
["Ro-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- للسطح","",5,"",0]
["Ro-190","تشطيب الأعمال الصحية - للسطح","",1,"",0]
["16-1600","سحب الأسلاك والكابلات- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-250","أعمال الدهانات مرحله ثانيه- الدور الخامس","",9,"",0]
["16-3420","تشطيب أعمال التكييف- الملحق","",1,"",0]
["16-3450","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الملحق","",2,"",0]
["16-3250","تركيب الأبواب- الملحق","",5,"",0]
["16-3390","تشطيب أعمال الحريق- الملحق","",2,"",0]
["A1900","أعمال تشطيب السلالم","",16,"",0]
["16-3400","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الملحق","",3,"",0]
["16-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الخامس","",3,"",0]
["A1550","تشطيب أرضيات المناور","",6,"",0]
["Ro-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- للسطح","",2,"",0]
["Ro-280","تشطيب أعمال الحريق- للسطح","",2,"",0]
["16-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الخامس","",1,"",0]
["16-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الخامس","",4,"",0]
["16-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الخامس","",2,"",0]
["16-30","تركيب الأبواب- الدور الخامس","",5,"",0]
["A1530","دهان بلاطات التكييف الخارجية","",8,"",0]
["A1560","مظلة خشية للسطح الخاص","",8,"",0]
["A1990","الأعمال المعدنيه للفواصل والشبابيك والشفاطات","",8,"",0]
["A2010","أعمال الألومينيوم للواجهات","",8,"",0]
["A2020","كرانيش الفوم للواجهات","",8,"",0]
["A2030","سفل حجر للواجهات","",8,"",0]
["A1870","الأعمال المعدنية للواجهات","",8,"",0]
["A1540","تركيب أغطية الصيانة","",3,"",0]
["Gr-180","تركيب لوحات الكهرباء- الدور الأرضي","",3,"",0]
["Gr-270","تركيب الإكسسوارات والوحدات الكهربائية- الدور الأرضي","",4,"",0]
["Gr-280","تشطيب أعمال الحريق- الدور الأرضي","",2,"",0]
["Gr-290","تركيب الوحدات الصحية والمحابس- الدور الأرضي","",2,"",0]
["A1910","تركيب العلامات الإرشادية","",1,"",0]
["Gr-260","تشطيب أعمال التكييف- الدور الأرضي","",1,"",0]
["16-3160","نهاية صب الخرسانة للسقف- الملحق","",0,"",0]
["01-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأول","",0,"",100]
["02-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثاني","",0,"",100]
["03-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الثالث","2022-06-23",0,"2022-06-23",100]
["04-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الرابع","",0,"",100]
["16-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الخامس","",0,"",0]
["Ro-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- غرف المصاعد وبيت الدرج","",0,"",0]
["A1010","نهاية المشروع","",0,"",0]
["Gr-60","نهاية صب الخرسانة للسقف- الدور الأرضي","",0,"",0]