## النموذج المطلوب
TASK | % | WORK DAYS | START | END
ورش العمل والتحليل |  | 17 | 2020-04-05 | 2020-04-21
التدريب وتسليم كل مستخدم مهامه |  | 13 | 2020-04-22 | 2020-05-04
التشغيل التجريبى |  | 4 | 2020-05-05 | 2020-05-08
التنفيد التجريبى (بيئة الاختبار) |  | 365 | 2020-05-09 | 2021-05-08
أرصدة الأصول |  | 30 | 2021-05-09 | 2021-06-07
الأرصدة الافتتاحية |  | 60 | 2021-06-08 | 2021-08-06
go live |  | 340 | 2021-08-07 | 2022-07-12
المطابقات |  | 200 | 2022-07-13 | 2023-01-28
مخرجات النظام( التقارير) |  | 170 | 2023-01-29 | 2023-07-17
Formulas:
END = [START]+[WORK DAYS]-1
START = [END, row above]+1