## مستخلص 1
مستخلص مقاول (ختامي) رقم (01)
|  | اسم المشروع |  |  |  | مرسيه 1 - الرياض
الأعمال من بدء التنفيذ الى 4/11/2023
ROWAD EL TASHEED |  | تاريخ التعاقد: 1/11/2023 | [6 empty] | تحريرا في/15/12/2023
| بيان الاعمال التعاقدية | كميات وأسعار التعاقد |  |  |  | منفذ سابق |  |  | منفذ حالي |  |  | اجمالي المنفذ |  |  | ملاحظات
1 | وصف البند | وحدة | كمية تعاقدية | سعر | القيمة | كمية | نسبة | قيمة | كمية | نسبة | قيمة | كمية | نسبة | قيمة
2 | بالمقطوعية صيانة مكيفات وشحن فريون | مقطوعية | 10 | 100 | 1000 | 10 | 60% | 600 | 10 | 10% | 100 | 10 | 70% | 700 |  | مطلوب عمل معادلات بحث يتم التعديل فقط علي المنفذ حاليا ويسمع في الإجمالي
3
4
5
6
7
م | الإجمالي |  |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | 100 |  |  | 700
الاجماليات بالريال
الاجمالي قيمة المستخلص
اجمالي ما سبق صرفه
الخصومات |  |  |  |  | 0
المستحق صرفه |  |  |  |  | 0
| مهندس المقاول | مهندس المكتب الفني |  |  |  |  | المحاسب |  |  | مدير المشروع |  |  | مدير المشروعات

## مستخلص 2
مستخلص مقاول (ختامي) رقم (02)
|  | اسم المشروع |  |  |  | مرسيه 1 - الرياض
الأعمال من بدء التنفيذ الى 4/11/2023
ROWAD EL TASHEED |  | تاريخ التعاقد: 1/11/2023 | [6 empty] | تحريرا في/18/12/2023
| بيان الاعمال التعاقدية | كميات وأسعار التعاقد |  |  |  | منفذ سابق |  |  | منفذ حالي |  |  | اجمالي المنفذ |  |  | ملاحظات
1 | وصف البند | وحدة | كمية تعاقدية | سعر | القيمة | كمية | نسبة | قيمة | كمية | نسبة | قيمة | كمية | نسبة | قيمة
2 | بالمقطوعية صيانة مكيفات وشحن فريون | مقطوعية | 10 | 100 | 1000 | 10 | 60% | 600 | 10 | 10% | 100 | 10 | 70% | 700 |  | مطلوب عمل معادلات بحث يتم التعديل فقط علي المنفذ حاليا ويسمع في الإجمالي
3
4
5
6
7
م | الإجمالي |  |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | 100 |  |  | 700
الاجماليات بالريال
الاجمالي قيمة المستخلص
اجمالي ما سبق صرفه
الخصومات |  |  |  |  | 0
المستحق صرفه |  |  |  |  | 0
| مهندس المقاول | مهندس المكتب الفني |  |  |  |  | المحاسب |  |  | مدير المشروع |  |  | مدير المشروعات