## Login
User name
Password
Login

## Users
User Name | Password
السكرتاريا | S123654
السيد | E123789
خالد | K123456
شريف | S555000
صالح | S444444
م .رمضان | M999999
م. سعيد | S363636
م. عمر | A000999

## Task Priority Tracker
Task Priority Tracker
Status
No. | Responsible | Subject | Priority | Status | Category | Task Date | Receipt | Response | Execution | Monitor | Close | Progress Report | Due Today | Due Date | Close Date | Progress | Rate | Reward | Evaluation | Email | Whatsaap
1 | م. عمر | العمل على رفع مستوى المشاريع الى L 4 | High | In work | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
2 | م. عمر | بلان والقضية مع المحامي | Meduim | In work | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
3 | م. عمر | المطور الانتهاء من التعاقد وتصفية الحساب | Meduim | On Hold | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
4 | م. عمر | Pipe line Project report تقرير عن حالة المشاريع تحت الدراسة من كافة الجهات | High | On Hold | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
5 | م. عمر | الاتفاقية العامة شركة المياه | Meduim | In work | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
6 | م. عمر | المطور الانتهاء من التعاقد وتصفية الحساب | Urgent | Planned | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
7 | م. عمر | تقرير عن المشاريع القديمة بالكامل | Meduim | In work | Customer Relationship Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
8 | م. عمر | قضية 620 الف المرتبطة بشركة فراس | High | Planned | Customer Relationship Management | 2025-03-20 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 2025-04-04 | 2025-05-04 |  | 27 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐
9 | م. سعيد | الإنتهاء من الجدول الزمني وتعديله | High | Planned | Project Management | 2025-01-02 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 96 | 2025-02-16 |  | -50 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
10 | م. سعيد | حصة أرامكو | Meduim | In work | Project Management | 2025-01-04 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 94 | 2025-02-18 |  | -48 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
11 | م. سعيد | فرق سعر الديزل | Low | Done | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 95 | 2025-02-17 |  | -49 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
12 | م. سعيد | Recovery Plane | Urgent | Planned | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-04 | 2025-02-17 |  | -49 | 4 | ⭐⭐⭐⭐
13 | م. سعيد | اسعار رسوم الفسوحات | Urgent | Planned | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-04 | 2025-02-17 |  | -49 | 1 | ⭐
14 | م. سعيد | مخالفات البنية ( قضايا ,اعتراض ) | Urgent | Planned | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-04 | 2025-02-17 |  | -49 | 2 | ⭐⭐
15 | م. سعيد | تقرير عن الفسوحات | Urgent | Planned | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-04 | 2025-02-17 |  | -49 | 3 | ⭐⭐⭐
16 | م. سعيد | مدير مشروع عقد 26 | Urgent | Planned | Project Management | 2025-01-03 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-04 | 2025-02-17 |  | -49 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐
17 | م. سعيد | الإنتهاء من التعاقد مع مجموعة الجوهي المهندس بهجت عديلي | Urgent | Planned | Project Management | 2025-03-19 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-01-19 | 2025-05-03 |  | 26 | 1 | ⭐
18 | م. سعيد | الرد على تقرير الفسوحات مع المياه وفراس | Urgent | In work | Project Management | 2025-03-20 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 1900-01-18 | 2025-05-04 |  | 27 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐
19 | م .رمضان | الخطة المالية للمهندس رمضان للإيصال 2 والهيكل التنظيمي مهم جدًا | Meduim | In work | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
20 | م .رمضان | تحديد مسؤوليات الاعمال مشروع إيصال 2 | Meduim | Planned | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 1900-04-06 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐
21 | م .رمضان | الموقف المالي GTC | Meduim | In work | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
22 | م .رمضان | عمل فرقة للفسوحات لإخلاء الطرف النهائي | Meduim | Planned | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
23 | م .رمضان | تنظيف سجل المقاول مع تركي | Urgent | Planned | Project Management | 2025-03-12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
24 | م .رمضان | الوصف الوظيفي لكل موظف بإيصال من الاهم للأقل أهمية | Meduim | Planned | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
25 | م .رمضان | أسباب العزوف عن مشاريع جدة | Meduim | Cancelled | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
26 | م .رمضان | توقع حركة إيصال للرياض للسنة الحالة | Meduim | In work | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
27 | م .رمضان | سجل مخالفات إيصال 2 والطرف المتسبب والمتحمل | Meduim | Done | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
28 | م .رمضان | ضمان استمرارية إيصال 2 بنفس الطريقة | Meduim | Planned | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
29 | م .رمضان | متابعة صرف الختاميات | Urgent | In work | Project Management | 2025-03-12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
30 | م .رمضان | مسوغات الصرف للمستخلصات الختامية | Urgent | In work | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
31 | م .رمضان | معدل تكلفة الفرقة والمقاول ومعدل الإنتاج | Meduim | Planned | Project Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
32 | صالح | البنك الفرنسي | High | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
33 | صالح | بنك الرياض | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-06 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐
34 | صالح | إبراهيم العلي والعوير: مكان نجد مطابقة أبيار القصيم | Meduim | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
35 | صالح | تحديث البنوك | Urgent | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
36 | صالح | عقود الإيجار | High | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 | 2025-03-01 | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
37 | شريف | البرنامج الجديد مع الشامي | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
38 | شريف | البنك الفرنسي | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-03-12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
39 | شريف | الزكاة والدخل والضريبة ( تعيين مستشار للإستفادة من المبادرة ) | Urgent | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
40 | شريف | الضمانات النهائية | Urgent | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
41 | شريف | المراجعة الدورية لموقع رماح وتقرير شهري | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
42 | شريف | الميزانية تجنب مخالفة الأيداع | Urgent | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 | 2025-03-13 | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
43 | شريف | الهيئة العامة للزكاة والدخل | Urgent | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
44 | شريف | أبو حمود العنزي: الدفعات | Meduim | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
45 | شريف | أعمال آخر العام لإنهاء الميزانيات | Urgent | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
46 | شريف | آجل إنهاء الموقف | Urgent | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
47 | شريف | آلية احتساب الضمانات والقروض على العمليات | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
48 | شريف | بنك الإنماء 2024: مشروع موريتانيا | Low | Cancelled | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
49 | شريف | بنك الرياض وحسابات جلمود: الدخول واستخدام مستخدم ثاني لحسابات جلمود | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
50 | شريف | بنك الرياض: تجديد التسهيلات مع الأستاذ شريف وملاحظات التسهيلات مع ملاحظات سما | Urgent | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
51 | شريف | بنك الرياض: ترتيب الدفع أون لاين | Urgent | Done | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
52 | شريف | تثبيت الحقوق مع نافذ وخاصة موضوع تأجير المعدات | Urgent | On Hold | Finanace Management | 2025-03-12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
53 | شريف | تجهيز تقرير ائتماني شهري يرسل بالبريد | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
54 | شريف | موازنه مع تدفق نقدي لكافة اعمال الشركة | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
55 | شريف | ترتيب كشوفات حسابات المساهمين بالكمال | Urgent | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
56 | شريف | تصفية عقودهم حتى العام 2024 نهايته | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
57 | شريف | تصفية عقود الأحفاد | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-06 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐
58 | شريف | تصفية حسابات المقاولين | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 1900-04-06 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐
59 | شريف | تطبيق سياسات التشغيل المالي | High | In work | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
60 | شريف | حرارة الله يرحمه: الدفع على مراحل | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
61 | شريف | حساب المقاولين مع المخالفات | Urgent | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | ▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
62 | شريف | رمضان ومتابعة الدفعة المقدمة | Urgent | Cancelled | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 | 2024-12-31 | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
63 | شريف | سيارة إسلام والمطالبة بالدفع | Meduim | Cancelled | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
64 | شريف | متابعة الجربوع في العقود التجارية بالكامل | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
65 | شريف | متابعة صرف المستخلصات الحالية | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
66 | شريف | مدن التقانة: قضية وترتيب أوراق | Meduim | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
67 | شريف | مشروع المترو وترتيب مستخلصاته ودفوعاته | High | Planned | Finanace Management | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
68 | خالد | تم المرور (سجل المركبات) | Meduim | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
69 | خالد | اجراء السحب الخاص بأي سيارات تكرر مخالفاتها من شركة صلت | Meduim | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
70 | خالد | التأمين والترخيص ومسوغات عدم التامين | Meduim | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
71 | خالد | التجهيز لرقابة المستندات | Meduim | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
72 | خالد | المخالفات المرورية وهيئة النقل | Meduim | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
73 | خالد | الموائمة | Urgent | Planned | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
74 | خالد | المقاولين والمخالفات | Urgent | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
75 | خالد | مركز البنية التحتية | Meduim | Done | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
76 | السيد | برنامج هدف وتأسيسي شركة موارد بشرية | Meduim | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
77 | السيد | . خالد والتطور الوظيفي | Meduim | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
78 | السيد | بطاقة تطوير وظيفي مع مسارات المهنية للعمل | Meduim | In work | Human Resources | 2025-03-12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
79 | السيد | شريف والتطور الوظيفي | Meduim | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
80 | السيد | . سيكل الرواتب | High | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
81 | السيد | شهادة التصنيف الجدولة | Urgent | On Hold | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
82 | السيد | . التصنيف مكتب سحابة الأعمال 2024 | Urgent | On Hold | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
83 | السيد | تمويل جلمود السيد مع عبد الله باسويد | Urgent | On Hold | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
84 | السيد | الميزانيات لجلمود ونجد مكتب | Urgent | On Hold | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
85 | السيد | تأمين مشروع 26 متفرقات | Urgent | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ▓▓▓▓▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
86 | السيد | موظفين الشركة على قوى والتأمينات | Meduim | In work | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
87 | السيد | نظام التحفيز | Meduim | Planned | Human Resources | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
88 | السكرتاريا | . الضمانات النهائية | High | In work | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
89 | السكرتاريا | ترتيب المكاتب بأفكار إبداعية | Meduim | Planned | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
90 | السكرتاريا | السكرتاريا | Meduim | Done | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
91 | السكرتاريا | التأكيد على دخول ناجز السكرتاريا | Low | Planned | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
92 | السكرتاريا | . الضمانات شركة المياه خطاب الرئيس | Low | Done | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 4 | ⭐⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
93 | السكرتاريا | . إعلان عن قيام لجنة | High | Planned | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 1 | ⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
94 | السكرتاريا | الاجتماعات الدورية والشهرية | Urgent | On Hold | Secretarial Department | 2025-03-12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 27 | 2025-04-26 |  | 19 | 2 | ⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
95 | السكرتاريا | بطاقات اعمال لرؤساء الأقسام والمهندسين موحدة | High | On Hold | Secretarial Department | 2025-01-01 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▓ | 97 | 2025-02-15 |  | -51 | 3 | ⭐⭐⭐ |  | 00@Alnimal.com.sa | 560524218
Task By Assignee | NO. Task | Planned | High
م. عمر | 8 | 2 | 3
م. سعيد | 10 | 7 | 1
م .رمضان | 13 | 6 | 0
صالح | 5 | 1 | 2
شريف | 31 | 20 | 10
خالد | 8 | 1 | 0
السيد | 12 | 6 | 1
السكرتاريا | 8 | 3 | 3
`
Finanace Management | 36
Human Resources | 12 | Task By Assignee | Task By Category |  | Task By Priority
Project Management | 23
Secretarial Department | 16
Customer Relationship Management | 8
Planned | 46
In work | 30
Cancelled | 4
On Hold | 9
Done | 6
Urgent | 9
High | 20
Meduim | 39
Low | 3
Formulas:
Due Today = TODAY()-[Task Date]+1
Due Today = Ashraf[[#This Row],[Task Date]]+15
Due Date = Ashraf[[#This Row],[Task Date]]+45
Progress = Ashraf[[#This Row],[Due Date]]-TODAY()
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## Gantt Chart
Gantt Chart
Number | Milestone | Start | Due | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30
1 | العمل على رفع مستوى المشاريع الى L 4 | 2025-01-01 | 2025-03-12
2 | بلان والقضية مع المحامي | 2025-01-01 | 2025-03-12
3 | المطور الانتهاء من التعاقد وتصفية الحساب | 2025-01-01 | 2025-03-12
4 | Pipe line Project report تقرير عن حالة المشاريع تحت الدراسة من كافة الجهات | 2025-01-01 | 2025-03-12
5 | الاتفاقية العامة شركة المياه | 2025-01-01 | 2025-03-12
6 | المطور الانتهاء من التعاقد وتصفية الحساب | 2025-01-01 | 2025-03-12
7 | تقرير عن المشاريع القديمة بالكامل | 2025-01-01 | 2025-03-12
8 | قضية 620 الف المرتبطة بشركة فراس | 2025-03-20 | 2025-05-29
9 | الإنتهاء من الجدول الزمني وتعديله | 2025-01-02 | 2025-03-13
10 | حصة أرامكو | 2025-01-04 | 2025-03-15
11 | فرق سعر الديزل | 2025-01-03 | 2025-03-14
12 | Recovery Plane | 2025-01-03 | 2025-03-14
13 | اسعار رسوم الفسوحات | 2025-01-03 | 2025-03-14
14 | مخالفات البنية ( قضايا ,اعتراض ) | 2025-01-03 | 2025-03-14
15 | تقرير عن الفسوحات | 2025-01-03 | 2025-03-14
16 | مدير مشروع عقد 26 | 2025-01-03 | 2025-03-14
17 | الإنتهاء من التعاقد مع مجموعة الجوهي المهندس بهجت عديلي | 2025-03-19 | 2025-05-28
18 | الرد على تقرير الفسوحات مع المياه وفراس | 2025-03-20 | 2025-05-29
19 | الخطة المالية للمهندس رمضان للإيصال 2 والهيكل التنظيمي مهم جدًا | 2025-01-01 | 2025-03-12
20 | تحديد مسؤوليات الاعمال مشروع إيصال 2 | 2025-01-01 | 2025-03-12
21 | الموقف المالي GTC | 2025-01-01 | 2025-03-12
22 | عمل فرقة للفسوحات لإخلاء الطرف النهائي | 2025-01-01 | 2025-03-12
23 | تنظيف سجل المقاول مع تركي | 2025-03-12 | 2025-05-21
24 | الوصف الوظيفي لكل موظف بإيصال من الاهم للأقل أهمية | 2025-01-01 | 2025-03-12
25 | أسباب العزوف عن مشاريع جدة | 2025-01-01 | 2025-03-12
26 | توقع حركة إيصال للرياض للسنة الحالة | 2025-01-01 | 2025-03-12
27 | سجل مخالفات إيصال 2 والطرف المتسبب والمتحمل | 2025-01-01 | 2025-03-12
28 | ضمان استمرارية إيصال 2 بنفس الطريقة | 2025-01-01 | 2025-03-12
29 | متابعة صرف الختاميات | 2025-03-12 | 2025-05-21
30 | مسوغات الصرف للمستخلصات الختامية | 2025-01-01 | 2025-03-12
31 | معدل تكلفة الفرقة والمقاول ومعدل الإنتاج | 2025-01-01 | 2025-03-12
32 | البنك الفرنسي | 2025-01-01 | 2025-03-12
33 | بنك الرياض | 2025-01-01 | 2025-03-12
34 | إبراهيم العلي والعوير: مكان نجد مطابقة أبيار القصيم | 2025-01-01 | 2025-03-12
35 | تحديث البنوك | 2025-01-01 | 2025-03-12
36 | عقود الإيجار | 2025-01-01 | 2025-03-12
37 | البرنامج الجديد مع الشامي | 2025-01-01 | 2025-03-12
38 | البنك الفرنسي | 2025-03-12 | 2025-05-21
39 | الزكاة والدخل والضريبة ( تعيين مستشار للإستفادة من المبادرة ) | 2025-01-01 | 2025-03-12
40 | الضمانات النهائية | 2025-01-01 | 2025-03-12
41 | المراجعة الدورية لموقع رماح وتقرير شهري | 2025-01-01 | 2025-03-12
42 | الميزانية تجنب مخالفة الأيداع | 2025-01-01 | 2025-03-12
43 | الهيئة العامة للزكاة والدخل | 2025-01-01 | 2025-03-12
44 | أبو حمود العنزي: الدفعات | 2025-01-01 | 2025-03-12
45 | أعمال آخر العام لإنهاء الميزانيات | 2025-01-01 | 2025-03-12
46 | آجل إنهاء الموقف | 2025-01-01 | 2025-03-12
47 | آلية احتساب الضمانات والقروض على العمليات | 2025-01-01 | 2025-03-12
48 | بنك الإنماء 2024: مشروع موريتانيا | 2025-01-01 | 2025-03-12
49 | بنك الرياض وحسابات جلمود: الدخول واستخدام مستخدم ثاني لحسابات جلمود | 2025-01-01 | 2025-03-12
50 | بنك الرياض: تجديد التسهيلات مع الأستاذ شريف وملاحظات التسهيلات مع ملاحظات سما | 2025-01-01 | 2025-03-12
51 | بنك الرياض: ترتيب الدفع أون لاين | 2025-01-01 | 2025-03-12
52 | تثبيت الحقوق مع نافذ وخاصة موضوع تأجير المعدات | 2025-03-12 | 2025-05-21
53 | تجهيز تقرير ائتماني شهري يرسل بالبريد | 2025-01-01 | 2025-03-12
54 | موازنه مع تدفق نقدي لكافة اعمال الشركة | 2025-01-01 | 2025-03-12
55 | ترتيب كشوفات حسابات المساهمين بالكمال | 2025-01-01 | 2025-03-12
56 | تصفية عقودهم حتى العام 2024 نهايته | 2025-01-01 | 2025-03-12
57 | تصفية عقود الأحفاد | 2025-01-01 | 2025-03-12
58 | تصفية حسابات المقاولين | 2025-01-01 | 2025-03-12
59 | تطبيق سياسات التشغيل المالي | 2025-01-01 | 2025-03-12
60 | حرارة الله يرحمه: الدفع على مراحل | 2025-01-01 | 2025-03-12
61 | حساب المقاولين مع المخالفات | 2025-01-01 | 2025-03-12
62 | رمضان ومتابعة الدفعة المقدمة | 2025-01-01 | 2025-03-12
63 | سيارة إسلام والمطالبة بالدفع | 2025-01-01 | 2025-03-12
64 | متابعة الجربوع في العقود التجارية بالكامل | 2025-01-01 | 2025-03-12
65 | متابعة صرف المستخلصات الحالية | 2025-01-01 | 2025-03-12
66 | مدن التقانة: قضية وترتيب أوراق | 2025-01-01 | 2025-03-12
67 | مشروع المترو وترتيب مستخلصاته ودفوعاته | 2025-01-01 | 2025-03-12
68 | تم المرور (سجل المركبات) | 2025-01-01 | 2025-03-12
69 | اجراء السحب الخاص بأي سيارات تكرر مخالفاتها من شركة صلت | 2025-01-01 | 2025-03-12
70 | التأمين والترخيص ومسوغات عدم التامين | 2025-01-01 | 2025-03-12
71 | التجهيز لرقابة المستندات | 2025-01-01 | 2025-03-12
72 | المخالفات المرورية وهيئة النقل | 2025-01-01 | 2025-03-12
73 | الموائمة | 2025-01-01 | 2025-03-12
74 | المقاولين والمخالفات | 2025-01-01 | 2025-03-12
75 | مركز البنية التحتية | 2025-01-01 | 2025-03-12
76 | برنامج هدف وتأسيسي شركة موارد بشرية | 2025-01-01 | 2025-03-12
77 | . خالد والتطور الوظيفي | 2025-01-01 | 2025-03-12
78 | بطاقة تطوير وظيفي مع مسارات المهنية للعمل | 2025-03-12 | 2025-05-21
79 | شريف والتطور الوظيفي | 2025-01-01 | 2025-03-12
80 | . سيكل الرواتب | 2025-01-01 | 2025-03-12
81 | شهادة التصنيف الجدولة | 2025-01-01 | 2025-03-12
82 | . التصنيف مكتب سحابة الأعمال 2024 | 2025-01-01 | 2025-03-12
83 | تمويل جلمود السيد مع عبد الله باسويد | 2025-01-01 | 2025-03-12
84 | الميزانيات لجلمود ونجد مكتب | 2025-01-01 | 2025-03-12
85 | تأمين مشروع 26 متفرقات | 2025-01-01 | 2025-03-12
86 | موظفين الشركة على قوى والتأمينات | 2025-01-01 | 2025-03-12
87 | نظام التحفيز | 2025-01-01 | 2025-03-12
88 | . الضمانات النهائية | 2025-01-01 | 2025-03-12
89 | ترتيب المكاتب بأفكار إبداعية | 2025-01-01 | 2025-03-12
90 | السكرتاريا | 2025-01-01 | 2025-03-12
91 | التأكيد على دخول ناجز السكرتاريا | 2025-01-01 | 2025-03-12
92 | . الضمانات شركة المياه خطاب الرئيس | 2025-01-01 | 2025-03-12
93 | . إعلان عن قيام لجنة | 2025-01-01 | 2025-03-12
94 | الاجتماعات الدورية والشهرية | 2025-03-12 | 2025-05-21
95 | بطاقات اعمال لرؤساء الأقسام والمهندسين موحدة | 2025-01-01 | 2025-03-12

## Soluations
لإضافة ميزة التكامل مع مايكروسوفت تيمز إلى ملف "Task Priority Tracker"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1 | استخدام الروابط
يمكنك إضافة روابط مباشرة لمهام أو مستندات معينة في تيمز داخل ملف Excel. هذا يمكن أن يتم عن طريق:
نسخ رابط المحادثة أو القناة في تيمز ولصقه في الخلايا المناسبة في ملف Excel.
2 | إضافة زر لبدء محادثة
يمكنك إضافة زر في Excel يستخدم ماكرو (Macro) لفتح محادثة جديدة في تيمز:
افتح Excel.
انتقل إلى "المطور" (Developer) في الشريط العلوي (إذا لم يكن مرئيًا، يمكنك تفعيله من إعدادات Excel).
اختر "إدراج" (Insert) ثم اختر "زر" (Button).
قم بكتابة كود ماكرو يقوم بفتح تطبيق تيمز مع رابط محدد.
3 | استخدام تطبيقات الطرف الثالث
يمكنك استخدام تطبيقات مثل Zapier أو Power Automate (سابقًا Microsoft Flow) لربط Excel مع تيمز. يمكن ذلك عن طريق:
إعداد تدفق (Flow) يقوم بإرسال إشعارات أو تحديثات من Excel إلى تيمز.
على سبيل المثال، يمكنك إعداد تدفق يقوم بإرسال رسالة إلى قناة معينة في تيمز عندما يتم تحديث حالة مهمة في Excel.
4 | استخدام تيمز كأداة تواصل
يمكنك تضمين قسم في الملف لتحديد طريقة التواصل عبر تيمز، مثل إنشاء قناة مخصصة لمتابعة تقدم المهام، بحيث يتمكن جميع الأعضاء من مناقشة الأمور المتعلقة بالمهام.
5 | المزامنة مع تطبيقات Office 365
إذا كان لديك اشتراك في Office 365، يمكنك استخدام ميزات المزامنة بين تيمز وExcel، حيث يمكنك مشاركة الملف عبر تيمز مباشرة.
بمجرد رفع الملف إلى SharePoint أو OneDrive، يمكنك مشاركته مع الفريق عبر تيمز.
خلاصة
باستخدام هذه الطرق، يمكنك تحسين التكامل بين ملف "Task Priority Tracker" ومايكروسوفت تيمز، مما يسهل التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق.