## تفاصيل الحسابات
وزارة الأشغال العـــامة | [7 empty] | المتعهد : |  |  | شركة الخليج المتحدة للانشاء
قطـــــاع هندســـــة الصيـــــانة | [7 empty] | رقم العقد : |  |  | هـ ط / 171
ادارة صيانة الطرق السريعة والجسور | [7 empty] | رقم امر العمل : |  |  | 04
رقم البند |  |  | وصف البند | [8 empty] | الوحدة
م | الموقع |  |  |  | المخطط | المسلسل | تفاصيل القياسات |  |  |  |  | اجمالي الكمية
[7 empty] | عدد | طول | عرض | ارتفاع | قانون
[8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | اجمالي البند |  |  | 0
|  | حاسب الكميات |  | ممثل المتعهد |  |  |  |  | المهندس المشرف
الاسم:
التوقيع:

## طلبات تدقيق
رقم الطلب | تاريخ الارسال | موقع العمل | رقم البند | نوع العمل | الكميه | الحاله
0451 | 2010/04/01 |  | 10/4 | توريد ورش طبقة لاصقه ( Tack Coat ) . | 9509 | OK
0452 | 2010/04/01 |  | 12/4 | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . | 9509 | OK
0458 | 2010/04/03 |  | 10/4 | توريد ورش طبقة لاصقه ( Tack Coat ) . | 11072.8 | OK
0459 | 2010/04/03 |  | 12/4 | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . | 11072.8 | OK
0464 | 2010/04/04 |  | 10/4 | توريد ورش طبقة لاصقه ( Tack Coat ) . | 8473 | OK
0465 | 2010/04/04 |  | 12/4 | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . | 8473 | OK
0471 | 2010/04/05 |  | 10/4 | توريد ورش طبقة لاصقه ( Tack Coat ) . | 7890.15 | OK
0472 | 2010/04/05 |  | 12/4 | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . | 7890.15 | OK

## توزيع البنود
رقم طلب التدقيق | تاريخ |  | رقم البند | 1/4 | 3/4 | 5/4 | 9/4 | 10/4 | 12/4 | 20/4 | 22/4 | 24/4 | 31/4 | 33/4 | 34/4 | 44/7 | 45/7 | 53/7 | 54/7 | 56/7 | 57/7 | 61/7 | 64/7 | 65/7 | 67/7 | 25/17
|  |  | وصف البند | قشط وفرش بسماكة 2 سم . | شرحه ولكن بسماكة 4 سم | شرحه ولكن بسماكة 6 سم | قشط وفرش بسماكة 10 سم . | توريد ورش طبقة لاصقه (Tack Coat) . | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . | توريد وفرش لأسفلت نموذج ( II) بسماكة 4 سم . | شرحه ولكن لأسفلت نموذج ( II ) بسماكة 6 سم . | توريد وفرش لأسفلت نموذج (II) بسماكة 8 سم . | توريد وتعبئة الشقوق | معالجة عميقة Deep Patch بسماكة 7 سم . | شرحه ولكن لمعالجة عميقة(Deep Patch) بسماكة 14 سم. | توريد دهان ثرموبلاستيك 2.5 مم لخط بعرض 20 سم باللون المطلوب متقطع أو متصل . | توريد دهـان ثرموبلاستـيك وتخطـيط الجـزر المروريـة (CHEVRON) بسمك 2.5 مم بالشكل واللون المطلوبين. | توريد دهان ثرموبلاستيك 2.5 مم لأسهم أرضية نموذج 619 ، 620 بطول 6 م . | توريد دهان ثرموبلاستيك 2.5 مم لأسهم أرضية نموذج 618 ، 619 بطول 24 م . | توريد دهان ثرموبلاستيك 2.5 مم لأسهم أرضية نموذج 621 بطول 16 م . | توريد دهان ثرموبلاستيك 2.5 مم لأسهم أرضية نموذج 621 بطول 32 م . | توريد وتركيب علامة نموذج (NR) . | شرحه ولكن لعلامة أرضية سيراميك نموذج ( CR) عاكس باتجاهين باللون | شرحه ولكن لعلامة أرضية بلاستيك نموذج ( CR) عاكس باتجاهين باللون | توريد وتركيب علامة نموذج (D) قطر 6 بوصة . | توريد وتركيب سلك حساس خاص بكاميرات متجاوزي الإشارة الحمراء في الأسفلت أو البلاط .
|  | موقع الاعمال | الوحدة | م2 | م2 | م2 | م2 | م2 | م2 | م2 | م2 | م2 | م.ط | م2 | م2 | م.ط | م2 | عدد | عدد | عدد | عدد | عدد | عدد | عدد | عدد | م.ط
0451 | 2010/04/01 | شولدر السريعة 190+23 الى 485+22 والحارة الوسطى من 350+24 الى 485+22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509 | 0 | 0
0452 | 2010/04/01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9509
0458 | 2010/04/03 | الحاره البطيئه مع الشولدر من 800+24 الى 670+23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11072.8
0459 | 2010/04/03 | الحاره البطيئه مع الشولدر من 800+24 الى 670+23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11072.8
0464 | 2010/04/04 | الحارة البطيئة 630+23 الى 485+22 | [5 empty] | 8473
0465 | 2010/04/04 | [7 empty] | 8473
0471 | 2010/04/05 | [6 empty] | 7890.15
0472 | 2010/04/05 | [7 empty] | 7890.15
0 | 0 |  |  | الطلب الاول :
0 | 0 | [5 empty] | زى منت شايف يا بشمهندس المعادلات مطلعه هنه اصفار انا عايزها تكون فراغ لو مستخدمتش زى الى عملتو فى جدولك الى بعتهولى
0 | 0
0 | 0
| اجمالي الكمية |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36944.95 | 36944.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| سعر الوحده |  |  | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.41 | 0.04 | 0.53 | 0.94 | 1.39 | 1.85 | 0.05 | 5.36 | 7.35 | 0.24 | 2.14 | 4.89 | 14.24 | 17.8 | 35.59 | 0.42 | 1.39 | 0.68 | 4.03 | 12.82
| الاجمالي |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.798 | 19580.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| الاجمالى قبل النسبه |  |  | 21058.6215
الاجمالى بعد النسبه (+11.00%) |  |  |  | 23375.0699

## دفعة
[7 empty] | تاريخ: | 2010-04-26
وزارة الاشغال العامة
قطاع هندسة الصيانة | [6 empty] | كشف تنفيذى / | 8 جزئي | الطلب الثانى:
ادارة صيانةالطرق السريعة والجسور |  |  |  |  | امر العمل رقم: |  |  | (04) | تلاحظ فى هذا المربع اللون بقه احمر علشان الكميه زادت زى متفقنا
رقم امر العمل: | 04 |  | رقم العقد : | هـ ط / 171 |  |  |  |  | والمربع الثانى بقه احمر لان الكميه فى عمود ( كميه اخر تعديل ) عباره عن فراغ وده كويس
قيمة امر العمل : | 645725.251 | د.ك | اسم العقد : | صيانة عامة لطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع مع التقاطعات
مدتة: | 150 | يوم | المتعهـد: | الشركة الخليج المتحدة للانشاء
تاريخ البداء: | 2009/07/12
تاريخ انتهاء: | 2009/12/08 | [7 empty] | امر العمل متاخر | -139 | يوم
موقع العمل : طريق الملك فهد باتجاه الشمال من محطة 650+28 الى 200+18
امر العمل الصادر
باب / بند | وصف الاعمال |  |  |  | الكمية | الوحدة | سعر الوحدة | الاجمالى | كميه اخر تعديل | فرق الزياده | قيمه اخر تعديل
1/4 | قشط وفرش بسماكة 2 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 0.14 | 0 | 70100 | -70100 | 9814
3/4 | شرحه ولكن بسماكة 4 سم |  |  |  | 0 | م2 | 0.2 | 0 | 13000 | -13000 | 2600
5/4 | شرحه ولكن بسماكة 6 سم |  |  |  | 0 | م2 | 0.24 | 0 | 87000 | -87000 | 20880
9/4 | شرحه ولكن بسماكة 10 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 0.41 | 0 | 174500 | -174500 | 71545
10/4 | توريد ورش طبقة لاصقه ( Tack Coat ) . |  |  |  | 36944.95 | م2 | 0.04 | 1477.798 | 20000 | 16944.95 | 800
12/4 | توريد وفرش خلطه مفتوحة التدرج PMS سمك 20 مم . |  |  |  | 36944.95 | م2 | 0.53 | 19580.8235 |  | 36944.95 | 0
20/4 | توريد وفرش لأسفلت نموذج ( II) بسماكة 4 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 0.94 | 0 | 115000 | -115000 | 108100
22/4 | شرحه ولكن لأسفلت نموذج ( II ) بسماكة 6 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 1.39 | 0 | المطلوب هنه بقه :
24/4 | شرحه ولكن لأسفلت نموذج ( II) بسماكة 8 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 1.85 | 0 | اولا : عايز اخلى اللون يبقى مثلا اخضر فى حاله لو كان الكميه المقابله عباره عن فراغ فقط
31/4 | توريد وتعبئة الشقوق |  |  |  | 0 | م . ط | 0.05 | 0 | يعنى الحاله دى لونها احمر والحاله التانيه لونها اخضر
33/4 | معالجة عميقة Deep Patch بسماكة 7 سم . |  |  |  | 0 | م2 | 5.36 | 0
34/4 | شرحه ولكن لمعالجة عميقة( Deep Patch) بسماكة 14 سم. |  |  |  | 0 | م2 | 7.35 | 0 | ثانيا : عايز اعرف ازاى اغير الالوان دى منين وازاى
44/7 | شرحه ولكن لخط بعرض 20 سم باللون المطلوب متقطع أو متصل . |  |  |  | 0 | م . ط | 0.24 | 0
45/7 | توريد دهـان ثرموبلاستـيك وتخطـيط الجـزر المروريـة ((CHEVRON بسمك 2.5 مم بالشكل واللون المطلوبين. |  |  |  | 0 | م2 | 2.14 | 0
53/7 | شرحه ولكن لأسهم أرضية نموذج 619 ، 620 بطول 6 م . |  |  |  | 0 | عدد | 4.89 | 0 | 16 | -16 | 78.24
54/7 | شرحه ولكن لأسهم أرضية نموذج 618 ، 619 بطول 24 م . |  |  |  | 0 | عدد | 14.24 | 0 | 6 | -6 | 85.44
56/7 | شرحه ولكن لأسهم أرضية نموذج 621 بطول 16 م . |  |  |  | 0 | عدد | 17.8 | 0 | 14 | -14 | 249.2
57/7 | شرحه ولكن لأسهم أرضية نموذج 621 بطول 32 م . |  |  |  | 0 | عدد | 35.59 | 0 | 12 | -12 | 427.08
61/7 | توريد وتركيب علامة نموذج (NR ) . |  |  |  | 0 | عدد | 0.42 | 0 | 9450 | -9450 | 3969
64/7 | شرحه ولكن لعلامة أرضية سيراميك نموذج ( CR) عاكس باتجاهين باللون |  |  |  | 0 | عدد | 1.39 | 0 | 4950 | -4950 | 6880.5
65/7 | شرحه ولكن لعلامة أرضية بلاستيك نموذج ( CR) عاكس باتجاهين باللون |  |  |  | 0 | عدد | 0.68 | 0 | 4950 | -4950 | 3366
67/7 | توريد وتركيب علامة نموذج (D ) قطر 6 بوصة . |  |  |  | 0 | عدد | 4.03 | 0 | 1400 | -1400 | 5642
25/17 | شرحه ولكن لتوريد وتركيب سلك حساس خاص بكاميرات متجاوزي الإشارة الحمراء في الأسفلت أو البلاط . |  |  |  | 0 | م . ط | 12.82 | 0 | 100 | -100 | 1282
[9 empty] | اخر تعديل لامر العمل |  | 261647.4906
[5 empty] | اجمالى قبل النسبه |  |  | 21058.6215 | 21058.6215 |  | 0
[5 empty] | اجمالى بعد نسبه الزيادة ( + 11.00 % ) |  |  | 23375.0699 | 3.62% |  | بالنسبه لامر العمل
[9 empty] | 557934.274 |  | الدفعه السابقه
[9 empty] | -534559.2041 |  | قيمه الدفعه الحاليه
| حاسب الكميات |  | المتعهد |  |  |  | المهندس المشرف
الاسم:
التوقييع: