## الكميات
اليوم | التاريخ | مؤسسة رغد الحياة | [7 empty] | مؤسسة النهضة
|  | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان
الثلاثاء | 2013-01-01
الأربعاء | 2013-01-02 | 110 | 200 | 1 | 150 | 38 |  |  |  | 500
الخميس | 2013-01-03 |  |  |  |  | 522 | 411 | 52 | 360 |  | 22 | 225 | 1447 | 152 | 100 | 25 | 100
الجمعة | 2013-01-04 | 10 | 111 | 22 | 58 | 25 | 33 | 10 | 20 | 10 | 11 | 80
الاسبوع الاول |  | 120 | 311 | 23 | 208 | 585 | 444 | 62 | 380 | 510 | 33 | 305 | 1447 | 152 | 100 | 25 | 100
السبت | 2013-01-05
الأحد | 2013-01-06
الإثنين | 2013-01-07
الثلاثاء | 2013-01-08
الأربعاء | 2013-01-09
الخميس | 2013-01-10
الجمعة | 2013-01-11
الاسبوع الثاني |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
السبت | 2013-01-12
الأحد | 2013-01-13
الإثنين | 2013-01-14
الثلاثاء | 2013-01-15
الأربعاء | 2013-01-16
الخميس | 2013-01-17
الجمعة | 2013-01-18
السبت | 2013-01-19
الأحد | 2013-01-20
الإثنين | 2013-01-21
الثلاثاء | 2013-01-22
الأربعاء | 2013-01-23

## تقرير اسبوعى
التاريخ :
مشروع:
الموضوع: | [10 empty] | يجب أن تستكمل القائمة
سعادة/المدير التنفيذى
[7 empty] | التقرير الاسبوعي الموجز عن الأعمال المنجزة بمشروع الصرف الصحي عن الاسبوع | الثاني
|  | من تاريخ | 2013-01-05 |  | إلى تاريخ | 2013-01-11
م | اسم المؤسسة والموقع | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان | ملاحظات
1 | مؤسسة رغد الحياة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الاول
2 | مؤسسة النهضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثاني
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثالث
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الرابع
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الخامس
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | السادس
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | السابع
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثامن
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | التاسع
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | العاشر
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الحادي عشر
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثاني عشر
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثالث عشر
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الرابع عشر
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

## تقرير شهري
التاريخ :
مشروع:
الموضوع:
سعادة/المدير التنفيذى
[7 empty] | التقرير الشهري الموجز عن الأعمال المنجزة بمشروع الصرف الصحي للشهر | الاول
|  |  | من | 2013-01-01 |  | إلى | 2013-01-31
م | اسم المؤسسة والموقع | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان | ملاحظات | السنة | 2013
1 | مؤسسة رغد الحياة | 120 | 311 | 23 | 208 | 585 | 444 | 62 | 380 |  | الشهور | الاول
2 | مؤسسة النهضة | 510 | 33 | 305 | 1447 | 152 | 100 | 25 | 100 |  |  | الثاني
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثالث
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الرابع
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الخامس
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | السادس
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | السابع
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثامن
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | التاسع
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | العاشر
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الحادي عشر
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الثاني عشر
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## تقرير سنوي
التاريخ :
مشروع:
الموضوع:
سعادة/المدير التنفيذى
[7 empty] | التقرير السنوي الموجز عن الأعمال المنجزة بمشروع الصرف الصحي |  |  |  | السنــــة | 2013
|  |  | من | 2013-01-01 |  | إلى | 2013-12-31
م | اسم المؤسسة والموقع | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان | ملاحظات
1 | مؤسسة رغد الحياة | 120 | 311 | 23 | 208 | 585 | 444 | 62 | 380
2 | مؤسسة النهضة | 510 | 33 | 305 | 1447 | 152 | 100 | 25 | 100
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0