## الكميات
اليوم | التاريخ | مؤسسة نهضة البنيان * مركز القوارة * مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة عبدالله الدخيل *مركز غاف الجواء * مرحلة خامسة | [8 empty] | فرقة بن سمار*مركز الهمجة*مركز ابانات *مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة المكيثير*مركز ابانات*مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسه عبدالله العجروش*مركز الهمجه*مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة ركن المواثيق*مركزابانات*مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة عبدالله شتوى العيافى*مركزعطا*مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة دلال لافى الشرارى*مركز ابانات*مرحلة خامسة | [8 empty] | مؤسسة اللحيف*مركز ضرية*مرحلة سادسة | [8 empty] | مؤسسة انجاز الامتياز*مركز روضة القردان*مرحلة سادسة | [8 empty] | مؤسسة العجروش*مركز الدحلة*مرحلة سادسة | [8 empty] | غزاى .. الحربي*مركز الخريشاء*مرحلة سادسة | [8 empty] | مؤسسة بوادر الجودة*مركز اللغفية*مرحلة سادسة | [8 empty] | مؤسسة س * مركز ضرية * مرحلة سادسة | [8 empty] | مؤسسة غزاى الحربي*مركز دخنة*مرحلة سابعة | [8 empty] | مؤسسة غزاى الحربي1*مركز الخشيبى*مرحلة سابعة | [8 empty] | مؤسسة سماالتطوير*مركز الشنانة*مرحلة سابعة | [8 empty] | مؤسسة غزاى الحربي00*مركز الشبيكية*مرحلة سابعة | [8 empty] | مؤسسة القوس المنير00*مركز ثادج*مرحلة سابعة | [10 empty] | 125مم | 180مم | 250مم | سفلتة | مح100 | مح150 | مح200 | طفايات |  | 125مم | 180مم | 250مم | سفلتة | مح100 | مح150 | مح200 | طفايات |  | 125مم | 180مم | 250مم | سفلتة | مح100 | مح150 | مح200 | طفايات | اجمالي مرحلة خامسة | اجمالي مرحلة سادسة | اجمالي مرحلة سابعة
|  | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | محابس 200 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | محابس 200 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | محابس 100 | محابس 150 | محابس 200 | تركيب طفايات |  | مرحلة خامسة | 100 | 160 | 250 | 40 | 1400 | 2200 | 3400 | 4000 | مرحلة سادسة | 120 | 150 | 210 | 40 | 1600 | 2000 | 1800 | 5000 | مرحلة سابعة | 120 | 150 | 210 | 40 | 1600 | 2000 | 2800 | 5000
الثلاثاء | 2013-01-01 |  | 3642 | 9071 | 240 |  | 1 | 4 | [12 empty] | 600 | [8 empty] | 4374 | 24585 | 1052 |  | 1 | 8 |  | 17 | [20 empty] | 2246 | 960 |  |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 2414 | 6181 |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 1158 | 2644 | [7 empty] | 2482 | 5662 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 5317 | 10148 |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1002 | 3088 | [7 empty] | 1113 | 547 | [7 empty] | 11276 | 7537 |  |  | 2 | 12 |  | 7 |  | 2449 | 6402 |  |  | 1 | 4 |  | 11 |  | 5538 | 2158 |  |  | 5 | 6 |  | 4 |  | 4634 | 4878 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2167 | 5359 |  |  |  | 1 |  | 11
الأربعاء | 2013-01-02 | [181 empty] | 5948420 | [8 empty] | 7303180
الخميس | 2013-01-03
الجمعة | 2013-01-04
الاسبوع الاول |  | 0 | 3642 | 9071 | 240 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 24585 | 1052 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1158 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5317 | 10148 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276 | 7537 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2449 | 6402 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5538 | 2158 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4634 | 4878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7276320 |  | 861600 | 5744320 | 563000 | 0 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1618320 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3127680 | 3950100 | 0 | 0 | 14400 | 46000 | 0 | 165000 | 7276320 | 5948420 | 7303180
السبت | 2013-01-05 | 1200 |  | 1200 | [15 empty] | 400 |  | 400 | [6 empty] | 194 | 194 | [7 empty] | 120 |  | 120 |  | 1200 |  |  |  |  | 1500 | 799 | 1230 | [6 empty] | 340 | 340 | [70 empty] | 540 | 419 | 288 |  | 800 | [26 empty] | 1200 |  |  |  |  | 100 | 100
الأحد | 2013-01-06
الإثنين | 2013-01-07
الثلاثاء | 2013-01-08
الأربعاء | 2013-01-09 | [181 empty] | 5948420 | [8 empty] | 7488660
الخميس | 2013-01-10
الجمعة | 2013-01-11
الاسبوع الثاني |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 799 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 419 | 288 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929620 |  | 994900 | 6216320 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 | #VALUE! | 1618320 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 | #VALUE! | 3189960 | 3993300 | 0 | 80000 | 14400 | 46000 | 0 | 165000 | 7929620 | 5948420 | 7488660
السبت | 2013-01-12
الأحد | 2013-01-13
الإثنين | 2013-01-14
الثلاثاء | 2013-01-15
الأربعاء | 2013-01-16 | [181 empty] | 5948420 | [8 empty] | 7488660
الخميس | 2013-01-17
الجمعة | 2013-01-18
الاسبوع الثالث |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929620 |  | 994900 | 6216320 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1618320 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3189960 | 3993300 | 0 | 80000 | 14400 | 46000 | 0 | 165000 | 7929620 | 5948420 | 7488660
السبت | 2013-01-19 | 600 |  | 600 | [24 empty] | 176 | 168 | 8 | [6 empty] | 468 |  | 480 | [6 empty] | 600 | 120 | 552 | [6 empty] | 300 | [71 empty] | 199 | 199 |  |  | 600 | 9 | 2
الأحد | 2013-01-20
الإثنين | 2013-01-21
الثلاثاء | 2013-01-22
الأربعاء | 2013-01-23 | [181 empty] | 5948420 | [8 empty] | 7554940
الخميس | 2013-01-24
الجمعة | 2013-01-25
الاسبوع الرابع |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 120 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 600 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220820 |  | 1023700 | 6478720 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1618320 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3213840 | 3993300 | 0 | 104000 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 8220820 | 5948420 | 7554940
السبت | 2013-01-26 | 750 |  | 750 | [24 empty] | 200 |  | 164 | [6 empty] | 280 |  | 350 | [6 empty] | 500 |  | 585 | [6 empty] | 300 |  | 300 | [69 empty] | 297 | 103 | 194 |  | 1000 | [31 empty] | 150 |  | 150
الأحد | 2013-01-27
الإثنين | 2013-01-28
الثلاثاء | 2013-01-29
الأربعاء | 2013-01-30 | [181 empty] | 5948420 | [8 empty] | 7658900
الخميس | 2013-01-31
الجمعة | 2013-02-01
الاسبوع الخامس |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 103 | 194 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564660 |  | 1023700 | 6822560 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1618320 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3226200 | 4044900 | 0 | 144000 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 8564660 | 5948420 | 7658900
السبت | 2013-02-02 |  |  | 900 | [25 empty] | 344 | [9 empty] | 300 | [8 empty] | 300 | [7 empty] | 132 | 156 | [25 empty] | 30 | [45 empty] | 420 |  | 600 | [33 empty] | 60
الأحد | 2013-02-03
الإثنين | 2013-02-04
الثلاثاء | 2013-02-05
الأربعاء | 2013-02-06
الخميس | 2013-02-07
الجمعة | 2013-02-08
الاسبوع السادس |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1071300 | 7087520 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1621920 | 4240500 | 0 | 0 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3226200 | 4116900 | 0 | 168000 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 8877220 | 5952020 | 7754900
السبت | 2013-02-09 | 1600 | 120 | 1480 | [24 empty] | 60 | 60 | [7 empty] | 318 |  | 292 | [6 empty] | 312 | 120 | 192 | [6 empty] | 80 | 72 | [29 empty] | 400 | [17 empty] | 200 | [22 empty] | 416 | 561 |  |  | 800
الأحد | 2013-02-10
الإثنين | 2013-02-11
الثلاثاء | 2013-02-12
الأربعاء | 2013-02-13
الخميس | 2013-02-14
الجمعة | 2013-02-15
الاسبوع السابع |  | 1600 | 120 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 561 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1108500 | 7401760 | 563000 | 48000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1621920 | 4240500 | 0 | 24000 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3293520 | 4116900 | 0 | 200000 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 9228660 | 5976020 | 7854220
السبت | 2013-02-16 | 1150 | 300 | 850 |  | 700 | [17 empty] | 850 | [13 empty] | 312 |  | 252 | [6 empty] | 300 | 216 | [7 empty] | 165 | 60 | 24 | 80 | [68 empty] | 589 | 407 | 32
الأحد | 2013-02-17
الإثنين | 2013-02-18
الثلاثاء | 2013-02-19
الأربعاء | 2013-02-20
الخميس | 2013-02-21
الجمعة | 2013-02-22
الاسبوع الثامن |  | 1150 | 300 | 850 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 60 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 407 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1166100 | 7581920 | 583000 | 110000 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1621920 | 4240500 | 0 | 24000 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3342360 | 4121700 | 0 | 200000 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 9548420 | 5976020 | 7907860
السبت | 2013-02-23 | 750 |  | 750 |  | 350 | [17 empty] | 236 | [8 empty] | 160 | [13 empty] | 360 | 240 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 324 |  | 264 | [16 empty] | 160 | 160 | [42 empty] | 387 | 198 | 189 |  | 580 | [26 empty] | 400
الأحد | 2013-02-24
الإثنين | 2013-02-25
الثلاثاء | 2013-02-26
الأربعاء | 2013-02-27
الخميس | 2013-02-28
الجمعة | 2013-03-01
الاسبوع التاسع |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 198 | 189 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1190100 | 7744160 | 608000 | 139840 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1641120 | 4264500 | 0 | 24000 | 1600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3366120 | 4150050 | 0 | 239200 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 9789500 | 6019220 | 7999170
السبت | 2013-03-02 | 1050 | 1050 |  |  | 500 | [17 empty] | 500 |  |  |  |  | 435 | 435 | [16 empty] | 230 | 220 | [7 empty] | 24 | 24 | [7 empty] | 700 | 300 | 384 | [15 empty] | 120 |  | 120 |  |  | 2 | [39 empty] | 758 | 115 | 643
الأحد | 2013-03-03
الإثنين | 2013-03-04
الثلاثاء | 2013-03-05
الأربعاء | 2013-03-06
الخميس | 2013-03-07
الجمعة | 2013-03-08
الاسبوع العاشر |  | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 115 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1393000 | 7805600 | 608000 | 179840 | 2800 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1641120 | 4282500 | 0 | 24000 | 4800 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3379920 | 4246500 | 0 | 239200 | 28800 | 50000 | 0 | 165000 | 10093840 | 6040420 | 8109420
السبت | 2013-03-09 | 1200 | 1050 | 150 |  | 650 | [17 empty] | 232 |  |  |  |  | 300 |  | 250 | [15 empty] | 144 |  | 144 |  |  | 1 |  |  |  | 215 | 168 | [7 empty] | 500 | 450 | [16 empty] | 200 | 158 |  |  |  | 2 | [39 empty] | 346 | 346 |  |  | 1000 | 3
الأحد | 2013-03-10
الإثنين | 2013-03-11
الثلاثاء | 2013-03-12
الأربعاء | 2013-03-13
الخميس | 2013-03-14
الجمعة | 2013-03-15
الاسبوع الحادي عشر |  | 1200 | 1050 | 150 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1559800 | 7892640 | 608000 | 215120 | 4200 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1660080 | 4282500 | 0 | 24000 | 8000 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3421440 | 4246500 | 0 | 279200 | 33600 | 50000 | 0 | 165000 | 10384360 | 6062580 | 8195740
السبت | 2013-03-16 | 925 | 410 | 415 |  | 940 | [17 empty] | 372 |  |  |  |  | 240 | 36 | 204 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 408 |  | 372 | [6 empty] | 66 | 66 | [7 empty] | 312 |  | 312 | [15 empty] | 240 | 190 |  |  |  | 1 | [39 empty] | 562 | 544 | 18 |  | 450
الأحد | 2013-03-17
الإثنين | 2013-03-18
الثلاثاء | 2013-03-19
الأربعاء | 2013-03-20
الخميس | 2013-03-21
الجمعة | 2013-03-22
الاسبوع الثاني عشر |  | 925 | 410 | 415 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 36 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 544 | 18 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1611000 | 8101120 | 608000 | 267600 | 4200 | 28600 | 0 | 76000 |  | 1682880 | 4282500 | 0 | 24000 | 9600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3486720 | 4249200 | 0 | 297200 | 33600 | 50000 | 0 | 165000 | 10696520 | 6086980 | 8281720
السبت | 2013-03-23 | 500 |  | 500 | [6 empty] | 700 | 700 |  |  | 600 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 56 |  | 56 | [5 empty] | 1 | 132 | 132 | [7 empty] | 384 |  | 420 | [15 empty] | 420 | 420 | [7 empty] | 300 |  | 300 | [6 empty] | 300 | 300 | [43 empty] | 520 | 520 |  |  |  | 10
الأحد | 2013-03-24
الإثنين | 2013-03-25
الثلاثاء | 2013-03-26
الأربعاء | 2013-03-27
الخميس | 2013-03-28
الجمعة | 2013-03-29
الاسبوع الثالث عشر |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 |  | 1718880 | 4327500 | 0 | 24000 | 9600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3549120 | 4249200 | 0 | 297200 | 49600 | 50000 | 0 | 165000 | 11021880 | 6167980 | 8360120
السبت | 2013-03-30
الأحد | 2013-03-31
الإثنين | 2013-04-01
الثلاثاء | 2013-04-02
الأربعاء | 2013-04-03
الخميس | 2013-04-04
الجمعة | 2013-04-05
الاسبوع الرابع عشر |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 |  | 1718880 | 4327500 | 0 | 24000 | 9600 | 28000 | 0 | 60000 |  | 3549120 | 4249200 | 0 | 297200 | 49600 | 50000 | 0 | 165000 | 11021880 | 6167980 | 8360120
السبت | 2013-04-06
الأحد | 2013-04-07
الإثنين | 2013-04-08
الثلاثاء | 2013-04-09
الأربعاء | 2013-04-10
الخميس | 2013-04-11
الجمعة | 2013-04-12
الاسبوع الخامس عشر |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-04-13
الأحد | 2013-04-14
الإثنين | 2013-04-15
الثلاثاء | 2013-04-16
الأربعاء | 2013-04-17
الخميس | 2013-04-18
الجمعة | 2013-04-19
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-04-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-04-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-04-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-04-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-04-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-04-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-04-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-04-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-04-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-04-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-04-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-05-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-05-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-05-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-05-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-05-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-05-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-05-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-05-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-05-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-05-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-05-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-05-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-05-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-05-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-05-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-05-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-05-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-05-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-05-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-05-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-05-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-05-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-05-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-05-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-05-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-05-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-05-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-05-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-05-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-05-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-05-31 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000 | [18 empty] | 11021880 | 0 | 0
السبت | 2013-06-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-06-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-06-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-06-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-06-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-06-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-06-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-06-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-06-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-06-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-06-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-06-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-06-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-06-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-06-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-06-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-06-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-06-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-06-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-06-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-06-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-06-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-06-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-06-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-06-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-06-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-06-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-06-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-06-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-06-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-07-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-07-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-07-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-07-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-07-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-07-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-07-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-07-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-07-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-07-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-07-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-07-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-07-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-07-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-07-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-07-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-07-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-07-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-07-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-07-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-07-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-07-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-07-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-07-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-07-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-07-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-07-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-07-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-07-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-07-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-07-31 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-08-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-08-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-08-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-08-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-08-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-08-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-08-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-08-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-08-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-08-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-08-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-08-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-08-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-08-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-08-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-08-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-08-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-08-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-08-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-08-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-08-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-08-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-08-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-08-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-08-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-08-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-08-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-08-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-08-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-08-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-08-31 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-09-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-09-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-09-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-09-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-09-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-09-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-09-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-09-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-09-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-09-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-09-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-09-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-09-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-09-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-09-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-09-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-09-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-09-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-09-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-09-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-09-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-09-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-09-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-09-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-09-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-09-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-09-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-09-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-09-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-09-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-10-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-10-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-10-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-10-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-10-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-10-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-10-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-10-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-10-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-10-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-10-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-10-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-10-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-10-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-10-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-10-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-10-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-10-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-10-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-10-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-10-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-10-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-10-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-10-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-10-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-10-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-10-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-10-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-10-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-10-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-10-31 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-11-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-11-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-11-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-11-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-11-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-11-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-11-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-11-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-11-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-11-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-11-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-11-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-11-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-11-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-11-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-11-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-11-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-11-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-11-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-11-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-11-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-11-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-11-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-11-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-11-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-11-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-11-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-11-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-11-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-11-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-12-01 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-12-02 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-12-03 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-12-04 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-12-05 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-12-06 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-12-07 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-12-08 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-12-09 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-12-10 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-12-11 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-12-12 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-12-13 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-12-14 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-12-15 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-12-16 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-12-17 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-12-18 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-12-19 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-12-20 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-12-21 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-12-22 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-12-23 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-12-24 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأربعاء | 2013-12-25 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخميس | 2013-12-26 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الجمعة | 2013-12-27 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
السبت | 2013-12-28 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأحد | 2013-12-29 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإثنين | 2013-12-30 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الثلاثاء | 2013-12-31 | [173 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 1736200 | 8257280 | 608000 | 307600 | 4200 | 28600 | 0 | 80000
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[175 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## تقرير اسبوعى
التاريخ : | 2013-04-01 10:14
مشروع: | تنفيذ شبكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5)
يجب أن تستكمل القائمة
سعادة/المديـــــر التنفيـــــذى | [11 empty] | المحترم
تحيـــــة طيبـــــــة وبعـــــــد ،،،
التقرير الاسبوعي عن الأعمال المنجزة بمشروع تنفيذ شبكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5) عن الاسبوع | [5 empty] | الرابع عشر | من شهر يناير2013م |  |  | المـــــدة المنقضيـــــة : 36%
| من تاريخ | 2013-03-30 |  | إلى تاريخ | 2013-04-05
م | اسم المؤسسة والموقع والمرحلة | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | تركيب محابس 100 | تركيب محابس 150 | تركيب محابس 200 | تركيب طفايات | نسبة الانجاز للمشروع% | ملاحظات
1 | مؤسسة نهضة البنيان * مركز القوارة * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98% | [6 empty] | الاول
2 | مؤسسة عبدالله الدخيل *مركز غاف الجواء * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة |  | 11021880 | اجمالى الكمية بالريال | مرحلة خامسة |  | الثاني
3 | فرقة بن سمار*مركز الهمجة*مركز ابانات *مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34467500 | قيمة العقد |  |  | الثالث
4 | مؤسسة المكيثير*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | الرابع
5 | مؤسسه عبدالله العجروش*مركز الهمجه*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ويقوم المقاول حالياً بتركيب الوصلات المنزلية | [5 empty] | الخامس
6 | مؤسسة ركن المواثيق*مركزابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | السادس
7 | مؤسسة عبدالله شتوى العيافى*مركزعطا*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | السابع
8 | مؤسسة دلال لافى الشرارى*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92% | سيتم البحث عن مقاول بديل | [5 empty] | الثامن
9 | مؤسسة اللحيف*مركز ضرية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | تم انزال مقاول جديد للموقع | [5 empty] | التاسع
10 | مؤسسة انجاز الامتياز*مركز روضة القردان*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول سحب معداتة |  | 6167980 | اجمالى الكمية بالريال | مرحلة سادسة |  | العاشر
11 | مؤسسة العجروش*مركز الدحلة*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول سحب معداتة |  | 36459900 | قيمة العقد |  |  | الحادي عشر
12 | غزاى .. الحربي*مركز الخريشاء*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول انسحب وجارى البحث عن مقاول بديل | [5 empty] | الثاني عشر
13 | مؤسسة بوادر الجودة*مركز اللغفية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | الثالث عشر
14 | مؤسسة س * مركز ضرية * مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05% | [6 empty] | الرابع عشر
15 | مؤسسة غزاى الحربي*مركز دخنة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة و الوصلات المنزلية |  | 8360120 | اجمالى الكمية بالريال | مرحلة سابعة |  | الخامس عشر
16 | مؤسسة غزاى الحربي1*مركز الخشيبى*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | استكمل اعمال السفلتة والوصلات |  | 34756225 | قيمة العقد |  |  | السادس عشر
17 | مؤسسة سماالتطوير*مركز الشنانة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة | [5 empty] | السابع عشر
18 | مؤسسة غزاى الحربي00*مركز الشبيكية*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة | [5 empty] | الثامن عشر
التاسع عشر
| مدير المشروع | [8 empty] | مدير مشاريع القصيم | [7 empty] | العشرون
| م. عبد الناصر المخلافى | [8 empty] | م.أحمد نعمان أحمد
التاريخ : | 2013-04-01 10:14
مشروع: | تنفيذ شبكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5)
يجب أن تستكمل القائمة
سعادة/المديـــــر التنفيـــــذى | [11 empty] | المحترم
تحيـــــة طيبـــــــة وبعـــــــد ،،،
التقرير الاسبوعي عن الأعمال المنجزة بمشروع تنفيذ شبكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5) عن الاسبوع | [5 empty] | الاول | من شهر ابريل 2013م |  |  | المـــــدة المنقضيـــــة : 40% |  |  | الثاني
| من تاريخ | 2013-03-30 |  | إلى تاريخ | 2013-04-05
م | اسم المؤسسة والموقع والمرحلة | حفر | تمديد مواسير125 | تمديد مواسير180 | تمديد مواسير250 | سفلتة | تركيب محابس 100 | تركيب محابس 150 | تركيب محابس 200 | تركيب طفايات | نسبة الانجاز للمشروع% | ملاحظات
1 | مؤسسة نهضة البنيان * مركز القوارة * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98% | [6 empty] | الاول
2 | مؤسسة عبدالله الدخيل *مركز غاف الجواء * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى فى السفلته |  | 11021880 |  |  |  | الثاني
3 | فرقة بن سمار*مركز الهمجة*مركز ابانات *مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34467500 |  |  |  | الثالث
4 | مؤسسة المكيثير*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | الرابع
5 | مؤسسه عبدالله العجروش*مركز الهمجه*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | الخامس
6 | مؤسسة ركن المواثيق*مركزابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول متوقف عن العمل | [5 empty] | السادس
7 | مؤسسة عبدالله شتوى العيافى*مركزعطا*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | السابع
8 | مؤسسة دلال لافى الشرارى*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92% | [6 empty] | الثامن
9 | مؤسسة اللحيف*مركز ضرية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | التاسع
10 | مؤسسة انجاز الامتياز*مركز روضة القردان*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول سحب معداتة |  | 6167980 |  |  |  | العاشر
11 | مؤسسة العجروش*مركز الدحلة*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مقاول بديل للعجروش |  | 36459900 |  |  |  | الحادي عشر
12 | غزاى .. الحربي*مركز الخريشاء*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول انسحب وجارى البحث عن مقاول بديل | [5 empty] | الثاني عشر
13 | مؤسسة بوادر الجودة*مركز اللغفية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | الثالث عشر
14 | مؤسسة س * مركز ضرية * مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05% | [6 empty] | الرابع عشر
15 | مؤسسة غزاى الحربي*مركز دخنة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة و الوصلات المنزلية |  | 8360120 |  |  |  | الخامس عشر
16 | مؤسسة غزاى الحربي1*مركز الخشيبى*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول متوقف عن العمل وسحب معداته |  | 34756225 |  |  |  | السادس عشر
17 | مؤسسة سماالتطوير*مركز الشنانة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | العمل جارى في السفلتة | [5 empty] | السابع عشر
18 | مؤسسة غزاى الحربي00*مركز الشبيكية*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | المقاول متوقف عن العمل وسحب معداته | [5 empty] | الثامن عشر
التاسع عشر
| مدير المشروع | [8 empty] | مدير مشاريع القصيم | [7 empty] | العشرون
| م. عبد الناصر المخلافى | [8 empty] | م.أحمد نعمان أحمد

## تقرير شهري
التاريخ : | 2013-04-01 10:14
مشروع: | تنفيذ شبكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5)
يجب أن تستكمل القائمة
سعادة/المديـــــر التنفيـــــذى | [10 empty] | المحترم
تحيـــــة طيبـــــــة وبعـــــــد ،،،
التقريـــــر الشهري عن الأعمــــــــال المنجـزة بمشـــــروع تنفيذ شبـــكات مياه القصيم مرحلة (7،6،5) عــن الشهر | [6 empty] | الثاني | فبراير2013م
| من | 2013-02-01 |  | إلـــــى | 2013-02-28
م | اسم المؤسسة والموقع | حفر | تمديد مواسير 125 | تمديد مواسير 180 | تمديد مواسير 250 | سفلتة | تركيب محابس 100 | تركيب محابس 150 | تركيب محابس 200 | طفايات | ملاحظات |  | السنة | 2013
1 | مؤسسة نهضة البنيان * مركز القوارة * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | الشهور | الاول
2 | مؤسسة عبدالله الدخيل *مركز غاف الجواء * مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الثاني
3 | فرقة بن سمار*مركز الهمجة*مركز ابانات *مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الثالث
4 | مؤسسة المكيثير*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الرابع
5 | مؤسسه عبدالله العجروش*مركز الهمجه*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الخامس
6 | مؤسسة ركن المواثيق*مركزابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | السادس
7 | مؤسسة عبدالله شتوى العيافى*مركزعطا*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | السابع
8 | مؤسسة دلال لافى الشرارى*مركز ابانات*مرحلة خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الثامن
9 | مؤسسة اللحيف*مركز ضرية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | التاسع
10 | مؤسسة انجاز الامتياز*مركز روضة القردان*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | العاشر
11 | مؤسسة العجروش*مركز الدحلة*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الحادي عشر
12 | غزاى .. الحربي*مركز الخريشاء*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | الثاني عشر
13 | مؤسسة بوادر الجودة*مركز اللغفية*مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | مؤسسة س * مركز ضرية * مرحلة سادسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | توجد هنا مشكلة لا يظهر التقرير الشهري الا شهر يناير 2013 فقط اما فبراير ومارس لم تظهر بياناته وباقي الشهور
15 | مؤسسة غزاى الحربي*مركز دخنة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | مؤسسة غزاى الحربي1*مركز الخشيبى*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | مؤسسة سماالتطوير*مركز الشنانة*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | مؤسسة غزاى الحربي00*مركز الشبيكية*مرحلة سابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| مدير المشروع | [7 empty] | مدير مشاريع القصيم
| م. عبد الناصر محمد المخلافى | [7 empty] | م.أحمد نعمان أحمد

## تقرير سنوي
التاريخ :
مشروع:
الموضوع:
سعادة/المدير التنفيذى
[7 empty] | التقرير السنوي الموجز عن الأعمال المنجزة بمشروع الصرف الصحي |  |  |  | السنــــة | 2013
|  |  | من | 2013-01-01 |  | إلى | 2013-12-31
م | اسم المؤسسة والموقع | حفر | تمديد 125 | تمديد 180 | تمديد 250 | سفلتة | تركيب محابس | تركيب طفايات | دفان | ملاحظات
1 | مؤسسة نهضة البنيان * مركز القوارة * مرحلة خامسة | 1200 | 3642 | 10271 | 240 | 0 | 1 | 4 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 4568 | 24585 | 1052 | 0
5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 120 | 0 | 120 | 0
6 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 799 | 1230
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340
8 | 0 | 2246 | 960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | مؤسسة اللحيف*مركز ضرية*مرحلة سادسة | 0 | 2414 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
11 | 0 | 8 | 0 | 1158 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 5662 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5317 | 10148 | 0 | 0
14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 3088 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 547