## D 21
Section ( D- 21) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
D 21 | 6_46 | 133 | 136.67 |  | 136.67 |  | 12.3003 |  |  | 24 | 1 |  |  | HDPE125 MM
| 8_44 | 133 | 133.42 |  | 133.42 |  | 12.0078 |  |  | 23 |  |  |  | HDPE125 MM
| 10_42 | 133 | 130.18 |  | 130.18 |  | 11.7162 |  |  | 22 |  |  |  | HDPE125 MM
| 13_40 | 133 | 133.9 |  | 133.9 |  | 12.051 |  |  | 25 |  |  |  | HDPE125 MM
| 15_37 | 134 | 131.84 |  | 131.84 |  | 11.8656 |  |  | 24 |  |  |  | HDPE125 MM
| 17_35 | 133 | 133.73 |  | 133.73 |  | 12.0357 |  |  | 19 |  |  |  | HDPE125 MM
| TR3-24 | 87 | 84.77 |  | 84.77 |  | 7.6293 |  |  | 10 | 2 |  |  | HDPE125 MM
| T2-26 | 87 | 85.39 |  | 85.39 |  | 7.6851 |  |  | 13 |  |  |  | HDPE125 MM
| T1-28 | 87 | 85.04 |  | 85.04 |  | 7.6536 |  |  | 15 | 1
TOTAL |  | 1060 | 1054.94 | 0 | 1054.94 | 0 | 94.9446 | 0 | 0 | 175 | 4 | 0 | 0
D 21 | 4-M1-51 | 310 | 879.39 |  |  |  | 92.3359 |  | 879.39 | 14 | 3 |  |  | HDPE 200 MM
| TR12-TR31 | 310 | [7 empty] | 10 | 1 |  |  | HDPE 200 MM
| 4-TR12 | 130 | [7 empty] | 13 |  |  |  | HDPE 200 MM
| M1-51-TR31 | 128 | [7 empty] | 4 |  |  |  | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 878 | 879.39 | 0 | 0 | 0 | 92.3359 | 0 | 879.39 | 41 | 4 | 0 | 0

## D 22
Section ( D-22 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
[7 empty] | ` | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D 23
Section ( D-23 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
D 23 | 49-36 | 133 | 130.41 |  | 130.41 |  | 11.7369 |  | 130.41 | 25 | 0 |  |  | HDPE 125 MM
| 51-33 | 132 | 133.17 |  | 133.17 |  | 11.9853 |  | 133.17 | 24 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 53-31 | 131 | 133.12 |  | 133.12 |  | 11.9808 |  | 133.12 | 24 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 2_29 | 131 | 133.02 |  | 133.02 |  | 11.9718 |  | 133.02 | 23 | 0 |  |  | HDPE 125 MM
| 4_27 | 131 | 132.98 |  | 132.98 |  | 11.9682 |  | 132.98 | 23 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 6_24 | 131 | 132.54 |  | 132.54 |  | 11.9286 |  | 132.54 | 24 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 9_22 | 130 | 132.23 |  | 132.23 |  | 11.9007 |  | 132.23 | 22 |  |  |  | HDPE 125 MM
TOTAL |  | 919 | 927.47 | 0 | 927.47 | 0 | 83.4723 | 0 | 927.47 | 165 | 0 | 0 | 0
D 23 | M312-TR28 | 130 | 896.98 |  |  |  | 94.1829 |  | 896.98 | 12 | 0 |  |  | HDPE 200 MM
| TR28-TR14 | 317 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | HDPE 200 MM
| TR14-M220 | 130 | [7 empty] | 11 | 0 |  |  | HDPE 200 MM
| M220-M312 | 317 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 894 | 896.98 | 0 | 0 | 0 | 94.1829 | 0 | 896.98 | 27 | 1 | 0 | 0

## D 24
Section ( D-24 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
| 15-28 | 131 | 137.32 |  | 137.32 |  | 12.3588 |  | 137.32 | 22 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 13-31 | 132 | 137.77 |  | 137.77 |  | 12.3993 |  | 137.77 | 23 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 11_33 | 132 | 138.31 |  | 138.31 |  | 12.4479 |  | 138.31 | 23 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 8_35 | 132 | 137.5 |  | 137.5 |  | 12.375 |  | 137.5 | 20 | 1 |  |  | HDPE 125 MM
| 6_38 | 132 | 136.95 |  | 136.95 | 26.95 | 12.3255 |  | 136.95 | 24 |  |  |  | HDPE 125 MM
TOTAL |  | 659 | 687.85 | 0 | 687.85 | 26.95 | 61.9065 | 0 | 687.85 | 112 | 1 | 0 | 0
| 4_TR28 | 131 | 132.73 |  | 132.73 |  | 13.9366 | 132.73 |  | 0 |  |  |  | HDPE 200 MM
| TR28-TR27 | 240 | 239.45 |  | 239.45 |  | 25.1422 | 239.45 |  | 13 | 0 |  |  | HDPE 200 MM
| TR27-TR25 | 131 | 137.01 |  | 137.01 |  | 14.386 | 137.01 |  | 2 | 1 |  |  | HDPE 200 MM
| TR25-4 | 240 | 240.16 |  | 240.16 |  | 25.2168 | 240.16 | [5 empty] | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 742 | 749.35 | 0 | 749.35 | 0 | 78.6817 | 749.35 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | total+total | total+total
[7 empty] | 140.5882 | 1437.2
[5 empty] | كيف تم حساب هذه القيم من الجدول أعلاه ؟ | [6 empty] | كيف تم حساب هذه القيم من الجدول أعلاه ؟
[10 empty] | h.c 20 | h.c 25 | g.v 125 | g.v 200
|  |  |  | 687 | 749 | 687 | 749 | 1437.2 | 140.59 | 112 | 1 | 0 | 0 |  | هذه القيم موجودة في ملفك all in one
|  |  |  | مجموع pipe 125 | مجموع pipe 200 | مجموع pipe125 | مجموع pipe 200 | [7 empty] | السوال كيف تم حساب هذه القيم ؟
|  |  | ضع المعادلات هنا |  |  |  |  | 1437.2 | 140.5882 | [5 empty] | يعني اكتب هنا المعادلات في كل خلية
من خلال المعادلة التي وضعتها أنت فهمت أنا كيف تم حساب هذين الرقمين
أما بقية الأرقام فلم أفهم كيف تم حسابها أرجو التوضيح
اخي الكريم اسف على ازعاجك اريد منك شرح كتابة معادلة indirect بشكل صحيح لأن انا حاولت اكثر من مرة لاكن لم تنجح معي لانني لست بارعا في كتابة معادلات كهذا توضيح الجدول انت فقط تدخل البيانات في حقول total لل pipe 125 و pipe 200 او انت تكتب لي المعادلة الصحيحة و انا احاول تطبيقها على الجدول

## D 25
Section ( D-25 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
| 19 to 34 | 131 | 131.01 | 25.5 | 131.01 | 11 | 11.7909 | 12 | 131.01 | 24 | 10 | 2 | 4 | HDPE 125 MM
| 17to37 | 132 | 131.56 | 16.3 | 131.56 | 22 | 11.8404 | 13 | 131.56 | 24 | 20 | 2 | 5 | HDPE 125 MM
| 14 to 39 | 131.5 | 131.55 | 22 | 131.55 | 33 | 11.8395 | 14 | 131.55 | 24 | 30 | 2 | 6 | HDPE 125 MM
| 12 to41 | 132 | 134.19 | 55 | 134.19 | 44 | 12.0771 | 15 | 134.19 | 24 | 40 | 2 | 7 | HDPE 125 MM
D 25 | 10 to 44 | 132 | 134.46 | 19 | 134.46 | 55 | 12.1014 | 16 | 134.46 | 26 | 50 | 2 | 8 | HDPE 125 MM
| 7 to 46 | 132 | 132.9 | 15 | 132.9 | 66 | 11.961 | 17 | 132.9 | 23 | 60 | 2 | 9 | HDPE 125 MM
| 5 to 48 | 132 | 134.21 | 17 | 134.21 | 77 | 12.0789 | 18 | 134.21 | 22 | 70 | 2 | 11 | HDPE 125 MM
| 3 to 51 | 133 | 133.28 | 44 | 133.28 | 40.33 | 11.9952 | 19 | 133.28 | 24 | 80 | 2 | 14 | HDPE 125 MM
TOTAL |  | 1055.5 | 1063.16 | 213.8 | 1063.16 | 348.33 | 95.6844 | 124 | 1063.16 | 191 | 360 | 16 | 64
| 19 to 27 | 364 | 364.5 | 55 | 364.5 | 55 | 38.2725 | 50 | 364.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | HDPE 200 MM
| 27 to 51 | 132 | 129.28 | 88 | 129.28 | 66 | 13.5744 | 129.28 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | HDPE 200 MM
| 51 to 34 | 363 | 362.115 | 66 | 362.115 | 77 | 38.0221 | 120 | 362.12 | 1 | 3 | 9 | 2 | HDPE 200 MM
| 34 to 19 | 131 | 128.88 | 44 | 128.88 | 99 | 13.5324 | 128.88 | 20 | 9 | 4 | 3 | 9 | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 990 | 984.775 | 253 | 984.775 | 297 | 103.4014 | 428.16 | 756.62 | 25 | 18 | 24 | 14
|  | total+total | total+total | total+total | total+total | total+total | total+total | total+total |  | total+total | total+total | total+total | total+total
[7 empty] | 199.0858 | i13+j13+i18+j18 = |  | 216 | 378 | 40 | 78
[7 empty] | حتى أفهم الموضوع جيدا قمت بوضع أرقام عشوائية في المناطق الزرقاء بالجدول أعلاه | 2371.94
|  |  |  | ASBUILT length |  | pipe line |  | rienstatement | concrete pro | h.c |  | g.v
|  |  |  | 125 | 200 | 125 | 200 |  |  | 20 | 25 | 125 | 200
|  | الرجاء وضع المعادلات في هذا السطر |  | 1063.16 | 984.78 | 1063.16 | 984.78 | 2371.94 | 199.09 | 216 | 378 | 40 | 78

## D 26
Section ( D- 26) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
D 26 | 40-T1 | 88.5 | 87.49 |  |  |  | 7.8741 |  |  | 15 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 49-19 | 165.81 | 168.11 | [6 empty] | 13 |  |  |  | HDPE 125 MM
| T2-47 | 67 | 64.08 | [6 empty] | 6 |  |  |  | HDPE 125 MM
| M2 17-T11 | 138 | 139.1 | [10 empty] | HDPE 125 MM
| 12_T3 | [12 empty] | HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
TOTAL |  | 459.31 | 458.78 | 0 | 0 | 0 | 7.8741 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
[7 empty] | ` | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D 27
Section ( D-27 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
[7 empty] | ` | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D 28
Section ( D-28 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
[7 empty] | ` | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D 29
Section ( D-29 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
HDPE 125 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
[7 empty] | ` | [6 empty] | HDPE 200 MM
HDPE 200 MM
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## M2
Section ( M 2 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
M 2 | 28_T9 | 103 | 87.99 | 87.99 | [5 empty] | 10 |  |  |  | HDPE 125 MM
| T8-T6 | 88 | 87.55 | 87.55 | [5 empty] | 6 |  |  |  | HDPE 125 MM
| T10-T7 | 72 | 54.3 | 54.3 | [5 empty] | 7 |  |  |  | HDPE 125 MM
| T5-32 | 88 | 72.03 | 72.03 | [5 empty] | 9 | 1 |  |  | HDPE 125 MM
| T4-43 | 79 | 112.11 | 112.11 | [5 empty] | 16 |  |  |  | HDPE 125 MM
| T3-37 | 76 | 54.1 | 54.1 | [5 empty] | 9 |  |  |  | HDPE 125 MM
| 41-A4 | 73 | 72.09 | 72.09 | [5 empty] | 4 |  |  |  | HDPE 125 MM
| A2-A3 | 27 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| 39-T2 | 81.6 | 90.14 | 90.14 |  |  | 8.1126 |  |  | 13 |  |  |  | HDPE 125 MM
TOTAL |  | 687.6 | 630.31 | 630.31 | 0 | 0 | 8.1126 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0
M 2 | A1-M2-25 | 354 | 348.49 |  | 348.49 |  | 36.5914 |  | 348.49 | 25 |  |  |  | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 354 | 348.49 | 0 | 348.49 | 0 | 36.5914 | 0 | 348.49 | 25 | 0 | 0 | 0

## M 3
Section ( M3 ) Date:
Section Name | Line Name | Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve |  | Pipe`s Type
|  |  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
M3 | 1_2 | 54 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | HDPE 125 MM
| 2_6 | 150 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| 2_5 | 42 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| 3_4 | 90 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| D26-10-D26T3 | 70 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| 13_4 | 35.5 | [11 empty] | HDPE 125 MM
| M2-8-M3-T2 | 47.8 | 26.45 | [6 empty] | 9 |  |  |  | HDPE 125 MM
| M2-5-M3-T5 | 87.7 | 35.23 | [6 empty] | 7 | 1 |  |  | HDPE 125 MM
| 3-N1 | 87 | [11 empty] | HDPE 125 MM
TOTAL |  | 664 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0
M3 | M3-12-M2-14 | 218 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | HDPE 200 MM
TOTAL |  | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0