## Sheet1
| c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n
| Length Sh.dw(M) | Length Asbuild (M) | Backfilling (M.L.) |  | Extra Over Rock M³ | Reinf. Concrete M³ | Reinstatement (M.L.) |  | House Connection |  | Gate Valve
|  |  | Soil | Crushed Stone |  |  | Asphalt | Concrete | 20 mm | 25mm | 125 | 200
d 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 6 p1 | 1008 | 1370.05 | 0 | 1370.05 | 0 | 117.8761 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
d 6 p2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 9 | 1067 | 1467.91 | 0 | 1467.91 | 0 | 137.7751 | 0 | 0 | 178 | 3 | 0 | 0
d 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 14 | 2194 | 2173.28 | 0 | 2173.28 | 0 | 149.932 | 0 | 1807.3 | 170 | 18 | 19 | 3
d 15 | 1757 | 1701.99 | 0 | 1701.99 | 0 | 121.0455 | 348.46 | 1225.73 | 183 | 13 | 10 | 3
d 16 | 2323 | 2267.85 | 0 | 2267.85 | 24.52 | 209.8776 | 324.5 | 1848.65 | 201 | 20 | 18 | 5
d 17 | 911 | 1270.34 | 0 | 913.84 | 0 | 114.3306 | 0 | 1270.34 | 152 | 6 | 5 | 0
d 18 | 2358.6 | 2339.24 | 356.58 | 2287.32 | 0 | 164.8864 | 0 | 979.8 | 171 | 29 | 24 | 5
d 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 20 | 0 | 1593.04 | 0 | 1593.04 | 0 | 122.7366 | 132.87 | 1048.4 | 135 | 8 | 15 | 3
d 21 | 1938 | 1934.33 | 0 | 1934.33 | 0 | 158.7247 | 0 | 879.39 | 216 | 8 | 0 | 23
d 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 23 | 1813 | 1824.3 | 0 | 1824.3 | 0 | 139.8122 | 259.79 | 1480.91 | 192 | 1 | 14 | 3
d 24 | 1401 | 1435.06 | 0 | 1437.2 | 26.95 | 118.5456 | 269.74 | 1037.52 | 140 | 5 | 10 | 3
d 25 | 2045.5 | 2047.935 | 0 | 2047.935 | 40.33 | 166.225 | 258.16 | 1584.08 | 215 | 7 | 16 | 5
d 26 | 293.5 | 2313.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4 | 0 | 0
d 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 28 | 682.2 | 1000.92 | 0 | 1000.92 | 0 | 90.0828 | 0 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0
d 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m2 | 1041.6 | 978.8 | 711.7 | 348.49 | 0 | 44.704 | 0 | 348.49 | 107 | 1 | 0 | 0
m 3 | 218 | 731.16 | 731.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0