## تكاليف البنود (hidden)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 7) شقق الأفراد (5-01)
رقم البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | الاجمالي قبل نسبة تخفيض المقاول 8.7% | الاجمالي بعد نسبة تخفيض المقاول 8.7% | النسبة الي اجمالي المنصرف | البند
| القواعد والأساسات | 2506283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Foundations | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| إنشاء الأقبية | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Basement Construction | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| الإنشاءات العلوية |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Superstructure | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال المدنية
| الجزء الخارجي للمبنى | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Exterior Closure | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الأسطح |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Roofing | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الإنشاءات الدخلية |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Interior Construction | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| بيت الدرج |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Stairways | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| التشطيبات الداخلية |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Interior Finishes | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال المعمارية
| أنظمة النقل |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Conveying Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أنظمة السباكة | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Plumbing Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | HVAC Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| نظام الحماية من الحريق |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Fire Protection Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال الميكانيكية
| الأنظمة الكهربائية | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال الكهربائية
13 | Electrical Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| المعدات |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة المعدات
14 | Equipment | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الأثاث |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Furnishings | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| إنشاءات خاصة |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Special Construction | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أعمال هدم مختارة |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Selective Building Demolition | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
اجمالي التكلفة بعد خصم نسبة التخفيض | [16 empty] | #REF!
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## موقف الاعمال
مستخلص 9 | الموقع | الجزء | الوحدة | البند | الكمية | الفئة | العدد | قيمة المقاولة | قيمة المستخلص | اجمالي المقاولة | اجمالي المستخلص | الاجمالي بعد الخصم
[10 empty] | 203026941 | 119293393.75 | 108914868.4938
1 | Site 3 | Part 1 | الموقع العام |  |  |  | 1 | 10160707 | 2506283 | 10160707 | 2506283
2 |  |  | خزان المياه |  |  |  | 1 | 8177502 | 5430179 | 8177502 | 5430179
3 |  | Part 2 | شقق الضباط |  |  |  | 8 | 5359821 | 2383374 | 42878568 | 19066992
4 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 2 | 87765 | 0 | 175530 | 0
5 |  |  | Aمواقف 4- 05 |  |  |  | 4 | 118470 | 0 | 473880 | 0
6 |  |  | Bمواقف 4- 05 |  |  |  | 4 | 116785 | 0 | 467140 | 0
7 |  | Part 3 | شقق الضباط |  |  |  | 4 | 5359941 | 2162202 | 21439764 | 8648808
8 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 1 | 87845 | 0 | 87845 | 0
9 |  |  | Aمواقف 4- 05 |  |  |  | 2 | 118470 | 0 | 236940 | 0
10 |  |  | Bمواقف 4- 05 |  |  |  | 2 | 116785 | 0 | 233570 | 0
11 |  | Part 5 | مسجد 400 مصلي |  |  |  | 1 | 1786593 | 846301 | 1786593 | 846301
12 | [9 empty] | 0 | 0
13 | Site 4 | Part 1 | الموقع العام |  |  |  | 1 | 9484677 | 1125020.75 | 9484677 | 1125020.75
14 | A | Part 2 | شقق الأفراد |  |  |  | 4 | 15898549 | 5688749 | 63594196 | 22754996
15 |  |  | مسجد 500 مصلي |  |  |  | 1 | 1806186 | 917942 | 1806186 | 917942
16 |  |  | خزان مياه |  |  |  | 1 | 9592723 | 5805168 | 9592723 | 5805168
17 |  | Part 3 | شقق الأفراد |  |  |  | 2 | 15900565 | 3508414 | 31801130 | 7016828
18 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 4 | 96360 | 0 | 385440 | 0
19 |  |  | مواقف 4-06 |  |  |  | 2 | 122275 | 0 | 244550 | 0
20 |  | Part 4 | شقق الأفراد |  |  |  | 2 | 15900565 | 6107824 | 31801130 | 12215648
21 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 3 | 96360 | 0 | 289080 | 0
22 |  |  | مواقف 4-06 |  |  |  | 2 | 122275 | 0 | 244550 | 0
23 | B | Part 5 | الموقع العام |  |  |  | 1 | 4991784 | 485735 | 4991784 | 485735
24 |  | Part 6 | شقق الأفراد |  |  |  | 4 | 15900833 | 5289104 | 63603332 | 21156416
25 |  |  | مسجد 400 مصلي |  |  |  | 1 | 1727941 | 884469 | 1727941 | 884469
26 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 8 | 87360 | 0 | 698880 | 0
27 |  |  | مواقف 4-06 |  |  |  | 4 | 122275 | 0 | 489100 | 0
28 |  | Part 7 | شقق الأفراد |  |  |  | 2 | 15901233 | 5216304 | 31802466 | 10432608
29 |  |  | مواقف 4-05 |  |  |  | 4 | 87360 | 0 | 349440 | 0
30 |  |  | مواقف 4-06 |  |  |  | 2 | 122275 | 0 | 244550 | 0

## Gen Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-3)
ملخص عام التكلفة - دفعة رقم ( 9 )
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
ملخص عام التكلفة |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم الجدول | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | سعرالوحدة | إجمالى التكلفة | ملاحظات
(موقع 3)
SITE 3
الجزء 1
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
| خزان مياه علوي ( 4-06) | 1 | #REF! | #REF!
2 | ELEVATED WATER TANK (4-06)
| الجزء 2 |  |  | 0
PART 2
| شقق الضباط (5-01) | 8 | #REF! | #REF!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 2 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 4 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
| الجزء 3 |  |  | 0
PART 3
| شقق الضباط (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 1 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 2 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| الجزء 4 | غير مطلوب
PART 4
الجزء 5
PART 5
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
1 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-02)
| الجزء 6 | غير مطلوب
PART 6
| الجزء 7 | غير مطلوب
PART 7
(موقع 4)
SITE 4
| الجزء 1 |  |  | 0
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 2
PART 2
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (500 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 500 PERSONS (3-02)
| خزان مياه علوي ( 4-04) | 1 | #REF! | #REF!
3 | ELEVATED WATER TANK (4-04)
الجزء 3
PART 3
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 4
PART 4
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 3 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 5
PART 5
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 6
PART 6
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-03) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-03)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 8 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 7
PART 7
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
| الجزء 8 | غير مطلوب
PART 8
| الجزء 9 | غير مطلوب
PART 9
| أجمالي التكلفة |  |  | #REF!
| نسبة تخفيض 8.7% مقدمة من المقاول بموجب خطابة رقم 871 وتاريخ 1434/2/2هـ |  |  | #REF!
| أجمالي التكلفة بعد حسم 8.7% |  |  | #REF!
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :

## Site 3
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Part 1
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3 SW Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 1) ملخص التكلفة - أعمال الموقع |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| إعداد الموقع | 1 | 2506283 | 2506283
18 | Site Preparation
| تحسينات الموقع | 1 | #REF! | #REF!
19 | Site Improvements
| الأعمال المدنية بالموقع/المنافع الميكانيكية | 1 | #REF! | #REF!
20 | Site Civil / Mechanical Utilities
| مرافق الكهرباء بالموقع | 1 | #REF! | #REF!
21 | Site Electrical Utilities
| أعمال إنشاءات أخرى بالموقع | غير مطلوب
22 | Other Site Construction
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 1 | #REF! | #REF!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس / محمد عطا الله ابراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
52015
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي
أنبوب خرساني بقطر 1-450ملم متصل مع غرفة تفتيش وأنبوب تصريف، طول 33.30 متر طولي
Concrete Pipe, 1-450 mm diameter, connected to manhole and drainage pipe outlet, Length 33.30 LM
52
031113 032000
031500 033100

## S3 SW
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
| إعداد الموقع | [7 empty] | د عباره عن ملف مستخلص بالاعمال الى تمت فى المشروع عايز امر طباعه لو العمود (F) او العمود (G) فى ارقام اكبر من الصفر الامر ده يطبع الورقه دى لو العمود مفهوش ارقام يسبها ويطبع الصفحه الى بعدها لو فيها ارقام - يعنى دلوقتى الصفحه رقم 1 العمود F و العمود G فيهم ارقام دى هاتطبع الصفحه رقم 2 العمود F ,و G مفهمش ارقام مش هاتطبع الصفحه رقم 3 فيها ارقام فى العمود F و G هاتطبع كده
18
18.1
18.1.1
|  | م ط | 332 | 39 | 332 | 12948 |  | 100
18.1.1.1
|  | عدد | 1 | 1500 | 1 | 1500 |  | 100
18.1.1.2
|  | م2 | 21345 | 20 | 21345 | 426900 |  | 100
18.1.1.3
|  | م2 | 9245 | 20 | 9245 | 184900 |  | 100
18.1.1.4
|  | م ط | 18 | 400 | 18 | 7200 |  | 100
18.1.1.5
0
18.2
|  | م3 | 5000 | 9 | 5000 | 45000 |  | 100
18.2.1
|  | م3 | 22110 | 10 | 22110 | 221100 |  | 100
18.2.2
|  | م ط | 825 | 300 | 825 | 247500 |  | 100
18.2.3
0
18.3
|  | م3 | 19755 | 7 | 19755 | 138285 |  | 95
18.3.1
|  | م3 | 122095 | 10 | 122095 | 1220950 |  | 95
18.3.2
|  | م3 | 365 | 45 | 0 | 0
18.3.3
2506283
0
19
0
19.1
0
|  | م2 | 20616 | 19 | 0 | 0
19.1.1.1
|  | م2 | 9336 | 15 | 0 | 0
19.1.1.2
0
19.1.2
|  | م2 | 20616 | 19 | 0 | 0
19.1.2.1
|  | م2 | 5802 | 15 | 0 | 0
19.1.2.2
|  | م ط | 158 | 85 | 0 | 0
19.1.2.3
0
19.1.3
|  | م ط | 6466 | 10 | 0 | 0
19.1.3.1
|  | م ط | 2716 | 14 | 0 | 0
19.1.3.2
|  | م ط | 1796 | 12 | 0 | 0
19.1.3.3
0
19.1.4
|  | عدد | 8 | 200 | 0 | 0
19.1.4.1
|  | عدد | 5 | 200 | 0 | 0
19.1.4.2
|  | عدد | 6 | 200 | 0 | 0
19.1.4.3
|  | عدد | 4 | 200 | 0 | 0
19.1.4.4 | [5 empty] | 12121
|  | عدد | 3 | 200 | 0 | 3213213
19.1.4.5
|  | عدد | 3 | 200 | 0 | 32132
19.1.4.6
|  | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.7
|  | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.8 | [5 empty] | 231321
|  | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.9
|  | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.10
|  | عدد | 2 | 200 | 0 | 0
19.1.4.11
0
19.1.5
|  | م ط | 104 | 52 | 0 | 0
19.1.5.1
0
19.1.6
0
19.1.6.1
|  | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.1.1

## S4B-P6 501aaaa (hidden)
#REF!
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 6) شقق الأفراد (5-01) | [5 empty] | #REF!
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الاحمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
أساسات حصيرية
1.1 | Raft Foundation
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 3730 | 11 | 3730 | 41030 |  | 100
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site |  | 655 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2202 | 40 | 2000 | 80000 |  | 45
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers |  | 213 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 1648 | 28 | 1648 | 46144 |  | 90
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 1371 | 950 | 1371 | 1302450 |  | 80
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories. |  | 221 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
دعائم الأعمدة
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 42 | 1755 | 42 | 73710 |  | 50
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| كمرات التسوية |  |  |  |  | 0
1.3 | Grade Beam
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 106 | 10 | 106 | 1060
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 28 | 40 | 28 | 1120
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 276 | 19 | 276 | 5244
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 96 | 1250 | 96 | 120000
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران |  |  |  |  | 0
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 300 | 20 | 300 | 6000
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 129 | 25 | 129 | 3225
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast in Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
| مكافحة النمل الأبيض |  |  |  |  | 0
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1283 | 3 | 1283 | 3849
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 7 | 1560 | 7 | 10920
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| جدران خرسانية |  |  |  |  | 0
1.7 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 20 | 1560 | 20 | 31200
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 265 | 84 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-10
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 1809802
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
| انشاء الدور الأول |  |  |  |  | 0
3.1 | First Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 37 | 64750
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 99 | 1560 | 99 | 154440
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 171 | 1430 | 171 | 244530
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثاني |  |  |  |  | 0
3.2 | Second Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Floor Girder and Beam
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1370 | 0 | 0
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثالث |  |  |  |  | 0
3.3 | Third Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الرابع |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.4.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.4.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.4.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.4.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الخامس |  |  |  |  | 0
3.5 | Fifth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.5.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.5.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.5.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.5.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1300 | 0 | 0
3.5.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الأسطح |  |  |  |  | 0
3.6 | Roof Construction
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الأعمده الداعمه للأسطح |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 39 | 1750 | 0 | 0
3.6.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عراضات وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.6.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 131 | 1450 | 0 | 0
3.6.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.6.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 190 | 1430 | 0 | 0
3.6.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
إطارات السطح العلوي
3.7 | Upper Roof Framing
عوارض وكمرات السطح
3.7.1 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 1500 | 0 | 0
3.7.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.7.2 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 7 | 1430 | 0 | 0
3.7.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.8 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 20 | 1300 | 0 | 0
3.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
3.9 | Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 118 | 1450 | 0 | 0
3.9.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| جدران ضغط ساندة |  |  |  |  | 0
3.1 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 321 | 1350 | 0 | 0
3.10.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| قاعدة للمعدات |  |  |  |  | 0
3.11 | Equipment Pad
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 22 | 750 | 0 | 0
3.11.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 463720
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
السور الخارجي
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 4114 | 125 | 2050 | 256250
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 174 | 85 | 87 | 7395
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيب الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف | م2 | 6096 | 26 | 0 | 0
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 6096 | 14 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| بلاط جرانيت | م2 | 20 | 180 | 0 | 0
4.2.2.1 | Granite Tile
| مقوي للبلاط مع طلاء إيبوكسي | م2 | 5 | 80 | 0 | 0
4.2.2.2 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×3600ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 2 | 585 | 0 | 0
4.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 3600 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×3600ملم×20ملم | عدد | 2 | 195 | 0 | 0
4.2.2.4 | Granite Riser, 150 mm x 3600 mm x 20 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1050ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 4 | 162 | 0 | 0
4.2.2.5 | Granite Tread, 300 mm x 1050 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×1050ملم×20ملم | عدد | 4 | 97 | 0 | 0
4.2.2.6 | Granite Riser, 150 mm x 1050 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 13 | 52 | 0 | 0
4.2.2.7 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 22 | 30 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعزل وشبك مانع للحشرات والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, insect screen, accessories and sealants.
| نوع A بزجاج شفاف مزدوج وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 192 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing clear glass, with swing type aluminum louver
| نوع B حاجب , قياس 400 ملم × 600 ملم بطبقة زجاج مع فتحة ألمونيوم تفتح من الجهتين | عدد | 120 | 400 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, 400 mm x 600 mm, Awning, double glazing frosted glass; with swing type aluminum louver
| نوع A , قياس 1000ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 1000 | 0 | 0
4.3.3 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm, Sliding
| نوع A , قياس 800ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 900 | 0 | 0
4.3.4 | Type A, size 800 mm x 1000 mm, Sliding
| أبواب مداخل خارجية شاملة قطع التركيب و العتبات والجلسات والحشوات وموانع التسرب |  |  |  |  | 0
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
| باب ألمونيوم |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Aluminum Door
| نوع A قياس 1600 ملم × 2100 ملم بزجاج مزدوج | عدد | 2 | 3640 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, 1600 mm x 2100 mm, double glazing
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع العزل | عدد | 3 | 2470 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, 900 mm x 2100 mm, with insulation
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 2 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.2 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام عدم تأمين | عدد | 1 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.3 | Type B, 900 mm x 2100 mm, no locking device
| باب بفتحة معدنية |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Steel Louvered Door
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع F قياس 2100 ملم × 2100 ملم | عدد | 1 | 6000 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type F, 2100 mm x 2100 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 236 | 60 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Windows
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Windows
| إفريز مائل خرساني جاهز | م ط | 329 | 50 | 0 | 0
4.5.3 | Precast Concrete Coping
| مشربية 1650×2700ملم | عدد | 10 | 700 | 0 | 0
4.5.4 | Mashrabia 1650 mm x 2700 mm
| مشربية 1200×1200ملم | عدد | 24 | 200 | 0 | 0
4.5.5 | Mashrabia 1200 mm x 1200 mm
| مشربية 1000×1000ملم | عدد | 192 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | Mashrabia 1000 mm x 1000 mm
| مشربية 400×600ملم | عدد | 120 | 90 | 0 | 0
4.5.7 | Mashrabia 400 mm x 600 mm
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
4.6 | Metal Fabrications
| نوع SG 1 ,غطاء حديديي قياس 2200ملم×1200ملم | عدد | 10 | 500 | 0 | 0
4.6.1 | Type SG1, Steel Grill, size 2200 mm x 1200 mm
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر50ملم وطول 3500ملم ، مع التثبيت والدعامات | عدد | 1 | 2800 | 0 | 0
4.6.2 | Stainless Steel Pipe Handrailing, 50 mm dia x 3500 mm long with all fixing & support
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 5500ملم | عدد | 1 | 4600 | 0 | 0
4.6.3 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 5500 mm long)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أرقام المباني TS-A | عدد | 2 | 1200 | 0 | 0
4.7.1 | TS-A, Building Numbers
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 263645
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1309 | 100 | 0 | 0
5.1 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab
| نظام عزل للسطح على البلاطة الخرسانية | م2 | 41 | 40 | 0 | 0
5.2 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab @ canopy
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 15 | 550 | 0 | 0
5.3 | Roof Drain, including downspout and all accessories
| نظام عزل سائل ببلاطة سطح المصعد | م2 | 14 | 20 | 0 | 0
5.4 | Liquid Applied Form Waterproofing @ elevator roof slab
| الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
6.1 | Interior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 204 | 140 | 100 | 14000
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني المعزول سمك 200 ملم معزول | م2 | 59 | 90 | 30 | 2700
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick, insulated
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 8441 | 55 | 4220 | 232100
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100 ملم | م2 | 709 | 60 | 350 | 21000
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
| أبواب داخلية شاملاً قطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع والحشوات |  |  |  |  | 0
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants
| باب خشبي مصمت |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C , قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 48 | 1700 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, 1000 mm x 2100 mm
| باب خشبي مجلد |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D ثابت , مع فتحة 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 144 | 1500 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع K قياس 1100 ملم × 2150 ملم | عدد | 24 | 2100 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type K, 1100 mm x 2150 mm
| نوع E قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 168 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type E, 900 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 35 | 1900 | 0 | 0
6.2.2.4 | Type E, 800 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 12 | 2200 | 0 | 0
6.2.2.5 | Type E, 700 mm x 2100 mm
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
6.2.3 | Hollow Metal Door
| نوع H , قياس 800 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضوء زجاج مزدوج عاكس | عدد | 24 | 1800 | 0 | 0
6.2.3.1 | Type H, size 800 mm x 2100 mm, double glazing with vision panel
| نوع I , قياس 1200 ملم × 2100 ملم ء مقاوم للحريق | عدد | 4 | 2800 | 0 | 0
6.2.3.2 | Type I, size 1200 mm x 2100 mm, fire rated
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 24 | 3100 | 0 | 0
6.2.3.3 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع J , قياس 900 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضو | عدد | 10 | 2400 | 0 | 0
6.2.3.4 | Type J, size 900 mm x 2100 mm, with vision panel
| نوع D ثابت , مع فتحة 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 14 | 2000 | 0 | 0
6.2.3.5 | Type D, 800 mm x 2100 mm, with louver
| نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد والشبك و كافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware,insect screen, accessories and sealants.
| نوع A سحاب بزجاج شفاف مفرد وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1300 ملم × 1000 ملم | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
6.3.1 | Type A, 1300 mm x 1000 mm, Sliding, double glazed, swing type, with openable aluminum louver
| نوع A سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 16 | 850 | 0 | 0
6.3.2 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.4 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA 03) ، مرآة ، 1200 ملم × 600 ملم | عدد | 192 | 90 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA 03, Mirror, size 1200 mm x 600 mm
| (TA 11 ) ، طبق صابون | عدد | 96 | 50 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 11, Soap Dish, ( Ceramic )
| ( TA20 ) ، علاق معاطف ، حديد لا يصدأ | عدد | 144 | 25 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA 20, Robe Hook, S/S
| ( TA25 ) ، قضيب حامل منشفة | عدد | 96 | 30 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA25, Towel Bar Holder, S/S
| ( TA26 ) ، قضيب ستارة حمام | عدد | 96 | 60 | 0 | 0
6.4.1.5 | TA 26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 32 ) ، موزع مناديل ورق | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
6.4.1.6 | TA 32, Paper Towel Dispenser, Ceramic
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر من الجرانيت 1200×400×20ملم مع مانع رذاذ مرتفع سمك 20ملم وارتفاع 150ملم | عدد | 48 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Granite Countertop, size 1200 mm x 400 mm x 20 mm Thick with 20 mm thick x 150 mm high back splash
| اللافتات الداخلية |  |  |  |  | 0
6.4.3 | Interior Signage
| أرقام الوحدات TS-B | عدد | 24 | 60 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Numbers
| تعريف الأدوار TS-C | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| مخرج TS-E | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-E, Exit
| بيان إتجاه الخروج PS-G | عدد | 12 | 90 | 0 | 0
6.4.3.4 | PS-G, Exit (Directional)
| الدرج PS-B | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-B, Stairs
| تعريف أرقام الأدوار PS-D | عدد | 30 | 50 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-D, Floor Number Identification
| خزانة خرطوم المياه PS-C | عدد | 6 | 80 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-C, Fire Hose Cabinet
| لافتة تحذير من استخدام المصعد وقت الحريق TS-F | عدد | 12 | 100 | 0 | 0
6.4.3.8 | TS-F, In case of fire do not use elevator
| منع الدخول PS-A | عدد | 1 | 100 | 0 | 0
6.4.3.9 | PS-A, Disabled Accessibility
| غرفة النظافة PS-F | عدد | 4 | 60 | 0 | 0
6.4.3.10 | PS-F, Janitor Room
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مرمى النفايات PS-E | عدد | 6 | 40 | 0 | 0
6.4.3.11 | PS-E, Garbage Chute
| TS-D غرفة الأعمال الكهربائية والاتصالات | عدد | 14 | 80 | 0 | 0
6.4.3.12 | TS-D, Electrical Room and Communication Room
| خزانة عمل مدمجه |  |  |  |  | 0
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC 1.9 ) ، خزانة أرضية بطول 1900 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC 1.9, Base Cabinet, 1900 mm long
| ( BC 2.37 ) ، خزانة أرضية بطول 2370 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC 2.37, Base Cabinet, 2370 mm long
| ( BC 3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC 3.73, Base Cabinet, 3730 mm long
| ( OC3.47 ) ، خزانة علوية بطول 3470 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC 3.47, Overhead Cabinet, 3470 mm long
| ( OC 4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC 4.18, Overhead Cabinet, 4180 mm long
| (CL 1.9) دولاب داخل الجدران ملم1900 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL 1.9, Closet, Built-In,L 1900 mm @ bedroom
| (CL 2.85) دولاب داخل الجدران ملم2850 | عدد | 48 | 350 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL 2.85, Closet, Built-In, L 2850 mm @ bedroom
| (CL 3.80) دولاب داخل الجدران ملم3800 | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL 3.8, Closet, Built-In, L 3800 mm @ bedroom
| (CL 1.5) دولاب داخل الجدران ملم1500 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL 1.5, Closet, Built-In, L 1500 mm @ laundry
| (CL 1.80) دولاب داخل الجدران ملم1800 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.10 | CL 1.8, Closet, Built-In, L 1800 mm @ laundry
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 269800
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Stair
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 23 | 1250 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 297 | 32 | 0 | 0
7.1.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 18 | 0 | 0
7.1.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.1.2.2 | Floor Finishes
| بلاط من الجرانيت | م2 | 53 | 200 | 0 | 0
7.1.2.2.1 | Granite Tile
| استراحة الدرج من الجرانيت بسمك 30ملم | م2 | 36 | 250 | 0 | 0
7.1.2.2.2 | Granite Stair Landing, 30 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1400ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 122 | 170 | 0 | 0
7.1.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 1400 mm x 30 mm thick, with carborundum strip
| قوائم من الجرانيت 120ملم×1400ملم×20ملم | عدد | 122 | 80 | 0 | 0
7.1.2.2.4 | Granite Riser, 120 mm x 1400 mm x 20 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 109 | 30 | 0 | 0
7.1.2.2.5 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.1.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 119 | 19 | 0 | 0
7.1.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.1.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 48 | 380 | 0 | 0
7.1.3.1 | Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| درابزين على الجدار من حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 79 | 350 | 0 | 0
7.1.3.2 | Wall Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted complete with all fixing accessories
| سلم الهروب من الحريق رقم 1 و2 |  |  |  |  | 0
7.2 | Fire Exit Stairs No. 1 & 2
| إنشاءات الدرج |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 24 | 1300 | 0 | 0
7.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.2.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.2.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 527 | 32 | 0 | 0
7.2.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 527 | 19 | 0 | 0
7.2.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.2.2.2 | Floor Finishes
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالأيبوكسي | م2 | 114 | 50 | 0 | 0
7.2.2.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لموطأ الدرج 300 × 900 ملم مع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 30 | 0 | 0
7.2.2.2.2 | Floor Hardener on exposed concrete stair tread, 300 mm x 900 mm; epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لقائم الدرج 178 × 900 ملم ع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 19 | 0 | 0
7.2.2.2.3 | Floor Hardener on exposed concrete stair riser, 178 mm x 900 mm; epoxy painted
| شريط دهان ، إرتفاع 100 ملم | م ط | 204 | 13 | 0 | 0
7.2.2.2.4 | Paint Strip, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.2.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 173 | 19 | 0 | 0
7.2.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.2.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 85 | 380 | 0 | 0
7.2.3.1 | G.I. Pipe Handrailing 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
| التشطيبات الداخلية |  |  |  |  | 0
8 | INTERIOR FINISHES
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 18511 | 26 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 18511 | 14 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 3088 | 60 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
8.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالإيبوكسي | م2 | 76 | 58 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| بلاط تيرازو | م2 | 2453 | 35 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| تشطيب الأرضية ببلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 567 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط بورسلين | م2 | 2930 | 75 | 0 | 0
8.2.4 | Porcelain Tile
| بلاط من الجرانيت | م2 | 432 | 180 | 0 | 0
8.2.5 | Granite Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 881 | 65 | 0 | 0
8.2.6 | Ceramic Tile, unglazed, including built-up bituminous waterproofing
| وزرة سيراميك بإرتفاع 100 ملم | م ط | 169 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Ceramic Base, 100 mm high
| وزرة بورسلين بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2436 | 20 | 0 | 0
8.2.8 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 159 | 30 | 0 | 0
8.2.9 | Granite Base, 100 mm high
| وزرة خشب بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2145 | 27 | 0 | 0
8.2.10 | Wood Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
8.3 | Ceiling Finishes
| بلاط مقاوم للصدأ | م2 | 359 | 100 | 0 | 0
8.3.1 | Stainless Steel Tile
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 698 | 50 | 0 | 0
8.3.2 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 6280 | 14 | 0 | 0
8.3.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنظمة النقل
9 | CONVEYING SYSTEMS
مرمى النفايات
9.1 | Chutes
| مرمى للنفايات بقطر 710 ملم وارتفاع 17600ملم شاملاً أبواب السحب مع وصلة بفيوز وكافة المستلزمات وحاوية مع عجلات معدنية | رقم | 1 | 24000 | 0 | 0
9.1.1 | Garbage Chute, 710 mm diameter x 17600 mm high, including intake doors, fusible link, attachment accessories , and steel wheeled garbage container
| وسائل النقل الرأسية (المصاعد) |  |  |  |  | 0
9.2 | Vertical Transportation
| مصعد كهربائي ، سعة 11شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 220000 | 0.15 | 33000
9.2.1 | Electric Elevator, 11 persons capacity, complete with all appurtenances
| مصعد كهربائي ، سعة 8 شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 200000 | 0.15 | 30000
9.2.2 | Electric Elevator, 8 persons capacity, complete with all appurtenances
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة النقل ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 9 ) |  |  |  |  | 63000
TOTAL CONVEYING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 9 SR
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 120 | 1350 | 0 | 0
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 120 | 1200 | 0 | 0
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 48 | 960 | 0 | 0
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 24 | 2400 | 0 | 0
10.1.4 | Bathtub (P-7)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| دش ( P-8 ) | عدد | 48 | 1140 | 0 | 0
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 24 | 720 | 0 | 0
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 24 | 1500 | 0 | 0
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 24 | 720 | 0 | 0
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 90 ملم | م ط | 63 | 120 | 0 | 0
10.2.1.1 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 51 | 96 | 0 | 0
10.2.1.2 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 160 | 78 | 0 | 0
10.2.1.3 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 562 | 72 | 0 | 0
10.2.1.4 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 488 | 66 | 0 | 0
10.2.1.5 | 40 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 497 | 60 | 0 | 0
10.2.1.6 | 32 mm diameter
| قطر 25 ملم | م ط | 44 | 48 | 0 | 0
10.2.1.7 | 25 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 20 ملم | م ط | 528 | 42 | 0 | 0
10.2.1.8 | 20 mm diameter
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 686 | 72 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 436 | 54 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
| قطر 90 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 90 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 288 | 300 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
| سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 72 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مقياس مياه ، قطر 75 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 720 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 75 mm diameter, flanged connection
| شبكة الصرف الصحي |  |  |  |  | 0
10.3 | Sanitary Drainage System
| أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 1250 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 370 | 90 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 185 | 84 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 1487 | 72 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 832 | 62 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
| نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 63 ملم | عدد | 192 | 330 | 0 | 0
10.3.2.1 | 63 mm diameter
| محبس بشكل (P) ، (بي في سي) |  |  |  |  | 0
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 63 ملم | عدد | 288 | 72 | 0 | 0
10.3.3.1 | 63 mm diameter
| فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 110 ملم | عدد | 248 | 400 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
| فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
شبكة غاز البيوتين المسال
10.4 | LPG System
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories, and testing
| قطر 15 ملم | م ط | 507 | 84 | 0 | 0
10.4.1.1 | 15 mm diameter
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 24 | 120 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hose with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
| للإستخدام الخارجي |  |  |  |  | 0
10.5 | For External Use
| أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 75 ملم | م ط | 15 | 100 | 0 | 0
10.5.1.1 | 75 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ( أنبوب حديد) ، قطر 100 ملم | م ط | 3 | 340 | 0 | 0
10.5.2 | Fire Pipe (Steel Pipe), 100 mm diameter
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.3 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 160 ملم | م ط | 208 | 156 | 0 | 0
10.5.3.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 64 | 110 | 0 | 0
10.5.3.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.5.4 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 21 | 2400 | 0 | 0
10.5.4.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.5.5 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.5.5.1 | LPG Pipes (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing.
| قطر 50 ملم | م ط | 67 | 220 | 0 | 0
10.5.5.1.1 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 55 | 180 | 0 | 0
10.5.5.1.2 | 40 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 5000 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 36000 | 0 | 0
10.5.5.2 | LPG Steel Tanks, 5000 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-16
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 32 | 360 | 0 | 0
10.5.5.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي, الأول, الثاني, الثالث والرابع والخامس
11.1.1 | @ G-Floor, F-Floor, S-Floor, T-Floor, Fourth Floor & Fifth Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,057 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.057 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,07 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.07 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,035 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.035 cms @ 30 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 24 | 2200 | 0 | 0
11.1.1.4 | EF - (4), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| مكيفات سبليت ، كاملة مع المستلزمات و شاملة جميع خطوط سائل التبريد، العزل، خطوط تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة خارج المبنى وصلات الأنابيب، والأسلاك والتحكم وتصريف مياه التكثيف لأقرب نظام تصريف أرضي والمتطلبات الأخرى , الجيوب المعدنية وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل والإختبارات |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type AirConditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drains tap to nearest floor drain & nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, controls, wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| وحدات سبليت (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 195 | 4800 | 39 | 187200
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| وحدات سبليت (2) ، سعة تبريد 5,27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 24 | 5040 | 4.8 | 24192
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 211392
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق كامل مع التوصيلات والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 61 | 336 | 0 | 0
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 20 | 220 | 0 | 0
12.1.1.2 | 65 mm diameter, black steel
| قطر 25 ملم، صلب أسود | م ط | 11 | 85 | 0 | 0
12.1.1.3 | 25 mm diameter, black steel
| قطر 15 ملم، صلب أسود | م ط | 3 | 75 | 0 | 0
12.1.1.4 | 15 mm diameter, black steel
| رؤوس رشاشات، قطر 20 ملم |  |  |  |  | 0
12.1.2 | Sprinkler Heads, 20 mm diameter
| نوع أفقي | عدد | 3 | 180 | 0 | 0
12.1.2.1 | Pendent type
| نوع رأسي | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
12.1.2.2 | Upright type
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم درجة ثانية بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 6 | 3800 | 0 | 0
12.1.3 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, Class II Fire Hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02/03/04/05/06/07
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| محابس متنوعةـ ومستلزمات |  |  |  |  | 0
12.1.4 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 1800 | 0 | 0
12.1.4.1 | Check Valve, 100 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 6 | 3000 | 0 | 0
12.1.4.2 | Presssure Reducing Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
12.1.4.3 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.4.4 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
| محبس تصريف قائم , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.5 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 86000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 70000 | 0 | 0
13.1.1.2 | Distribution Panelboard - G (DPG) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 39000 | 0 | 0
13.1.1.3 | Distribution Panelboard - 3F (DP3F) with KWHr meters
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LPGD"
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.11 | Panelboard "LP1C"
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.12 | Panelboard "LP1D"
| لوحة توزيع ( LP2A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.13 | Panelboard "LP2A"
| لوحة توزيع ( LP2B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.14 | Panelboard "LP2B"
| لوحة توزيع ( LP2C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.15 | Panelboard "LP2C"
| لوحة توزيع ( LP2D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.16 | Panelboard "LP2D"
| لوحة توزيع ( LP3A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.17 | Panelboard "LP3A"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LP3B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.18 | Panelboard "LP3B"
| لوحة توزيع ( LP3C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.19 | Panelboard "LP3C"
| لوحة توزيع ( LP3D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.20 | Panelboard "LP3D"
| لوحة توزيع ( LP4A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.21 | Panelboard "LP4A"
| لوحة توزيع ( LP4B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.22 | Panelboard "LP4B"
| لوحة توزيع ( LP4C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.23 | Panelboard "LP4C"
| لوحة توزيع ( LP4D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.24 | Panelboard "LP4D"
| لوحة توزيع ( LP5A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.25 | Panelboard "LP5A"
| لوحة توزيع ( LP5B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.26 | Panelboard "LP5B"
| لوحة توزيع ( LP5C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.27 | Panelboard "LP5C"
| لوحة توزيع ( LP5D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.28 | Panelboard "LP5D"
| مجرى كيبلات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 20 | 360 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 400 mm W
| حامل كيبلات ، مكشوف مموج القاعدة |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Uncovered Cable tray, corrugated bottom type
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قياس | م ط | 3 | 150 | 0 | 0
13.1.3.1 | 50 mm W x 50 mm H
| قياس | م ط | 7 | 240 | 0 | 0
13.1.3.2 | 400 mm W x 100 mm H
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 545 | 66 | 0 | 0
13.1.4.1 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 220 | 0 | 0
13.1.4.2 | 4 - 95 + 25 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 260 | 0 | 0
13.1.4.3 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.5 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 6 | 150 | 0 | 0
13.1.5.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 225 | 60 | 0 | 0
13.1.5.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 194 | 72 | 0 | 0
13.1.5.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 3 أزرار | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 3-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 103 | 72 | 0 | 0
13.1.5.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.6 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت متوسط | عدد | 16 | 150 | 0 | 0
13.1.5.7 | Single pole switch 20 A, 230 V, intermediate
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 120 | 300 | 0 | 0
13.1.5.8 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.9 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 144 | 360 | 0 | 0
13.1.5.10 | Water heater switch
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
13.1.5.11 | Duplex outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 644 | 290 | 0 | 0
13.1.5.12 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 214 | 310 | 0 | 0
13.1.5.13 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.14 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.1.5.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 24 | 180 | 0 | 0
13.1.5.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 75 | 360 | 0 | 0
13.1.5.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.5.18 | Photocell
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.5.19 | Unfused Safety Switch (UFSS)
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 217 | 420 | 0 | 0
13.1.5.19.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 3 قطب ، 400 فولت مع حماية | عدد | 2 | 720 | 0 | 0
13.1.5.19.2 | 30 A, 3 P, 400 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.5.20 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.6 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
13.1.6.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 244 | 580 | 0 | 0
13.1.6.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 267 | 620 | 0 | 0
13.1.6.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 31 | 470 | 0 | 0
13.1.6.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 124 | 840 | 0 | 0
13.1.6.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 4 | 640 | 0 | 0
13.1.6.6 | Type J2
| نوع K2 | عدد | 120 | 720 | 0 | 0
13.1.6.7 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 69 | 640 | 0 | 0
13.1.6.8 | Type K3
| نوع K4 | عدد | 108 | 680 | 0 | 0
13.1.6.9 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 25 | 780 | 0 | 0
13.1.6.10 | Type M2
| نوع N5 | عدد | 4 | 1400 | 0 | 0
13.1.6.11 | Type N5
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع V7 | عدد | 48 | 610 | 0 | 0
13.1.6.12 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 48 | 700 | 0 | 0
13.1.6.13 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.1.6.14 | Type V9
| نوع E3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 4 | 1030 | 0 | 0
13.1.6.15 | Emergency Pack Type E3
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
13.1.6.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 7 | 970 | 0 | 0
13.1.6.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 48 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 20 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.19 | Emergency Pack Type K3
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 49 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.20 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 40 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 5 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 325 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 790 | 30 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 95 ملم2 | م ط | 15 | 60 | 0 | 0
13.2.4.4 | 95 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق لعدد 4 شبكات ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 24 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 159 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 2 | 240 | 0 | 0
13.3.7 | Interface Unit
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.8 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
| علبة سحب | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.9 | Pull Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| كبينة هاتف سعة 20 زوج | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 20 pairs capacity
| كبينة هاتف سعة 50 زوج | عدد | 1 | 480 | 0 | 0
13.4.2 | Telephone Terminal Cabinet with 50 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 4 | 240 | 0 | 0
13.4.3 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 72 | 340 | 0 | 0
13.4.4 | Telephone outlet, flush wall mounted
| نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.5 | MSTelevision System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) 24- اتجاهات | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter, 24- way
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 14000 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 24 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.7 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.7.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 500 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 240 + 70 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
نظام الهاتف
13.7.2 | Site Telephone System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 50 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 20 | 60 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 50P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.3 | Site Fire Alarm System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 40 | 24 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 30 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
Note on D428: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on F428: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on D556: Xander Magno: 130+2323 = 2453
Note on F556: Xander Magno: 130+2323 = 2453

## Gen Sum (2) (hidden)
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-3)
ملخص عام التكلفة - دفعة رقم ( 8 )
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
ملخص عام التكلفة |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/05/17هـ
رقم الجدول | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | سعرالوحدة | إجمالى التكلفة | ملاحظات
(موقع 3)
SITE 3
الجزء 1
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
| خزان مياه علوي ( 4-06) | 1 | #REF! | #REF!
2 | ELEVATED WATER TANK (4-06)
| الجزء 2 |  |  | 0
PART 2
| شقق الضباط (5-01) | 8 | #REF! | #REF!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 2 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 4 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
| الجزء 3 |  |  | 0
PART 3
| شقق الضباط (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 1 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 2 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| الجزء 4 | غير مطلوب
PART 4
الجزء 5
PART 5
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
1 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-02)
| الجزء 6 | غير مطلوب
PART 6
| الجزء 7 | غير مطلوب
PART 7
(موقع 4)
SITE 4
| الجزء 1 |  |  | 0
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 2
PART 2
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (500 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 500 PERSONS (3-02)
| خزان مياه علوي ( 4-04) | 1 | #REF! | #REF!
3 | ELEVATED WATER TANK (4-04)
الجزء 3
PART 3
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 4
PART 4
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 3 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 5
PART 5
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 6
PART 6
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-03) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-03)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 8 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 7
PART 7
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
| الجزء 8 | غير مطلوب
PART 8
| الجزء 9 | غير مطلوب
PART 9
| أجمالي التكلفة |  |  | #REF!
| نسبة تخفيض 8.7% مقدمة من المقاول بموجب خطابة رقم 871 وتاريخ 1434/2/2هـ |  |  | #REF!
| أجمالي التكلفة بعد حسم 8.7% |  |  | #REF! |  | 91222951.93 | #REF! | 1 | #REF!
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :

## S4B-P7 501aaaa (hidden)
#REF!
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 7) شقق الأفراد (5-01) | [5 empty] | #REF!
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
أساسات حصيرية
1.1 | Raft Foundation
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 3730 | 11 | 3730 | 41030 |  | 100
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site |  | 655 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2202 | 40 | 2202 | 88080 |  | 30
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers |  | 213 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 1648 | 28 | 1648 | 46144 |  | 100
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 1371 | 950 | 1371 | 1302450 |  | 90
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories. |  | 221 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
دعائم الأعمدة
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 42 | 1755 | 42 | 73710 |  | 50
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
كمرات التسوية
1.3 | Grade Beam
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 106 | 10 | 106 | 1060
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 28 | 40 | 28 | 1120
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 276 | 19 | 276 | 5244
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 96 | 1250 | 96 | 120000
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 300 | 20 | 300 | 6000
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 129 | 25 | 129 | 3225
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast in Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
مكافحة النمل الأبيض
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1283 | 3 | 1283 | 3849
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
بئر المصاعد رقم 2,1
Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 7 | 1560 | 7 | 10920
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| جدران خرسانية |  |  |  |  | 0
1.7 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 20 | 1560 | 20 | 31200
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 265 | 84 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-10
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 1817882
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
انشاء الدور الأول
3.1 | First Floor Construction
أعمدة داعمة للأرضيات
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 37 | 64750 |  |  |  | 66537
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 99 | 1560 | 99 | 154440
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 171 | 1430 | 171 | 244530
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثاني |  |  |  |  | 0
3.2 | Second Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Floor Slab
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1370 | 0 | 0
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثالث |  |  |  |  | 0
3.3 | Third Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الرابع |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.4.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.4.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.4.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.4.3 | Floor Slab
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.4.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الخامس |  |  |  |  | 0
3.5 | Fifth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.5.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.5.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.5.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.5.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1300 | 0 | 0
3.5.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الأسطح |  |  |  |  | 0
3.6 | Roof Construction
| الأعمده الداعمه للأسطح |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 39 | 1750 | 0 | 0
3.6.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عراضات وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.6.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 131 | 1450 | 0 | 0
3.6.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.6.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 190 | 1430 | 0 | 0
3.6.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إطارات السطح العلوي |  |  |  |  | 0
3.7 | Upper Roof Framing
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 1500 | 0 | 0
3.7.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.7.2 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 7 | 1430 | 0 | 0
3.7.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.8 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 20 | 1300 | 0 | 0
3.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
3.9 | Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 118 | 1450 | 0 | 0
3.9.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| جدران ضغط ساندة |  |  |  |  | 0
3.1 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 321 | 1350 | 0 | 0
3.10.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| قاعدة للمعدات |  |  |  |  | 0
3.11 | Equipment Pad
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 22 | 750 | 0 | 0
3.11.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 463720
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| السور الخارجي |  |  |  |  | 0
4 | EXTERIOR CLOSURE
| الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات |  |  |  |  | 0
4.1 | Exterior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 4114 | 125 | 4000 | 500000 |  |  |  |  | 04200 | 4.1 | Concrete Masonry Unit, hollow in walls, 200 mm thick insulated |  | #REF!
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation. | [11 empty] | جدار مجوف , يتألف من بلوك من الجير الرملي سمك 100ملم , وطبقة عزل سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | #REF! | #NAME?
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 174 | 85 | 174 | 14790 |  |  |  |  | 04200 | 4.1 | Concrete Masonry Unit, hollow in walls, 200 mm thick insulated |  | #REF!
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick | [11 empty] | جدار مجوف , يتألف من بلوك من الجير الرملي سمك 100ملم , وطبقة عزل سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | #REF! | #NAME?
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيب الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف | م2 | 6096 | 26 | 0 | 0
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 6096 | 14 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| بلاط جرانيت | م2 | 20 | 180 | 0 | 0
4.2.2.1 | Granite Tile
| مقوي للبلاط مع طلاء إيبوكسي | م2 | 5 | 80 | 0 | 0
4.2.2.2 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×3600ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 2 | 585 | 0 | 0
4.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 3600 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×3600ملم×20ملم | عدد | 2 | 195 | 0 | 0
4.2.2.4 | Granite Riser, 150 mm x 3600 mm x 20 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1050ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 4 | 162 | 0 | 0
4.2.2.5 | Granite Tread, 300 mm x 1050 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قوائم من الجرانيت 150ملم×1050ملم×20ملم | عدد | 4 | 97 | 0 | 0
4.2.2.6 | Granite Riser, 150 mm x 1050 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 13 | 52 | 0 | 0
4.2.2.7 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 22 | 30 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعزل وشبك مانع للحشرات والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, insect screen, accessories and sealants.
| نوع A بزجاج شفاف مزدوج وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 192 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing clear glass, with swing type aluminum louver
| نوع B حاجب , قياس 400 ملم × 600 ملم بطبقة زجاج مع فتحة ألمونيوم تفتح من الجهتين | عدد | 120 | 400 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, 400 mm x 600 mm, Awning, double glazing frosted glass; with swing type aluminum louver
| نوع A , قياس 1000ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 1000 | 0 | 0
4.3.3 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm, Sliding
| نوع A , قياس 800ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 900 | 0 | 0
4.3.4 | Type A, size 800 mm x 1000 mm, Sliding
| أبواب مداخل خارجية شاملة قطع التركيب و العتبات والجلسات والحشوات وموانع التسرب |  |  |  |  | 0
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
| باب ألمونيوم |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Aluminum Door
| نوع A قياس 1600 ملم × 2100 ملم بزجاج مزدوج | عدد | 2 | 3640 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, 1600 mm x 2100 mm, double glazing
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع العزل | عدد | 3 | 2470 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, 900 mm x 2100 mm, with insulation
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 2 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.2 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام عدم تأمين | عدد | 1 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.3 | Type B, 900 mm x 2100 mm, no locking device
| باب بفتحة معدنية |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Steel Louvered Door
| نوع F قياس 2100 ملم × 2100 ملم | عدد | 1 | 6000 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type F, 2100 mm x 2100 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 236 | 60 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Windows
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Windows
| إفريز مائل خرساني جاهز | م ط | 329 | 50 | 0 | 0
4.5.3 | Precast Concrete Coping
| مشربية 1650×2700ملم | عدد | 10 | 700 | 0 | 0
4.5.4 | Mashrabia 1650 mm x 2700 mm
| مشربية 1200×1200ملم | عدد | 24 | 200 | 0 | 0
4.5.5 | Mashrabia 1200 mm x 1200 mm
| مشربية 1000×1000ملم | عدد | 192 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | Mashrabia 1000 mm x 1000 mm
| مشربية 400×600ملم | عدد | 120 | 90 | 0 | 0
4.5.7 | Mashrabia 400 mm x 600 mm
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
4.6 | Metal Fabrications
| نوع SG 1 ,غطاء حديديي قياس 2200ملم×1200ملم | عدد | 10 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8520 | 4.6.1 | Type W02, size 300 mmx15000 mm |  | #REF!
4.6.1 | Type SG1, Steel Grill, size 2200 mm x 1200 mm | [11 empty] | نوع W03 , قياس 300ملم×15000ملم | عدد | #REF! | #NAME?
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر50ملم وطول 3500ملم ، مع التثبيت والدعامات | عدد | 1 | 2800 | 0 | 0
4.6.2 | Stainless Steel Pipe Handrailing, 50 mm dia x 3500 mm long with all fixing & support
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 5500ملم | عدد | 1 | 4600 | 0 | 0
4.6.3 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 5500 mm long)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
| أرقام المباني TS-A | عدد | 2 | 1200 | 0 | 0
4.7.1 | TS-A, Building Numbers
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 514790
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1309 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7550 | 5.1 | Protected Waterproofing Membrane on Concrete Slab
5.1 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab | [11 empty] | نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2
| نظام عزل للسطح على البلاطة الخرسانية | م2 | 41 | 40 | 0 | 0
5.2 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab @ canopy
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 15 | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15400 | 5.2 | Roof Drain, including all accessories
5.3 | Roof Drain, including downspout and all accessories | [11 empty] | مجموعة فتحات تهوية للدخان والحرارة مع نظام باب قلاب مزدوج ، قياس 1200 × 2440 ملم | عدد |  | #NAME?
| نظام عزل سائل ببلاطة سطح المصعد | م2 | 14 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15400 | 5.2 | Roof Drain, including all accessories
5.4 | Liquid Applied Form Waterproofing @ elevator roof slab | [11 empty] | مجموعة فتحات تهوية للدخان والحرارة مع نظام باب قلاب مزدوج ، قياس 1200 × 2440 ملم | عدد |  | #NAME?
| الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
6.1 | Interior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 204 | 140 | 204 | 28560
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني المعزول سمك 200 ملم معزول | م2 | 59 | 90 | 59 | 5310
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick, insulated
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 8441 | 55 | 8440 | 464200
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100 ملم | م2 | 709 | 60 | 700 | 42000
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
أبواب داخلية شاملاً قطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع والحشوات
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants
باب خشبي مصمت
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C , قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 48 | 1700 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, 1000 mm x 2100 mm
| باب خشبي مجلد |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D ثابت , مع فتحة 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 144 | 1500 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع K قياس 1100 ملم × 2150 ملم | عدد | 24 | 2100 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type K, 1100 mm x 2150 mm
| نوع E قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 168 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type E, 900 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 35 | 1900 | 0 | 0
6.2.2.4 | Type E, 800 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 12 | 2200 | 0 | 0
6.2.2.5 | Type E, 700 mm x 2100 mm
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
6.2.3 | Hollow Metal Door
| نوع H , قياس 800 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضوء زجاج مزدوج عاكس | عدد | 24 | 1800 | 0 | 0
6.2.3.1 | Type H, size 800 mm x 2100 mm, double glazing with vision panel
| نوع I , قياس 1200 ملم × 2100 ملم ء مقاوم للحريق | عدد | 4 | 2800 | 0 | 0
6.2.3.2 | Type I, size 1200 mm x 2100 mm, fire rated
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 24 | 3100 | 0 | 0
6.2.3.3 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع J , قياس 900 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضو | عدد | 10 | 2400 | 0 | 0
6.2.3.4 | Type J, size 900 mm x 2100 mm, with vision panel
| نوع D ثابت , مع فتحة 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 14 | 2000 | 0 | 0
6.2.3.5 | Type D, 800 mm x 2100 mm, with louver
| نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد والشبك و كافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware,insect screen, accessories and sealants.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع A سحاب بزجاج شفاف مفرد وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1300 ملم × 1000 ملم | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
6.3.1 | Type A, 1300 mm x 1000 mm, Sliding, double glazed, swing type, with openable aluminum louver
| نوع A سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 16 | 850 | 0 | 0
6.3.2 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.4 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA 03) ، مرآة ، 1200 ملم × 600 ملم | عدد | 192 | 90 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA 03, Mirror, size 1200 mm x 600 mm
| (TA 11 ) ، طبق صابون | عدد | 96 | 50 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 11, Soap Dish, ( Ceramic )
| ( TA20 ) ، علاق معاطف ، حديد لا يصدأ | عدد | 144 | 25 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA 20, Robe Hook, S/S
| ( TA25 ) ، قضيب حامل منشفة | عدد | 96 | 30 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA25, Towel Bar Holder, S/S
| ( TA26 ) ، قضيب ستارة حمام | عدد | 96 | 60 | 0 | 0
6.4.1.5 | TA 26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 32 ) ، موزع مناديل ورق | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
6.4.1.6 | TA 32, Paper Towel Dispenser, Ceramic
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر من الجرانيت 1200×400×20ملم مع مانع رذاذ مرتفع سمك 20ملم وارتفاع 150ملم | عدد | 48 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Granite Countertop, size 1200 mm x 400 mm x 20 mm Thick with 20 mm thick x 150 mm high back splash
| اللافتات الداخلية |  |  |  |  | 0
6.4.3 | Interior Signage
| أرقام الوحدات TS-B | عدد | 24 | 60 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Numbers
| تعريف الأدوار TS-C | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| مخرج TS-E | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-E, Exit
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بيان إتجاه الخروج PS-G | عدد | 12 | 90 | 0 | 0
6.4.3.4 | PS-G, Exit (Directional)
| الدرج PS-B | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-B, Stairs
| تعريف أرقام الأدوار PS-D | عدد | 30 | 50 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-D, Floor Number Identification
| خزانة خرطوم المياه PS-C | عدد | 6 | 80 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-C, Fire Hose Cabinet
| لافتة تحذير من استخدام المصعد وقت الحريق TS-F | عدد | 12 | 100 | 0 | 0
6.4.3.8 | TS-F, In case of fire do not use elevator
| منع الدخول PS-A | عدد | 1 | 100 | 0 | 0
6.4.3.9 | PS-A, Disabled Accessibility
| غرفة النظافة PS-F | عدد | 4 | 60 | 0 | 0
6.4.3.10 | PS-F, Janitor Room
| مرمى النفايات PS-E | عدد | 6 | 40 | 0 | 0
6.4.3.11 | PS-E, Garbage Chute
| TS-D غرفة الأعمال الكهربائية والاتصالات | عدد | 14 | 80 | 0 | 0
6.4.3.12 | TS-D, Electrical Room and Communication Room
| خزانة عمل مدمجه |  |  |  |  | 0
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC 1.9 ) ، خزانة أرضية بطول 1900 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC 1.9, Base Cabinet, 1900 mm long
| ( BC 2.37 ) ، خزانة أرضية بطول 2370 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC 2.37, Base Cabinet, 2370 mm long
| ( BC 3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC 3.73, Base Cabinet, 3730 mm long
| ( OC3.47 ) ، خزانة علوية بطول 3470 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC 3.47, Overhead Cabinet, 3470 mm long
| ( OC 4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC 4.18, Overhead Cabinet, 4180 mm long
| (CL 1.9) دولاب داخل الجدران ملم1900 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL 1.9, Closet, Built-In,L 1900 mm @ bedroom
| (CL 2.85) دولاب داخل الجدران ملم2850 | عدد | 48 | 350 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL 2.85, Closet, Built-In, L 2850 mm @ bedroom
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| (CL 3.80) دولاب داخل الجدران ملم3800 | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL 3.8, Closet, Built-In, L 3800 mm @ bedroom
| (CL 1.5) دولاب داخل الجدران ملم1500 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL 1.5, Closet, Built-In, L 1500 mm @ laundry
| (CL 1.80) دولاب داخل الجدران ملم1800 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.10 | CL 1.8, Closet, Built-In, L 1800 mm @ laundry
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 540070
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Stair
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 23 | 1250 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 297 | 32 | 0 | 0
7.1.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 18 | 0 | 0
7.1.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.1.2.2 | Floor Finishes
| بلاط من الجرانيت | م2 | 53 | 200 | 0 | 0
7.1.2.2.1 | Granite Tile
| استراحة الدرج من الجرانيت بسمك 30ملم | م2 | 36 | 250 | 0 | 0
7.1.2.2.2 | Granite Stair Landing, 30 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1400ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 122 | 170 | 0 | 0
7.1.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 1400 mm x 30 mm thick, with carborundum strip
| قوائم من الجرانيت 120ملم×1400ملم×20ملم | عدد | 122 | 80 | 0 | 0
7.1.2.2.4 | Granite Riser, 120 mm x 1400 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 109 | 30 | 0 | 0
7.1.2.2.5 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.1.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 119 | 19 | 0 | 0
7.1.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.1.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 48 | 380 | 0 | 0
7.1.3.1 | Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| درابزين على الجدار من حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 79 | 350 | 0 | 0
7.1.3.2 | Wall Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted complete with all fixing accessories
سلم الهروب من الحريق رقم 1 و2
7.2 | Fire Exit Stairs No. 1 & 2
إنشاءات الدرج
7.2.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 24 | 1300 | 0 | 0
7.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
تشطيب الدرج
7.2.2 | Stair Finishes
تشطيبات الجدران
7.2.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 527 | 32 | 0 | 0
7.2.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 527 | 19 | 0 | 0
7.2.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.2.2.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالأيبوكسي | م2 | 114 | 50 | 0 | 0
7.2.2.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لموطأ الدرج 300 × 900 ملم مع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 30 | 0 | 0
7.2.2.2.2 | Floor Hardener on exposed concrete stair tread, 300 mm x 900 mm; epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لقائم الدرج 178 × 900 ملم ع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 19 | 0 | 0
7.2.2.2.3 | Floor Hardener on exposed concrete stair riser, 178 mm x 900 mm; epoxy painted
| شريط دهان ، إرتفاع 100 ملم | م ط | 204 | 13 | 0 | 0
7.2.2.2.4 | Paint Strip, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.2.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 173 | 19 | 0 | 0
7.2.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.2.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 85 | 380 | 0 | 0
7.2.3.1 | G.I. Pipe Handrailing 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيبات الجدران
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 18511 | 26 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 18511 | 14 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 3088 | 60 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
8.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالإيبوكسي | م2 | 76 | 58 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| بلاط تيرازو | م2 | 2453 | 35 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| تشطيب الأرضية ببلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 567 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط بورسلين | م2 | 2930 | 75 | 0 | 0
8.2.4 | Porcelain Tile
| بلاط من الجرانيت | م2 | 432 | 180 | 0 | 0
8.2.5 | Granite Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 881 | 65 | 0 | 0
8.2.6 | Ceramic Tile, unglazed, including built-up bituminous waterproofing
| وزرة سيراميك بإرتفاع 100 ملم | م ط | 169 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Ceramic Base, 100 mm high
| وزرة بورسلين بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2436 | 20 | 0 | 0
8.2.8 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 159 | 30 | 0 | 0
8.2.9 | Granite Base, 100 mm high
| وزرة خشب بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2145 | 27 | 0 | 0
8.2.10 | Wood Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
8.3 | Ceiling Finishes
| بلاط مقاوم للصدأ | م2 | 359 | 100 | 0 | 0
8.3.1 | Stainless Steel Tile
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 698 | 50 | 0 | 0
8.3.2 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 6280 | 14 | 0 | 0
8.3.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
أنظمة النقل
9 | CONVEYING SYSTEMS
مرمى النفايات
9.1 | Chutes
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مرمى للنفايات بقطر 710 ملم وارتفاع 17600ملم شاملاً أبواب السحب مع وصلة بفيوز وكافة المستلزمات وحاوية مع عجلات معدنية | رقم | 1 | 24000 | 0 | 0
9.1.1 | Garbage Chute, 710 mm diameter x 17600 mm high, including intake doors, fusible link, attachment accessories , and steel wheeled garbage container
| وسائل النقل الرأسية (المصاعد) |  |  |  |  | 0
9.2 | Vertical Transportation
| مصعد كهربائي ، سعة 11شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 220000 | 0.15 | 33000
9.2.1 | Electric Elevator, 11 persons capacity, complete with all appurtenances
| مصعد كهربائي ، سعة 8 شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 200000 | 0.15 | 30000
9.2.2 | Electric Elevator, 8 persons capacity, complete with all appurtenances
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة النقل ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 9 ) |  |  |  |  | 63000
TOTAL CONVEYING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 9 SR
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances | [7 empty] | E-846
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 120 | 1350 | 0 | 0 |  |  | 100
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 120 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 120
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 48 | 960 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 24 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.4 | Bathtub (P-7)
| دش ( P-8 ) | عدد | 48 | 1140 | 0 | 0 |  |  | 40
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 24 | 720 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 24 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 24 | 720 | 0 | 0 |  |  | 40
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 90 ملم | م ط | 63 | 120 | 0 | 0
10.2.1.1 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 51 | 96 | 0 | 0
10.2.1.2 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 160 | 78 | 0 | 0
10.2.1.3 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 562 | 72 | 0 | 0
10.2.1.4 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 488 | 66 | 0 | 0
10.2.1.5 | 40 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 497 | 60 | 0 | 0
10.2.1.6 | 32 mm diameter
| قطر 25 ملم | م ط | 44 | 48 | 0 | 0
10.2.1.7 | 25 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 528 | 42 | 0 | 0
10.2.1.8 | 20 mm diameter
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 686 | 72 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 436 | 54 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 90 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 90 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 288 | 300 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
| سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 72 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
| مقياس مياه ، قطر 75 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 720 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 75 mm diameter, flanged connection
شبكة الصرف الصحي
10.3 | Sanitary Drainage System
أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 1250 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 370 | 90 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 185 | 84 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 63 ملم | م ط | 1487 | 72 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 832 | 62 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 63 ملم | عدد | 192 | 330 | 0 | 0
10.3.2.1 | 63 mm diameter
محبس بشكل (P) ، (بي في سي)
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 63 ملم | عدد | 288 | 72 | 0 | 0
10.3.3.1 | 63 mm diameter
فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 248 | 400 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
شبكة غاز البيوتين المسال
10.4 | LPG System
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories, and testing | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 15 ملم | م ط | 507 | 84 | 0 | 0 |  |  | 507.1 | 461
10.4.1.1 | 15 mm diameter
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 24 | 120 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hose with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
للإستخدام الخارجي
10.5 | For External Use
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 75 ملم | م ط | 15 | 100 | 0 | 0 |  |  | 15.4 | 14
10.5.1.1 | 75 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ( أنبوب حديد) ، قطر 100 ملم | م ط | 3 | 340 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 3
10.5.2 | Fire Pipe (Steel Pipe), 100 mm diameter
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.3 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 160 ملم | م ط | 208 | 156 | 0 | 0 |  |  | 207.9 | 189
10.5.3.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 64 | 110 | 0 | 0 |  |  | 63.8 | 58
10.5.3.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.5.4 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 19 | 2400 | 0 | 0
10.5.4.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ج خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 2 | 2600 | 0 | 0
10.5.4.2 | Sewer Manhole, Type C, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.5.5 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.5.5.1 | LPG Pipes (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing. | [7 empty] | plus 10 % | same e-886 aug2012
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 50 ملم | م ط | 67 | 220 | 0 | 0 |  |  | 67.1 | 61
10.5.5.1.1 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 55 | 180 | 0 | 0 |  |  | 55 | 50
10.5.5.1.2 | 40 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 5000 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 36000 | 0 | 0
10.5.5.2 | LPG Steel Tanks, 5000 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-16
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 32 | 360 | 0 | 0
10.5.5.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي, الأول, الثاني, الثالث والرابع والخامس
11.1.1 | @ G-Floor, F-Floor, S-Floor, T-Floor, Fourth Floor & Fifth Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,057 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.057 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,07 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.07 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,035 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.035 cms @ 30 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 24 | 2200 | 0 | 0
11.1.1.4 | EF - (4), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| مكيفات سبليت ، كاملة مع المستلزمات و شاملة جميع خطوط سائل التبريد، العزل، خطوط تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة خارج المبنى وصلات الأنابيب، والأسلاك والتحكم وتصريف مياه التكثيف لأقرب نظام تصريف أرضي والمتطلبات الأخرى , الجيوب المعدنية وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل والإختبارات |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type AirConditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drains tap to nearest floor drain & nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, controls, wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| وحدات سبليت (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 195 | 4800 | 39 | 187200
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| وحدات سبليت (2) ، سعة تبريد 5,27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 24 | 5040 | 4.8 | 24192
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 211392
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق كامل مع التوصيلات والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 61 | 336 | 0 | 0 |  |  | 55
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 20 | 220 | 0 | 0 |  |  | 18
12.1.1.2 | 65 mm diameter, black steel
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 25 ملم، صلب أسود | م ط | 11 | 85 | 0 | 0 |  |  | 10
12.1.1.3 | 25 mm diameter, black steel
| قطر 15 ملم، صلب أسود | م ط | 3 | 75 | 0 | 0 |  |  | 3
12.1.1.4 | 15 mm diameter, black steel
| رؤوس رشاشات، قطر 20 ملم |  |  |  |  | 0
12.1.2 | Sprinkler Heads, 20 mm diameter
| نوع أفقي | عدد | 3 | 180 | 0 | 0
12.1.2.1 | Pendent type
| نوع رأسي | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
12.1.2.2 | Upright type
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم درجة ثانية بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 6 | 3800 | 0 | 0
12.1.3 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, Class II Fire Hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02/03/04/05/06/07
| محابس متنوعةـ ومستلزمات |  |  |  |  | 0
12.1.4 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 1800 | 0 | 0
12.1.4.1 | Check Valve, 100 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 6 | 3000 | 0 | 0
12.1.4.2 | Presssure Reducing Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
12.1.4.3 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.4.4 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
| محبس تصريف قائم , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.5 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
| الأنظمة الكهربائية |  |  |  |  | 0
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات |  |  |  |  | 0
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
| لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية |  |  |  |  | 0
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 86000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 70000 | 0 | 0
13.1.1.2 | Distribution Panelboard - G (DPG) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 39000 | 0 | 0
13.1.1.3 | Distribution Panelboard - 3F (DP3F) with KWHr meters
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LPGD"
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.11 | Panelboard "LP1C"
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.12 | Panelboard "LP1D"
| لوحة توزيع ( LP2A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.13 | Panelboard "LP2A"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LP2B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.14 | Panelboard "LP2B"
| لوحة توزيع ( LP2C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.15 | Panelboard "LP2C"
| لوحة توزيع ( LP2D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.16 | Panelboard "LP2D"
| لوحة توزيع ( LP3A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.17 | Panelboard "LP3A"
| لوحة توزيع ( LP3B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.18 | Panelboard "LP3B"
| لوحة توزيع ( LP3C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.19 | Panelboard "LP3C"
| لوحة توزيع ( LP3D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.20 | Panelboard "LP3D"
| لوحة توزيع ( LP4A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.21 | Panelboard "LP4A"
| لوحة توزيع ( LP4B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.22 | Panelboard "LP4B"
| لوحة توزيع ( LP4C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.23 | Panelboard "LP4C"
| لوحة توزيع ( LP4D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.24 | Panelboard "LP4D"
| لوحة توزيع ( LP5A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.25 | Panelboard "LP5A"
| لوحة توزيع ( LP5B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.26 | Panelboard "LP5B"
| لوحة توزيع ( LP5C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.27 | Panelboard "LP5C"
| لوحة توزيع ( LP5D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.28 | Panelboard "LP5D"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجرى كيبلات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 20 | 360 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 400 mm W
| حامل كيبلات ، مكشوف مموج القاعدة |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Uncovered Cable tray, corrugated bottom type
| قياس | م ط | 3 | 150 | 0 | 0
13.1.3.1 | 50 mm W x 50 mm H
| قياس | م ط | 7 | 240 | 0 | 0
13.1.3.2 | 400 mm W x 100 mm H
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 545 | 66 | 0 | 0
13.1.4.1 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 220 | 0 | 0
13.1.4.2 | 4 - 95 + 25 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 260 | 0 | 0
13.1.4.3 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.5 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 6 | 150 | 0 | 0
13.1.5.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 225 | 60 | 0 | 0
13.1.5.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 194 | 72 | 0 | 0
13.1.5.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 3 أزرار | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 3-gang
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 103 | 72 | 0 | 0
13.1.5.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.6 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت متوسط | عدد | 16 | 150 | 0 | 0
13.1.5.7 | Single pole switch 20 A, 230 V, intermediate
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 120 | 300 | 0 | 0
13.1.5.8 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.9 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 144 | 360 | 0 | 0
13.1.5.10 | Water heater switch
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
13.1.5.11 | Duplex outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 644 | 290 | 0 | 0
13.1.5.12 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 214 | 310 | 0 | 0
13.1.5.13 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.14 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.1.5.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 24 | 180 | 0 | 0
13.1.5.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 75 | 360 | 0 | 0
13.1.5.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.5.18 | Photocell
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.5.19 | Unfused Safety Switch (UFSS)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 217 | 420 | 0 | 0
13.1.5.19.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| 30 أمبير ، 3 قطب ، 400 فولت مع حماية | عدد | 2 | 720 | 0 | 0
13.1.5.19.2 | 30 A, 3 P, 400 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.5.20 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.6 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
13.1.6.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 244 | 580 | 0 | 0
13.1.6.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 267 | 620 | 0 | 0
13.1.6.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 31 | 470 | 0 | 0
13.1.6.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 124 | 840 | 0 | 0
13.1.6.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 4 | 640 | 0 | 0
13.1.6.6 | Type J2
| نوع K2 | عدد | 120 | 720 | 0 | 0
13.1.6.7 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 69 | 640 | 0 | 0
13.1.6.8 | Type K3
| نوع K4 | عدد | 108 | 680 | 0 | 0
13.1.6.9 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 25 | 780 | 0 | 0
13.1.6.10 | Type M2
| نوع N5 | عدد | 4 | 1400 | 0 | 0
13.1.6.11 | Type N5
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع V7 | عدد | 48 | 610 | 0 | 0
13.1.6.12 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 48 | 700 | 0 | 0
13.1.6.13 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.1.6.14 | Type V9
| نوع E3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 4 | 1030 | 0 | 0
13.1.6.15 | Emergency Pack Type E3
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
13.1.6.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 7 | 970 | 0 | 0
13.1.6.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 48 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 20 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.19 | Emergency Pack Type K3
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 49 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.20 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 40 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 5 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 325 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 790 | 30 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 95 ملم2 | م ط | 15 | 60 | 0 | 0
13.2.4.4 | 95 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق لعدد 4 شبكات ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 24 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 159 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 2 | 240 | 0 | 0
13.3.7 | Interface Unit
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.8 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
| علبة سحب | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.9 | Pull Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| كبينة هاتف سعة 20 زوج | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 20 pairs capacity
| كبينة هاتف سعة 50 زوج | عدد | 1 | 480 | 0 | 0
13.4.2 | Telephone Terminal Cabinet with 50 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 4 | 240 | 0 | 0
13.4.3 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 72 | 340 | 0 | 0
13.4.4 | Telephone outlet, flush wall mounted
| نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.5 | MSTelevision System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) 24- اتجاهات | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter, 24- way
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
| نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 14000 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 24 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.7 | External Electrical Works (including testing)
| شبكة الكهرباء بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.1 | Site Electrical Distribution
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 500 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 240 + 70 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
| نظام الهاتف |  |  |  |  | 0
13.7.2 | Site Telephone System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 50 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 20 | 60 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 50P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.3 | Site Fire Alarm System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 40 | 24 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 30 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
Note on D419: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on F419: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on D547: Xander Magno: 130+2323 = 2453
Note on F547: Xander Magno: 130+2323 = 2453