## تكاليف البنود (hidden)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 7) شقق الأفراد (5-01)
رقم البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | البند | الاجمالي قبل نسبة تخفيض المقاول 8.7% | الاجمالي بعد نسبة تخفيض المقاول 8.7% | النسبة الي اجمالي المنصرف | البند
| القواعد والأساسات | 2506283 | 4741379 | 4587232 | 2293616 | 247332 | 1125020.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Foundations | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| إنشاء الأقبية | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Basement Construction | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| الإنشاءات العلوية |  | 688800 | #VALUE! | 4262580 | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
3 | Superstructure | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال المدنية
| الجزء الخارجي للمبنى | #VALUE! | #VALUE! | 1996768 | 970384 | 99104 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
4 | Exterior Closure | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الأسطح |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Roofing | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الإنشاءات الدخلية |  | 0 | 1363240 | 681620 | 5350 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Interior Construction | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | 29952 | 0 | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Stairways | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| التشطيبات الداخلية |  | 0 | 1424160 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Interior Finishes | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | تكلفة الاعمال المعمارية
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Conveying Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أنظمة السباكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Plumbing Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | 0 | 1140480 | 440608 | 19820 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | HVAC Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| نظام الحماية من الحريق |  | 0 | 0 | 0 | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Fire Protection Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة الاعمال الميكانيكية
| الأنظمة الكهربائية | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | تكلفة الاعمال الكهربائية
13 | Electrical Systems | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | تكلفة المعدات
14 | Equipment | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Furnishings | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| إنشاءات خاصة |  | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Special Construction | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Selective Building Demolition | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
#REF!
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
اجمالي التكلفة بعد خصم نسبة التخفيض | [16 empty] | #VALUE!
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Gen Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-3)
ملخص عام التكلفة - دفعة رقم ( 9 )
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
ملخص عام التكلفة |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم الجدول | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | سعرالوحدة | إجمالى التكلفة | ملاحظات
(موقع 3)
SITE 3
الجزء 1
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | GENERAL SITEWORKS
| خزان مياه علوي ( 4-06) | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2 | ELEVATED WATER TANK (4-06)
| الجزء 2 |  |  | 0
PART 2
| شقق الضباط (5-01) | 8 | #VALUE! | #VALUE!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 2 | 0 | 0
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 4 | 0 | 0
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 4 | 0 | 0
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
| الجزء 3 |  |  | 0
PART 3
| شقق الضباط (5-01) | 4 | 2162202 | 8648808
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 1 | 0 | 0
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 2 | 0 | 0
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 2 | 0 | 0
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| الجزء 4 | غير مطلوب
PART 4
الجزء 5
PART 5
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-02)
| الجزء 6 | غير مطلوب
PART 6
| الجزء 7 | غير مطلوب
PART 7
(موقع 4)
SITE 4
| الجزء 1 |  |  | 0
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 2
PART 2
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (500 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 500 PERSONS (3-02)
| خزان مياه علوي ( 4-04) | 1 | #REF! | #REF!
3 | ELEVATED WATER TANK (4-04)
الجزء 3
PART 3
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 4
PART 4
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 3 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 5
PART 5
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 6
PART 6
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-03) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-03)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 8 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 7
PART 7
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
| الجزء 8 | غير مطلوب
PART 8
| الجزء 9 | غير مطلوب
PART 9
| أجمالي التكلفة |  |  | #VALUE!
| نسبة تخفيض 8.7% مقدمة من المقاول بموجب خطابة رقم 871 وتاريخ 1434/2/2هـ |  |  | #VALUE!
| أجمالي التكلفة بعد حسم 8.7% |  |  | #VALUE!
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :

## Site 3
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Part 1
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3 SW Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 1) ملخص التكلفة - أعمال الموقع |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| إعداد الموقع | 1 | 2506283 | 2506283
18 | Site Preparation
| تحسينات الموقع | 1 | #VALUE! | #VALUE!
19 | Site Improvements
| الأعمال المدنية بالموقع/المنافع الميكانيكية | 1 | 0 | 0
20 | Site Civil / Mechanical Utilities
| مرافق الكهرباء بالموقع | 1 | 0 | 0
21 | Site Electrical Utilities
| أعمال إنشاءات أخرى بالموقع | غير مطلوب
22 | Other Site Construction
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
التوقيع : |  |  | التوقيع :
52015
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي
أنبوب خرساني بقطر 1-450ملم متصل مع غرفة تفتيش وأنبوب تصريف، طول 33.30 متر طولي
Concrete Pipe, 1-450 mm diameter, connected to manhole and drainage pipe outlet, Length 33.30 LM
52
031113 032000
031500 033100

## S3 SW
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 1) أعمال الموقع العام | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
إعداد الموقع
18 | SITE PREPARATION
هدم عناصر الموقع
18.1 | Site Demolition
هدم والتخلص من المواد المخلفة من التحسينات الحالية الموضحة في المخطط أدنا
18.1.1 | Demolition and Disposal of Waste Materials of Existing Improvements indicated on Dwg 1-XC-C-01
| السور الشبكي | م ط | 332 | 39 | 332 | 12948 |  |  | 100
18.1.1.1 | Chain Link Fence
| البوابات | عدد | 1 | 1500 | 1 | 1500 |  |  | 100
18.1.1.2 | Gate
| أرصفة أسفلتية | م2 | 21345 | 20 | 21345 | 426900 |  |  | 100
18.1.1.3 | Asphalt Pavement
| مبانى جاهزة | م2 | 9245 | 20 | 9245 | 184900 |  |  | 100
18.1.1.4 | Prefabricated Buildings
| عبارة أنبوبية مع جدار جانبي | م ط | 18 | 400 | 18 | 7200 |  |  | 100
18.1.1.5 | Pipe Culvert with Wingwall
| الأعمال الترابية للطرق وقنوات التصريف بالموقع شاملاً التنظيف وإزالة الحشائش |  |  |  |  | 0
18.2 | Site Earthwork for Roads and Ditches, including clearing and grubbing
| أعمال الحفريات | م3 | 5000 | 9 | 5000 | 45000 |  |  | 100
Excavation
| الردم والسدود الترابية | م3 | 22110 | 10 | 22110 | 221100 |  |  | 100
18.2.2 | Fill and Embankment
| مجرى تصريف أرضي | م ط | 825 | 300 | 825 | 247500 |  |  | 100
18.2.3 | Earth Ditch
| الأعمال الترابية للمرافق شاملاً المسارات والمواقف والمناطق المكشوفة الأخرى مع التنظيف وإزالة الحشائش |  |  |  |  | 0
18.3 | Site Earthwork for Facilities, Driveways, Parking, and Other Open Areas; including clearing and grubbing
| أعمال الحفريات | م3 | 19755 | 7 | 19755 | 138285 |  |  | 95
18.3.1 | Excavation
| الردم والسدود الترابية | م3 | 122095 | 10 | 122095 | 1220950 |  |  | 95
18.3.2 | Fill and Embankment
| منطقة ألعاب مشطبة بطبقة رملية | م3 |  | 45 | 0 | 0
18.3.3 | Sand Finished @ Playground area
| الإجمالي الفرعي ( إعداد الموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 18 ) |  |  |  |  | 2506283
TOTAL SITE PREPARATION - TO SUMMARY ITEM 18 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تحسينات الموقع |  |  |  |  | 0
19 | SITE IMPROVEMENTS
| الطرق ومواقف العربات |  |  |  |  | 0
19.1 | Roadways and Parking Lots
| طبقة أساس حصوي |  |  |  |  | 0
Aggregate Base Course
| طبقة أساس حصوية سمك 200 ملم | م2 | 20616 | 19 | 0 | 0
19.1.1.1 | Aggregate Base Course, 200 mm thick
| طبقة أساس حصوية بسمك 150 ملم | م2 | 9336 | 15 | 0 | 0
19.1.1.2 | Aggregate Base Course, 150 mm thick
| أرصفة خرسانية مسفلتة |  |  |  |  | 0
19.1.2 | Asphalt Concrete Paving
| طبقة تكسية بيتومينية بسمك 60 ملم | م2 | 20616 | 19 | 0 | 0
19.1.2.1 | Bituminous Wearing Course, 60 mm thick
| طبقة تكسية بيتومينية بسمك 50 ملم | م2 | 5802 | 15 | 0 | 0
19.1.2.2 | Bituminous Wearing Course, 50 mm thick
| التسوية مع الأرصفة الحالية | م ط | 158 | 85 | 0 | 0
19.1.2.3 | Interface to Existing Pavement
| علامات الأرصفة |  |  |  |  | 0
19.1.3 | Pavement Markings
| خطوط صفراء للتحذير عن حافة الطريق (عرض100ملم.) | م ط | 6466 | 10 | 0 | 0
19.1.3.1 | Edge Line Marking, solid yellow, 100 mm wide
| علامات وسط الطريق ، بعرض 110 ملم وطول 3 م | م ط | 2716 | 14 | 0 | 0
19.1.3.2 | Center Line Marking, 110 mm wide x 3.00 m. long
| علامات خط المواقف بلون أبيض ثابت عرض 100ملم | م ط | 1796 | 12 | 0 | 0
19.1.3.3 | Parking Line Marking, solid white, 100 mm wide
| علامات المرور |  |  |  |  | 0
19.1.4 | Traffic Signs
| علامة توقف | عدد | 8 | 200 | 0 | 0
19.1.4.1 | Stop Sign
| علامة أفضلية المرور | عدد | 5 | 200 | 0 | 0
19.1.4.2 | Yield Sign
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| السرعة 30 | عدد | 6 | 200 | 0 | 0
19.1.4.3 | Speed 30
| علامة موقف مع سهم إتجاه لليمين | عدد | 4 | 200 | 0 | 0
19.1.4.4 | Parking Sign w/ Right Arrow Direction
| علامة موقف مع سهم إتجاه لليسار | عدد | 3 | 200 | 0 | 0
19.1.4.5 | Parking Sign w/ Left Arrow Direction
| دوار | عدد | 3 | 200 | 0 | 0
19.1.4.6 | Roundabout
| سهم إتجاه لليمين | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.7 | Right Turn Arrow
| سهم إتجاه لليسار | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.8 | Left Turn Arrow
| سهم إتجاه للأمام واليمين | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.9 | Thru and Right Turn Arrow
| سهم إتجاه للأمام واليسار | عدد | 1 | 200 | 0 | 0
19.1.4.10 | Thru and Left Turn Arrow
| علامة نهاية الطريق | عدد | 2 | 200 | 0 | 0
19.1.4.11 | Road End Sign
| بردورات خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
19.1.5 | Precast Concrete Curbs
| بردورات خرسانية جاهزة 150 ملم × 300 ملم بحافة مشطوفة | م ط | 104 | 52 | 0 | 0
19.1.5.1 | Precast Concrete Curbstone, 150 mm x 300 mm, chamfered edge
| انشاءات تصريف |  |  |  |  | 0
19.1.6 | Drainage Structures
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | عبـــــــارة تصريـــــــــف صندوقية من الخرسانة المسلحة 30 م ب أ نوع 5، شاملاً فتحات تفتيش مع شبك حديد مجلفن التسليح وطبقة حماية والقوالب وكافة المستلزمات والجدران الجانبية والأمامية ودكة حماية مع كافة الأعمال المدنية والأنشائية المرتبطة حسب المخطط |  |  |  |  | #VALUE!
19.1.6.1 | Drainage Box Culvert, reinforced concrete, 30 Mpa, Type V, including, drop manhole with galvanized steel grating, reinforcement, protective coating, formworks and accessories, wing wall, headwall, riprap protection, and all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C- 15)
| عبارة صندوقية رقم 1, خلية واحدة وفتحة عرض 0.80 × إرتفاع 1.00م مع جدران جانبية بالطرفين طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.1.1 | Box Culvert No.1, 1-cell, 0.80 W x 1.00 H m opening, with wingwall at both ends, Length 13.75 LM
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| عبارة صندوقية رقم 2, 1خلية واحدة وفتحة عرض 0.80 × إرتفاع 0.80م مع فتحة تفتيش أرضية وجدران جانبية بالمخرج طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.1.2 | Box Culvert No.2, 1-cell, 0.80 W x 0.80 H m opening, with inlet drop manhole and outlet wingwall, Length 13.75 LM
| عبـــــــارة تصريـــــــــف أنبوبية نوع 4 شاملـــــــــــة فتحة تفتيش أرضيةمع شبك حديد مجلفن الياقة خرسانية والجدار الساند والأمامي والجانبي ودكة من الحجارة السائبة مع كافة الأعمال المدنية المرتبطة حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.1.6.2 | Drainage Pipe Culvert, Class IV, including drop manhole with galvanized steel grating, concrete collar, retaining wall, wingwall, loose stone riprap protection, and all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C-16)
| عبارة أنبوبية رقم 1 بقطر 1-600ملم مع جدار جانبي للمخرج ومتصل مع غرفة تفتيش للمدخل ، طول 14,00 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.2.1 | Pipe Culvert No.1, 1-600 mm diameter with inlet drop manhole and outlet wingwall, Length 14.00 LM
| عبارة أنبوبية رقم 2 بقطر 1-450ملم مع جدار جانبي للمخرج ومتصل مع غرفة تفتيش للمدخل ، طول 12,32 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.2.2 | Pipe Culvert No.2, 1-450 mm diameter with inlet drop manhole and outlet wingwall, Length 12.32 LM
| خندق تصريف من الخرسانة المسلحة 30 م ب أ، نوع 5، شاملاً التسليح والقوالب وكافة المستلزمات , شبك من الحديد الزهر قوي التحمل مع الإطار و الجدران الجانبية والأمامية ودكة من الحجارة السائبة وغطاء خرساني جاهز وكافة الأعمال المدنية المرتبطة بالعمل حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.1.3.3 | Drainage Trench, reinforced concrete, 30 Mpa, Type V, including drop manhole, reinforcement, formworks and accessories; heavy duty cast iron grating and frame, headwalls, loose stone riprap protection, and all civil works related thereto (Dwg 1-XC-C-15)
| خندق رقم 1 , 1خلية وفتحة عرض 0.60 × إرتفاع 0.45م مع جدار أمامي ومتصل مع خندق خرساني ، طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 9750 | 0 | 0
19.1.6.3.1 | Trench No. 1, 1-cell, 0.60 W x 0.45 D m opening, with inlet drop manhole and outlet headwall, Length 13.75 LM
| خندق رقم 2 , 1خلية وفتحة عرض 0.60 × إرتفاع 0.53م مع جدار أمامي ومتصل مع خندق خرساني ، طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 9750 | 0 | 0
19.1.6.3.2 | Trench No. 2, 1-cell, 0.60 W x 0.53 D m opening, with inlet drop manhole and outlet headwall, Length 13.75 LM
| خندق رقم 3 , 1خلية وفتحة عرض 0.60 × إرتفاع 0.45م مع جدار أمامي ومتصل مع خندق خرساني ، طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 9750 | 0 | 0
19.1.6.3.3 | Trench No. 3, 1-cell, 0.60 W x 0.45 D m opening, with headwall at both ends, Length 13.75 LM
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خندق رقم 4 , 1خلية وفتحة عرض 0.60 × إرتفاع 0.64م مع جدار أمامي ومتصل مع خندق خرساني ، طول 13,75 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.6.3.4 | Trench No. 4, 1-cell, 0.60 W x 0.64 D m opening, with inlet drop manhole and outlet headwall, Length 13.75 LM
| خندق رقم 5 , 1خلية وفتحة عرض 0.60 × إرتفاع 0.49م مع جدار أمامي ومتصل مع خندق خرساني ، طول 13.75 متر طولي | عدد | 1 | 9750 | 0 | 0
19.1.6.3.5 | Trench No. 5, 1-cell, 0.60 W x 0.49 D m opening, with inlet drop manhole and outlet headwall, Length 13.75 LM
| خندق من الخرسانة المسلحة 30 م ب أ نوع 5 شاملا التسليح اوالجدار الأمامي ودكة من الحجارة السائبة للحماية والقوالب و المستلزمات وغطاء خرساني مع كافة الأعمال المدنية والأنشائية المرتبطة حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.1.6.4 | Concrete Lined Channel, reinforced concrete, 30 Mpa, Type V, including drop manhole, reinforcement, head wall, loose stone riprap protection, protective coating, formworks and accessories, precast concrete cover, and all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C- 14)
| خلية واحدة وفتحة عرض 0.45 مع خندق مستطيل متصل مع كافة غرف التفتيش والجدران الجانبية | م ط | 55 | 700 | 0 | 0
19.1.6.4.1 | Single Cell, 0.45 wide opening, rectangular concrete lined channel with drop manhole at both ends
| خلية واحدة وفتحة عرض 0.45 مع خندق مستطيل متصل مع كافة غرف التفتيش والجدران بالطرفين | م ط | 220 | 400 | 0 | 0
19.1.6.4.2 | Single Cell, 0.45 wide opening, rectangular concrete lined channel with headwall at both ends
| أرصفة للمشاه |  |  |  |  | 0
19.2 | Pedestrian Paving
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
19.2.1 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 8790 | 70 | 0 | 0
19.2.1.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-14
| فتحات تصريف للممرات من الخرسانة المسلحة صب الموقع مع غطاء عبارة عن لوحة خرسانية جاهزة بسمك 50ملم شاملة كافة الأعمال المدنية والانشائية اللازمة حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.2.1.2 | Walkway Drainage Opening, cast-in-place reinforced concrete with 50 mm thick precast concrete panel cover, including all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C-14)
| W0-1 طول 1.20 متر | عدد | 10 | 520 | 0 | 0
19.2.1.2.1 | W0-1, 1.20 m length
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| W0-1 طول 1.70 متر | عدد | 3 | 650 | 0 | 0
19.2.1.2.2 | W0-1, 1.70 m length
| W0-1 طول 3.00 متر | عدد | 1 | 910 | 0 | 0
19.2.1.2.3 | W0-1, 3.00 m length
| W0-1 طول 4.80 متر | عدد | 2 | 910 | 0 | 0
19.2.1.2.4 | W0-1, 4.80 m length
| W0-2 طول 1.20 متر | عدد | 13 | 520 | 0 | 0
19.2.1.2.5 | W0-2, 1.20 m length
| W0-2 طول 2.40 متر | عدد | 1 | 845 | 0 | 0
19.2.1.2.6 | W0-2, 2.40 m length
| درج للممرات |  |  |  |  | 0
19.2.1.3 | Walkway Steps
| خرسانة صب الموقع 21 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 13 | 1560 | 0 | 0
19.2.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 21 Mpa, Type V including reinforcement, formworks, and accessories
| الإجمالي الفرعي ( أعمال الموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 19 ) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL SITE IMPROVEMENTS - TO SUMMARY ITEM 19 SR
| الأعمال المدنية بالموقع/المنافع الميكانيكية |  |  |  |  | 0
20 | SITE CIVIL / MECHANICAL UTILITIES
| إمداد وتوزيع المياه بالموقع |  |  |  |  | 0
20.1 | Site Water Supply And Distribution
| أنابيب مشتركة للمياه المحلية ومياه الإطفاء ( يو بي في سي ) ، كامل مع محابس العزل , شاملاً دعامات الأنابيب ، بلوك مانع للإهتزاز ، التوصيلات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات شاملة خنادق التمديدات للأنابيب المدفونة التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
20.1.1 | Combined Domestic Water & Fire Water Pipes (UPVC), complete with isolation valves, pipe supports, thrust blocks, connections, concrete encasements, and all other appurtenances, including trenches for burried pipes, disinfection and testing | [8 empty] | plus 10 % | 25Sept2012
| قطر 250 ملم | م ط | 298 | 330 | 0 | 0 |  |  |  | 298.1 | 271
20.1.1.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | م ط | 1992 | 290 | 0 | 0 |  |  |  | 1992.1 | 1811
20.1.1.2 | 225 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 160 ملم | م ط | 108 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 107.8 | 98
20.1.1.3 | 160 mm diameter
| حنفيات إطفاء |  |  |  |  | 0
20.1.2 | Fire Hydrant
| قطر 160 ملم | عدد | 10 | 7300 | 0 | 0
20.1.2.1 | 160 mm diameter
| صمام بوابي عزل ، داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
20.1.3 | Isolation Gate Valve, including Valve Box
| قطر 225 ملم | عدد | 7 | 2500 | 0 | 0
20.1.3.1 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | عدد | 10 | 1500 | 0 | 0
20.1.3.2 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | عدد | 24 | 980 | 0 | 0
20.1.3.3 | 110 mm diameter
| قطر 75 ملم | عدد | 2 | 860 | 0 | 0
20.1.3.4 | 75 mm diameter
| صمام تنفيس الهواء |  |  |  |  | 0
20.1.4 | Air Vacuum Relief Valve
| قطر 225 ملم | عدد | 2 | 3700 | 0 | 0
20.1.4.1 | 225 mm diameter
| خط احتياطي مغلق ( للحاجة المستقبلية ) |  |  |  |  | 0
20.1.5 | Plugged/Capped Lines ( for Future Connection )
| قطر 110 ملم | رقم | 30 | 1200 | 0 | 0
20.1.5.1 | 110 mm diameter
| قطر 75 ملم | رقم | 2 | 1200 | 0 | 0
20.1.5.2 | 75 mm diameter
| نظام الصرف الصحي بالموقع |  |  |  |  | 0
20.2 | Site Sanitary Sewer System
| شبكة الصرف ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والتكسية الخرسانية شاملاً الخنادق للأنابيب الأرضية والإختبارات |  |  |  |  | 0
20.2.1 | Sewer Pipes (UPVC), complete with connections and supports, concrete encasements, including trenches for buried pipes and testing | [8 empty] | plus 10 % | 25Sept2012
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 250 ملم | م ط | 17 | 270 | 0 | 0 |  |  |  | 16.5 | 15
20.2.1.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | م ط | 921 | 207 | 0 | 0 |  |  |  | 920.7 | 837
20.2.1.2 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | م ط | 241 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 240.9 | 219
20.2.1.3 | 160 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
20.2.2 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 6 | 3700 | 0 | 0
20.2.2.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ب خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 4 | 3700 | 0 | 0
20.2.2.2 | Sewer Manhole, Type B, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ج خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 6 | 3700 | 0 | 0
20.2.2.3 | Sewer Manhole, Type C, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| توصيلة ربط فرعية مع غطاء ( للحاجة المستقبلية ) |  |  |  |  | 0
20.2.3 | Stub-Out connections with cap ( for Future Connection )
| قطر 160 ملم | رقم | 14 | 980 | 0 | 0
20.2.3.1 | 160 mm diameter
| الإجمالي الفرعي (أعمال الموقع) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 20 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SITE CIVIL / MECHANICAL UTILITIES - TO SUMMARY ITEM 20 SR
| مرافق الكهرباء بالموقع |  |  |  |  | 0
21 | SITE ELECTRICAL UTILITIES
| شبكة الكهرباء بالموقع ( شاملاً الإختبار والتجهيز للتشغيل) |  |  |  |  | 0
21.1 | Site Electrical Distribution (including testing and commissioning)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| محطة فرعية متكاملة ( على قاعدة ) كما في المخطط شاملاً كافة الأعمال المدنية والانشائية المرتبطة بالعمل |  |  |  |  | 0
21.1.1 | Substation Packaged Type (Pad mounted) as shown on Dwg 1-XE-E-02 and 1-XE-E-05, including civil/structural works related thereto.
| وحدة حلقية رئيسية بفيوز حسب المواصفات , ومحول من النوع المغمور بالزيت حسب المواصفات | عدد | 1 | 230000 | 0 | 0
21.1.1.1 | Ring Main Unit (RMU) SF-6 type (with fuse) 13.8 KV, 3 PH, 60Hz, fault level 500MVA, Oil immersed type transformer 1000 KVA, 13.8 KV-400Y/230 V, 3 PH, 4W, 60Hz and LV switchgear panel
| وحدة حلقية رئيسية بفيوز حسب المواصفات , ومحول من النوع المغمور بالزيت حسب المواصفات | عدد | 3 | 290000 | 0 | 0
21.1.1.2 | Ring Main Unit (RMU) SF-6 type (with fuse) 13.8 KV, 3 PH, 60Hz, fault level 500MVA, Oil immersed type transformer 1250 KVA, 13.8 KV-400Y/230 V, 3 PH, 4W, 60Hz and LV switchgear panel
| محطة مفاتيح نوع SF-6 ء 13.8 ك.ف ، 3 فيز ، 60 هيرتز مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 240000 | 0 | 0
21.1.2 | Switching Station - A SF-6 type, 13.8kV, 3 Ph, 60 Hz, fault level = 500 MVA, (1sec), weatherproof (outdoor type).
| محطة مفاتيح نوع SF-6 ء 13.8 ك.ف ، 3 فيز ، 60 هيرتز مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 240000 | 0 | 0
21.1.3 | Switching Station - B SF-6 type, 13.8kV, 3 Ph, 60 Hz, fault level = 500 MVA, (1sec), weatherproof (outdoor type).
| لوحة تحكم PLCP مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 3 | 35000 | 0 | 0
21.1.4 | Panelboard "PLCP", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| فتحة تفتيش يدوية للكهرباء والهاتف التأريض والأسلاك | عدد | 17 | 1800 | 0 | 0
21.1.5 | Handhole for Power (600 mm x 600 mm), including grounding rod and wires.
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.1.6 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 120 | 260 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 120 | 72
21.1.6.1 | 3 - 120 - 70 N + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 145 | 36 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 145 | 87
21.1.6.2 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / PVC, 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 165 | 42 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 165 | 99
21.1.6.3 | 4 - 6 + 4 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 70 | 48 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 70 | 42
21.1.6.4 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | [7 empty] | 0.6
التوقيع : |  |  | التوقيع : |  |  |  |  | 0.6
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 145 | 97 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 145 | 87
21.1.6.5 | 4 - 25 + 10 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 150 | 90
21.1.6.6 | 4 - 50 + 16 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 490 | 280 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 490 | 294
21.1.6.7 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 740 | 360 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 740 | 444
21.1.6.8 | 4 - 150 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 1160 | 370 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 1160 | 696
21.1.6.9 | 3 - 150 mm2 Cu / XLPE / SWA / PVC, D.B., 15kV | [10 empty] | 0 | 0
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.1.7 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 32 ملم | م ط | 30 | 120 | 0 | 0
21.1.7.1 | 32 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 30 | 220 | 0 | 0
21.1.7.2 | 90 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 180 | 260 | 0 | 0
21.1.7.3 | 110 mm diameter
| نظام التأريض ( شاملاً الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.2 | Grounding System (including testing)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 17 | 120 | 0 | 0
21.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 8 | 980 | 0 | 0
21.2.2 | Grounding Electrode
| الأسلاك شاملاً وصلات اليو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.2.3 | Wires, including UPVC sleeves
| سلك نحاس مكشوف 70-1 ملم2 | م ط | 130 | 48 | 0 | 0
21.2.3.1 | 1 - 70 mm2 BCW
| نظام إضاءة الموقع ( شاملاً الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.3 | Site Lighting System (including testing)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة تحكم SLCPA مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 1 | 30000 | 0 | 0
21.3.1 | Panelboard "SLCPA", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| لوحة تحكم SLCPB مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 1 | 30000 | 0 | 0
21.3.2 | Panelboard "SLCPB", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| لوحة تحكم SLCPC مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 1 | 30000 | 0 | 0
21.3.3 | Panelboard "SLCPC", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| لوحة تحكم SLCPD مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 1 | 30000 | 0 | 0
21.3.4 | Panelboard "SLCPD", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| خلية كهربائية ضوئية للتحكم في الإضاءة | عدد | 4 | 730 | 0 | 0
21.3.5 | Photocell for lighting control
| تركيبات الإضاءة |  |  |  |  | 0
21.3.6 | Lighting Fixtures
| نوع (R1) على عمود إرتفاع 7.6 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 76 | 2700 | 0 | 0
21.3.6.1 | Type R1 with 7.6 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
| نوع (R10) على عمود إرتفاع 3 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 102 | 3000 | 0 | 0
21.3.6.2 | Type R10 with 3 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
| الأسلاك والكيبلات شاملاً وصلات اليو بي في سي ومجاري التمديدات المعدنية الثابتة |  |  |  |  | 0
21.3.7 | Wires And Cables, including UPVC sleeves and RSC
| كيبل تحكم مدرع 3-2.5 ملم ، 1000/600 فولت | م ط | 105 | 24 | 0 | 0
21.3.7.1 | Control Cable (3 - 2.5 mm2 Cu/PVC/PVC. 600/ 1000 V )
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 5840 | 48 | 0 | 0
21.3.7.2 | 4 - 10 + 6 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.3.8 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 40 ملم | م ط | 235 | 160 | 0 | 0
21.3.8.1 | 40 mm diameter
| نظام الهاتف ( شاملاً الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.4 | Site Telephone System (including testing)
| كابينة توزيع هاتفية بسعة 600زوج مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة خرسانية . بالمخطط | رقم | 1 | 6100 | 0 | 0
21.4.1 | Main Distribution Frame (MDF) @ 600 pairs capacity, WP, which includes concrete pad, as shown on dwg. nos. 1-XE-E-04 and 1-XE-E-07.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كابينة توزيع هاتفية بسعة 300زوج مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة خرسانية . بالمخطط | رقم | 1 | 3700 | 0 | 0
21.4.2 | Telephone Distribution Cabinet (TDC) @ 300 pairs capacity, WP, which includes concrete pad, as shown on dwg. nos. 1-XE-E-04 and 1-XE-E-07.
| غرفة تفتيش لخط الهاتف والهاتف التأريض والأسلاك | عدد | 14 | 1800 | 0 | 0
21.4.3 | Handhole for Telephone (600 mm x 600 mm), including grounding rod and wires.
| غرفة تفتيش لخط الهاتف والهاتف التأريض والأسلاك | عدد | 6 | 2500 | 0 | 0
21.4.4 | Handhole for Telephone (1000 mm x 1000 mm), including grounding rod and wires.
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.4.5 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 10 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 220 | 24 | 0 | 0
21.4.5.1 | 10P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| كيبل متعدد الأسلاك 30 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 2255 | 54 | 0 | 0
21.4.5.2 | 30P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| كيبل متعدد الأسلاك 300 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 275 | 250 | 0 | 0
21.4.5.3 | 300P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.4.6 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 32 ملم | م ط | 10 | 120 | 0 | 0
21.4.6.1 | 32 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 790 | 180 | 0 | 0
21.4.6.2 | 50 mm diameter
| قطر 100 ملم | م ط | 25 | 240 | 0 | 0
21.4.6.3 | 100 mm diameter
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع ( مع الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.5 | Site Fire Alarm System (including testing)
| الأسلاك شاملاً وصلات اليو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.5.1 | Wires, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 2765 | 12 | 0 | 0
21.5.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.5.2 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 32 ملم | م ط | 515 | 120 | 0 | 0
21.5.2.1 | 32 mm diameter
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, والإنذار عن الحريق والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 5810 | 48 | 0 | 0
21.6 | Excavation of Cable Trench for medium / low voltage, street lighting, telephone, fire alarm, & grounding, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( مرافق الكهرباء بالموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 21 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SITE ELECTRICAL UTILITIES - TO SUMMARY ITEM 21 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## S3 ETank Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 1) خزان مياه علوي ( 4-06) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات | 1 | 4741379 | 4741379
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية | 1 | 688800 | 688800
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | 0 | 0
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | 0 | 0
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | 0 | 0
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | 0 | 0
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | 0 | 0
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | 0 | 0
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | #VALUE!
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3 Etank
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 1) خزان مياه علوي ( 4-06) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
خزان أرضي للمياه
1.1 | Underground Water Tank
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 14683 | 12 | 14683 | 176196 |  | 100 | 12236
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2419 | 40 | 2419 | 96760 |  | 20 | 2016
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 ،سمك 100 ملم | م2 | 2044 | 32 | 2044 | 65408 |  | 100 | 1858
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 100 mm thick
| خرسانة ميول صب الموقع، 18 م.ب. أ، نوع 5 ، سماكه 50 ملم | م2 | 2025 | 23 | 2025 | 46575 |  | 100 | 1841
1.1.4 | Cast-in-Place Screed Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 مع ميكروسليكا، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات
1.1.5 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V with micro silica, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| بلاطة سفلية | م3 | 1695 | 1350 | 1695 | 2288250 |  | 55 | 1541
1.1.5.1 | Bottom Slab
| بلاطة علوية | م3 | 480 | 1400 | 480 | 672000 |  |  | 436
1.1.5.2 | Top Slab
| جدار خرساني مسلح | م3 | 546 | 1350 | 546 | 737100 |  |  | 496
1.1.5.3 | R.C. Wall
| الكمرات الأرضية | م3 | 185 | 1600 | 185 | 296000 |  |  | 168
1.1.5.4 | Floor Beam
| الأعمدة | م3 | 85 | 1850 | 85 | 157250 |  |  | 77
1.1.5.5 | Column
| قاعدة خرسانية | م3 | 4 | 1170 | 0 | 0 |  |  | 3
1.1.5.6 | Concrete Pad
الوقاية من الرطوبة
1.1.5.7 | Moisture Protection
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أعمال العزل الخارجية | م2 | 5146 | 40 | 5146 | 205840 |  |  | 4678
1.1.5.7.1 | External Waterproofing Membrane
| بطانة من قوالب البي في سي على الأوجه الداخلية للخزان | م2 | 4981 | 35 | 0 | 0 |  |  | 4528
1.1.5.7.2 | Pre-moulded PVC liner on interior surface of the tank
أعمال معدنية متنوعة
1.1.5.8 | Miscellaneous Metals
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 620ملم×620ملم | عدد | 2 | 390 | 0 | 0 |  |  | 2
1.1.5.8.1 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 620 mm x 620 mm
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 800ملم×800ملم | عدد | 5 | 520 | 0 | 0 |  |  | 5
1.1.5.8.2 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 800 mm x 800 mm
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 1200ملم×1200ملم | عدد | 1 | 715 | 0 | 0 |  |  | 1
Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 1200 mm x 1200 mm
| سلم حديدي لا يصدأ بطول 6000 ملم | عدد | 4 | 2600 | 0 | 0 |  |  | 4
1.1.5.8.4 | Ladder, stainless steel, 6000 mm length
ممرات خرسانية
1.2 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 53 | 100 | 0 | 0 |  |  | 39
1.2.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-41
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 4741379
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
خزان علوي للمياه
3.1 | Elevated Water Tank
الأعمده الداعمه للأرضية والسطح
3.1.1 | Column Supporting Floor and Roof
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 246 | 2800 | 246 | 688800 |  |  | 251
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
عوارض الأسطح والكمرات
3.1.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 133 | 2900 | 0 | 0 |  |  | 121
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
الجدران
3.1.3 | Walls
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 |  | 2650 | 0 | 0 |  |  | 122
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
بلاطات خرسانية للسطح
3.1.4 | Floor and Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 101 | 2650 | 0 | 0 |  |  | 92
3.1.4.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
أعمال معدنية متنوعة
3.1.5 | Miscellaneous Metals
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 800ملم×800ملم | عدد | 2 | 800 | 0 | 0 |  |  | 2
3.1.5.1 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 800 mm x 800 mm
الوقاية من الرطوبة
3.1.6 | Moisture Protection
| بطانة من قوالب البي في سي على الأوجه الداخلية للخزان | م2 | 651 | 58 | 0 | 0 |  |  | 592
3.1.6.1 | Pre-moulded PVC liner on interior surface of the tank
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 688800
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls including lintels, flashing and accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ألواح جدران خرسانية مسبقة الصب سمك 150 ملم | م2 | 30 | 450 | 0 | 0 | [5 empty] | 04200 | 4.1 | Cavity wall, consist of 100 mm thick sandlime block, 50 mm rigid insulation and 150mm thick CMU |  | #REF!
4.1.1 | Precast Concrete Wall Panel, 150 mm thick | [12 empty] | بلوك مضلع مجوف، سمك 100 ملم | م2 | #REF! | #NAME?
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | ألواح جدران (جي . أف . آر . سي ) مقاس 450×300×4300 ملم | عدد | 96 |  | 0 | #VALUE!
4.1.2 | GFRC Wall Panel, 450 mm x 300 mm x 4300 mm
| ألواح جدران (جي . أف . آر . سي ) مقاس 450×300×.1100 ملم | عدد | 96 | 350 | 0 | 0
4.1.3 | GFRC Wall Panel, 450 mm x 300 mm x 1100 mm
| جرانيت أسود مصقول مقاس 5780×6000ملم مع شعار الأشغال العسكرية 3000ملم | عدد | 1 | 8500 | 0 | 0
4.1.4 | Polish Black Granite, 5780 mm x 6000 mm with 3000 mm Embossed GFRC MOD Logo
التشطيبات الخارجية
4.2 | Exterior Finishes
تشطيب الجدران
4.2.1 | Wall Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 1145 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 09900 | 4.3 | Painting exterior on cement plaster and concrete surfaces |  | #REF!
4.2.1.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint | [11 empty] | دهان خارجي على البلوك المكحل و الأوجه الخرسانية | م2 | #REF! | #NAME?
وسائل التعريف
4.3 | Identifying Devices
| لافتات المباني | رقم | 1 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Building Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| دهان عازل للحرارة على الصبة الخرسانية المكشوفة | م2 | 86 | 65 | 0 | 0
5.1 | Thermal Insulating Paint on Exposed Concrete Slab
| الإجمالي الفرعي ( الأسطح) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
| سلم معدني حلزوني مع قفص واقي , ارتفاع 10000ملم | عدد | 1 | 5850 | 0 | 0
6.1.1 | Stainless Steel Ladder Rung with safety cage, 10000 mm height
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سلم معدني حلزوني مع قفص واقي , ارتفاع 36600ملم | عدد | 1 | 16000 | 0 | 0
6.1.2 | Stainless Steel Ladder Rung with safety cage, 36600 mm height
الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) | [5 empty] | 0 | [6 empty] | TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6.0 SR
| TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR | [11 empty] | الدرج
| الدرج | غير مطلوب
7 | STAIRWAYS
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيبات الجدران
8.1 | Wall Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 432 | 100 | 0 | 0
8.1.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 791 | 20 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
تشطيبات الأرضيات
8.2 | Floor Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 69 | 100 | 0 | 0
8.2.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان إيبوكسي على الصبة الخرسانية المكشوفة | م2 | 297 | 65 | 0 | 0
8.2.2 | Epoxy Paint on Exposed Concrete Floor Slab
تشطيبات الأسقف
8.3 | Ceiling Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 69 | 130 | 0 | 0
8.3.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 20 | 0 | 0
8.3.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
| أنظمة النقل | غير مطلوب
9 | CONVEYING SYSTEMS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
شبكات السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
شبكة إمداد المياه
10.1 | Water Supply System
أنابيب المياه الباردة شاملة كافة التوصيلات ، التركيب والدعامات شاملاً خنادق التميدات بما فيها خنادق الأنابيب تحت الأرض التعقيم والإختبارات
10.1.1 | Water Pipes, complete with all connections, fittings, hangers and supports, including trenches for buried pipes, disinfection and testing
| قطر 200 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 77 | 730 | 0 | 0 |  |  |  | 70
10.1.1.1 | 200 mm diameter, steel pipe
| قطر 150 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 46 | 550 | 0 | 0 |  |  |  | 42
10.1.1.2 | 150 mm diameter, steel pipe
| قطر 100 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 6 | 350 | 0 | 0 |  |  |  | 5
10.1.1.3 | 100 mm diameter, steel pipe
محابس متنوعة ومستلزمات
10.1.2 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام بواببي قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 4 | 2500 | 0 | 0
10.1.2.1 | Gate Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 6100 | 0 | 0
10.1.2.2 | Motorized Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام سفلي غير مرجع مع نظام محبس شفط ، قطر 200 ملم | عدد | 1 | 4500 | 0 | 0
10.1.2.3 | Foot Valve with Suction Strainer Assembly, 200 mm diameter
| صمام عائم ، قطر 250 ملم | عدد | 2 | 30000 | 0 | 0
10.1.2.4 | Float Valve Assembly, 250 mm diameter
| صمام عائم ، قطر 200 ملم | عدد | 1 | 17000 | 0 | 0
10.1.2.5 | Float Valve Assembly, 200 mm diameter
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 3 | 730 | 0 | 0
10.1.3 | Flexible Pipe Connector, 200 mm diameter, flange connections
| أنبوب تهوية ، قطر 200 ملم ، عنق ألأوزة مع شبك مانع للحشرات | عدد | 4 | 1300 | 0 | 0
10.1.4 | Vent pipe, 200 mm diameter, gooseneck type with insect screen
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
مضخات تعزيز للمياه ، قائمة تعمل بالطرد المركزي ، متعددة المراحل ، على لوحة متحركة ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى من لوحة تحكم كيبل ، صمامات ، مصافى ، عدادات ، وتشمل القواعد الخرسانية كما في المخطط
10.1.5 | Booster Water Pumps, vertical centrifugal, multi-stage, skid type mounted, complete with control panel & cables, valves, strainers, gauges and all other accessories, including concrete pad as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01, 4-06-M/P-02 & 4-06-P-03
| مضخة تعزيز (1 ، 2 ، 3 ، 4) ، السعة 36.0 م3/س لكلٍ وارتفاع ديناميكي كامل 74.50 متر | عدد | 4 | 39000 | 0 | 0
10.1.5.1 | BP - (1, 2, 3, 4), 36.0 m3/hr capacity each @ 74.50 m TDH
| خزان ضغط ، سعة 1000 لتر، كامل مع أنظمة التحكم، القاعدة الخرسانية الصمامات وكافة المستلزمات كما في المخطط | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
10.1.6 | Pressure Tank, 1000 liters capacity, complete with controls, concrete pad, valves and all other appurtenances as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01 & 4-06-P-03
للإستخدام الخارجي
10.2 | For External Use
أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.2.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 315 ملم | م ط | 13 | 480 | 0 | 0
10.2.1.1 | 315 mm diameter
| صمام بوابي داخل صندوق صمامات بقطر 250ملم | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
10.2.2 | Gate Valve in Valve Box, 250 mm diameter
| الإجمالي الفرعي (شبكات السباكة) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
| مروحة شفط (1، 2) ، إنسياب الهواء 0,446 م3/ث وضغط ساكن 25 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 2 | 1300 | 0 | 0
11.1.1 | EF - (1 & 2), air flow = 0.446 cms @ 25 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
شبك شفط الهواء شاملاً مجاري التمديد
11.2 | Exhaust Air Grilles (EAG), including ductworks
| 620 ملم × 620 ملم | عدد | 2 | 490 | 0 | 0
11.2.1 | 620 mm x 620 mm
فتحة شفط الهواء
11.3 | Exhaust Air Louvers (EAL)
| 620 ملم × 620 ملم | عدد | 2 | 490 | 0 | 0
11.3.1 | 620 mm x 620 mm
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
شبكات الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
شبكة مياه الإطفاء
12.1 | Fire Water System
أنابيب مياه الإطفاء ، كاملة مع التوصيلات والعلاقات والدعامات التعقيم والإختبارات
12.1.1 | Fire Water Pipes, complete with all connections, hangers and supports, and testing.
| قطر 300 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 44 | 1100 | 0 | 0 |  |  |  | 40
12.1.1.1 | 300 mm diameter, steel pipe
| قطر 250 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 12 | 850 | 0 | 0 |  |  |  | 11
12.1.1.2 | 250 mm diameter, steel pipe
| قطر 200 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 12 | 670 | 0 | 0 |  |  |  | 11
12.1.1.3 | 200 mm diameter, steel pipe
| قطر 150 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 10 | 490 | 0 | 0 |  |  |  | 9
12.1.1.4 | 150 mm diameter, steel pipe
| قطر 100 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 2 | 340 | 0 | 0 |  |  |  | 2
12.1.1.5 | 100 mm diameter, steel pipe
محابس متنوعة ومستلزمات
12.1.2 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام بواببي قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
12.1.2.1 | Gate Valve, 300 mm diameter, flange connection
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| صمام غير مرجع ، قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 5000 | 0 | 0
12.1.2.2 | Check Valve, 300 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 250 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 4800 | 0 | 0
12.1.2.3 | Gate Valve, 250 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 3000 | 0 | 0
12.1.2.4 | Gate Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 150 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 1500 | 0 | 0
12.1.2.5 | Gate Valve, 150 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 100 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 5 | 1200 | 0 | 0
12.1.2.6 | Gate Valve, 100 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 6100 | 0 | 0
12.1.2.7 | Motorized Valve, 300 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 4900 | 0 | 0
12.1.2.8 | Motorized Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام سفلي غير مرجع مع نظام محبس شفط ، قطر 250 ملم | عدد | 1 | 4900 | 0 | 0
12.1.2.9 | Foot Valve with Suction Strainer Assembly, 250 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
12.1.2.10 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| رأس إختبار خرطوش بقطر 100ملم | عدد | 1 | 730 | 0 | 0
12.1.2.11 | Hose Test Header, 100 mm diameter
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 250 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 730 | 0 | 0
12.1.2.12 | Flexible Pipe Connector, 250 mm diameter, flange connections
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 730 | 0 | 0
12.1.2.13 | Flexible Pipe Connector, 200 mm diameter, flange connections
مضخة مياه الإطفاء ، قائمة أحادية المرحلة وتعمل بالطرد المركزي كاملة مع أنظمة تحكم وكيبل والصمامات والمقاييس وكافة المستلزمات الأخرى وتشمل القواعد الخرسانية كما في المخطط
12.1.3 | Fire Water Pumps, vertical single stage centrifugal, complete with control panel & cables, valves, gauges and all other appurtenances, including concrete pad as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01 & 4-06-MP-02
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مضخة مياه الإطفاء (1 ، 2) ، السعة 340.65 م3/س لكلٍ وارتفاع ديناميكي كامل 118.30 متر | عدد | 2 | 330000 | 0 | 0
12.1.3.1 | FP - (1, 2), 340.65 m3/hr capacity each @ 118.30 m TDH
| الإجمالي الفرعي (شبكات الحماية من الحريق) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTIONS SYSTEM - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| لوحة توزيع ( LPA ) كاملة مع ملف التلامس الضوئي 230فولت , مفتاح تشغيل يدوي وفيوز | عدد | 1 | 7500 | 0 | 0
13.1.1.1 | Panelboard "LPA", including lighting contactors coil voltage 230V, hand-off- auto switch and a fuse.
الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي
13.1.2 | Wires and Cables, including PVC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 70 | 0 | 0
13.1.2.1 | 3 - 16 + 10 N - 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات
13.1.3 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت مقاومة لعوامل الجو | عدد | 1 | 100 | 0 | 0
13.1.3.1 | Single pole switch, 20 A, 230 V , WP
| مفتاح محرك مروحة مقاومة لعوامل الجو | عدد | 2 | 430 | 0 | 0
13.1.3.2 | Fan motor switch, WP
| مأخذ ثنائي 13 أمبير، 230 فولت مقاومة لعوامل الجو | عدد | 2 | 360 | 0 | 0
13.1.3.3 | Duplex outlet 13A, 230V, WP
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 730 | 0 | 0
13.1.3.4 | Photocell
مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز
13.1.3.5 | Unfused Safety Switch (UFSS)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 730 | 0 | 0
13.1.3.5.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
13.1.3.6 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى
13.1.4 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع G4 | عدد | 37 | 610 | 0 | 0
13.1.4.1 | Type G4
| نوع N9 | عدد | 4 | 1200 | 0 | 0
13.1.4.2 | Type N9
| نوع G4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 12 | 1100 | 0 | 0
13.1.4.3 | Emergency Pack Type G4
| نوع (R10) على عمود إرتفاع 3 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 8 | 3050 | 0 | 0
13.1.4.4 | Type R10 with 3 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 4 | 1200 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 970 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 35 ملم2 | م ط | 30 | 36 | 0 | 0
13.2.3.1 | 35 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 110 | 42 | 0 | 0
13.2.3.2 | 50 mm2, BCW
نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار)
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق (FACP) منطقتان | عدد | 1 | 4900 | 0 | 0
13.3.1 | Fire Alarm Control Panel, 2 - zone capacity
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.2 | Interface Unit
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
13.3.3 | Smoke detector, Optical type
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق مع خط مقاومة | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
13.3.4 | Fire alarm manual station with line resistor
| جرس الإنذار عن الحريق مع لمبة وميض مع خط مقاومة | عدد | 1 | 730 | 0 | 0
13.3.5 | Fire alarm bell with flashing light and line resistor
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.4 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.4.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.4.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 160 | 0 | 0
13.4.1.1.1 | 4 - 50 + 16 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
نظام الإنذار عن الحريق بالموقع
13.4.2 | Site Fire Alarm System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.4.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 24 | 0 | 0
13.4.2.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خنادق كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض , إنارة الطرق , والهاتف وإنذار الحريق والتأريض والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 25 | 48 | 0 | 0
13.4.3 | Excavation of Cable Trench for low voltage, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## Part 2
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 501 Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 2) شقق الضباط (5-01) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات | 8 | 573404 | 4587232
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية | 8 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى | 8 | 249596 | 1996768
4 | Exterior Closure
| الأسطح | 8 | 0 | 0
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية | 8 | 170405 | 1363240
6 | Interior Construction
| بيت الدرج | 8 | 3744 | 29952
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية | 8 | 178020 | 1424160
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل | 8 | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة | 8 | 0 | 0
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف | 8 | 142560 | 1140480
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق | 8 | 0 | 0
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية | 8 |  | #VALUE!
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي .
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 501
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 2) شقق الضباط (5-01) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
القواعد المنفصلة والمدمجة
1.1 | Isolated and Combined Footing
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 725 | 11 | 725 | 7975 |  | 90
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 496 | 40 | 496 | 19840 |  | 90
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 422 | 27 | 422 | 11394 |  | 90
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 166 | 1150 | 166 | 190900 |  | 60
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| دعائم الأعمدة |  |  |  |  | 0
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 30 | 1820 | 30 | 54600 |  | 40
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| كمرات التسوية |  |  |  |  | 0
1.3 | Grade Beam
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 119 | 8 | 119 | 952
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 31 | 35 | 31 | 1085
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 309 | 23 | 309 | 7107
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 112 | 1560 | 112 | 174720
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران |  |  |  |  | 0
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 301 | 19 | 301 | 5719
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 194 | 22 | 194 | 4268
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
| مكافحة النمل الأبيض |  |  |  |  | 0
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1286 | 4 | 1286 | 5144
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
| درج خرساني |  |  |  |  | 0
Concrete Steps
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 2 | 1625 | 2 | 3250
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| المنحدر الخرساني |  |  |  |  | 0
1.7 | Concrete Ramp
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 2 | 1300 | 2 | 2600
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 210 | 85 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-14
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 573404
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب |  |  |  | 0
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
| الإنشاءات العلوية |  |  |  |  | 0
3 | SUPERSTRUCTURE
| انشاء الدور الأول |  |  |  |  | 0
3.1 | First Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 40 | 1700 | 40 | 68000
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 |  | 1560 | 122 | 190320
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 195 | 1495 | 195 | 291525
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الأسطح |  |  |  |  | 0
3.2 | Roof Construction
| الأعمدة الداعمة للأسطح |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 41 | 1700 | 41 | 69700
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 88 | 1560 | 88 | 137280
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 182 | 1495 | 182 | 272090
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| إطارات السطح العلوي |  |  |  |  | 0
3.3 | Upper Roof Framing
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | الأعمدة المغروسة الداعمة للأسطح |  |  |  |  | #VALUE!
3.3.1 | Planted Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 2 | 2000 | 2 | 4000
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 4 | 1700 | 4 | 6800
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 5 | 1650 | 5 | 8250
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.4 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 17 | 1040 | 17 | 17680
3.4.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
| الجزء الخارجي للمبنى |  |  |  |  | 0
4 | EXTERIOR CLOSURE
| الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات |  |  |  |  | 0
4.1 | Exterior Walls including lintels, flashing and accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 1308 | 135 | 1308 | 176580
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 72 | 84 | 72 | 6048
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنتية على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف 20 ملم | م2 | 1874 | 32 | 1874 | 59968
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with 20 mm groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 1874 | 14 | 500 | 7000
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| حماية الأرضية | م2 | 13 | 70 | 0 | 0
4.2.2.1 | Floor Hardener
| جرانيت سعودي | م2 | 23 | 260 | 0 | 0
4.2.2.2 | Saudi Granite
| تشطيبات الأسقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 18 | 50 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
| شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعدد والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, accessories and sealants.
| نوع A ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 40 | 700 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع B ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 24 | 500 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, size 400 mm x 600 mm
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع E ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 16 | 700 | 0 | 0
4.3.3 | Type E, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع F ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 8 | 585 | 0 | 0
4.3.4 | Type F, size 400 mm x 600 mm
| نوع G ، قياس 4000 × 1150 ملم | عدد | 1 | 5000 | 0 | 0
4.3.5 | Type G, size 4000 mm x 1150 mm
| أبواب مداخل خارجية شاملة الإطارات والقطع والعتبات والطلاء أو التلميع والحشوات |  |  |  |  | 0
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
| أبواب ألمونيوم وزجاج |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Aluminum Glass Door
| نوع (A) قياس 2000ملم×2100ملم مع ألواح زجاجية مثبتة على الجانبين قياس 1000×2100ملم | عدد | 1 | 4550 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, size 2000 mm x 2100 mm, with 1000 mm x 2100 mm fixed glass panel on bothside
| أبواب معدنية مجوفة |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B , قياس 1000ملم×2100ملم | عدد | 2 | 2500 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, size 1100 mm x 2100 mm
| باب بفتحة معدنية |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Steel Louvered Door
| نوع G , ملم 900× 2100 ملم | عدد | 1 | 2470 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type G, size 900 mm x 2100 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 20 | 80 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة C | عدد | 24 | 80 | 0 | 0
4.5.3 | PCC Surround for Type "C" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة D | عدد | 12 | 75 | 0 | 0
4.5.4 | PCC Surround for Type "D" Window
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة E | عدد | 8 | 100 | 0 | 0
4.5.5 | PCC Surround for Type "E" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة F | عدد | 4 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | PCC Surround for Type "F" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة G | عدد | 1 | 120 | 0 | 0
4.5.7 | PCC Surround for Type "G" Window
| مشربية جاهزة قياس 2150×1549ملم | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
4.5.8 | PCC Mashrabia, size 2150 mm x 1549 mm
| مشربية جاهزة قياس 1549×1549ملم | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
4.5.9 | PCC Mashrabia, size 1549 mm x 1549 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×2190ملم | عدد | 32 | 120 | 0 | 0
4.5.10 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 2190 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×1810ملم | عدد | 32 | 120 | 0 | 0
4.5.11 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 1810 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×1000ملم | عدد | 24 | 80 | 0 | 0
4.5.12 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 1000 mm
| مشربية جاهزة قياس 400×600ملم | عدد | 8 | 50 | 0 | 0
4.5.13 | PCC Mashrabia, size 400 mm x 600 mm
| إفريز مائل من الخرسانة الجاهزة | م ط | 256 | 70 | 0 | 0
4.5.14 | Precast Concrete Coping
| أعمال معدنية متنوعة |  |  |  |  | 0
4.6 | Miscellaneous Metals
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مع التثبيت والدعامات | م ط | 5 | 650 | 0 | 0
4.6.1 | Handrailing, Stainless Steel Pipe 50 mm diameter, with all fixing & support
| سلم حديدي بطول 5200ملم (مطلي بالإيبوكسي) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
4.6.2 | Steel Ladder, 5200 mm Long (Epoxy Painted)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
| لافتات المباني |  |  |  |  | 0
4.7.1 | Building Signage
| رقم المبنى ، (TS-A) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
4.7.1.1 | TS-A, Building Number
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| غرفة الكهرباء ، (TS-D) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
4.7.1.2 | TS-D, Electrical Room
| الإجمالي الفرعي ( الجزء الخارجي للمبنى) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 249596
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| الأسطح |  |  |  |  | 0
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1280 | 100 | 0 | 0
5.1 | Protected Membrane Roofing System on concrete slab
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 10 | 520 | 0 | 0
5.2 | Roof Drain, including downspout and all accessories
| بلاط أسمنتي ، قياس 400ملم×400ملم×سمك50ملم | م2 | 3 | 100 | 0 | 0
5.3 | Precast Concrete Tile, size 400 mm x 400 mm x 50 mm thk
| الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
| الإنشاءات الداخلية |  |  |  |  | 0
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
| القواطع الداخلية ويشمل العتبات والمستلزمات |  |  |  |  | 0
6.1 | Interior Partitions, including lintels & all accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل فيبر جلاس سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 51 | 140 | 51 | 7140
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick fiberglass insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 2414 | 60 | 2414 | 144840
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
| جدران من البلوك الخرساني سمك 150ملم | م2 | 22 | 90 | 22 | 1980
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 150 mm thick
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100ملم | م2 | 253 | 65 | 253 | 16445
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
| أبواب داخلية شاملاً الإطار وقطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع وعناصر والحشوات |  |  |  |  | 0
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أبواب من الخشب المصمت المقوى |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C ، قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 8 | 2100 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, size 1000 mm x 2100 mm
| نوع H ، قياس 1600 ملم × 2100 ملم مع رجاج للرؤية | عدد | 8 | 3100 | 0 | 0
6.2.1.2 | Type H, 1600 mm x 2100 mm, with glass vision panel
| أبواب خشبية مستوية |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D , قياس 700 ملم × 2100 ملم فتحة | عدد | 48 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, size 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع E ، قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 64 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type E, size 900 mm x 2100 mm
| نوع F ، قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 8 | 2400 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type F, size 800 mm x 2100 mm
| نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد المستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, accessories and sealants.
| نوع C ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 16 | 750 | 0 | 0
6.3.1 | Type C, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع D ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 8 | 520 | 0 | 0
6.3.2 | Type D, size 400 mm x 600 mm
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.4 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA01 ) ، مرآة مثبتة | عدد | 40 | 120 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA01, Framed Mirror
| ( TA 20 ) ، علاق معاطف وأرواب | عدد | 32 | 30 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 20, Robe Hook
| ( TA 26 ) ، قضيب وستارة حمام | عدد | 16 | 75 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 30 ) ، حامل ورق حمام | عدد | 32 | 70 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA 30, Toilet Paper Holder
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حامل صابون | عدد | 24 | 90 | 0 | 0
6.4.1.5 | SH, Soap Holder
| ( TB ) ، علاقة منشف | عدد | 32 | 78 | 0 | 0
6.4.1.6 | TB, Towel Bar
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر بسطح من الرخام قياس 400 ملم × 1500 ملم | عدد | 8 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Marble Counter Top, size 400 mm x 1500 mm
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
6.4.3 | Identifying Devices
| ( TS- B ) ، رقم الوحدة | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Number
| ( TS- C ) ، تعريف الدور | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| ( TS- D ) ، غرفة الكهرباء | عدد | 1 | 150 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-D, Electrical Room
| ( TS- E ) ، مخرج | عدد | 1 | 150 | 0 | 0
6.4.3.4 | TS-E, Exit
| ( PS-A ) ، درج | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-A, Stairs
| ( PS- C ) ، رقم الدور | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-C, Floor Number Identification
| ( PS- B ) ، صندوق خرطوم حريق | عدد | 2 | 300 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-B, Fire Hose Cabinet
خزانة عمل مدمجه
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم مع كاونتر بسطح بلاستيكي | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC3.73 Base Cabinet, 3730 mm long with plastic laminated counter top
| ( BC2.47 ) ، خزانة أرضية بطول 2470 ملم مع كاونتر بسطح بلاستيكي | عدد | 8 | 500 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC2.47 Base Cabinet, 2470 mm long with plastic laminated counter top
| ( BC2.15 ) ، خزانة المجلى، بطول 2150 ملم مع كاونتر سطح بلاستيكي | عدد | 8 | 400 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC2.15 Sink Cabinet, 2150 mm long with plastic laminated counter top
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ( OC4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC4.18 Overhead Cabinet, 4180 mm long
| ( OC3.75 ) ، خزانة علوية بطول 3750 ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC3.75 Overhead Cabinet, 3750 mm long
| ( CL2 ) ، مرحاض مدمج 600×2850×3050ملم | عدد | 24 | 700 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL2 , Built-In Closet 600 mm x 2850 mm x 3050 mm
| ( CL3 ) ، مرحاض مدمج 600×3800×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL3 , Built-In Closet 600 mm x 3800 mm x 3050 mm
| ( CL6 ) ، مرحاض مدمج 600×1150×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL6 , Built-In Closet 600 mm x 1150 mm x 3050 mm
| ( CL7 ) ، مرحاض مدمج 600×1750×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL7 , Built-In Closet 600 mm x 1750 mm x 3050 mm
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 170405
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Staircase
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب أ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 12 | 1560 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
تشطيبات الجدران
7.1.2 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 117 | 32 | 117 | 3744
7.1.2.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 117 | 18 | 0 | 0
7.1.2.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
تشطيب الأرضيات
7.1.3 | Floor Finishes
| جرانيت سعودي | م2 | 30 | 180 | 0 | 0
7.1.3.1 | Saudi Granite
| وزرة جرانيت ، إرتفاع 100ملم | م ط | 56 | 35 | 0 | 0
7.1.3.2 | Granite Base, 100 mm high
| نائمة درج 340ملم × 1450ملم مع شريط خشن مانع للإنزلاق عرض 25ملم | عدد | 42 | 130 | 0 | 0
7.1.3.3 | Granite Tread, 340 mm x 1450 mm, with 25 mm wide rough surfaced anti-slip strip
| قائمة درج 120ملم × 1450ملم | عدد | 22 | 70 | 0 | 0
7.1.3.4 | Granite Riser, 120 mm x 1450 mm
| قائمة درج 140ملم × 1450ملم | عدد | 20 | 70 | 0 | 0
7.1.3.5 | Granite Riser, 140 mm x 1450 mm
تشطيبات السقف
7.1.4 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 46 | 25 | 0 | 0
7.1.4.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
مشغولات معدنية
7.1.5 | Metal Fabrications
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مطلي بالإيبوكسي مع التثبيت والدعامات | م ط | 20 | 400 | 0 | 0
7.1.5.1 | Handrailing, Steel Pipe 50 mm diameter, epoxy painted with all fixing & support
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مطلي بالإيبوكسي مع التثبيت والدعامات | م ط | 25 | 350 | 0 | 0
7.1.5.2 | Wall Handrailing, Steel Pipe 50 mm diameter, epoxy painted with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 3744
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيب الجدران
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 5934 | 30 | 5934 | 178020
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 5934 | 15 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 1036 | 70 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
| جرانيت سعودي | م2 | 216 | 180 | 0 | 0
8.1.4 | Saudi Granite
تشطيب الأرضيات
8.2 | Floor Finishes
| حماية الأرضية مع طلاء إيبوكسي | م2 | 10 | 70 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| بلاط تيرازو | م2 | 816 | 30 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 229 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 229 | 60 | 0 | 0
8.2.4 | Ceramic Tile, Unglazed, including built-up bituminous waterproofing
| بلاط بورسلين | م2 | 1039 | 70 | 0 | 0
8.2.5 | Porcelain Tile
| جرانيت سعودي | م2 | 165 | 180 | 0 | 0
8.2.6 | Saudi Granite
| وزرة بورسلين إرتفاع 100 ملم | م ط | 600 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة جرانيت سعودي إرتفاع 100ملم | م ط | 179 | 35 | 0 | 0
8.2.8 | Saudi Granite Base, 100 mm high
تشطيبات الأسقف
8.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 2096 | 16 | 0 | 0
8.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
| تي مكشوف ، حديد لا يصدأ ، قياس 600ملم×600ملم | م2 | 144 | 120 | 0 | 0
8.3.2 | Stainless Steel 600 mm x 600 mm, exposed tee
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 246 | 55 | 0 | 0
8.3.3 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| كورنيش جبس ، مقاس 150ملم×150ملم | م ط | 1705 | 30 | 0 | 0
8.3.4 | Gypsum Cornice, 150 mm x 150 mm
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 178020
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
| أنظمة النقل | غير مطلوب
9 | CONVEYING SYSTEMS
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 40 | 1320 | 0 | 0
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 40 | 1200 | 0 | 0
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 16 | 960 | 0 | 0
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 8 | 2400 | 0 | 0
10.1.4 | Bathtub (P-7)
| دش ( P-8 ) | عدد | 16 | 1080 | 0 | 0
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 8 | 660 | 0 | 0
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 8 | 1600 | 0 | 0
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 8 | 600 | 0 | 0
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
شبكة أنابيب تزويد المياه
10.2 | Water Supply Piping System
أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 63 ملم ، يو بي في سي | م ط | 176 | 84 | 0 | 0
10.2.1.1 | 63 mm diameter, upvc
| قطر 50 ملم ، يو بي في سي | م ط | 20 | 72 | 0 | 0
10.2.1.2 | 50 mm diameter, upvc
| قطر 40 ملم ، يو بي في سي | م ط | 323 | 66 | 0 | 0
10.2.1.3 | 40 mm diameter, upvc
| قطر 32 ملم ، يو بي في سي | م ط | 145 | 54 | 0 | 0
10.2.1.4 | 32 mm diameter, upvc
| قطر 25 ملم ، يو بي في سي | م ط | 53 | 48 | 0 | 0
10.2.1.5 | 25 mm diameter, upvc
| قطر 20 ملم ، يو بي في سي | م ط | 194 | 36 | 0 | 0
10.2.1.6 | 20 mm diameter, upvc
أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 194 | 78 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 180 | 64 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
| قطر 63 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 63 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس القاعدة الخرسانية المستلزمات الأخرى
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves, concrete pad and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 4 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 8 | 1200 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
| مقياس مياه ، قطر 63 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 63 mm diameter, flanged connection
شبكة الصرف الصحي
10.3 | Sanitary Drainage System
أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض (يو بي في سي) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 477 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 40 | 100 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 18 | 90 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 607 | 80 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 264 | 67 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 75 ملم | عدد | 4 | 340 | 0 | 0
10.3.2.1 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | عدد | 68 | 300 | 0 | 0
10.3.2.2 | 63 mm diameter
محبس بشكل (P) ، (بي في سي)
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 75 ملم | عدد | 4 | 96 | 0 | 0
10.3.3.1 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | عدد | 92 | 60 | 0 | 0
10.3.3.2 | 63 mm diameter
فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 52 | 380 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | عدد | 4 | 360 | 0 | 0
10.3.4.2 | 90 mm diameter
فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
شبكة غاز البيوتين المسال
10.4 | LPG System
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories and testing
| قطر 15 ملم | م ط | 36 | 96 | 0 | 0
10.4.1.1 | 15 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 8 | 300 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hoses with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 8 | 480 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
للإستخدام الخارجي
10.5 | For External Use
أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 110 ملم | م ط | 17 | 150 | 0 | 0
10.5.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 30 | 84 | 0 | 0
10.5.1.2 | 63 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ، قطر 110 ملم | م ط | 3 | 160 | 0 | 0
10.5.1.3 | Fire Pipe, 110 mm diameter
| صمام بوابي داخل صندوق صمامات بقطر 110ملم | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
10.5.1.4 | Gate Valve in Valve Box, 110 mm diameter
أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.5.2 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 160 ملم | م ط | 206 | 150 | 0 | 0
10.5.2.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 48 | 110 | 0 | 0
10.5.2.2 | 110 mm diameter
فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها
10.5.3 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 21 | 2700 | 0 | 0
10.5.3.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
شبكة غاز البيوتين المسال
10.5.4 | LPG System
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات
10.5.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing.
| قطر 32 ملم | م ط | 130 | 180 | 0 | 0
10.5.4.1.1 | 32 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 1750 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 12000 | 0 | 0
10.5.4.2 | LPG Steel Tanks,1750 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-08
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 20 | 360 | 0 | 0
10.5.4.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  |  |  |  | 0
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
| مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي
11.1.1 | @ Ground Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,053 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 16 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.053 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,025 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.025 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
بالدور الأول
11.1.2 | @ First Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,053 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 16 | 360 | 0 | 0
11.1.2.1 | EF - (1), air flow = 0.053 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,025 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
11.1.2.2 | EF - (2), air flow = 0.025 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0
11.1.2.3 | EF - (3), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
بالسطح
11.1.3 | @ Roof Deck
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,071 م3/ث وضغط ساكن 75 باسكال تركيب بالسطح نوع يعمل بالطرد المركزي وتشمل مجاري التمديدات بغطاء خلفي | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0
11.1.3.1 | EF - (4), air flow = 0.071 cms @ 75 pascals static pressure, roof mounted, centrifugal type, including ductworks thru roof and backdraft damper
وحدات تكييف منفصلة (سبليت) كاملة مع كافة خطوط سائل التبريد والعزل وخطوط سائل التكثيف مربوطة مع أقرب خط تصريف أرضي وصلات الأنابيب والجيوب المعدنية وأسلاك التحكم وكافة المستلزمات الأخرى شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل مع الإختبار0
11.2 | Split Type Airconditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drain lines tap to nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, control wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مكيف مركزي (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 9 | 4600 | 3.6 | 16560 |  | 3.6
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level | [6 empty] | 0
| مكيف مركزي (2) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 56 | 5040 | 22 | 110880 |  | 22.4
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level | [6 empty] | 0
| مكيف مركزي (3) ، سعة تبريد 5.27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 8 | 5040 | 3 | 15120 |  | 3.2
11.2.3 | ACCU + FCU (3), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level | [6 empty] | 0
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 142560 |  | 0
| TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR | [6 empty] | 0
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق شاملة كافة التوصيلات , والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 23 | 340 | 0 | 0
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 80 ملم، صلب أسود | م ط | 4 | 260 | 0 | 0
12.1.1.2 | 80 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 2 | 200 | 0 | 0
12.1.1.3 | 65 mm diameter, black steel
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء ، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 2 | 4200 | 0 | 0
12.1.2 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02
محابس متنوعة ومستلزمات
12.1.3 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 2200 | 0 | 0
12.1.3.1 | Check Valve, 100 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| محبس بصمامات مع أغطية , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 960 | 0 | 0
12.1.3.2 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 2 | 2400 | 0 | 0
12.1.3.3 | Presssure Regulating Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر ، 100 ملم × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 7200 | 0 | 0
12.1.3.4 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 mm x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.3.5 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
12.1.3.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 42000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.2 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.3 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGD"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1C"
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1D"
| مجرى كيبلات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 10 | 150 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 300 mm W x 100 mm H
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 10 | 42 | 0 | 0
13.1.3.1 | 4 - 6 + 6 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 160 | 72 | 0 | 0 |  | 96
13.1.3.2 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
13.1.4.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 64 | 92 | 0 | 0
13.1.4.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 91 | 92 | 0 | 0
13.1.4.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 38 | 92 | 0 | 0
13.1.4.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 16 | 92 | 0 | 0
13.1.4.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 40 | 300 | 0 | 0
13.1.4.6 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 12 | 530 | 0 | 0
13.1.4.7 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح محرك مروحة فولت إتجاهين | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.8 | Fan motor switch, 2-way
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 48 | 400 | 0 | 0
13.1.4.9 | Water heater switch
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 3 | 360 | 0 | 0
13.1.4.10 | Single outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 188 | 280 | 0 | 0
13.1.4.11 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 60 | 280 | 0 | 0
13.1.4.12 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.4.13 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مأخذ ثنائي 15 أمبير، 230 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 16 | 480 | 0 | 0
13.1.4.14 | Duplex outlet, 15 A, 230 V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 25 | 360 | 0 | 0
13.1.4.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| علبة أسلاك | عدد | 74 | 120 | 0 | 0
13.1.4.18 | Junction Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.4.19 | Photocell
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.4.20 | Unfused Safety Switch (UFSS)
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 65 | 540 | 0 | 0
13.1.4.20.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| 60 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 8 | 780 | 0 | 0
13.1.4.20.2 | 60 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.4.21 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.5 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 16 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 88 | 580 | 0 | 0
13.1.5.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 89 | 620 | 0 | 0
13.1.5.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 8 | 480 | 0 | 0
13.1.5.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 48 | 840 | 0 | 0
13.1.5.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 2 | 670 | 0 | 0
13.1.5.6 | Type J2
| نوع K1 | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
13.1.5.7 | Type K1
| نوع K2 | عدد | 32 | 720 | 0 | 0
13.1.5.8 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 12 | 670 | 0 | 0
13.1.5.9 | Type K3
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع K4 | عدد | 32 | 700 | 0 | 0
13.1.5.10 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 20 | 790 | 0 | 0
13.1.5.11 | Type M2
| نوع N5 | عدد | 3 | 1400 | 0 | 0
13.1.5.12 | Type N5
| نوع V7 | عدد | 16 | 630 | 0 | 0
13.1.5.13 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 16 | 720 | 0 | 0
13.1.5.14 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 24 | 600 | 0 | 0
13.1.5.15 | Type V9
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 6 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 2 | 1000 | 0 | 0
13.1.5.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 16 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1300 | 0 | 0
13.1.5.19 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 32 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 7 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 205 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 35 ملم2 | م ط | 20 | 36 | 0 | 0
13.2.4.3 | 35 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 670 | 42 | 0 | 0
13.2.4.4 | 50 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 8 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 10 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 10 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 36 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.7 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كبينة هاتف سعة 30 زوج | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 30 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 1 | 240 | 0 | 0
13.4.2 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.4.3 | Telephone outlet, flush wall mounted
| نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.5 | Television System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
| نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 10 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 16 | 480 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.7 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.7.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 50 | 270 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 400 | 0 | 0
13.7.1.1.2 | 4 - 150 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
نظام الهاتف
13.7.2 | Site Telephone System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 30 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 25 | 84 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 30P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
نظام الإنذار عن الحريق بالموقع
13.7.3 | Site Fire Alarm System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 18 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 20 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) | [5 empty] | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب |  |  |  |  | 0
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## S3P2 405 Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 1500 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 72000 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 405
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 10 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 3 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 4 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان
التوقيع : |  |  | التوقيع :
نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1000 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 4 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 4 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 45 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.3 | External Electrical Works (including testing)
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 40 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 30000ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 180 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 30000 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 405A Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (3)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 2100 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 102000 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 405A
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (3)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | السعر الإجمالي
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 14 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 2 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 6 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1040 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 6 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 6 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.3 | External Electrical Works (including testing)
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 25 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 42500ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 255 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 42500 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب |  |  |  |  | 0
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 405B Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (4)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 2100 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 100800 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P2 405B
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (4)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 14 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 2 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 6 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1040 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 6 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 6 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.3 | External Electrical Works (including testing)
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 20 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 42000ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 252 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 42000 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب |  |  |  |  | 0
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Part 3
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 501 Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 3) شقق الضباط (5-01) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات | 4 | 573404 | 2293616
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية | 4 | 1065645 | 4262580
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى | 4 | 242596 | 970384
4 | Exterior Closure
| الأسطح | 4 | 0 | 0
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية | 4 | 170405 | 681620
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | 0 | 0
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية | 4 | 0 | 0
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة | 4 | 0 | 0
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف | 4 | 110152 | 440608
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق | 4 | 0 | 0
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية | 4 |  | #VALUE!
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 4 | 2162202 | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 501
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 3) شقق الضباط (5-01) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
القواعد المنفصلة والمدمجة
1.1 | Isolated and Combined Footing
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 725 | 11 | 725 | 7975 |  |  | 90
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 496 | 40 | 496 | 19840 |  |  | 60
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 422 | 27 | 422 | 11394 |  |  | 50
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 166 | 1150 | 166 | 190900 |  |  | 60
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
دعائم الأعمدة
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 30 | 1820 | 30 | 54600 |  |  | 25
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
كمرات التسوية
1.3 | Grade Beam
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 119 | 8 | 119 | 952
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 31 | 35 | 31 | 1085
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 309 | 23 | 309 | 7107
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 112 | 1560 | 112 | 174720
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران |  |  |  |  | 0
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 301 | 19 | 301 | 5719
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 194 | 22 | 194 | 4268
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
مكافحة النمل الأبيض
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1286 | 4 | 1286 | 5144
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
درج خرساني
Concrete Steps
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 2 | 1625 | 2 | 3250
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
المنحدر الخرساني
1.7 | Concrete Ramp
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 2 | 1300 | 2 | 2600
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
ممرات خرسانية
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 210 | 85 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-14
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 573404
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
انشاء الدور الأول
3.1 | First Floor Construction
أعمدة داعمة للأرضيات
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 40 | 1700 | 40 | 68000
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
عوارض وكمرات ارضية
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 |  | 1560 | 122 | 190320
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
بلاطة الأرضية
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 195 | 1495 | 195 | 291525
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
انشاء الأسطح
3.2 | Roof Construction
الأعمدة الداعمة للأسطح
3.2.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 41 | 1700 | 41 | 69700
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 88 | 1560 | 88 | 137280
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
بلاطة السطح
3.2.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 182 | 1495 | 182 | 272090
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
إطارات السطح العلوي
3.3 | Upper Roof Framing
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | الأعمدة المغروسة الداعمة للأسطح
3.3.1 | Planted Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 2 | 2000 | 2 | 4000
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 4 | 1700 | 4 | 6800
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 5 | 1650 | 5 | 8250
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.4 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 17 | 1040 | 17 | 17680
3.4.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) | [5 empty] | 1065645
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 1308 | 135 | 1308 | 176580
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 72 | 84 | 72 | 6048
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
التشطيبات الخارجية
4.2 | Exterior Finishes
تشطيبات الجدران
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنتية على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف 20 ملم | م2 | 1874 | 32 | 1874 | 59968
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with 20 mm groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 1874 | 14 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
تشطيب الأرضيات
4.2.2 | Floor Finishes
| حماية الأرضية | م2 | 13 | 70 | 0 | 0
4.2.2.1 | Floor Hardener
| جرانيت سعودي | م2 | 23 | 260 | 0 | 0
4.2.2.2 | Saudi Granite
تشطيبات الأسقف
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 18 | 50 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعدد والأدوات والمستلزمات والحشوات
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, accessories and sealants.
| نوع A ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 40 | 700 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع B ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 24 | 500 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, size 400 mm x 600 mm
| نوع E ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 16 | 700 | 0 | 0
4.3.3 | Type E, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع F ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 8 | 585 | 0 | 0
4.3.4 | Type F, size 400 mm x 600 mm
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع G ، قياس 4000 × 1150 ملم | عدد | 1 | 5000 | 0 | 0
4.3.5 | Type G, size 4000 mm x 1150 mm
أبواب مداخل خارجية شاملة الإطارات والقطع والعتبات والطلاء أو التلميع والحشوات
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
أبواب ألمونيوم وزجاج
4.4.1 | Aluminum Glass Door
| نوع (A) قياس 2000ملم×2100ملم مع ألواح زجاجية مثبتة على الجانبين قياس 1000×2100ملم | عدد | 1 | 4550 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, size 2000 mm x 2100 mm, with 1000 mm x 2100 mm fixed glass panel on both sides
أبواب معدنية مجوفة
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B , قياس 1000ملم×2100ملم | عدد | 2 | 2500 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, size 1100 mm x 2100 mm
باب بفتحة معدنية
4.4.3 | Steel Louvered Door
| نوع G , ملم 900× 2100 ملم | عدد | 1 | 2470 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type G, size 900 mm x 2100 mm
عناصر خرسانية جاهزة
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 20 | 80 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة C | عدد | 24 | 80 | 0 | 0
4.5.3 | PCC Surround for Type "C" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة D | عدد | 12 | 75 | 0 | 0
4.5.4 | PCC Surround for Type "D" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة E | عدد | 8 | 100 | 0 | 0
4.5.5 | PCC Surround for Type "E" Window
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة F | عدد | 4 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | PCC Surround for Type "F" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة G | عدد | 1 | 120 | 0 | 0
4.5.7 | PCC Surround for Type "G" Window
| مشربية جاهزة قياس 2150×1549ملم | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
4.5.8 | PCC Mashrabia, size 2150 mm x 1549 mm
| مشربية جاهزة قياس 1549×1549ملم | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
4.5.9 | PCC Mashrabia, size 1549 mm x 1549 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×2190ملم | عدد | 32 | 120 | 0 | 0
4.5.10 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 2190 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×1810ملم | عدد | 32 | 120 | 0 | 0
4.5.11 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 1810 mm
| مشربية جاهزة قياس 1000×1000ملم | عدد | 24 | 80 | 0 | 0
4.5.12 | PCC Mashrabia, size 1000 mm x 1000 mm
| مشربية جاهزة قياس 400×600ملم | عدد | 8 | 50 | 0 | 0
4.5.13 | PCC Mashrabia, size 400 mm x 600 mm
| إفريز مائل من الخرسانة الجاهزة | م ط | 256 | 70 | 0 | 0
4.5.14 | Precast Concrete Coping
أعمال معدنية متنوعة
4.6 | Miscellaneous Metals
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مع التثبيت والدعامات | م ط | 5 | 650 | 0 | 0
4.6.1 | Handrailing, Stainless Steel Pipe 50 mm diameter, with all fixing & support
| سلم حديدي بطول 5200ملم (مطلي بالإيبوكسي) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
4.6.2 | Steel Ladder, 5200 mm Long (Epoxy Painted)
وسائل التعريف
4.7 | Identifying Devices
لافتات المباني
4.7.1 | Building Signage
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| رقم المبنى ، (TS-A) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
4.7.1.1 | TS-A, Building Number
| غرفة الكهرباء ، (TS-D) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
4.7.1.2 | TS-D, Electrical Room
الإجمالي الفرعي ( الجزء الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) | [5 empty] | 242596
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1280 | 100 | 0 | 0
5.1 | Protected Membrane Roofing System on concrete slab
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 10 | 520 | 0 | 0
5.2 | Roof Drain, including downspout and all accessories
| بلاط أسمنتي ، قياس 400ملم×400ملم×سمك50ملم | م2 | 3 | 100 | 0 | 0
5.3 | Precast Concrete Tile, size 400 mm x 400 mm x 50 mm thk
الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) | [5 empty] | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
القواطع الداخلية ويشمل العتبات والمستلزمات
6.1 | Interior Partitions, including lintels & all accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل فيبر جلاس سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 51 | 140 | 51 | 7140
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick fiberglass insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 2414 | 60 | 2414 | 144840
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
| جدران من البلوك الخرساني سمك 150ملم | م2 | 22 | 90 | 22 | 1980
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 150 mm thick
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100ملم | م2 | 253 | 65 | 253 | 16445
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أبواب داخلية شاملاً الإطار وقطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع وعناصر والحشوات
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants.
أبواب من الخشب المصمت المقوى
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C ، قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 8 | 2100 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, size 1000 mm x 2100 mm
| نوع H ، قياس 1600 ملم × 2100 ملم مع رجاج للرؤية | عدد | 8 | 3100 | 0 | 0
6.2.1.2 | Type H, 1600 mm x 2100 mm, with glass vision panel
| أبواب خشبية مستوية |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D , قياس 700 ملم × 2100 ملم فتحة | عدد | 48 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, size 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع E ، قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 64 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type E, size 900 mm x 2100 mm
| نوع F ، قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 8 | 2400 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type F, size 800 mm x 2100 mm
نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد المستلزمات والحشوات
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, accessories and sealants.
| نوع C ، قياس 1000 × 1000 ملم | عدد | 16 | 750 | 0 | 0
6.3.1 | Type C, size 1000 mm x 1000 mm
| نوع D ، قياس 400 × 600 ملم | عدد | 8 | 520 | 0 | 0
6.3.2 | Type D, size 400 mm x 600 mm
أعمال داخلية خاصة
6.4 | Interior Specialties
مستلزمات الحمامات
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA01 ) ، مرآة مثبتة | عدد | 40 | 120 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA01, Framed Mirror
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ( TA 20 ) ، علاق معاطف وأرواب | عدد | 32 | 30 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 20, Robe Hook
| ( TA 26 ) ، قضيب وستارة حمام | عدد | 16 | 75 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 30 ) ، حامل ورق حمام | عدد | 32 | 70 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA 30, Toilet Paper Holder
| حامل صابون | عدد | 24 | 90 | 0 | 0
6.4.1.5 | SH, Soap Holder
| ( TB ) ، علاقة منشف | عدد | 32 | 78 | 0 | 0
6.4.1.6 | TB, Towel Bar
كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات)
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر بسطح من الرخام قياس 400 ملم × 1500 ملم | عدد | 8 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Marble Counter Top, size 400 mm x 1500 mm
وسائل التعريف
6.4.3 | Identifying Devices
| ( TS- B ) ، رقم الوحدة | عدد | 8 | 120 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Number
| ( TS- C ) ، تعريف الدور | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| ( TS- D ) ، غرفة الكهرباء | عدد | 1 | 150 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-D, Electrical Room
| ( TS- E ) ، مخرج | عدد | 1 | 150 | 0 | 0
6.4.3.4 | TS-E, Exit
| ( PS-A ) ، درج | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-A, Stairs
| ( PS- C ) ، رقم الدور | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-C, Floor Number Identification
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ( PS- B ) ، صندوق خرطوم حريق | عدد | 2 | 300 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-B, Fire Hose Cabinet
خزانة عمل مدمجه
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم مع كاونتر بسطح بلاستيكي | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC3.73 Base Cabinet, 3730 mm long with plastic laminated counter top
| ( BC2.47 ) ، خزانة أرضية بطول 2470 ملم مع كاونتر بسطح بلاستيكي | عدد | 8 | 500 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC2.47 Base Cabinet, 2470 mm long with plastic laminated counter top
| ( BC2.15 ) ، خزانة المجلى، بطول 2150 ملم مع كاونتر سطح بلاستيكي | عدد | 8 | 400 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC2.15 Sink Cabinet, 2150 mm long with plastic laminated counter top
| ( OC4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC4.18 Overhead Cabinet, 4180 mm long
| ( OC3.75 ) ، خزانة علوية بطول 3750 ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC3.75 Overhead Cabinet, 3750 mm long
| ( CL2 ) ، مرحاض مدمج 600×2850×3050ملم | عدد | 24 | 700 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL2 , Built-In Closet 600 mm x 2850 mm x 3050 mm
| ( CL3 ) ، مرحاض مدمج 600×3800×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL3 , Built-In Closet 600 mm x 3800 mm x 3050 mm
| ( CL6 ) ، مرحاض مدمج 600×1150×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL6 , Built-In Closet 600 mm x 1150 mm x 3050 mm
| ( CL7 ) ، مرحاض مدمج 600×1750×3050ملم | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL7 , Built-In Closet 600 mm x 1750 mm x 3050 mm
الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) | [5 empty] | 170405
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Staircase
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب أ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 12 | 1560 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 117 | 32 | 0 | 0
7.1.2.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 117 | 18 | 0 | 0
7.1.2.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.1.3 | Floor Finishes
| جرانيت سعودي | م2 | 30 | 180 | 0 | 0
7.1.3.1 | Saudi Granite
| وزرة جرانيت ، إرتفاع 100ملم | م ط | 56 | 35 | 0 | 0
7.1.3.2 | Granite Base, 100 mm high
| نائمة درج 340ملم × 1450ملم مع شريط خشن مانع للإنزلاق عرض 25ملم | عدد | 42 | 130 | 0 | 0
7.1.3.3 | Granite Tread, 340 mm x 1450 mm, with 25 mm wide rough surfaced anti-slip strip
| قائمة درج 120ملم × 1450ملم | عدد | 22 | 70 | 0 | 0
7.1.3.4 | Granite Riser, 120 mm x 1450 mm
| قائمة درج 140ملم × 1450ملم | عدد | 20 | 70 | 0 | 0
7.1.3.5 | Granite Riser, 140 mm x 1450 mm
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.1.4 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 46 | 25 | 0 | 0
7.1.4.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.1.5 | Metal Fabrications
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مطلي بالإيبوكسي مع التثبيت والدعامات | م ط | 20 | 400 | 0 | 0
7.1.5.1 | Handrailing, Steel Pipe 50 mm diameter, epoxy painted with all fixing & support
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مطلي بالإيبوكسي مع التثبيت والدعامات | م ط | 25 | 350 | 0 | 0
7.1.5.2 | Wall Handrailing, Steel Pipe 50 mm diameter, epoxy painted with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيب الجدران
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 5934 | 30 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 5934 | 15 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 1036 | 70 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
| جرانيت سعودي | م2 | 216 | 180 | 0 | 0
8.1.4 | Saudi Granite
تشطيب الأرضيات
8.2 | Floor Finishes
| حماية الأرضية مع طلاء إيبوكسي | م2 | 10 | 70 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| بلاط تيرازو | م2 | 816 | 30 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 229 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 229 | 60 | 0 | 0
8.2.4 | Ceramic Tile, Unglazed, including built-up bituminous waterproofing
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاط بورسلين | م2 | 1039 | 70 | 0 | 0
8.2.5 | Porcelain Tile
| جرانيت سعودي | م2 | 165 | 180 | 0 | 0
8.2.6 | Saudi Granite
| وزرة بورسلين إرتفاع 100 ملم | م ط | 600 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة جرانيت سعودي إرتفاع 100ملم | م ط | 179 | 35 | 0 | 0
8.2.8 | Saudi Granite Base, 100 mm high
تشطيبات الأسقف
8.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 2096 | 16 | 0 | 0
8.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
| تي مكشوف ، حديد لا يصدأ ، قياس 600ملم×600ملم | م2 | 144 | 120 | 0 | 0
8.3.2 | Stainless Steel 600 mm x 600 mm, exposed tee
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 246 | 55 | 0 | 0
8.3.3 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| كورنيش جبس ، مقاس 150ملم×150ملم | م ط | 1705 | 30 | 0 | 0
8.3.4 | Gypsum Cornice, 150 mm x 150 mm
الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) | [5 empty] | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
| أنظمة النقل | غير مطلوب
9 | CONVEYING SYSTEMS
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 40 | 1320 | 0 | 0
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 40 | 1200 | 0 | 0
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 16 | 960 | 0 | 0
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 8 | 2400 | 0 | 0
10.1.4 | Bathtub (P-7)
| دش ( P-8 ) | عدد | 16 | 1080 | 0 | 0
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 8 | 660 | 0 | 0
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 8 | 1600 | 0 | 0
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 8 | 600 | 0 | 0
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 63 ملم ، يو بي في سي | م ط | 176 | 84 | 0 | 0
10.2.1.1 | 63 mm diameter, upvc
| قطر 50 ملم ، يو بي في سي | م ط | 20 | 72 | 0 | 0
10.2.1.2 | 50 mm diameter, upvc
| قطر 40 ملم ، يو بي في سي | م ط | 323 | 66 | 0 | 0
10.2.1.3 | 40 mm diameter, upvc
| قطر 32 ملم ، يو بي في سي | م ط | 145 | 54 | 0 | 0
10.2.1.4 | 32 mm diameter, upvc
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 25 ملم ، يو بي في سي | م ط | 53 | 48 | 0 | 0
10.2.1.5 | 25 mm diameter, upvc
| قطر 20 ملم ، يو بي في سي | م ط | 194 | 36 | 0 | 0
10.2.1.6 | 20 mm diameter, upvc
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 194 | 78 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 180 | 64 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
| قطر 63 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 63 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
| سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس القاعدة الخرسانية المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves, concrete pad and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 4 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 8 | 1200 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
| مقياس مياه ، قطر 63 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 63 mm diameter, flanged connection
شبكة الصرف الصحي
10.3 | Sanitary Drainage System
أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض (يو بي في سي) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 477 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 40 | 100 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 18 | 90 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 607 | 80 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 264 | 67 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
| نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 75 ملم | عدد | 4 | 340 | 0 | 0
10.3.2.1 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | عدد | 68 | 300 | 0 | 0
10.3.2.2 | 63 mm diameter
| محبس بشكل (P) ، (بي في سي) |  |  |  |  | 0
10.3.3 | P Traps, PVC
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 75 ملم | عدد | 4 | 96 | 0 | 0
10.3.3.1 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | عدد | 92 | 60 | 0 | 0
10.3.3.2 | 63 mm diameter
| فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 52 | 380 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | عدد | 4 | 360 | 0 | 0
10.3.4.2 | 90 mm diameter
| فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.4 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories and testing
| قطر 15 ملم | م ط | 36 | 96 | 0 | 0
10.4.1.1 | 15 mm diameter
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 8 | 300 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hoses with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 8 | 480 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
| للإستخدام الخارجي |  |  |  |  | 0
10.5 | For External Use
| أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 110 ملم | م ط | 17 | 150 | 0 | 0
10.5.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 30 | 84 | 0 | 0
10.5.1.2 | 63 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ، قطر 110 ملم | م ط | 3 | 160 | 0 | 0
10.5.1.3 | Fire Pipe, 110 mm diameter
| صمام بوابي داخل صندوق صمامات بقطر 110ملم | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
10.5.1.4 | Gate Valve in Valve Box, 110 mm diameter
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.2 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 160 ملم | م ط | 206 | 150 | 0 | 0
10.5.2.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 48 | 110 | 0 | 0
10.5.2.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.5.3 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 21 | 2700 | 0 | 0
10.5.3.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.5.4 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.5.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 32 ملم | م ط | 130 | 180 | 0 | 0
10.5.4.1.1 | 32 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 1750 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 12000 | 0 | 0
10.5.4.2 | LPG Steel Tanks,1750 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-08
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 20 | 360 | 0 | 0
10.5.4.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) | [5 empty] | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي
11.1.1 | @ Ground Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,053 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب فوق النافذة بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 16 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.053 cms @ 30 pascals static pressure, mounted above window, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,025 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب فوق النافذة بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.025 cms @ 30 pascals static pressure, mounted above window, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0 |  | 8400
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| بالدور الأول |  |  |  |  | 0
11.1.2 | @ First Floor
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,053 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب فوق النافذة بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 16 | 360 | 0 | 0
11.1.2.1 | EF - (1), air flow = 0.053 cms @ 30 pascals static pressure, mounted above window, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,025 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب فوق النافذة بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 4 | 480 | 0 | 0
11.1.2.2 | EF - (2), air flow = 0.025 cms @ 30 pascals static pressure, mounted above window, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0 |  | 8400
11.1.2.3 | EF - (3), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| بالسطح |  |  |  |  | 0
11.1.3 | @ Roof Deck
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,071 م3/ث وضغط ساكن 75 باسكال تركيب بالسطح نوع يعمل بالطرد المركزي وتشمل مجاري التمديدات بغطاء خلفي | عدد | 4 | 2100 | 0 | 0
11.1.3.1 | EF - (4), air flow = 0.071 cms @ 75 pascals static pressure, roof mounted, centrifugal type, including ductworks thru roof and backdraft damper
| وحدات تكييف منفصلة (سبليت) كاملة مع كافة خطوط سائل التبريد والعزل وخطوط سائل التكثيف مربوطة مع أقرب خط تصريف أرضي وصلات الأنابيب والجيوب المعدنية وأسلاك التحكم وكافة المستلزمات الأخرى شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل مع الإختبار0 |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type Airconditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drain lines tap to nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, control wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| مكيف مركزي (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 9 | 4600 | 2.8 | 12880
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| مكيف مركزي (2) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 56 | 5040 | 16.8 | 84672
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| مكيف مركزي (3) ، سعة تبريد 5.27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 8 | 5040 | 2.5 | 12600
11.2.3 | ACCU + FCU (3), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) | [5 empty] | 110152 |  | 16800 | المبلغ نتيجة الإلغاء
| TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR | [7 empty] | 16800
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق شاملة كافة التوصيلات , والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 23 | 340 | 0 | 0
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 80 ملم، صلب أسود | م ط | 4 | 260 | 0 | 0
12.1.1.2 | 80 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 2 | 200 | 0 | 0
12.1.1.3 | 65 mm diameter, black steel
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء ، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 2 | 4200 | 0 | 0
12.1.2 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02
محابس متنوعة ومستلزمات
12.1.3 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 2200 | 0 | 0
12.1.3.1 | Check Valve, 100 mm diameter
| محبس بصمامات مع أغطية , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 960 | 0 | 0
12.1.3.2 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 2 | 2400 | 0 | 0
12.1.3.3 | Presssure Regulating Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر ، 100 ملم × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 7200 | 0 | 0
12.1.3.4 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 mm x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.3.5 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
12.1.3.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) | [5 empty] | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 42000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.2 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.3 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3200 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGD"
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1C"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3100 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1D"
مجرى كيبلات
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 10 | 150 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 300 mm W x 100 mm H
الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي
13.1.3 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 10 |  | 6 | 0
13.1.3.1 | 4 - 6 + 6 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 160 |  | 96 | 0
13.1.3.2 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات
13.1.4 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
13.1.4.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 64 | 92 | 0 | 0
13.1.4.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 91 | 92 | 0 | 0
13.1.4.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 38 | 92 | 0 | 0
13.1.4.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 16 | 92 | 0 | 0
13.1.4.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 40 | 300 | 0 | 0
13.1.4.6 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 12 | 530 | 0 | 0
13.1.4.7 | Fan motor switch with overload protection
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح محرك مروحة فولت إتجاهين | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.8 | Fan motor switch, 2-way
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 48 | 400 | 0 | 0
13.1.4.9 | Water heater switch
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 3 | 360 | 0 | 0
13.1.4.10 | Single outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 188 | 280 | 0 | 0
13.1.4.11 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 60 | 280 | 0 | 0
13.1.4.12 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.4.13 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مأخذ ثنائي 15 أمبير، 230 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 16 | 480 | 0 | 0
13.1.4.14 | Duplex outlet, 15 A, 230 V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 8 | 360 | 0 | 0
13.1.4.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 25 | 360 | 0 | 0
13.1.4.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| علبة أسلاك | عدد | 74 | 120 | 0 | 0
13.1.4.18 | Junction Box
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.4.19 | Photocell
مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز
13.1.4.20 | Unfused Safety Switch (UFSS)
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 65 | 540 | 0 | 0
13.1.4.20.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 60 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 8 | 780 | 0 | 0
13.1.4.20.2 | 60 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.4.21 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى
13.1.5 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 16 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 88 | 580 | 0 | 0
13.1.5.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 89 | 620 | 0 | 0
13.1.5.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 8 | 480 | 0 | 0
13.1.5.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 48 | 840 | 0 | 0
13.1.5.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 2 | 670 | 0 | 0
13.1.5.6 | Type J2
| نوع K1 | عدد | 8 | 700 | 0 | 0
13.1.5.7 | Type K1
| نوع K2 | عدد | 32 | 720 | 0 | 0
13.1.5.8 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 12 | 670 | 0 | 0
13.1.5.9 | Type K3
| نوع K4 | عدد | 32 | 700 | 0 | 0
13.1.5.10 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 20 | 790 | 0 | 0
13.1.5.11 | Type M2
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع N5 | عدد | 3 | 1400 | 0 | 0
13.1.5.12 | Type N5
| نوع V7 | عدد | 16 | 630 | 0 | 0
13.1.5.13 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 16 | 720 | 0 | 0
13.1.5.14 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 24 | 600 | 0 | 0
13.1.5.15 | Type V9
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 6 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 2 | 1000 | 0 | 0
13.1.5.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 16 | 1200 | 0 | 0
13.1.5.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1300 | 0 | 0
13.1.5.19 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 32 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 7 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 205 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 690 | 42 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 8 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 10 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 10 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 36 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.8 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| كبينة هاتف سعة 30 زوج | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 30 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 1 | 240 | 0 | 0
13.4.2 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.4.3 | Telephone outlet, flush wall mounted
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط
13.5 | Television System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 10 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 16 | 480 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.7 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.7.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 50 | 270 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 400 | 0 | 0
13.7.1.1.2 | 4 - 150 + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
نظام الهاتف
13.7.2 | Site Telephone System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 30 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 25 | 84 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 30P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
نظام الإنذار عن الحريق بالموقع
13.7.3 | Site Fire Alarm System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 18 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 20 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) | [5 empty] | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## S3P3 405 Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 3) مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 1500 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 72000 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 405
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (2)( موقع 3، الجزء 3) مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 10 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 3 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 4 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1040 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 4 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 4 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 45 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.3 | External Electrical Works (including testing)
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 40 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 30000ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 180 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 30000 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب |  |  |  | 0 | 0
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 405A Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (3)( موقع 3، الجزء 3) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 2100 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 102000 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 405A
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (3)( موقع 3، الجزء 3) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | السعر الإجمالي
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 14 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 2 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 6 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1040 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 6 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 6 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.3 | External Electrical Works (including testing)
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 25 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 42500ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 255 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 42500 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب |  |  |  | 0 | 0
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 405B Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (4)( موقع 3، الجزء 2) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى |  | 2100 | 0
4 | Exterior Closure
| الأسطح |  | غير مطلوب | غير مطلوب
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف |  | غير مطلوب | غير مطلوب
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق |  | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية |  |  | 0
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | 100800 | 0
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
| إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  |  | 0
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P3 405B
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (4)( موقع 3، الجزء 3) مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
| البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 1 TO 3
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
وسائل التعريف
4.1 | Identifying Devices
| لافتات نصية | عدد | 14 | 150 | 0 | 0
4.1.1 | Text Signage
الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) | [5 empty] | 0
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
| البنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 5 TO 12
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| قاطع كهربائي حسب المواصفات | عدد | 1 | 650 | 0 | 0
13.1.1.1 | Enclosed CB, 15 AT, 100 AF, 230 V, 2 P, 60 Hz, WP
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| علبة توزيع مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 260 | 0 | 0
13.1.2.1 | Junction box, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings, and all pertinent accessories).
| نوع G8 | عدد | 6 | 740 | 0 | 0
13.1.3.1 | Type G8
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 1040 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 6 ملم2 | م ط | 5 | 13 | 0 | 0
13.2.3.1 | 6 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 65 | 45 | 0 | 0
50 mm2, BCW
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.3 | External Electrical Works (including testing)
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 45 | 0 | 0
13.3.1.1 | 4 - 4 + 4 G mm2 Cu / XLPE / PVC, 600/1000 V
| حفر خنادق كيبلات والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 20 | 52 | 0 | 0
13.3.2 | Excavation of Cable Trench and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| المعدات | غير مطلوب
14 | EQUIPMENT
| الأثاث والتجهيزات | غير مطلوب
15 | FURNISHINGS
إنشاءات خاصة
16 | SPECIAL CONSTRUCTION
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | مواقف مظللة للعربات
16.1 | Car Parking Shed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قماش عضوي من البوليثترافلورويثلين مغطي بطبقة من نسيج الألياف الزجاجيةعلى إطار أنبوبي حسب المتطلبات المحددة في الأقسام الخاصة بالمواصفات الفنية شاملا الأعمال المدنية ذات العلاقة بطول 42000ملم وعرض 6000ملم وارتفاع 2800ملم | م2 | 252 | 400 | 0 | 0
16.1.1 | PTFE-Coated Woven Glass Fiber Fabric on Prefinished Tubular Steel Frame as per requirements specified in the reference Technical Specification Section, including civil works related thereto. Dimensions: 42000 mm length x 6000 mm width x 2800 mm height
| الإجمالي الفرعي ( إنشاءات خاصة) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 16 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SPECIAL CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 16 SR
| أعمال هدم مختارة | غير مطلوب |  |  |  | 0
17 | SELECTIVE BUILDING DEMOLITION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ شودري بشارة الله حان |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Part 5
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P5 302 Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 5) مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| القواعد والأساسات | 1 | 247332 | 247332
1 | Foundations
| إنشاء الأقبية |  | غير مطلوب | غير مطلوب
2 | Basement Construction
| الإنشاءات العلوية | 1 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Superstructure
| الجزء الخارجي للمبنى | 1 | 99104 | 99104
4 | Exterior Closure
| الأسطح | 1 | 0 | 0
5 | Roofing
| الإنشاءات الدخلية | 1 | 5350 | 5350
6 | Interior Construction
| بيت الدرج |  | غير مطلوب | غير مطلوب
7 | Stairways
| التشطيبات الداخلية | 1 | 0 | 0
8 | Interior Finishes
| أنظمة النقل |  | غير مطلوب | غير مطلوب
9 | Conveying Systems
| أنظمة السباكة | 1 | 0 | 0
10 | Plumbing Systems
| أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف | 1 | 19820 | 19820
11 | HVAC Systems
| نظام الحماية من الحريق | 1 | غير مطلوب | غير مطلوب
12 | Fire Protection Systems
| الأنظمة الكهربائية | 1 |  | #VALUE!
13 | Electrical Systems
| المعدات |  | غير مطلوب | غير مطلوب
14 | Equipment
| الأثاث |  | غير مطلوب | غير مطلوب
15 | Furnishings
| إنشاءات خاصة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
16 | Special Construction
| أعمال هدم مختارة |  | غير مطلوب | غير مطلوب
17 | Selective Building Demolition
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S3P5 302
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 3، الجزء 5) مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
القواعد المنفصلة
1.1 | Isolated Footing
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 180 | 15 | 180 | 2700
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 124 | 45 | 124 | 5580
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 105 | 26 | 105 | 2730
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 38 | 1170 | 38 | 44460
1.1.4 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| دعائم الأعمدة |  |  |  |  | 0
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 11 | 1820 | 11 | 20020
1.2.1 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| كمرات التسوية |  |  |  |  | 0
1.3 | Grade Beam
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 41 | 20 | 41 | 820
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 10 | 50 | 10 | 500
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 87 | 26 | 87 | 2262
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 40 | 1560 | 40 | 62400
1.3.4 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران |  |  |  |  | 0
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 123 | 45 | 123 | 5535
1.4.1 | Fill to make -up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 112 | 50 | 112 | 5600
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 75 | 650 | 75 | 48750
1.4.3 | Cast in Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
| مكافحة النمل الأبيض |  |  |  |  | 0
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 745 | 5 | 745 | 3725
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
| المحراب |  |  |  |  | 0
Mihrab
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 5 | 50 | 5 | 250
1.6.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 3 | 100 | 3 | 300
1.6.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 5 | 100 | 5 | 500
1.6.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 3 | 2000 | 3 | 6000
1.6.4 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| المئذنة |  |  |  |  | 0
1.7 | Minaret
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 33 | 25 | 33 | 825
1.7.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 19 | 50 | 19 | 950
1.7.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 19 | 75 | 19 | 1425
1.7.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 16 | 2000 | 16 | 32000
1.7.4 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| درج خرساني |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Steps
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 6 | 1700 | 0 | 0
1.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| منحدر خرساني |  |  |  |  | 0
1.9 | Concrete Ramp
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 |  | 780 | 0 | 0
1.9.1 | Cast in Place Concrete 30 Mpa, Type V including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.1 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 1115 | 75 | 0 | 0
1.10.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-14
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 247332
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
الأعمده الداعمه للأسطح
3.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 27 | 1820 | 27 | 49140
3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض الأسطح والكمرات |  |  |  |  | 0
3.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 45 | 1625 | 45 | 73125
3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 28 |  | 28 | #VALUE!
3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة معصبة |  |  |  |  | 0
3.4 | Ribbed Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م2 | 475 | 650 | 475 | 308750
3.4.1 | Cast-in-Place Concrete Ribbed Slab, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| قاعدة للمعدات |  |  |  |  | 0
3.5 | Equipment Pad
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 3 | 910 | 0 | 0
3.5.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| المحراب |  |  |  |  | 0
3.6 | Mihrab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 1200 | 0 | 0
3.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| المئذنة |  |  |  |  | 0
3.7 | Minaret
| الأعمده الداعمه للأرضية والسطح |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Column Supporting Floor and Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 2000 | 0 | 0
3.7.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| كمرات ربط الأرضية والسطح |  |  |  |  | 0
3.7.2 | Floor, Roof & Bond Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 3 | 1900 | 0 | 0
3.7.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطات الأرضية والسطح |  |  |  |  | 0
3.7.3 | Floor and Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 4 | 1430 | 0 | 0
3.7.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروة خرسانية |  |  |  |  | 0
3.8 | Concrete Parapet
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 17 | 1105 | 0 | 0
3.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم شاملا العتبات | م2 | 369 | 140 | 369 | 51660
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200ملم | م2 | 161 | 84 | 161 | 13524
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm Thick
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيب الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت ورمل خشنة على الخرسانة مع تجويف 10 ملم | م2 | 1060 | 32 | 1060 | 33920
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with 10 mm groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 1060 | 18 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| بلاط رخام | م2 | 84 | 320 | 0 | 0
4.2.2.1 | Marble Tile
| حماية الأرضية | م2 | 18 | 60 | 0 | 0
4.2.2.2 | Floor Hardener
| بلاط خرساني | م2 | 61 | 58 | 0 | 0
4.2.2.3 | Concrete Tile
| وزرة رخام 100 ملم | م ط | 45 | 52 | 0 | 0
4.2.2.4 | Marble Base, 100 mm high
| موطأ درج رخام عرض 300ملم | م ط | 26 | 286 | 0 | 0
4.2.2.5 | Marble Tread, 300 mm width
| قائم درج رخام ارتفاع 150ملم | م ط | 26 | 104 | 0 | 0
4.2.2.6 | Marble Riser, 150 mm high
| وزرة خرساني 150 ملم | م ط | 33 | 26 | 0 | 0
4.2.2.7 | Concrete Tile Base, 150 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 92 | 40 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
| شبابيك خارجية شاملة الزجاج والعزل وتركيب الزجاج والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Windows, including glass, glazing, insects screen, hardware, accessories and sealants.
| نوافذ من الألمنيوم |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Aluminum Windows
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع A ، قياس 1200 ملم × 2000 ملم | عدد | 12 | 1800 | 0 | 0
4.3.1.1 | Type A, Size 1200 mm x 2000 mm
| نوع B ، قياس 1500 ملم × 1600 ملم | عدد | 4 | 1800 | 0 | 0
4.3.1.2 | Type B, Size 1500 mm x 1600 mm
| نوع C ، قياس 1000 ملم × 400 ملم | عدد | 6 | 585 | 0 | 0
4.3.1.3 | Type C, Size 1000 mm x 400 mm
| نوع D ، قياس 600 ملم × 1800 ملم | عدد | 7 | 1040 | 0 | 0
4.3.1.4 | Type D, Size 600 mm x 1800 mm
| نوع E ، قياس 600 ملم × 1200 ملم | عدد | 4 | 780 | 0 | 0
4.3.1.5 | Type E, Size 600 mm x 1200 mm
أبواب مداخل خارجية شاملة قطع التركيب وعناصر الجدار مثل العتبات والجلسات والحشوات وموانع التسرب
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
باب من الخشب المصمت
4.4.1 | Solid Wood Door
| نوع A ، قياس 2000 ملم × 2600 ملم | عدد | 2 | 4500 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, size 2000 mm x 2600 mm
| نوع B ، قياس 1000 ملم × 2600 ملم | عدد | 2 | 2700 | 0 | 0
4.4.1.2 | Type B, size 1000 mm x 2600 mm
| نوع D ، قياس 1000 ملم × 2600 ملم | عدد | 1 | 2700 | 0 | 0
4.4.1.3 | Type D, size 1000 mm x 2600 mm
| أبواب حديدية مفرغة |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Holllow Metal Door
| نوع A ، قياس 2000 ملم × 2600 ملم | عدد | 2 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type A, size 2000 mm x 2600 mm
| نوع C ، قياس 1000 ملم × 2200 ملم | عدد | 1 | 2600 | 0 | 0
4.4.2.2 | Type C, size 1000 mm x 2200 mm
| نوع F قياس 1000 ملم × 2200 ملم , مع فتحة | عدد | 2 | 2600 | 0 | 0
4.4.2.3 | Type F, size 1000 mm x 2200 mm, with louver
| باب ألمنيوم |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Aluminum Door
| نوع I قياس 600×2500ملم مع زجاج شفاف | عدد | 1 | 1950 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type I, size 600 mm x 2500 mm, with clear glass
| باب شبك معدني |  |  |  |  | 0
4.4.4 | Tubular Steel Grill Door
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع H ، قياس 2000 ملم × 2200 ملم | عدد | 1 | 2080 | 0 | 0
4.4.4.1 | Type H, size 2000 mm x 2200 mm
| نوع C ، قياس 2450 ملم × 1850 ملم | عدد | 2 | 2340 | 0 | 0
4.4.4.2 | Type J, size 2450 mm x 1850 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 12 | 390 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Windows
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 4 | 260 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Window
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة C | عدد | 6 | 234 | 0 | 0
4.5.3 | PCC Surround for Type "C" Window
| أعمال معدنية خاصة متنوعة |  |  |  |  | 0
4.6 | Miscellaneous Specialties
| هلال | عدد | 1 | 1950 | 0 | 0
4.6.1 | Crescent
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر 50ملم ، مع التثبيت والدعامات | م ط | 10 | 455 | 0 | 0
4.6.2 | Handrailing, Stainless Steel Pipe 50 mm diameter, with all fixing & support
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 5000ملم | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
4.6.3 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 5000 mm long)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
| لافتات المباني والأبواب | رقم | 1 | 1300 | 0 | 0
4.7.1 | Building Signage
| الإجمالي الفرعي ( الجزء الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 99104
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 667 | 100 | 0 | 0
5.1 | Protected Membrane Roofing System on concrete slab
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 8 | 60 | 0 | 0
5.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 9 | 650 | 0 | 0
5.3 | Roof Drain, including downspout and all accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأسطح ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
القواطع الداخلية ويشمل العتبات والمستلزمات
6.1 | Interior Partitions including lintels & all accessories
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 31 | 100 | 31 | 3100
6.1.1 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100 ملم | م2 | 25 | 90 | 25 | 2250
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
| أبواب داخلية شاملاً الإطار وقطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع وعناصر فتحات الجدار مثل البواطن والحشوات |  |  |  |  | 0
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants.
| أبواب حديدية مفرغة |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Holllow Metal Door
| نوع E ، قياس 900 ملم × 2200 ملم | عدد | 1 | 2470 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type E, size 900 mm x 2200 mm
| باب ألمونيوم |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Aluminum Door
| نوع G , قياس 800 ملم × 2000 ملم فتحة سفلية 50ملم | عدد | 8 | 1820 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type G, size 800 mm x 2000 mm, with 50 mm undercut
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.3.1 | Toilet Accessories
| (TA2.4) ، مرآة ، 2400 ملم × 600 ملم | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
6.3.1.1 | TA2.4, Mirror, size 2400 mm x 600 mm
| ( TA 18 ) ، طبق صابون | عدد | 2 | 300 | 0 | 0
6.3.1.2 | TA18, Soap Dish
| ( TA 20 ) ، علاق معاطف وأرواب | عدد | 13 | 84 | 0 | 0
6.3.1.3 | TA20, Coat and Robe Hook
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ( TA 30 ) ، حامل ورق حمام | عدد | 6 | 182 | 0 | 0
6.3.1.4 | TA30, Toilet Paper Holder
| ( TA 40 ) ، موزع مناديل ورق | عدد | 1 | 300 | 0 | 0
6.3.1.5 | TA40, Paper Towel Dispenser
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.3.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر بسطح من الرخام قياس 600 ملم × 2700 ملم×سمك 30 ملم | عدد | 1 | 1950 | 0 | 0
6.3.2.1 | Marble Counter Top, size 600 mm x 2700 mm x 30 mm thick
| أعمال تشطيب خشبية |  |  |  |  | 0
6.4 | Finish Carpentry Work
| درابزين خشبي بالمنبر بارتفاع 900ملم وطول 2370ملم | عدد | 1 | 2145 | 0 | 0
6.4.1 | Wooden Railing @ Minbar, 900 mm height x 2370 mm long
| درابزين خشبي ، طول 2200ملم | عدد | 1 | 2080 | 0 | 0
6.4.2 | Wood Railings, 2200 mm long
| خزائن تحتية | عدد | 1 | 1170 | 0 | 0
6.4.3 | Cabinet Under Floor
| أعمال معدنية متنوعة |  |  |  |  | 0
6.5 | Miscellaneous Metals
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 11850ملم | عدد | 1 | 7500 | 0 | 0
6.5.1 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 11850 mm long)
| درابزين أنابيب بقطر 40 ملم | م ط | 8 | 400 | 0 | 0
6.5.2 | Railing, G.I. Pipe 40 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 5350
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
| الدرج | غير مطلوب
7 | STAIRWAYS
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيبات الجدران
8.1 | Wall Finishes
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة وأسطح البناء | م2 | 584 | 33 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 584 | 18 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 173 | 91 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
8.2 | Floor Finishes
| بلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 51 | 71 | 0 | 0
8.2.1 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط تيرازو | م2 | 548 | 45 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| وزرة تيرازو 100ملم | م ط | 37 | 19 | 0 | 0
8.2.3 | Terrazzo Base, 100 mm high
| وزرة خشب100ملم | م ط | 113 | 40 | 0 | 0
8.2.4 | Wood Base, 100 mm high
تشطيبات الأسقف
8.3 | Ceiling Finishes
| بلاط سقف عازل للصوت | م2 | 39 | 70 | 0 | 0
8.3.1 | Acoustical Ceiling Tile
| دهان على أوجه اللياسة الخرسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 559 | 25 | 0 | 0
8.3.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
| أنظمة النقل | غير مطلوب
9 | CONVEYING SYSTEMS
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 3 | 1500 | 0 | 0
10.1.1 | Water Closet, Western Type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ( P - 3A ) دورة مياه ، نوع شرقي مع خزان طرد معلق بالجدار مع مجموعة شطاف | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
10.1.2 | Water Closet, Eastern Type, with wall mounted flush valve (P-3A), including hand spray assembly
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 3 | 1000 | 0 | 0
10.1.3 | Lavatory, Countertop (P-4A)
| دش ( P-8 ) | عدد | 1 | 1300 | 0 | 0
10.1.4 | Shower (P-8)
| خلاط للوضوء ، حنفية وصمام ( P - 15 ) | عدد | 7 | 750 | 0 | 0
10.1.5 | Ablution Mixing Valve and Faucet (P-15)
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes (UPVC), complete with all connections, fittings, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 63 ملم | م ط | 9 | 100 | 0 | 0
10.2.1.1 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 7 | 87 | 0 | 0
10.2.1.2 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 9 | 83 | 0 | 0
10.2.1.3 | 40 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 12 | 78 | 0 | 0
10.2.1.4 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 11 | 52 | 0 | 0
10.2.1.5 | 20 mm diameter
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 50 ملم | م ط | 3 | 130 | 0 | 0
10.2.2.1 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 6 | 100 | 0 | 0
10.2.2.2 | 40 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 32 ملم | م ط | 10 | 87 | 0 | 0
10.2.2.3 | 32 mm diameter
| قطر 25 ملم | م ط | 4 | 88 | 0 | 0
10.2.2.4 | 25 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 11 | 72 | 0 | 0
10.2.2.5 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valve with Gate/Check Valves including Valve Box
| قطر 63 ملم | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
10.2.3.1 | 63 mm diameter
| مانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 1 | 440 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI -A
| حسب المواصفات - PDI-B | عدد | 1 | 460 | 0 | 0
10.2.4.2 | PDI - B
| سخان ماء كهربائي ، كامل مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heater, complete with angle valves, pressure relief valves, concrete pad and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 150 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 1 | 2500 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 150 liters capacity, vertical floor mounted
| شبكة الصرف الصحي |  |  |  |  | 0
10.3 | Sanitary Drainage System
| أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض (يو بي في سي) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 36 | 120 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 46 | 88 | 0 | 0
10.3.1.2 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 18 | 75 | 0 | 0
10.3.1.3 | 50 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 63 ملم | عدد | 7 | 370 | 0 | 0
10.3.2.1 | 63 mm diameter
| محبس بشكل (P) ، (بي في سي) |  |  |  |  | 0
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 63 ملم | عدد | 8 | 100 | 0 | 0
10.3.3.1 | 63 mm diameter
| فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 3 | 430 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
| للإستخدام الخارجي |  |  |  |  | 0
10.4 | For External Use
| أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، قطر 75 ملم ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد | م ط | 42 | 93 | 0 | 0
10.4.1 | Water Pipe (UPVC), 75 mm diameter, including trench excavation and backfilling
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.4.2 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 160 ملم | م ط | 30 | 160 | 0 | 0
10.4.2.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 3 | 130 | 0 | 0
10.4.2.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.4.3 | Sewer Manhole & Cover
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
10.4.3.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
| مروحة شفط (1 إلى 4) ، إنسياب الهواء 86 لتر/ثانية وضغط ساكن 50 باسكال تركيب بالسطح نوع يعمل بالطرد المركزي بغطاء خلفي | عدد | 4 | 1900 | 0 | 0
11.1.1 | EF - (1 to 4), air flow = 86 lps @ 50 pascals static pressure, roof mounted, centrifugal type, with backdraft damper
| مروحة شفط (5، 6) ، إنسياب الهواء 60 لتر/ثانية وضغط ساكن 50 باسكال تركيب بالسطح نوع يعمل بالطرد المركزي بغطاء خلفي | عدد | 2 | 1800 | 0 | 0
11.1.2 | EF - (5 & 6), air flow = 60 lps @ 50 pascals static pressure, roof mounted, centrifugal type, with backdraft damper
| مروحة شفط ( 7) ، إنسياب الهواء 52 لتر/ثانية وضغط ساكن 40 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
11.1.3 | EF - ( 7 ), air flow = 52 lps @ 40 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (8 إلى 11) ، إنسياب الهواء 200 لتر/ثانية وضغط ساكن 40 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 4 | 1900 | 0 | 0
11.1.4 | EF - (8 to 11), air flow = 200 lps @ 40 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مكيفات سبليت، كاملة مع المستلزمات و شاملة جميع خطوط سائل التبريد، العزل، خطوط تصريف مياه التكييف (مع حفرة بفرشة رملية لذلك) ، وصلات الأنابيب، اأسلاك التحكم والمتطلبات الأخرى , الجيوب المعدنية وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل والإختبارات |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type Airconditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drain system (with Soakaway Pit), pipe sleeves, metal jackets, control wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| وحدات سبليت (1 إلى 8) ، سعة تبريد 10,69 كيلوات تركيب أرضي قائم | عدد | 8 | 11000 | 1.6 | 17600
11.2.1 | ACCU + FCU (1 to 8), 10.69 KW cooling capacity, floor mounted FCU, free standing
| وحدات سبليت (9) ، سعة تبريد 5,27 كيلوات تركيب بالسقف نوع معلق | عدد | 1 | 5300 | 0.2 | 1060
11.2.2 | ACCU + FCU (9), 5.27 KW cooling capacity, ceiling mounted, suspended type
| وحدات سبليت (10) ، سعة تبريد 7,034 كيلوات تركيب بالسقف نوع معلق | عدد | 1 | 5800 | 0.2 | 1160
11.2.3 | ACCU + FCU (10), 7.034 KW cooling capacity, ceiling mounted, suspended type
| مراوح سقف تشمل نظام التحكم وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
11.3 | Ceiling Fans, complete with controller and all other accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مراوح سقف (1 إلى 9) حجم الهواء 3.833 م3/ث | عدد | 9 | 310 | 0 | 0
11.3.1 | CF - (1 to 9), air delivery - 3.833 cms
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 19820
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
| نظام الحماية من الحريق | غير مطلوب |  |  |  | 0
12 | FIRE PROTECTION SYSTEM
| الأنظمة الكهربائية |  |  |  |  | 0
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
| الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات |  |  |  |  | 0
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
| لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية |  |  |  |  | 0
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية | عدد | 1 | 8700 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP)
| لوحة توزيع ( LPA ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
13.1.1.2 | Panelboard "LPA", with Lighting Contactor 20A, 1P, 230V Coil Voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse
| لوحة توزيع ( PPA ) | عدد | 1 | 5000 | 0 | 0
13.1.1.3 | Panelboard "PPA"
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Wires and Cables, including PVC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 87 | 0 | 0
13.1.2.1 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 15 | 160 | 0 | 0
13.1.2.2 | 4 - 50 + 16 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 3 | 130 | 0 | 0
13.1.3.1 | Single Pole Switch, 20 A, 230 V, WP
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 6 | 130 | 0 | 0
13.1.3.2 | Single Pole Switch, 20 A, 230 V
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت زرين | عدد | 1 | 120 | 0 | 0
13.1.3.3 | Single Pole Switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 180 | 0 | 0
13.1.3.4 | Single Pole Switch, 20 A, 230 V, 2-way, WP
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 16 | 120 | 0 | 0
13.1.3.5 | Single Pole Switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 1 | 370 | 0 | 0
13.1.3.6 | Fan Motor Switch
| مفتاح محرك مروحة إتجاهين | عدد | 4 | 370 | 0 | 0
13.1.3.7 | Fan Motor Switch, 2-way
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 2 | 500 | 0 | 0
13.1.3.8 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح منظم محرك مروحة | عدد | 9 | 500 | 0 | 0
13.1.3.9 | Speed fan control regulator
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 1 | 440 | 0 | 0
13.1.3.10 | Water Heater Switch
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 16 | 350 | 0 | 0
13.1.3.11 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 440 | 0 | 0
13.1.3.12 | Single outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ للأغراض الخاصة ، 20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 1 | 440 | 0 | 0
13.1.3.13 | Special Purpose Outlet, 20A, 230V
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 750 | 0 | 0
13.1.3.14 | Photocell
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
13.1.3.15 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.3.16 | Unfused Safety Switch (UFSS)
| 30 أمبير ، 3 قطب ، 400 فولت مع حماية | عدد | 8 | 750 | 0 | 0
13.1.3.16.1 | 30 A, 3 P, 400 V, 60 Hz, WP
| 30 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 3 | 625 | 0 | 0
13.1.3.16.2 | 30 A, 1 P, 230 V, 60 Hz, WP
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع A10 | عدد | 2 | 910 | 0 | 0
13.1.4.1 | Type A10
| نوع E4 | عدد | 42 | 650 | 0 | 0
13.1.4.2 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 2 | 500 | 0 | 0
13.1.4.3 | Type E7
| نوع J2 | عدد | 4 | 700 | 0 | 0
13.1.4.4 | Type J2
| نوع K1 | عدد | 8 | 720 | 0 | 0
13.1.4.5 | Type K1
| نوع K2 | عدد | 11 | 750 | 0 | 0
13.1.4.6 | Type K2
| نوع K4 | عدد | 7 | 730 | 0 | 0
13.1.4.7 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 14 | 830 | 0 | 0
13.1.4.8 | Type M2
| نوع M3 | عدد | 2 | 820 | 0 | 0
13.1.4.9 | Type M3
| نوع A10 ، مع نظام طوارئ | عدد | 2 | 1400 | 0 | 0
13.1.4.10 | Emergency Pack Type A10
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 22 | 1200 | 0 | 0
13.1.4.11 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 2 | 1050 | 0 | 0
13.1.4.12 | Emergency Pack Type E7
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 18 | 750 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode Assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 6 | 1000 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 30 | 18 | 0 | 0
13.2.4.1 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 35 ملم2 | م ط | 10 | 30 | 0 | 0
13.2.4.2 | 35 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 435 | 43 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق لعدد 2 شبكات ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 11000 | 0 | 0
13.3.1 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.3.2 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 2 | 520 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 11 | 600 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable smoke detector, Optical type
| نظام النداء ( شاملاً مجاري التمديدات وعلب التوزيع وكافة المستلزمات ) |  |  |  |  | 0
13.4 | Public Address System (including conduits, cables, boxes, testing and all accessories).
| مضخم بحامل للنداء العام 200 وات 230 فولت ، 1 فاز ، 60 سايكل | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.4.1 | Public Address Rack Amplifier @ 200 W, 230 V, 1 Ph, 60 Hz
| مأخذ ميكروفون | عدد | 3 | 500 | 0 | 0
13.4.2 | Microphone Outlet
| ميكروفون | عدد | 3 | 1900 | 0 | 0
13.4.3 | Microphone Unit
| سماعات عمودية مركبة بالجدار ، 15 وات لكل | عدد | 8 | 1900 | 0 | 0
13.4.4 | Column Type Speaker, Wall Mounted, 15 W each, 3-way
| سماعة بوقية 30 وات ، مقاومة للعوامل الجوية | عدد | 4 | 2500 | 0 | 0
13.4.5 | Horn Type Speaker, Surface mounted, 30 W each, WP
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) |  |  |  |  | 0
13.5 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كبينة هاتف سعة 10 زوج | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
13.5.1 | Telephone Terminal Cabinet with 10 pairs capacity
| مأخذ جهاز هاتف | عدد | 1 | 440 | 0 | 0
13.5.2 | Telephone outlet
| توريد ساعة رقمية لبيان مواعيد الصلوات, ويشمل العمل التلسيك ومجاري التمديدات والاختبار والتشغيل التجريبي وكافة المستلزمات حسب المذكرة 14 بالمخطط أدناه. | رقم | 1 | 2500 | 0 | 0
13.6 | Provision of Digital Prayer Time Display Clock System which includes wires, conduit, testing, commissioning, all pertinent accessories to make the system operational. Refer to Note 14 of Dwg 3-02-E-02.
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.7 | External Electrical Works (including testing)
| شبكة الكهرباء بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.1 | Site Electrical Distribution
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 5 | 160 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 50 + 16 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000
| نظام الهاتف |  |  |  |  | 0
13.7.2 | Site Telephone System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 10 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 30 | 37 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 10P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.3 | Site Fire Alarm System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 25 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 25 | 62 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, & telephone, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب |  |  |  | 0
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## Site 4
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## Site 4A
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي

## S4A SW Sum
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-4)
ملخص تكلفة جزئي - دفعة رقم ( 9)
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 1) ملخص التكلفة - أعمال الموقع |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
رقم البند | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | تكلفة الوحده | إجمالي التكلفه | ملاحظات
| إعداد الموقع | 1 | 1125020.75 | 1125020.75 |  | 0
18 | Site Preparation
| تحسينات الموقع | 1 | #VALUE! | #VALUE!
19 | Site Improvements
| الأعمال المدنية بالموقع/المنافع الميكانيكية | 1 | 0 | 0
20 | Site Civil / Mechanical Utilities
| مرافق الكهرباء بالموقع | 1 | 0 | 0
21 | Site Electrical Utilities
| أعمال إنشاءات أخرى بالموقع | غير مطلوب
22 | Other Site Construction
إجمالي التكلفة (يُرحّل إلى الملخص العام للتكلفة) |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  | مهندس المشروع
التوقيع : |  |  | التوقيع :
52015
52015
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي
أنبوب خرساني بقطر 1-450ملم متصل مع غرفة تفتيش وأنبوب تصريف، طول 33.30 متر طولي
Concrete Pipe, 1-450 mm diameter, connected to manhole and drainage pipe outlet, Length 33.30 LM
52
031113 032000
031500 033100

## S4A SW
جدول كميات الدفعة رقم ( 9 )
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 1) أعمال الموقع العام | [5 empty] | تاريخ الانجاز: 1436/09/10هـ
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
إعداد الموقع
18 | SITE PREPARATION
هدم عناصر الموقع
18.1 | Site Demolition
هدم والتخلص من المواد المخلفة من التحسينات الحالية الموضحة في المخطط أدنا
18.1.1 | Demolition and Disposal of Waste Materials of Existing Improvements indicated on Dwg 1-XC-C-01
| السور الشبكي | م ط | 646 | 32 | 646 | 20672 |  |  | 100
18.1.1.1 | Chain Link Fence
الأعمال الترابية للطرق وقنوات التصريف بالموقع شاملاً التنظيف وإزالة الحشائش
18.2 | Site Earthwork for Roads and Ditches, including clearing and grubbing
| أعمال الحفريات | م3 | 28880 | 6 | 28880 | 173280 |  |  | 100
18.2.1 | Excavation | م3 | 10410 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| الردم والسدود الترابية | م3 | 990 | 25 | 990 | 24750 |  |  | 100
18.2.2 | Fill and Embankment |  | 10410 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| خندق بخطوط خرسانية | م ط | 940 | 500 | 564 | 282000 |  |  | 60
18.2.3 | Concrete-Lined V- Ditch
الأعمال الترابية للمرافق شاملاً المسارات والمواقف والمناطق المكشوفة الأخرى مع التنظيف وإزالة الحشائش
18.3 | Site Earthwork for Facilities, Driveways, Parking, and Other Open Areas; including clearing and grubbing
| أعمال الحفريات | م3 | 117045 | 5 | 111192.75 | 555963.75 |  |  | 95
18.3.1 | Excavation |  | 173180 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| الردم والسدود الترابية | م3 | 9765 | 10 | 6835.5 | 68355 |  |  | 70
18.3.2 | Fill and Embankment |  | 111860 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| الردم تحت الإنشاءات إلى مستوى التسوية الأرضية | م3 | 61320 | محمل على قيمة العقد
18.3.3 | Fill under facilities up to finished grade level
| منطقة ألعاب مشطبة بطبقة رملية | م3 | 90 | 50 | 0 | 0
18.3.4 | Sand Finished @ Playground area
| الإجمالي الفرعي ( إعداد الموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 18 ) |  |  |  |  | 1125020.75
TOTAL SITE PREPARATION - TO SUMMARY ITEM 18 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم
التوقيع : |  |  | التوقيع :
تحسينات الموقع
19 | SITE IMPROVEMENTS
الطرق ومواقف العربات
19.1 | Roadways and Parking Lots
طبقة أساس حصوي
19.1.1 | Aggregate Base Course
| طبقة أساس حصوية سمك 200 ملم | م2 | 11946 | 18 | 0 | 0
19.1.1.1 | Aggregate Base Course, 200 mm thick
| طبقة أساس حصوية بسمك 150 ملم | م2 | 5360 | 16 | 0 | 0
19.1.1.2 | Aggregate Base Course, 150 mm thick
| طبقة خشنة سفلية |  |  |  |  | 0
Sub-Base Course
| طبقة خشنة سفلية بسمك 200ملم | م2 | 2435 | 23 | 0 | 0
19.1.2.1 | Sub-Base Course, 200 mm thick
| أرصفة خرسانية مسفلتة |  |  |  |  | 0
19.1.3 | Asphalt Concrete Paving
| طبقة تكسية بيتومينية بسمك 60 ملم | م2 | 11946 | 18 | 0 | 0
19.1.3.1 | Bituminous Wearing Course, 60 mm thick
| طبقة تكسية بيتومينية بسمك 50 ملم | م2 | 5360 | 16 | 0 | 0
19.1.3.2 | Bituminous Wearing Course, 50 mm thick
| التسوية مع الأرصفة الحالية | م ط | 49 | 100 | 0 | 0
19.1.3.3 | Interface to Existing Pavement
| علامات الأرصفة |  |  |  |  | 0
19.1.4 | Pavement Markings
| خطوط صفراء للتحذير عن حافة الطريق (عرض100ملم.) | م ط | 4629 | 16 | 0 | 0
19.1.4.1 | Edge Line Marking, solid yellow, 100 mm wide
| علامات وسط الطريق ، بعرض 110 ملم وطول 3 م | م ط | 1820 | 18 | 0 | 0
19.1.4.2 | Center Line Marking, 110 mm wide x 3.00 m. long
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم | علامات خط المواقف بلون أبيض ثابت عرض 100ملم | م ط | 1690 | 16 | 0 | 0
19.1.4.3 | Parking Line Marking, solid white, 100 mm wide
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| علامات المرور |  |  |  |  | 0
19.1.5 | Traffic Signs
| علامة توقف | عدد | 7 | 150 | 0 | 0
19.1.5.1 | Stop Sign
| علامة أفضلية المرور | عدد | 5 | 190 | 0 | 0
19.1.5.2 | Yield Sign
| السرعة 30 | عدد |  | 300 | 0 | 0
19.1.5.3 | Speed 30
| مواقف | عدد | 2 | 500 | 0 | 0
19.1.5.4 | Parking
| علامة موقف مع سهم إتجاه لليمين | عدد | 6 | 250 | 0 | 0
19.1.5.5 | Parking Sign w/ Right Arrow Direction
| علامة موقف مع سهم إتجاه لليسار | عدد | 1 | 350 | 0 | 0
19.1.5.6 | Parking Sign w/ Left Arrow Direction
| سهم إتجاه للأمام واليمين | عدد | 5 | 250 | 0 | 0
19.1.5.7 | Thru and Right Turn Arrow
| سهم إتجاه للأمام واليسار | عدد | 1 | 500 | 0 | 0
19.1.5.8 | Thru and Left Turn Arrow
| علامة تقاطع | عدد | 2 | 500 | 0 | 0
19.1.5.9 | Intersection Sign
| دوار | عدد | 5 | 400 | 0 | 0
19.1.5.10 | Roundabout
| بردورات خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
19.1.6 | Precast Concrete Curbs
| بردورات خرسانية جاهزة 150 ملم × 300 ملم بحافة مشطوفة | م ط | 128 | 60 | 0 | 0
19.1.6.1 | Precast Concrete Curbstone, 150 mm x 300 mm, chamfered edge
| انشاءات تصريف |  |  |  |  | 0
19.1.7 | Drainage Structures
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | خندق تصريف من الخرسانة المسلحة 30 م ب أ، نوع 5 , شاملاً التسليح والقوالب وكافة المستلزمات , شبك من الحديد الزهر قوي التحمل مع الإطار و الجدران الأمامية ودكة من الحجارة السائبة مع كافة الأعمال المدنية المرتبطة بالعمل حسب المخطط |  |  |  |  | #VALUE!
19.1.7.1 | Drainage Trench, reinforced concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks and accessories; heavy duty cast iron grating and frame, headwalls, loose stone riprap protection, and all civil works related thereto (Dwg 1-XC-C-11)
| خندق رقم 1 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، طول 10.26 متر طولي | عدد | 1 | 7800 | 0 | 0
19.1.7.1.1 | Trench No. 1, 1-cell, 0.30 m wide, Length 10.26 LM
| خندق رقم 2 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، طول 36.26 متر طولي | عدد | 1 | 19500 | 0 | 0
19.1.7.1.2 | Trench No. 2, 1-cell, 0.30 m wide, Length 36.26 LM
| خندق رقم 3 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، طول 14.58 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.7.1.3 | Trench No. 3, 1-cell, 0.30 m wide, Length 14.58 LM
| خندق رقم 4 , خلية واحدة ، عرض 0.60 م ، متصل مع مخرج ، طول 9.28 متر طولي | عدد | 1 | 7800 | 0 | 0
19.1.7.1.4 | Trench No. 4, 1-cell, 0.60 m wide, connected with oulet swale, Length 9.28 LM
| خندق رقم 5 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، طول 14.58 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.7.1.5 | Trench No. 5, 1-cell, 0.30 m wide, Length 14.58 LM
| خندق رقم 6 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، متصل مع مخرج وقاعدة خرسانية ، طول 9.28 متر طولي | عدد | 1 | 7800 | 0 | 0
19.1.7.1.6 | Trench No. 6, 1-cell, 0.30 m wide, connected with outlet swale and concrete pad, Length 9.28 LM
| خندق رقم 7 , خلية واحدة ، عرض 0.30 م ، طول 18.43 متر طولي | عدد | 1 | 10400 | 0 | 0
19.1.7.1.7 | Trench No. 7, 1-cell, 0.30 m wide, Length 18.43 LM
| خندق رقم 8 , خلية واحدة ، عرض 0.60 م ، طول 36.75 متر طولي | عدد | 1 | 14300 | 0 | 0
19.1.7.1.8 | Trench No. 8, 1-cell, 0.60 m wide, Length 36.75 LM
| خندق رقم 9 , خلية واحدة ، عرض 1.00 م ، مع جدار أمامي بالطرفين ، طول 21.00 متر طولي | عدد | 1 | 13000 | 0 | 0
19.1.7.1.9 | Trench No. 9, 1-cell, 1.00 m wide, with headwall at both ends, Length 21.00 LM
| غرفة التفتيش : خرسانة مسلحة 30م ب أ نوع 5 شاملة التسليح وأدوات تثبيت وزوايا قضبان فولاذية مجلفنة والقوالب والاكسسوارات. وكافة الأعمال المدنية اللازمة حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.1.7.2 | Manhole, Reinforced Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, galvanized steel grating angles and anchors, formworks, accessories and all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C- 11)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| غرفة تفتيش رقم (1) متصلة من جهة مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2063,806 ، المسقط السفلي 2062,786 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.1 | Manhole No.1, one side connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2063.806 , Invert Elevation: 2062.786
| غرفة تفتيش رقم (2) متصلة من الجهتين مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2063,046 ، المسقط السفلي 2062,686 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.2 | Manhole No.2, two sides connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2063.046 , Invert Elevation: 2062.686
| غرفة تفتيش رقم (3) متصلة من جهة مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2061,682 ، المسقط السفلي 2061,382 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.3 | Manhole No.3, one side connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation:2061.682 , Invert Elevation: 2061.382
| غرفة تفتيش رقم (4) متصلة من الجهتين مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2061,59 ، المسقط السفلي 2061,17 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.4 | Manhole No.4, two sides connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2061.59 , Invert Elevation: 2061.17
| غرفة تفتيش رقم (5) متصلة من جهة مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2061,755 ، المسقط السفلي 2061,455 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.5 | Manhole No.5, one side connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation:2061.755 , Invert Elevation: 2061.455
| غرفة تفتيش رقم (6) متصلة من الجهتين مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2061,664 ، المسقط السفلي 2061,244 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.6 | Manhole No.6, two sides connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2061.664 , Invert Elevation: 2061.244
| غرفة تفتيش رقم (7) متصلة من جهة مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2062,773 ، المسقط السفلي 2062,675 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.7 | Manhole No.7, one side connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2062.773 , Invert Elevation: 2062.675
| غرفة تفتيش رقم (8) متصلة من الجهتين مع خندق قياس : عرض 1.00 × طول 1.00 م . المسقط العلوي 2062,68 ، المسقط السفلي 2062,398 | عدد | 1 | 6500 | 0 | 0
19.1.7.2.8 | Manhole No.8, two sides connected to trench, size: 1.00W x 1.00L m. Top Elevation: 2062.68 , Invert Elevation: 2062.398
| أرصفة للمشاه |  |  |  |  | 0
19.2 | Pedestrian Paving
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
19.2.1 | Concrete Walkways
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 4900 | 70 | 0 | 0
19.2.1.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-10
| فتحات تصريف للممرات من الخرسانة المسلحة صب الموقع مع غطاء عبارة عن لوحة خرسانية جاهزة بسمك 50ملم شاملة كافة الأعمال المدنية والانشائية اللازمة حسب المخطط |  |  |  |  | 0
19.2.1.2 | Walkway Drainage Opening, cast-in-place reinforced concrete with 50 mm thick precast concrete panel cover, including all civil works related thereto (Dwg 1-XG-C-10)
| W0-1 طول 1.20 متر | عدد | 11 | 520 | 0 | 0
19.2.1.2.1 | W0-1, 1.20 m length
| W0-1 طول 2.40 متر | عدد | 9 | 845 | 0 | 0
19.2.1.2.2 | W0-1, 2.40 m length
| W0-1 طول 2.50 متر | عدد | 1 | 1000 | 0 | 0
19.2.1.2.3 | W0-1, 2.50 m length
| W0-1 طول 3.60 متر | عدد | 1 | 1200 | 0 | 0
19.2.1.2.4 | W0-1, 3.60 m length
| درج للممرات |  |  |  |  | 0
19.2.1.3 | Walkway Steps
| خرسانة صب الموقع 21 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 3 | 1560 | 0 | 0
19.2.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 21 Mpa, Type V including reinforcement, formworks, and accessories
| الجدران الساندة |  |  |  |  | 0
19.3 | Retaining Walls
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى التسوية شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 97 | 30 | 0 | 0
19.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 76 | 60 | 0 | 0
19.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م ب أ نوع 5 سمك 75ملم | م2 | 60 | 60 | 0 | 0
19.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قواعد خرسانة صب الموقع 30 م ب أ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب والعزل من الرطوبة وكافة المستلزمات | م3 | 11 | 1040 | 0 | 0
19.3.4 | Cast-in-Place Reinforced Concrete Footing, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formwork, dampproofing and accessories
| جدران خرسانة صب الموقع 30 م ب أ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب والعزل من الرطوبة وكافة المستلزمات | م3 | 13 | 1625 | 0 | 0
19.3.5 | Cast-in-Place Reinforced Concrete Wall, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formwork, dampproofing and accessories
| الإجمالي الفرعي ( أعمال الموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 19 ) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL SITE IMPROVEMENTS - TO SUMMARY ITEM 19 SR
الأعمال المدنية بالموقع/المنافع الميكانيكية
20 | SITE CIVIL / MECHANICAL UTILITIES
إمداد وتوزيع المياه بالموقع
20.1 | Site Water Supply And Distribution
أنابيب مشتركة للمياه المحلية ومياه الإطفاء ( يو بي في سي ) ، كامل مع محابس العزل , شاملاً دعامات الأنابيب ، بلوك مانع للإهتزاز ، التوصيلات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات شاملة خنادق التمديدات للأنابيب المدفونة التعقيم والإختبارات
20.1.1 | Combined Domestic Water & Fire Water Pipes (UPVC), complete with isolation valves, pipe supports, thrust blocks, connections, concrete encasements, and all other appurtenances, including trenches for burried pipes, disinfection and testing | [6 empty] | New take/OFF_27Sept2012 DWater/Fire W wd 10 %
| قطر 250 ملم | م ط | 677 | 330 | 0 | 0
20.1.1.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | م ط | 1401 | 280 | 0 | 0
20.1.1.2 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | م ط | 193 | 200 | 0 | 0
20.1.1.3 | 160 mm diameter
| قطر 140 ملم | م ط | 51 | 160 | 0 | 0
20.1.1.4 | 140 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 370 | 150 | 0 | 0
20.1.1.5 | 110 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| حنفيات إطفاء |  |  |  |  | 0
20.1.2 | Fire Hydrant
| قطر 160 ملم | عدد | 8 | 7200 | 0 | 0
20.1.2.1 | 160 mm diameter
| صمام بوابي عزل ، داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
20.1.3 | Isolation Gate Valve, including Valve Box
| قطر 250 ملم | عدد | 2 | 3600 | 0 | 0
20.1.3.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | عدد | 6 | 3200 | 0 | 0
20.1.3.2 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | عدد | 11 | 2200 | 0 | 0
20.1.3.3 | 160 mm diameter
| قطر 140 ملم | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
20.1.3.4 | 140 mm diameter
| قطر 110 ملم | عدد | 7 | 1200 | 0 | 0
20.1.3.5 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | عدد | 2 | 1100 | 0 | 0
20.1.3.6 | 90 mm diameter
| صمام بوابي / مع صمام غير مرجع داخل صندوق الصمام |  |  |  |  | 0
20.1.4 | Gate/Check Valve including Valve Box
| قطر 250 ملم | عدد | 1 | 6300 | 0 | 0
20.1.4.1 | 250 mm diameter
| صمام غير مرجع داخل صندوق الصمام |  |  |  |  | 0
20.1.5 | Check Valve including Valve Box
| قطر 225 ملم | عدد | 1 | 4200 | 0 | 0
20.1.5.1 | 225 mm diameter
| صمام تنفيس الهواء |  |  |  |  | 0
20.1.6 | Air Vacuum Relief Valve
| قطر 225 ملم | عدد | 1 | 3600 | 0 | 0
20.1.6.1 | 225 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خط احتياطي مغلق ( للحاجة المستقبلية ) |  |  |  |  | 0
20.1.7 | Plugged/Capped Lines ( for Future Connection )
| قطر 250 ملم | رقم | 2 | 4800 | 0 | 0
20.1.7.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | رقم | 2 | 3200 | 0 | 0
20.1.7.2 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | رقم | 1 | 1800 | 0 | 0
20.1.7.3 | 160 mm diameter
| قطر 140 ملم | رقم | 1 | 1200 | 0 | 0
20.1.7.4 | 140 mm diameter
| قطر 110 ملم | رقم | 13 | 1080 | 0 | 0
20.1.7.5 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | رقم | 2 | 840 | 0 | 0
20.1.7.6 | 90 mm diameter
| قطر 63 ملم | رقم | 1 | 720 | 0 | 0
20.1.7.7 | 63 mm diameter
| نظام الصرف الصحي بالموقع |  |  |  |  | 0
20.2 | Site Sanitary Sewer System
| شبكة الصرف ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والتكسية الخرسانية شاملاً الخنادق للأنابيب الأرضية والإختبارات |  |  |  |  | 0
20.2.1 | Sewer Pipes (UPVC), complete with connections and supports, concrete encasements, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 250 ملم | م ط | 292 | 260 | 0 | 0
20.2.1.1 | 250 mm diameter
| قطر 225 ملم | م ط | 217 | 220 | 0 | 0
20.2.1.2 | 225 mm diameter
| قطر 160 ملم | م ط | 230 | 160 | 0 | 0
20.2.1.3 | 160 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
20.2.2 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 3 | 3600 | 0 | 0
20.2.2.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ب خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 1 | 4800 | 0 | 0
20.2.2.2 | Sewer Manhole, Type B, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ج خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 6 | 3600 | 0 | 0
20.2.2.3 | Sewer Manhole, Type C, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| توصيلة ربط فرعية مع غطاء ( للحاجة المستقبلية ) |  |  |  |  | 0
20.2.3 | Stub-Out connections with cap ( for Future Connection )
| قطر 160 ملم | رقم | 9 | 1200 | 0 | 0
20.2.3.1 | 160 mm diameter
| الإجمالي الفرعي (أعمال الموقع) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 20 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SITE CIVIL / MECHANICAL UTILITIES - TO SUMMARY ITEM 20 SR
| مرافق الكهرباء بالموقع |  |  |  |  | 0
21 | SITE ELECTRICAL UTILITIES
| شبكة الكهرباء بالموقع ( شاملاً الإختبار والتجهيز للتشغيل) |  |  |  |  | 0
21.1 | Site Electrical Distribution (including testing and commissioning)
| محطة فرعية متكاملة ( على قاعدة ) كما في المخطط شاملاً كافة الأعمال المدنية والانشائية المرتبطة بالعمل |  |  |  |  | 0
21.1.1 | Substation Packaged Type (Pad mounted) as shown on Dwg 1-XE-E-02 and 1-XE-E-05, including civil/structural works related thereto.
| وحدة حلقية رئيسية بفيوز حسب المواصفات , ومحول من النوع المغمور بالزيت حسب المواصفات | عدد | 3 | 380000 | 0 | 0
21.1.1.1 | Ring Main Unit (RMU) SF-6 type (with fuse) 13.8 KV, 3 PH, 60Hz, fault level 500MVA, Oil immersed type transformer 1600 KVA, 13.8 KV-400Y/230 V, 3 PH, 4W, 60Hz and LV switchgear panel
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| وحدة حلقية رئيسية بفيوز حسب المواصفات , ومحول من النوع المغمور بالزيت حسب المواصفات | عدد | 1 | 430000 | 0 | 0
21.1.1.2 | Ring Main Unit (RMU) SF-6 type (with fuse) 13.8 KV, 3 PH, 60Hz, fault level 500MVA, Oil immersed type transformer 2000 KVA, 13.8 KV-400Y/230 V, 3 PH, 4W, 60Hz and LV switchgear panel
| محطة مفاتيح نوع SF-6 ء 13.8 ك.ف ، 3 فيز ، 60 هيرتز مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 240000 | 0 | 0
21.1.2 | Switching Station - A SF-6 type, 13.8kV, 3 Ph, 60 Hz, fault level = 500 MVA, (1sec), weatherproof (outdoor type).
| محطة مفاتيح نوع SF-6 ء 13.8 ك.ف ، 3 فيز ، 60 هيرتز مقاومة للأحوال الجوية | عدد | 1 | 240000 | 0 | 0
21.1.3 | Switching Station - B SF-6 type, 13.8kV, 3 Ph, 60 Hz, fault level = 500 MVA, (1sec), weatherproof (outdoor type).
| فتحة تفتيش يدوية للكهرباء والهاتف التأريض والأسلاك | عدد | 11 | 1800 | 0 | 0
21.1.4 | Handhole for Power (600 mm x 600 mm), including grounding rod and wires.
| فتحة تفتيش لخط الكهرباء شاملة قضيب التأريض والأسلاك | عدد | 8 | 3000 | 0 | 0
21.1.5 | Handhole for Power (1000 mm x 1000 mm), including grounding rod and wires.
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.1.6 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 310 | 260 | 0 | 0
21.1.6.1 | 3 - 120 - 70 N + 35 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 310 | 38 | 0 | 0
21.1.6.2 | 4 - 6 + 4 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 145 | 180 | 0 | 0
21.1.6.3 | 4 - 70 + 16 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 155 | 220 | 0 | 0
21.1.6.4 | 4 - 95 + 25 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 2210 | 540 | 0 | 0
21.1.6.5 | 4 - 240 + 70 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 1725 | 360 | 0 | 0
21.1.6.6 | 3 - 150 mm2 Cu / XLPE / SWA / PVC, D.B., 15kV
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.1.7 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 20 ملم | م ط | 280 | 60 | 0 | 0
21.1.7.1 | 20 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 35 | 96 | 0 | 0
21.1.7.2 | 32 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 205 | 260 | 0 | 0
21.1.7.3 | 110 mm diameter
| نظام التأريض ( شاملاً الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.2 | Grounding System (including testing)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 20 | 1200 | 0 | 0
21.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 10 | 960 | 0 | 0
21.2.2 | Grounding Electrode
| الأسلاك شاملاً وصلات اليو بي في سي |  |  |  |  | 0
21.2.3 | Wires, including UPVC sleeves
| سلك نحاس مكشوف 70-1 ملم2 | م ط | 165 | 36 | 0 | 0
21.2.3.1 | 1 - 70 mm2 BCW
| نظام إضاءة الموقع ( شاملاً الإختبار ) |  |  |  |  | 0
21.3 | Site Lighting System (including testing)
| لوحة تحكم PLCP مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة من القضبان المعدنية على القاعدة الخرسانية | عدد | 4 | 30000 | 0 | 0
21.3.1 | Panelboard "PLCP", WP including steel bar pedestal on concrete pad.
| خلية كهربائية ضوئية للتحكم في الإضاءة | عدد | 2 | 720 | 0 | 0
21.3.2 | Photocell for lighting control
| تركيبات الإضاءة |  |  |  |  | 0
21.3.3 | Lighting Fixtures
| نوع (R1) على عمود إرتفاع 7.6 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 45 | 2700 | 0 | 0
21.3.3.1 | Type R1 with 7.6 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
| نوع (R10) على عمود إرتفاع 3 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 28 | 3000 | 0 | 0
21.3.3.2 | Type R10 with 3 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الأسلاك والكيبلات شاملاً وصلات اليو بي في سي ومجاري التمديدات المعدنية الثابتة |  |  |  |  | 0
21.3.4 | Wires And Cables, including UPVC sleeves and RSC
| كيبل تحكم مدرع 3-2.5 ملم ، 1000/600 فولت | م ط | 65 | 24 | 0 | 0
21.3.4.1 | Control Cable (3 - 2.5 mm2 Cu/PVC/PVC. 600/ 1000 V )
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 915 | 48 | 0 | 0
21.3.4.2 | 4 - 10 + 6 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 1335 | 60 | 0 | 0
21.3.4.3 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600/1000 V
مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي
21.3.5 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 40 ملم | م ط | 450 | 160 | 0 | 0
21.3.5.1 | 40 mm diameter
نظام الهاتف ( شاملاً الإختبار )
21.4 | Site Telephone System (including testing)
| كابينة توزيع هاتفية بسعة 700زوج مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة خرسانية . بالمخطط | رقم | 1 | 7200 | 0 | 0
21.4.1 | Main Distribution Frame (MDF) @ 700 pairs capacity, WP, which includes concrete pad, as shown on Dwg 1-XE-E-04 and 1-XE-E-07.
| كابينة توزيع هاتفية بسعة 300زوج مقاومة للعوامل الجوية تشمل قاعدة خرسانية . بالمخطط | رقم | 1 | 3600 | 0 | 0
21.4.2 | Telephone Distribution Cabinet (TDC) @ 300 pairs capacity, WP, which includes concrete pad, as shown on Dwg 1-XE-E-04 and 1-XE-E-07.
| غرفة تفتيش لخط الهاتف والهاتف التأريض والأسلاك | عدد | 11 | 2400 | 0 | 0
21.4.3 | Handhole for Telephone (600 mm x 600 mm), including grounding rod and wires.
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
21.4.4 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 10 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 130 | 24 | 0 | 0
21.4.4.1 | 10P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| كيبل متعدد الأسلاك 50 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 2140 | 72 | 0 | 0
21.4.4.2 | 50P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل متعدد الأسلاك 300 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 720 | 240 | 0 | 0
21.4.4.3 | 300P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي
21.4.5 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 32 ملم | م ط | 95 | 120 | 0 | 0
21.4.5.1 | 32 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 655 | 180 | 0 | 0
21.4.5.2 | 50 mm diameter
| قطر 100 ملم | م ط | 155 | 240 | 0 | 0
21.4.5.3 | 100 mm diameter
نظام الإنذار عن الحريق بالموقع ( مع الإختبار )
21.5 | Site Fire Alarm System (including testing)
الأسلاك شاملاً وصلات اليو بي في سي
21.5.1 | Wires, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 3785 | 9 | 0 | 0
21.5.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 2360 | 12 | 0 | 0
21.5.1.2 | 2 nos. - 2.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| مجاري تمديدات يو بي في سي ، مغلفة بالخرسانة مع إحتياطي |  |  |  |  | 0
21.5.2 | uPVC Duct- Concrete Encased and A Spare
| قطر 32 ملم | م ط | 1160 | 120 | 0 | 0
21.5.2.1 | 32 mm diameter
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, والإنذار عن الحريق والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 4250 | 48 | 0 | 0
21.6 | Excavation of Cable Trench for medium / low voltage, street lighting, telephone, fire alarm, & grounding, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( مرافق الكهرباء بالموقع ) يرحل إلى ملخص التكلفة البند ( 21 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SITE ELECTRICAL UTILITIES - TO SUMMARY ITEM 21 SR
| أعمال إنشاءات أخرى بالموقع | غير مطلوب
OTHER SITE CONSTRUCTION
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :

## S4B-P6 501aaaa (hidden)
#REF!
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 6) شقق الأفراد (5-01) | [5 empty] | #REF!
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الاحمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
أساسات حصيرية
1.1 | Raft Foundation
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 3730 | 11 | 3730 | 41030 |  | 100
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site |  | 655 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2202 | 40 | 2000 | 80000 |  | 45
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers |  | 213 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 1648 | 28 | 1648 | 46144 |  | 90
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 1371 | 950 | 1371 | 1302450 |  | 80
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories. |  | 221 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
دعائم الأعمدة
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 42 | 1755 | 42 | 73710 |  | 50
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| كمرات التسوية |  |  |  |  | 0
1.3 | Grade Beam
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 106 | 10 | 106 | 1060
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 28 | 40 | 28 | 1120
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 276 | 19 | 276 | 5244
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 96 | 1250 | 96 | 120000
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران |  |  |  |  | 0
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 300 | 20 | 300 | 6000
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 129 | 25 | 129 | 3225
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast in Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
| مكافحة النمل الأبيض |  |  |  |  | 0
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1283 | 3 | 1283 | 3849
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 7 | 1560 | 7 | 10920
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| جدران خرسانية |  |  |  |  | 0
1.7 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 20 | 1560 | 20 | 31200
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 265 | 84 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-10
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 1809802
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
| انشاء الدور الأول |  |  |  |  | 0
3.1 | First Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 37 | 64750
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 99 | 1560 | 99 | 154440
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 171 | 1430 | 171 | 244530
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثاني |  |  |  |  | 0
3.2 | Second Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Floor Girder and Beam
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1370 | 0 | 0
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثالث |  |  |  |  | 0
3.3 | Third Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الرابع |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.4.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.4.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.4.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.4.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الخامس |  |  |  |  | 0
3.5 | Fifth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.5.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.5.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.5.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.5.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1300 | 0 | 0
3.5.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الأسطح |  |  |  |  | 0
3.6 | Roof Construction
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الأعمده الداعمه للأسطح |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 39 | 1750 | 0 | 0
3.6.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عراضات وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.6.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 131 | 1450 | 0 | 0
3.6.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.6.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 190 | 1430 | 0 | 0
3.6.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
إطارات السطح العلوي
3.7 | Upper Roof Framing
عوارض وكمرات السطح
3.7.1 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 1500 | 0 | 0
3.7.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.7.2 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 7 | 1430 | 0 | 0
3.7.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.8 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 20 | 1300 | 0 | 0
3.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
3.9 | Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 118 | 1450 | 0 | 0
3.9.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| جدران ضغط ساندة |  |  |  |  | 0
3.1 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 321 | 1350 | 0 | 0
3.10.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| قاعدة للمعدات |  |  |  |  | 0
3.11 | Equipment Pad
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 22 | 750 | 0 | 0
3.11.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 463720
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
السور الخارجي
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 4114 | 125 | 2050 | 256250
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 174 | 85 | 87 | 7395
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيب الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف | م2 | 6096 | 26 | 0 | 0
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 6096 | 14 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| بلاط جرانيت | م2 | 20 | 180 | 0 | 0
4.2.2.1 | Granite Tile
| مقوي للبلاط مع طلاء إيبوكسي | م2 | 5 | 80 | 0 | 0
4.2.2.2 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×3600ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 2 | 585 | 0 | 0
4.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 3600 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×3600ملم×20ملم | عدد | 2 | 195 | 0 | 0
4.2.2.4 | Granite Riser, 150 mm x 3600 mm x 20 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1050ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 4 | 162 | 0 | 0
4.2.2.5 | Granite Tread, 300 mm x 1050 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×1050ملم×20ملم | عدد | 4 | 97 | 0 | 0
4.2.2.6 | Granite Riser, 150 mm x 1050 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 13 | 52 | 0 | 0
4.2.2.7 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 22 | 30 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعزل وشبك مانع للحشرات والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, insect screen, accessories and sealants.
| نوع A بزجاج شفاف مزدوج وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 192 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing clear glass, with swing type aluminum louver
| نوع B حاجب , قياس 400 ملم × 600 ملم بطبقة زجاج مع فتحة ألمونيوم تفتح من الجهتين | عدد | 120 | 400 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, 400 mm x 600 mm, Awning, double glazing frosted glass; with swing type aluminum louver
| نوع A , قياس 1000ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 1000 | 0 | 0
4.3.3 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm, Sliding
| نوع A , قياس 800ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 900 | 0 | 0
4.3.4 | Type A, size 800 mm x 1000 mm, Sliding
| أبواب مداخل خارجية شاملة قطع التركيب و العتبات والجلسات والحشوات وموانع التسرب |  |  |  |  | 0
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
| باب ألمونيوم |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Aluminum Door
| نوع A قياس 1600 ملم × 2100 ملم بزجاج مزدوج | عدد | 2 | 3640 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, 1600 mm x 2100 mm, double glazing
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع العزل | عدد | 3 | 2470 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, 900 mm x 2100 mm, with insulation
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 2 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.2 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام عدم تأمين | عدد | 1 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.3 | Type B, 900 mm x 2100 mm, no locking device
| باب بفتحة معدنية |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Steel Louvered Door
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع F قياس 2100 ملم × 2100 ملم | عدد | 1 | 6000 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type F, 2100 mm x 2100 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 236 | 60 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Windows
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Windows
| إفريز مائل خرساني جاهز | م ط | 329 | 50 | 0 | 0
4.5.3 | Precast Concrete Coping
| مشربية 1650×2700ملم | عدد | 10 | 700 | 0 | 0
4.5.4 | Mashrabia 1650 mm x 2700 mm
| مشربية 1200×1200ملم | عدد | 24 | 200 | 0 | 0
4.5.5 | Mashrabia 1200 mm x 1200 mm
| مشربية 1000×1000ملم | عدد | 192 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | Mashrabia 1000 mm x 1000 mm
| مشربية 400×600ملم | عدد | 120 | 90 | 0 | 0
4.5.7 | Mashrabia 400 mm x 600 mm
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
4.6 | Metal Fabrications
| نوع SG 1 ,غطاء حديديي قياس 2200ملم×1200ملم | عدد | 10 | 500 | 0 | 0
4.6.1 | Type SG1, Steel Grill, size 2200 mm x 1200 mm
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر50ملم وطول 3500ملم ، مع التثبيت والدعامات | عدد | 1 | 2800 | 0 | 0
4.6.2 | Stainless Steel Pipe Handrailing, 50 mm dia x 3500 mm long with all fixing & support
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 5500ملم | عدد | 1 | 4600 | 0 | 0
4.6.3 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 5500 mm long)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أرقام المباني TS-A | عدد | 2 | 1200 | 0 | 0
4.7.1 | TS-A, Building Numbers
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 263645
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1309 | 100 | 0 | 0
5.1 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab
| نظام عزل للسطح على البلاطة الخرسانية | م2 | 41 | 40 | 0 | 0
5.2 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab @ canopy
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 15 | 550 | 0 | 0
5.3 | Roof Drain, including downspout and all accessories
| نظام عزل سائل ببلاطة سطح المصعد | م2 | 14 | 20 | 0 | 0
5.4 | Liquid Applied Form Waterproofing @ elevator roof slab
| الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
6.1 | Interior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 204 | 140 | 100 | 14000
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني المعزول سمك 200 ملم معزول | م2 | 59 | 90 | 30 | 2700
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick, insulated
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 8441 | 55 | 4220 | 232100
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100 ملم | م2 | 709 | 60 | 350 | 21000
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
| أبواب داخلية شاملاً قطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع والحشوات |  |  |  |  | 0
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants
| باب خشبي مصمت |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C , قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 48 | 1700 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, 1000 mm x 2100 mm
| باب خشبي مجلد |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D ثابت , مع فتحة 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 144 | 1500 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع K قياس 1100 ملم × 2150 ملم | عدد | 24 | 2100 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type K, 1100 mm x 2150 mm
| نوع E قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 168 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type E, 900 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 35 | 1900 | 0 | 0
6.2.2.4 | Type E, 800 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 12 | 2200 | 0 | 0
6.2.2.5 | Type E, 700 mm x 2100 mm
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
6.2.3 | Hollow Metal Door
| نوع H , قياس 800 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضوء زجاج مزدوج عاكس | عدد | 24 | 1800 | 0 | 0
6.2.3.1 | Type H, size 800 mm x 2100 mm, double glazing with vision panel
| نوع I , قياس 1200 ملم × 2100 ملم ء مقاوم للحريق | عدد | 4 | 2800 | 0 | 0
6.2.3.2 | Type I, size 1200 mm x 2100 mm, fire rated
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 24 | 3100 | 0 | 0
6.2.3.3 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع J , قياس 900 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضو | عدد | 10 | 2400 | 0 | 0
6.2.3.4 | Type J, size 900 mm x 2100 mm, with vision panel
| نوع D ثابت , مع فتحة 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 14 | 2000 | 0 | 0
6.2.3.5 | Type D, 800 mm x 2100 mm, with louver
| نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد والشبك و كافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware,insect screen, accessories and sealants.
| نوع A سحاب بزجاج شفاف مفرد وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1300 ملم × 1000 ملم | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
6.3.1 | Type A, 1300 mm x 1000 mm, Sliding, double glazed, swing type, with openable aluminum louver
| نوع A سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 16 | 850 | 0 | 0
6.3.2 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.4 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA 03) ، مرآة ، 1200 ملم × 600 ملم | عدد | 192 | 90 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA 03, Mirror, size 1200 mm x 600 mm
| (TA 11 ) ، طبق صابون | عدد | 96 | 50 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 11, Soap Dish, ( Ceramic )
| ( TA20 ) ، علاق معاطف ، حديد لا يصدأ | عدد | 144 | 25 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA 20, Robe Hook, S/S
| ( TA25 ) ، قضيب حامل منشفة | عدد | 96 | 30 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA25, Towel Bar Holder, S/S
| ( TA26 ) ، قضيب ستارة حمام | عدد | 96 | 60 | 0 | 0
6.4.1.5 | TA 26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 32 ) ، موزع مناديل ورق | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
6.4.1.6 | TA 32, Paper Towel Dispenser, Ceramic
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر من الجرانيت 1200×400×20ملم مع مانع رذاذ مرتفع سمك 20ملم وارتفاع 150ملم | عدد | 48 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Granite Countertop, size 1200 mm x 400 mm x 20 mm Thick with 20 mm thick x 150 mm high back splash
| اللافتات الداخلية |  |  |  |  | 0
6.4.3 | Interior Signage
| أرقام الوحدات TS-B | عدد | 24 | 60 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Numbers
| تعريف الأدوار TS-C | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| مخرج TS-E | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-E, Exit
| بيان إتجاه الخروج PS-G | عدد | 12 | 90 | 0 | 0
6.4.3.4 | PS-G, Exit (Directional)
| الدرج PS-B | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-B, Stairs
| تعريف أرقام الأدوار PS-D | عدد | 30 | 50 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-D, Floor Number Identification
| خزانة خرطوم المياه PS-C | عدد | 6 | 80 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-C, Fire Hose Cabinet
| لافتة تحذير من استخدام المصعد وقت الحريق TS-F | عدد | 12 | 100 | 0 | 0
6.4.3.8 | TS-F, In case of fire do not use elevator
| منع الدخول PS-A | عدد | 1 | 100 | 0 | 0
6.4.3.9 | PS-A, Disabled Accessibility
| غرفة النظافة PS-F | عدد | 4 | 60 | 0 | 0
6.4.3.10 | PS-F, Janitor Room
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مرمى النفايات PS-E | عدد | 6 | 40 | 0 | 0
6.4.3.11 | PS-E, Garbage Chute
| TS-D غرفة الأعمال الكهربائية والاتصالات | عدد | 14 | 80 | 0 | 0
6.4.3.12 | TS-D, Electrical Room and Communication Room
| خزانة عمل مدمجه |  |  |  |  | 0
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC 1.9 ) ، خزانة أرضية بطول 1900 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC 1.9, Base Cabinet, 1900 mm long
| ( BC 2.37 ) ، خزانة أرضية بطول 2370 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC 2.37, Base Cabinet, 2370 mm long
| ( BC 3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC 3.73, Base Cabinet, 3730 mm long
| ( OC3.47 ) ، خزانة علوية بطول 3470 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC 3.47, Overhead Cabinet, 3470 mm long
| ( OC 4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC 4.18, Overhead Cabinet, 4180 mm long
| (CL 1.9) دولاب داخل الجدران ملم1900 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL 1.9, Closet, Built-In,L 1900 mm @ bedroom
| (CL 2.85) دولاب داخل الجدران ملم2850 | عدد | 48 | 350 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL 2.85, Closet, Built-In, L 2850 mm @ bedroom
| (CL 3.80) دولاب داخل الجدران ملم3800 | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL 3.8, Closet, Built-In, L 3800 mm @ bedroom
| (CL 1.5) دولاب داخل الجدران ملم1500 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL 1.5, Closet, Built-In, L 1500 mm @ laundry
| (CL 1.80) دولاب داخل الجدران ملم1800 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.10 | CL 1.8, Closet, Built-In, L 1800 mm @ laundry
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 269800
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Stair
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 23 | 1250 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 297 | 32 | 0 | 0
7.1.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 18 | 0 | 0
7.1.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.1.2.2 | Floor Finishes
| بلاط من الجرانيت | م2 | 53 | 200 | 0 | 0
7.1.2.2.1 | Granite Tile
| استراحة الدرج من الجرانيت بسمك 30ملم | م2 | 36 | 250 | 0 | 0
7.1.2.2.2 | Granite Stair Landing, 30 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1400ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 122 | 170 | 0 | 0
7.1.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 1400 mm x 30 mm thick, with carborundum strip
| قوائم من الجرانيت 120ملم×1400ملم×20ملم | عدد | 122 | 80 | 0 | 0
7.1.2.2.4 | Granite Riser, 120 mm x 1400 mm x 20 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 109 | 30 | 0 | 0
7.1.2.2.5 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.1.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 119 | 19 | 0 | 0
7.1.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.1.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 48 | 380 | 0 | 0
7.1.3.1 | Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| درابزين على الجدار من حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 79 | 350 | 0 | 0
7.1.3.2 | Wall Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted complete with all fixing accessories
| سلم الهروب من الحريق رقم 1 و2 |  |  |  |  | 0
7.2 | Fire Exit Stairs No. 1 & 2
| إنشاءات الدرج |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 24 | 1300 | 0 | 0
7.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.2.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.2.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 527 | 32 | 0 | 0
7.2.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 527 | 19 | 0 | 0
7.2.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.2.2.2 | Floor Finishes
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالأيبوكسي | م2 | 114 | 50 | 0 | 0
7.2.2.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لموطأ الدرج 300 × 900 ملم مع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 30 | 0 | 0
7.2.2.2.2 | Floor Hardener on exposed concrete stair tread, 300 mm x 900 mm; epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لقائم الدرج 178 × 900 ملم ع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 19 | 0 | 0
7.2.2.2.3 | Floor Hardener on exposed concrete stair riser, 178 mm x 900 mm; epoxy painted
| شريط دهان ، إرتفاع 100 ملم | م ط | 204 | 13 | 0 | 0
7.2.2.2.4 | Paint Strip, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.2.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 173 | 19 | 0 | 0
7.2.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.2.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 85 | 380 | 0 | 0
7.2.3.1 | G.I. Pipe Handrailing 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
| التشطيبات الداخلية |  |  |  |  | 0
8 | INTERIOR FINISHES
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 18511 | 26 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 18511 | 14 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 3088 | 60 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
8.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالإيبوكسي | م2 | 76 | 58 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| بلاط تيرازو | م2 | 2453 | 35 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| تشطيب الأرضية ببلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 567 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط بورسلين | م2 | 2930 | 75 | 0 | 0
8.2.4 | Porcelain Tile
| بلاط من الجرانيت | م2 | 432 | 180 | 0 | 0
8.2.5 | Granite Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 881 | 65 | 0 | 0
8.2.6 | Ceramic Tile, unglazed, including built-up bituminous waterproofing
| وزرة سيراميك بإرتفاع 100 ملم | م ط | 169 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Ceramic Base, 100 mm high
| وزرة بورسلين بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2436 | 20 | 0 | 0
8.2.8 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 159 | 30 | 0 | 0
8.2.9 | Granite Base, 100 mm high
| وزرة خشب بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2145 | 27 | 0 | 0
8.2.10 | Wood Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
8.3 | Ceiling Finishes
| بلاط مقاوم للصدأ | م2 | 359 | 100 | 0 | 0
8.3.1 | Stainless Steel Tile
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 698 | 50 | 0 | 0
8.3.2 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 6280 | 14 | 0 | 0
8.3.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنظمة النقل
9 | CONVEYING SYSTEMS
مرمى النفايات
9.1 | Chutes
| مرمى للنفايات بقطر 710 ملم وارتفاع 17600ملم شاملاً أبواب السحب مع وصلة بفيوز وكافة المستلزمات وحاوية مع عجلات معدنية | رقم | 1 | 24000 | 0 | 0
9.1.1 | Garbage Chute, 710 mm diameter x 17600 mm high, including intake doors, fusible link, attachment accessories , and steel wheeled garbage container
| وسائل النقل الرأسية (المصاعد) |  |  |  |  | 0
9.2 | Vertical Transportation
| مصعد كهربائي ، سعة 11شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 220000 | 0.15 | 33000
9.2.1 | Electric Elevator, 11 persons capacity, complete with all appurtenances
| مصعد كهربائي ، سعة 8 شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 200000 | 0.15 | 30000
9.2.2 | Electric Elevator, 8 persons capacity, complete with all appurtenances
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة النقل ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 9 ) |  |  |  |  | 63000
TOTAL CONVEYING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 9 SR
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 120 | 1350 | 0 | 0
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 120 | 1200 | 0 | 0
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 48 | 960 | 0 | 0
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 24 | 2400 | 0 | 0
10.1.4 | Bathtub (P-7)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| دش ( P-8 ) | عدد | 48 | 1140 | 0 | 0
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 24 | 720 | 0 | 0
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 24 | 1500 | 0 | 0
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 24 | 720 | 0 | 0
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 90 ملم | م ط | 63 | 120 | 0 | 0
10.2.1.1 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 51 | 96 | 0 | 0
10.2.1.2 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 160 | 78 | 0 | 0
10.2.1.3 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 562 | 72 | 0 | 0
10.2.1.4 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 488 | 66 | 0 | 0
10.2.1.5 | 40 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 497 | 60 | 0 | 0
10.2.1.6 | 32 mm diameter
| قطر 25 ملم | م ط | 44 | 48 | 0 | 0
10.2.1.7 | 25 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 20 ملم | م ط | 528 | 42 | 0 | 0
10.2.1.8 | 20 mm diameter
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 686 | 72 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 436 | 54 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
| قطر 90 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 90 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 288 | 300 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
| سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 72 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مقياس مياه ، قطر 75 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 720 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 75 mm diameter, flanged connection
| شبكة الصرف الصحي |  |  |  |  | 0
10.3 | Sanitary Drainage System
| أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 1250 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 370 | 90 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 185 | 84 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 1487 | 72 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 832 | 62 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
| نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 63 ملم | عدد | 192 | 330 | 0 | 0
10.3.2.1 | 63 mm diameter
| محبس بشكل (P) ، (بي في سي) |  |  |  |  | 0
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 63 ملم | عدد | 288 | 72 | 0 | 0
10.3.3.1 | 63 mm diameter
| فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 110 ملم | عدد | 248 | 400 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
| فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر |  |  |  |  | 0
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
شبكة غاز البيوتين المسال
10.4 | LPG System
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories, and testing
| قطر 15 ملم | م ط | 507 | 84 | 0 | 0
10.4.1.1 | 15 mm diameter
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 24 | 120 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hose with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
| للإستخدام الخارجي |  |  |  |  | 0
10.5 | For External Use
| أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 75 ملم | م ط | 15 | 100 | 0 | 0
10.5.1.1 | 75 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ( أنبوب حديد) ، قطر 100 ملم | م ط | 3 | 340 | 0 | 0
10.5.2 | Fire Pipe (Steel Pipe), 100 mm diameter
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.3 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 160 ملم | م ط | 208 | 156 | 0 | 0
10.5.3.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 64 | 110 | 0 | 0
10.5.3.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.5.4 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 21 | 2400 | 0 | 0
10.5.4.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.5.5 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.5.5.1 | LPG Pipes (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing.
| قطر 50 ملم | م ط | 67 | 220 | 0 | 0
10.5.5.1.1 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 55 | 180 | 0 | 0
10.5.5.1.2 | 40 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 5000 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 36000 | 0 | 0
10.5.5.2 | LPG Steel Tanks, 5000 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-16
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 32 | 360 | 0 | 0
10.5.5.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي, الأول, الثاني, الثالث والرابع والخامس
11.1.1 | @ G-Floor, F-Floor, S-Floor, T-Floor, Fourth Floor & Fifth Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,057 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.057 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,07 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.07 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,035 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.035 cms @ 30 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 24 | 2200 | 0 | 0
11.1.1.4 | EF - (4), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| مكيفات سبليت ، كاملة مع المستلزمات و شاملة جميع خطوط سائل التبريد، العزل، خطوط تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة خارج المبنى وصلات الأنابيب، والأسلاك والتحكم وتصريف مياه التكثيف لأقرب نظام تصريف أرضي والمتطلبات الأخرى , الجيوب المعدنية وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل والإختبارات |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type AirConditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drains tap to nearest floor drain & nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, controls, wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| وحدات سبليت (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 195 | 4800 | 39 | 187200
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| وحدات سبليت (2) ، سعة تبريد 5,27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 24 | 5040 | 4.8 | 24192
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 211392
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق كامل مع التوصيلات والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 61 | 336 | 0 | 0
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 20 | 220 | 0 | 0
12.1.1.2 | 65 mm diameter, black steel
| قطر 25 ملم، صلب أسود | م ط | 11 | 85 | 0 | 0
12.1.1.3 | 25 mm diameter, black steel
| قطر 15 ملم، صلب أسود | م ط | 3 | 75 | 0 | 0
12.1.1.4 | 15 mm diameter, black steel
| رؤوس رشاشات، قطر 20 ملم |  |  |  |  | 0
12.1.2 | Sprinkler Heads, 20 mm diameter
| نوع أفقي | عدد | 3 | 180 | 0 | 0
12.1.2.1 | Pendent type
| نوع رأسي | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
12.1.2.2 | Upright type
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم درجة ثانية بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 6 | 3800 | 0 | 0
12.1.3 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, Class II Fire Hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02/03/04/05/06/07
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| محابس متنوعةـ ومستلزمات |  |  |  |  | 0
12.1.4 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 1800 | 0 | 0
12.1.4.1 | Check Valve, 100 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 6 | 3000 | 0 | 0
12.1.4.2 | Presssure Reducing Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
12.1.4.3 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.4.4 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
| محبس تصريف قائم , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.5 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 86000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 70000 | 0 | 0
13.1.1.2 | Distribution Panelboard - G (DPG) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 39000 | 0 | 0
13.1.1.3 | Distribution Panelboard - 3F (DP3F) with KWHr meters
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LPGD"
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.11 | Panelboard "LP1C"
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.12 | Panelboard "LP1D"
| لوحة توزيع ( LP2A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.13 | Panelboard "LP2A"
| لوحة توزيع ( LP2B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.14 | Panelboard "LP2B"
| لوحة توزيع ( LP2C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.15 | Panelboard "LP2C"
| لوحة توزيع ( LP2D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.16 | Panelboard "LP2D"
| لوحة توزيع ( LP3A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.17 | Panelboard "LP3A"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LP3B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.18 | Panelboard "LP3B"
| لوحة توزيع ( LP3C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.19 | Panelboard "LP3C"
| لوحة توزيع ( LP3D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.20 | Panelboard "LP3D"
| لوحة توزيع ( LP4A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.21 | Panelboard "LP4A"
| لوحة توزيع ( LP4B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.22 | Panelboard "LP4B"
| لوحة توزيع ( LP4C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.23 | Panelboard "LP4C"
| لوحة توزيع ( LP4D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.24 | Panelboard "LP4D"
| لوحة توزيع ( LP5A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.25 | Panelboard "LP5A"
| لوحة توزيع ( LP5B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.26 | Panelboard "LP5B"
| لوحة توزيع ( LP5C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.27 | Panelboard "LP5C"
| لوحة توزيع ( LP5D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.28 | Panelboard "LP5D"
| مجرى كيبلات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 20 | 360 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 400 mm W
| حامل كيبلات ، مكشوف مموج القاعدة |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Uncovered Cable tray, corrugated bottom type
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قياس | م ط | 3 | 150 | 0 | 0
13.1.3.1 | 50 mm W x 50 mm H
| قياس | م ط | 7 | 240 | 0 | 0
13.1.3.2 | 400 mm W x 100 mm H
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 545 | 66 | 0 | 0
13.1.4.1 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 220 | 0 | 0
13.1.4.2 | 4 - 95 + 25 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 260 | 0 | 0
13.1.4.3 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.5 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 6 | 150 | 0 | 0
13.1.5.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 225 | 60 | 0 | 0
13.1.5.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 194 | 72 | 0 | 0
13.1.5.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 3 أزرار | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 3-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 103 | 72 | 0 | 0
13.1.5.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.6 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت متوسط | عدد | 16 | 150 | 0 | 0
13.1.5.7 | Single pole switch 20 A, 230 V, intermediate
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 120 | 300 | 0 | 0
13.1.5.8 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.9 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 144 | 360 | 0 | 0
13.1.5.10 | Water heater switch
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
13.1.5.11 | Duplex outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 644 | 290 | 0 | 0
13.1.5.12 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 214 | 310 | 0 | 0
13.1.5.13 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.14 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.1.5.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 24 | 180 | 0 | 0
13.1.5.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 75 | 360 | 0 | 0
13.1.5.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.5.18 | Photocell
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.5.19 | Unfused Safety Switch (UFSS)
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 217 | 420 | 0 | 0
13.1.5.19.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 3 قطب ، 400 فولت مع حماية | عدد | 2 | 720 | 0 | 0
13.1.5.19.2 | 30 A, 3 P, 400 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.5.20 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.6 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
13.1.6.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 244 | 580 | 0 | 0
13.1.6.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 267 | 620 | 0 | 0
13.1.6.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 31 | 470 | 0 | 0
13.1.6.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 124 | 840 | 0 | 0
13.1.6.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 4 | 640 | 0 | 0
13.1.6.6 | Type J2
| نوع K2 | عدد | 120 | 720 | 0 | 0
13.1.6.7 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 69 | 640 | 0 | 0
13.1.6.8 | Type K3
| نوع K4 | عدد | 108 | 680 | 0 | 0
13.1.6.9 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 25 | 780 | 0 | 0
13.1.6.10 | Type M2
| نوع N5 | عدد | 4 | 1400 | 0 | 0
13.1.6.11 | Type N5
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع V7 | عدد | 48 | 610 | 0 | 0
13.1.6.12 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 48 | 700 | 0 | 0
13.1.6.13 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.1.6.14 | Type V9
| نوع E3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 4 | 1030 | 0 | 0
13.1.6.15 | Emergency Pack Type E3
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
13.1.6.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 7 | 970 | 0 | 0
13.1.6.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 48 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 20 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.19 | Emergency Pack Type K3
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 49 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.20 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 40 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 5 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 325 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 790 | 30 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 95 ملم2 | م ط | 15 | 60 | 0 | 0
13.2.4.4 | 95 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق لعدد 4 شبكات ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 24 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 159 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 2 | 240 | 0 | 0
13.3.7 | Interface Unit
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.8 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
| علبة سحب | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.9 | Pull Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| كبينة هاتف سعة 20 زوج | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 20 pairs capacity
| كبينة هاتف سعة 50 زوج | عدد | 1 | 480 | 0 | 0
13.4.2 | Telephone Terminal Cabinet with 50 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 4 | 240 | 0 | 0
13.4.3 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 72 | 340 | 0 | 0
13.4.4 | Telephone outlet, flush wall mounted
| نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.5 | MSTelevision System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) 24- اتجاهات | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter, 24- way
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 14000 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 24 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.7 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.7.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 500 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 240 + 70 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
نظام الهاتف
13.7.2 | Site Telephone System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 50 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 20 | 60 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 50P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.3 | Site Fire Alarm System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 40 | 24 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 30 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
Note on D428: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on F428: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on D556: Xander Magno: 130+2323 = 2453
Note on F556: Xander Magno: 130+2323 = 2453

## Gen Sum (2) (hidden)
المملكة العربية السعودية |  |  |  | أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط
وزارة الدفاع |  |  |  | أسم المقاول : شركة جودت للمقاولات
الإدارة العامة للأشغال العسكرية |  |  |  | رقم العقد : 434/36/3
إدارة الإشراف على تنفيذ المنشآت |  |  |  | قيمة العقد : 309.748.041/31 ريال
فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية |  |  |  | المنطقة : الجنوبية
نموذج (م-3)
ملخص عام التكلفة - دفعة رقم ( 8 )
رقم المشروع : 1 / 4 / 554
أسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط - المنطقة الجنوبية
ملخص عام التكلفة |  |  |  | تاريخ الانجاز: 1436/05/17هـ
رقم الجدول | الوصـــــــــــف | عدد الوحدات | سعرالوحدة | إجمالى التكلفة | ملاحظات
(موقع 3)
SITE 3
الجزء 1
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | GENERAL SITEWORKS
| خزان مياه علوي ( 4-06) | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2 | ELEVATED WATER TANK (4-06)
| الجزء 2 |  |  | 0
PART 2
| شقق الضباط (5-01) | 8 | #VALUE! | #VALUE!
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 2 | 0 | 0
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 4 | 0 | 0
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 4 | 0 | 0
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
| الجزء 3 |  |  | 0
PART 3
| شقق الضباط (5-01) | 4 | 2162202 | 8648808
1 | OFFICERS APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 1 | 0 | 0
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05أ) | 2 | 0 | 0
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05A)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-05ب) | 2 | 0 | 0
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-05B)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| الجزء 4 | غير مطلوب
PART 4
الجزء 5
PART 5
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-02) | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-02)
| الجزء 6 | غير مطلوب
PART 6
| الجزء 7 | غير مطلوب
PART 7
(موقع 4)
SITE 4
| الجزء 1 |  |  | 0
PART 1
| أعمال الموقع العام | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 2
PART 2
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (500 مصلي ) (3-02) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 500 PERSONS (3-02)
| خزان مياه علوي ( 4-04) | 1 | #REF! | #REF!
3 | ELEVATED WATER TANK (4-04)
الجزء 3
PART 3
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 4
PART 4
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 3 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 5
PART 5
| أعمال الموقع العام | 1 | #REF! | #REF!
1 | GENERAL SITEWORKS
الجزء 6
PART 6
| شقق الأفراد (5-01) | 4 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مسجد لعدد (400 مصلي ) (3-03) | 1 | #REF! | #REF!
2 | MOSQUE, 400 PERSONS (3-03)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 8 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 4 | #REF! | #REF!
4 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
الجزء 7
PART 7
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :
| شقق الأفراد (5-01) | 2 | #REF! | #REF!
1 | NCO APARTMENT (5-01)
| مواقف مظللة للسيارات , 5- فتحات (4-05) | 4 | #REF! | #REF!
2 | CAR PARKING SHED, 5-BAY (4-05)
| مواقف مظللة للسيارات , 7- فتحات (4-06) | 2 | #REF! | #REF!
3 | CAR PARKING SHED, 7-BAY (4-06)
| الجزء 8 | غير مطلوب
PART 8
| الجزء 9 | غير مطلوب
PART 9
| أجمالي التكلفة |  |  | #VALUE!
| نسبة تخفيض 8.7% مقدمة من المقاول بموجب خطابة رقم 871 وتاريخ 1434/2/2هـ |  |  | #VALUE!
| أجمالي التكلفة بعد حسم 8.7% |  |  | #VALUE! |  | 91222951.93 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
مهنـــدس المشـروع |  |  |  | مدير فرع الأشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي |  |  |  | الإسم :الـعقيد مهندس /محمد بن يحيي آل بدوي
التوقيع : |  |  |  | التوقيع :

## S4B-P7 501aaaa (hidden)
#REF!
اسم المشروع : إسكان القوات الجوية بخميس مشيط | [5 empty] | المنطقة : المنطقة الجنوبية
رقم المشروع : 1 / 4 / 554 | [5 empty] | رقم العقد : 434/36/3
الجدول (1)( موقع 4، الجزء 7) شقق الأفراد (5-01) | [5 empty] | #REF!
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
أساسات حصيرية
1.1 | Raft Foundation
| حفريات بمستوى منخفض ، مواد غير مصنفه شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 3730 | 11 | 3730 | 41030 |  | 100
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at reduced level, including removal of excess excavated materials from site |  | 655 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2202 | 40 | 2202 | 88080 |  | 30
1.1.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers |  | 213 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 , سمك 75 ملم | م2 | 1648 | 28 | 1648 | 46144 |  | 100
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 75 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 1371 | 950 | 1371 | 1302450 |  | 90
1.1.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories. |  | 221 | كمية محملة على سعر البند حسب خطاب المقاول رقم 08/8857 وتاريخ 1434/3/11
دعائم الأعمدة
1.2 | Column Pier
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 42 | 1755 | 42 | 73710 |  | 50
1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
كمرات التسوية
1.3 | Grade Beam
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 106 | 10 | 106 | 1060
1.3.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 28 | 40 | 28 | 1120
1.3.2 | Filling and Backfilling to excavation, compacted in layers
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. نوع 5 ،سمك 50 ملم | م2 | 276 | 19 | 276 | 5244
1.3.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 96 | 1250 | 96 | 120000
1.3.4 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
بلاطات التسوية الأرضية وقواعد الجدران
1.4 | Slab-on-Grade & Wall Footing
| الردم بعمل مناسيب تحت بلاط الأرضية، مع الدك على طبقات | م3 | 300 | 20 | 300 | 6000
1.4.1 | Fill to make-up levels under slab on grade: compacted in layers
| أعمال الردم الحبيبية للتسوية تحت بلاط الأرضية ، مع الدك على طبقات | م3 | 129 | 25 | 129 | 3225
1.4.2 | Granular Fill (hard-core) to make up levels under slab on grade; compacted in layers
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 ، شاملاً كافة التسليح والقوالب مانع البخار وكافة المستلزمات | م3 | 129 | 650 | 129 | 83850
1.4.3 | Cast in Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, formworks, vapor barrier and accessories
مكافحة النمل الأبيض
1.5 | Termite Control
| معالجة التربه لمكافحة النمل الأبيض | م2 | 1283 | 3 | 1283 | 3849
1.5.1 | Soil Treatment for termite control
بئر المصاعد رقم 2,1
Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 7 | 1560 | 7 | 10920
1.6.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| جدران خرسانية |  |  |  |  | 0
1.7 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 20 | 1560 | 20 | 31200
1.7.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| ممرات خرسانية |  |  |  |  | 0
1.8 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 265 | 84 | 0 | 0
1.8.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-10
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 1817882
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
انشاء الدور الأول
3.1 | First Floor Construction
أعمدة داعمة للأرضيات
3.1.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 37 | 64750 |  |  |  | 66537
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 99 | 1560 | 99 | 154440
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 171 | 1430 | 171 | 244530
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثاني |  |  |  |  | 0
3.2 | Second Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.2.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Floor Slab
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1370 | 0 | 0
3.2.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الثالث |  |  |  |  | 0
3.3 | Third Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.3.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.3.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.3.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.3.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الرابع |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.4.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.4.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.4.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.4.3 | Floor Slab
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1430 | 0 | 0
3.4.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الدور الخامس |  |  |  |  | 0
3.5 | Fifth Floor Construction
| أعمدة داعمة للأرضيات |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Column Supporting Floor
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 37 | 1750 | 0 | 0
3.5.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عوارض وكمرات ارضية |  |  |  |  | 0
3.5.2 | Floor Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 116 | 1500 | 0 | 0
3.5.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة الأرضية |  |  |  |  | 0
3.5.3 | Floor Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 165 | 1300 | 0 | 0
3.5.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| انشاء الأسطح |  |  |  |  | 0
3.6 | Roof Construction
| الأعمده الداعمه للأسطح |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Column Supporting Roof
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 39 | 1750 | 0 | 0
3.6.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| عراضات وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.6.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 131 | 1450 | 0 | 0
3.6.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.6.3 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 190 | 1430 | 0 | 0
3.6.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| إطارات السطح العلوي |  |  |  |  | 0
3.7 | Upper Roof Framing
| عوارض وكمرات السطح |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 6 | 1500 | 0 | 0
3.7.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بلاطة السطح |  |  |  |  | 0
3.7.2 | Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 7 | 1430 | 0 | 0
3.7.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| دروات للأسطح السفلية والعلوية |  |  |  |  | 0
3.8 | Lower Roof and Upper Roof Parapet
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 20 | 1300 | 0 | 0
3.8.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| بئر المصاعد رقم 2,1 |  |  |  |  | 0
3.9 | Elevator Shaft No. 1 & 2
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 118 | 1450 | 0 | 0
3.9.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| جدران ضغط ساندة |  |  |  |  | 0
3.1 | Shear Wall
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 321 | 1350 | 0 | 0
3.10.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| قاعدة للمعدات |  |  |  |  | 0
3.11 | Equipment Pad
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 22 | 750 | 0 | 0
3.11.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 463720
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| السور الخارجي |  |  |  |  | 0
4 | EXTERIOR CLOSURE
| الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات |  |  |  |  | 0
4.1 | Exterior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 4114 | 125 | 4000 | 500000 |  |  |  |  | 04200 | 4.1 | Concrete Masonry Unit, hollow in walls, 200 mm thick insulated |  | #REF!
4.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation. | [11 empty] | جدار مجوف , يتألف من بلوك من الجير الرملي سمك 100ملم , وطبقة عزل سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | #REF! | #NAME?
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 174 | 85 | 174 | 14790 |  |  |  |  | 04200 | 4.1 | Concrete Masonry Unit, hollow in walls, 200 mm thick insulated |  | #REF!
4.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick | [11 empty] | جدار مجوف , يتألف من بلوك من الجير الرملي سمك 100ملم , وطبقة عزل سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | #REF! | #NAME?
| التشطيبات الخارجية |  |  |  |  | 0
4.2 | Exterior Finishes
| تشطيب الجدران |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة وأسطح البناء مع تجويف | م2 | 6096 | 26 | 0 | 0
4.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces with groove
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 6096 | 14 | 0 | 0
4.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex aggregate paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Floor Finishes
| بلاط جرانيت | م2 | 20 | 180 | 0 | 0
4.2.2.1 | Granite Tile
| مقوي للبلاط مع طلاء إيبوكسي | م2 | 5 | 80 | 0 | 0
4.2.2.2 | Floor Hardener with Epoxy Paint
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×3600ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 2 | 585 | 0 | 0
4.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 3600 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
| قوائم من الجرانيت 150ملم×3600ملم×20ملم | عدد | 2 | 195 | 0 | 0
4.2.2.4 | Granite Riser, 150 mm x 3600 mm x 20 mm thick
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1050ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 4 | 162 | 0 | 0
4.2.2.5 | Granite Tread, 300 mm x 1050 mm x 30 mm thick, with carborundum inserts
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قوائم من الجرانيت 150ملم×1050ملم×20ملم | عدد | 4 | 97 | 0 | 0
4.2.2.6 | Granite Riser, 150 mm x 1050 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 13 | 52 | 0 | 0
4.2.2.7 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 22 | 30 | 0 | 0
4.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| شبابيك ألمنيوم خارجية شاملة الزجاج والعزل وشبك مانع للحشرات والأدوات والمستلزمات والحشوات |  |  |  |  | 0
4.3 | Exterior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware, insect screen, accessories and sealants.
| نوع A بزجاج شفاف مزدوج وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 192 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing clear glass, with swing type aluminum louver
| نوع B حاجب , قياس 400 ملم × 600 ملم بطبقة زجاج مع فتحة ألمونيوم تفتح من الجهتين | عدد | 120 | 400 | 0 | 0
4.3.2 | Type B, 400 mm x 600 mm, Awning, double glazing frosted glass; with swing type aluminum louver
| نوع A , قياس 1000ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 1000 | 0 | 0
4.3.3 | Type A, size 1000 mm x 1000 mm, Sliding
| نوع A , قياس 800ملم×1000ملم سحاب | عدد | 10 | 900 | 0 | 0
4.3.4 | Type A, size 800 mm x 1000 mm, Sliding
| أبواب مداخل خارجية شاملة قطع التركيب و العتبات والجلسات والحشوات وموانع التسرب |  |  |  |  | 0
4.4 | Exterior Entrance Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and joint sealants
| باب ألمونيوم |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Aluminum Door
| نوع A قياس 1600 ملم × 2100 ملم بزجاج مزدوج | عدد | 2 | 3640 | 0 | 0
4.4.1.1 | Type A, 1600 mm x 2100 mm, double glazing
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Hollow Metal Door
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع العزل | عدد | 3 | 2470 | 0 | 0
4.4.2.1 | Type B, 900 mm x 2100 mm, with insulation
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 2 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.2 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع B قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام عدم تأمين | عدد | 1 | 4420 | 0 | 0
4.4.2.3 | Type B, 900 mm x 2100 mm, no locking device
| باب بفتحة معدنية |  |  |  |  | 0
4.4.3 | Steel Louvered Door
| نوع F قياس 2100 ملم × 2100 ملم | عدد | 1 | 6000 | 0 | 0
4.4.3.1 | Type F, 2100 mm x 2100 mm
| عناصر خرسانية جاهزة |  |  |  |  | 0
4.5 | Precast Concrete Items
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة A | عدد | 236 | 60 | 0 | 0
4.5.1 | PCC Surround for Type "A" Windows
| حلية خرسانية جاهزة لنوافذ فئة B | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
4.5.2 | PCC Surround for Type "B" Windows
| إفريز مائل خرساني جاهز | م ط | 329 | 50 | 0 | 0
4.5.3 | Precast Concrete Coping
| مشربية 1650×2700ملم | عدد | 10 | 700 | 0 | 0
4.5.4 | Mashrabia 1650 mm x 2700 mm
| مشربية 1200×1200ملم | عدد | 24 | 200 | 0 | 0
4.5.5 | Mashrabia 1200 mm x 1200 mm
| مشربية 1000×1000ملم | عدد | 192 | 120 | 0 | 0
4.5.6 | Mashrabia 1000 mm x 1000 mm
| مشربية 400×600ملم | عدد | 120 | 90 | 0 | 0
4.5.7 | Mashrabia 400 mm x 600 mm
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
4.6 | Metal Fabrications
| نوع SG 1 ,غطاء حديديي قياس 2200ملم×1200ملم | عدد | 10 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8520 | 4.6.1 | Type W02, size 300 mmx15000 mm |  | #REF!
4.6.1 | Type SG1, Steel Grill, size 2200 mm x 1200 mm | [11 empty] | نوع W03 , قياس 300ملم×15000ملم | عدد | #REF! | #NAME?
| درابزين حديد لا يصدأ بقطر50ملم وطول 3500ملم ، مع التثبيت والدعامات | عدد | 1 | 2800 | 0 | 0
4.6.2 | Stainless Steel Pipe Handrailing, 50 mm dia x 3500 mm long with all fixing & support
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سلم حديدي ودرابزين يدوي بقطر 40 ملم وطول 5500ملم | عدد | 1 | 4600 | 0 | 0
4.6.3 | Steel Ladder with Handrail Support (40 mm dia x 5500 mm long)
| وسائل التعريف |  |  |  |  | 0
4.7 | Identifying Devices
| أرقام المباني TS-A | عدد | 2 | 1200 | 0 | 0
4.7.1 | TS-A, Building Numbers
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 514790
TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2 | 1309 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7550 | 5.1 | Protected Waterproofing Membrane on Concrete Slab
5.1 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab | [11 empty] | نظام عزل الأسطح فوق البلاطة الخرسانية للسطح | م2
| نظام عزل للسطح على البلاطة الخرسانية | م2 | 41 | 40 | 0 | 0
5.2 | Protected Membrane Roofing System on Concrete Slab @ canopy
| نظام تصريف بالسطح شاملة المزاريب والمستلزمات | عدد | 15 | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15400 | 5.2 | Roof Drain, including all accessories
5.3 | Roof Drain, including downspout and all accessories | [11 empty] | مجموعة فتحات تهوية للدخان والحرارة مع نظام باب قلاب مزدوج ، قياس 1200 × 2440 ملم | عدد |  | #NAME?
| نظام عزل سائل ببلاطة سطح المصعد | م2 | 14 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15400 | 5.2 | Roof Drain, including all accessories
5.4 | Liquid Applied Form Waterproofing @ elevator roof slab | [11 empty] | مجموعة فتحات تهوية للدخان والحرارة مع نظام باب قلاب مزدوج ، قياس 1200 × 2440 ملم | عدد |  | #NAME?
| الإجمالي الفرعي (الأسطح) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
6.1 | Interior Walls, including lintels, flashing and accessories
| جدار مجوف300ملم , يتألف من بلوك خرساني سمك 100ملم , وطبقة عزل صلب سمك 50ملم وبلوك سمك 150ملم | م2 | 204 | 140 | 204 | 28560
6.1.1 | Cavity Wall, 300 mm thick, consists of 100 mm and 150 mm thick concrete masonry units, and 50 mm thick rigid insulation.
| جدران من البلوك الخرساني المعزول سمك 200 ملم معزول | م2 | 59 | 90 | 59 | 5310
6.1.2 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick, insulated
| جدران من البلوك الخرساني سمك 200 ملم | م2 | 8441 | 55 | 8440 | 464200
6.1.3 | Concrete Masonry Unit, 200 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| جدران من البلوك الخرساني سمك 100 ملم | م2 | 709 | 60 | 700 | 42000
6.1.4 | Concrete Masonry Unit, 100 mm thick
أبواب داخلية شاملاً قطع التركيب والعتبات والدهان أوالتلميع والحشوات
6.2 | Interior Doors, including frames, hardwares, thresholds, painting or staining and sealants
باب خشبي مصمت
6.2.1 | Solid Core Wood Door
| نوع C , قياس 1000 ملم × 2100 ملم | عدد | 48 | 1700 | 0 | 0
6.2.1.1 | Type C, 1000 mm x 2100 mm
| باب خشبي مجلد |  |  |  |  | 0
6.2.2 | Flush Wood Door
| نوع D ثابت , مع فتحة 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 144 | 1500 | 0 | 0
6.2.2.1 | Type D, 700 mm x 2100 mm, with louver
| نوع K قياس 1100 ملم × 2150 ملم | عدد | 24 | 2100 | 0 | 0
6.2.2.2 | Type K, 1100 mm x 2150 mm
| نوع E قياس 900 ملم × 2100 ملم | عدد | 168 | 1600 | 0 | 0
6.2.2.3 | Type E, 900 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 35 | 1900 | 0 | 0
6.2.2.4 | Type E, 800 mm x 2100 mm
| نوع E قياس 700 ملم × 2100 ملم | عدد | 12 | 2200 | 0 | 0
6.2.2.5 | Type E, 700 mm x 2100 mm
| باب معدني مجوف |  |  |  |  | 0
6.2.3 | Hollow Metal Door
| نوع H , قياس 800 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضوء زجاج مزدوج عاكس | عدد | 24 | 1800 | 0 | 0
6.2.3.1 | Type H, size 800 mm x 2100 mm, double glazing with vision panel
| نوع I , قياس 1200 ملم × 2100 ملم ء مقاوم للحريق | عدد | 4 | 2800 | 0 | 0
6.2.3.2 | Type I, size 1200 mm x 2100 mm, fire rated
| نوع G قياس 900 ملم × 2100 ملم مع نظام هروب | عدد | 24 | 3100 | 0 | 0
6.2.3.3 | Type G, 900 mm x 2100 mm, with panic device
| نوع J , قياس 900 ملم × 2100 ملم مع ضلفة نافذة للضو | عدد | 10 | 2400 | 0 | 0
6.2.3.4 | Type J, size 900 mm x 2100 mm, with vision panel
| نوع D ثابت , مع فتحة 800 ملم × 2100 ملم | عدد | 14 | 2000 | 0 | 0
6.2.3.5 | Type D, 800 mm x 2100 mm, with louver
| نوافذ داخلية من الألمنيوم، تشمل الزجاج العزل، اعمال التركيب، العدد والشبك و كافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
6.3 | Interior Aluminum Windows, including glass, glazing, hardware,insect screen, accessories and sealants.
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع A سحاب بزجاج شفاف مفرد وفتحة ألمونيوم سحاب , قياس 1300 ملم × 1000 ملم | عدد | 8 | 1100 | 0 | 0
6.3.1 | Type A, 1300 mm x 1000 mm, Sliding, double glazed, swing type, with openable aluminum louver
| نوع A سحاب , قياس 1000 ملم × 1000 ملم | عدد | 16 | 850 | 0 | 0
6.3.2 | Type A, 1000 mm x 1000 mm, Sliding, double glazing
| أعمال داخلية خاصة |  |  |  |  | 0
6.4 | Interior Specialties
| مستلزمات الحمامات |  |  |  |  | 0
6.4.1 | Toilet Accessories
| ( TA 03) ، مرآة ، 1200 ملم × 600 ملم | عدد | 192 | 90 | 0 | 0
6.4.1.1 | TA 03, Mirror, size 1200 mm x 600 mm
| (TA 11 ) ، طبق صابون | عدد | 96 | 50 | 0 | 0
6.4.1.2 | TA 11, Soap Dish, ( Ceramic )
| ( TA20 ) ، علاق معاطف ، حديد لا يصدأ | عدد | 144 | 25 | 0 | 0
6.4.1.3 | TA 20, Robe Hook, S/S
| ( TA25 ) ، قضيب حامل منشفة | عدد | 96 | 30 | 0 | 0
6.4.1.4 | TA25, Towel Bar Holder, S/S
| ( TA26 ) ، قضيب ستارة حمام | عدد | 96 | 60 | 0 | 0
6.4.1.5 | TA 26, Shower Curtain & Rod
| ( TA 32 ) ، موزع مناديل ورق | عدد | 120 | 40 | 0 | 0
6.4.1.6 | TA 32, Paper Towel Dispenser, Ceramic
| كاونتر مغسلة (شاملاً المستلزمات) |  |  |  |  | 0
6.4.2 | Lavatory Counter (Inclusive of accessories)
| كاونتر من الجرانيت 1200×400×20ملم مع مانع رذاذ مرتفع سمك 20ملم وارتفاع 150ملم | عدد | 48 | 250 | 0 | 0
6.4.2.1 | Granite Countertop, size 1200 mm x 400 mm x 20 mm Thick with 20 mm thick x 150 mm high back splash
| اللافتات الداخلية |  |  |  |  | 0
6.4.3 | Interior Signage
| أرقام الوحدات TS-B | عدد | 24 | 60 | 0 | 0
6.4.3.1 | TS-B, Unit Numbers
| تعريف الأدوار TS-C | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.2 | TS-C, Floor Identification
| مخرج TS-E | عدد | 12 | 80 | 0 | 0
6.4.3.3 | TS-E, Exit
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| بيان إتجاه الخروج PS-G | عدد | 12 | 90 | 0 | 0
6.4.3.4 | PS-G, Exit (Directional)
| الدرج PS-B | عدد | 6 | 60 | 0 | 0
6.4.3.5 | PS-B, Stairs
| تعريف أرقام الأدوار PS-D | عدد | 30 | 50 | 0 | 0
6.4.3.6 | PS-D, Floor Number Identification
| خزانة خرطوم المياه PS-C | عدد | 6 | 80 | 0 | 0
6.4.3.7 | PS-C, Fire Hose Cabinet
| لافتة تحذير من استخدام المصعد وقت الحريق TS-F | عدد | 12 | 100 | 0 | 0
6.4.3.8 | TS-F, In case of fire do not use elevator
| منع الدخول PS-A | عدد | 1 | 100 | 0 | 0
6.4.3.9 | PS-A, Disabled Accessibility
| غرفة النظافة PS-F | عدد | 4 | 60 | 0 | 0
6.4.3.10 | PS-F, Janitor Room
| مرمى النفايات PS-E | عدد | 6 | 40 | 0 | 0
6.4.3.11 | PS-E, Garbage Chute
| TS-D غرفة الأعمال الكهربائية والاتصالات | عدد | 14 | 80 | 0 | 0
6.4.3.12 | TS-D, Electrical Room and Communication Room
| خزانة عمل مدمجه |  |  |  |  | 0
6.4.4 | Built-In Casework
| ( BC 1.9 ) ، خزانة أرضية بطول 1900 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.1 | BC 1.9, Base Cabinet, 1900 mm long
| ( BC 2.37 ) ، خزانة أرضية بطول 2370 ملم | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.2 | BC 2.37, Base Cabinet, 2370 mm long
| ( BC 3.73 ) ، خزانة أرضية بطول 3730 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.3 | BC 3.73, Base Cabinet, 3730 mm long
| ( OC3.47 ) ، خزانة علوية بطول 3470 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.4 | OC 3.47, Overhead Cabinet, 3470 mm long
| ( OC 4.18 ) ، خزانة علوية بطول 4180 ملم | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.5 | OC 4.18, Overhead Cabinet, 4180 mm long
| (CL 1.9) دولاب داخل الجدران ملم1900 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.6 | CL 1.9, Closet, Built-In,L 1900 mm @ bedroom
| (CL 2.85) دولاب داخل الجدران ملم2850 | عدد | 48 | 350 | 0 | 0
6.4.4.7 | CL 2.85, Closet, Built-In, L 2850 mm @ bedroom
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| (CL 3.80) دولاب داخل الجدران ملم3800 | عدد | 24 | 450 | 0 | 0
6.4.4.8 | CL 3.8, Closet, Built-In, L 3800 mm @ bedroom
| (CL 1.5) دولاب داخل الجدران ملم1500 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.9 | CL 1.5, Closet, Built-In, L 1500 mm @ laundry
| (CL 1.80) دولاب داخل الجدران ملم1800 | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
6.4.4.10 | CL 1.8, Closet, Built-In, L 1800 mm @ laundry
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) |  |  |  |  | 540070
TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR
الدرج
7 | STAIRWAYS
الدرج الرئيسي
7.1 | Main Stair
إنشاءات الدرج
7.1.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 23 | 1250 | 0 | 0
7.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
| تشطيب الدرج |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Stair Finishes
| تشطيبات الجدران |  |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 297 | 32 | 0 | 0
7.1.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 18 | 0 | 0
7.1.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.1.2.2 | Floor Finishes
| بلاط من الجرانيت | م2 | 53 | 200 | 0 | 0
7.1.2.2.1 | Granite Tile
| استراحة الدرج من الجرانيت بسمك 30ملم | م2 | 36 | 250 | 0 | 0
7.1.2.2.2 | Granite Stair Landing, 30 mm thick
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مواطيء من الجرانيت للدرج 300ملم×1400ملم ×30ملم مع حشوات كاربورندم | عدد | 122 | 170 | 0 | 0
7.1.2.2.3 | Granite Tread, 300 mm x 1400 mm x 30 mm thick, with carborundum strip
| قوائم من الجرانيت 120ملم×1400ملم×20ملم | عدد | 122 | 80 | 0 | 0
7.1.2.2.4 | Granite Riser, 120 mm x 1400 mm x 20 mm thick
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 109 | 30 | 0 | 0
7.1.2.2.5 | Granite Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.1.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 119 | 19 | 0 | 0
7.1.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.1.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 48 | 380 | 0 | 0
7.1.3.1 | Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| درابزين على الجدار من حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 79 | 350 | 0 | 0
7.1.3.2 | Wall Handrailing, G.I. Pipe 50 mm dia. painted complete with all fixing accessories
سلم الهروب من الحريق رقم 1 و2
7.2 | Fire Exit Stairs No. 1 & 2
إنشاءات الدرج
7.2.1 | Stair Construction
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، شاملاً كافة التسليح والقوالب والمستلزمات | م3 | 24 | 1300 | 0 | 0
7.2.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I, including reinforcement, formwork & accessories
تشطيب الدرج
7.2.2 | Stair Finishes
تشطيبات الجدران
7.2.2.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 527 | 32 | 0 | 0
7.2.2.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 527 | 19 | 0 | 0
7.2.2.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
7.2.2.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالأيبوكسي | م2 | 114 | 50 | 0 | 0
7.2.2.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لموطأ الدرج 300 × 900 ملم مع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 30 | 0 | 0
7.2.2.2.2 | Floor Hardener on exposed concrete stair tread, 300 mm x 900 mm; epoxy painted
| طبقة تقسية على الخرسانة المكشوفة لقائم الدرج 178 × 900 ملم ع طلاء ايبوكسي | عدد | 212 | 19 | 0 | 0
7.2.2.2.3 | Floor Hardener on exposed concrete stair riser, 178 mm x 900 mm; epoxy painted
| شريط دهان ، إرتفاع 100 ملم | م ط | 204 | 13 | 0 | 0
7.2.2.2.4 | Paint Strip, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
7.2.2.3 | Ceiling Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 173 | 19 | 0 | 0
7.2.2.3.1 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| مشغولات معدنية |  |  |  |  | 0
7.2.3 | Metal Fabrications
| درابزين حديد مجلفن بقطر 50 ملم ، إرتفاع 900 ملم بطلا, كامل مع التثبيت والدعامات | م ط | 85 | 380 | 0 | 0
7.2.3.1 | G.I. Pipe Handrailing 50 mm dia. painted 900 mm high complete with all fixing & support
| الإجمالي الفرعي ( بيت الدرج ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 7 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL STAIRWAYS - TO SUMMARY ITEM 7 SR
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيبات الجدران
8.1 | Wall Finishes
| لياسة أسمنت بورتلاندي على الخرسانة والأسطح البنائية | م2 | 18511 | 26 | 0 | 0
8.1.1 | Portland Cement Plaster on concrete and masonry surfaces
| دهان على أوجه اللياسة الأسمنتية ، تشطيب لاتكس | م2 | 18511 | 14 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on cement plaster surfaces, latex paint
| بلاط سيراميك مصقول ، شاملاً طبقة مونة | م2 | 3088 | 60 | 0 | 0
8.1.3 | Ceramic Tile, Glazed, including mortar bed
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| تشطيب الأرضيات |  |  |  |  | 0
8.2 | Floor Finishes
| طبقة تقسية على خرسانة مكشوفة مطلية بالإيبوكسي | م2 | 76 | 58 | 0 | 0
8.2.1 | Floor Hardener on exposed concrete, epoxy painted
| بلاط تيرازو | م2 | 2453 | 35 | 0 | 0
8.2.2 | Terrazzo Tile
| تشطيب الأرضية ببلاط سيراميك غير مصقول | م2 | 567 | 60 | 0 | 0
8.2.3 | Ceramic Tile, Unglazed
| بلاط بورسلين | م2 | 2930 | 75 | 0 | 0
8.2.4 | Porcelain Tile
| بلاط من الجرانيت | م2 | 432 | 180 | 0 | 0
8.2.5 | Granite Tile
| بلاط سيراميك غير مصقول ، نظام عزل بتيوميني | م2 | 881 | 65 | 0 | 0
8.2.6 | Ceramic Tile, unglazed, including built-up bituminous waterproofing
| وزرة سيراميك بإرتفاع 100 ملم | م ط | 169 | 20 | 0 | 0
8.2.7 | Ceramic Base, 100 mm high
| وزرة بورسلين بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2436 | 20 | 0 | 0
8.2.8 | Porcelain Base, 100 mm high
| وزرة من الجرانيت بإرتفاع 100 ملم | م ط | 159 | 30 | 0 | 0
8.2.9 | Granite Base, 100 mm high
| وزرة خشب بإرتفاع 100 ملم | م ط | 2145 | 27 | 0 | 0
8.2.10 | Wood Base, 100 mm high
| تشطيبات السقف |  |  |  |  | 0
8.3 | Ceiling Finishes
| بلاط مقاوم للصدأ | م2 | 359 | 100 | 0 | 0
8.3.1 | Stainless Steel Tile
| بلاط جبسي مقاوم للرطوبة | م2 | 698 | 50 | 0 | 0
8.3.2 | Gypsum Board Tile, moisture resistant
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 6280 | 14 | 0 | 0
8.3.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
أنظمة النقل
9 | CONVEYING SYSTEMS
مرمى النفايات
9.1 | Chutes
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مرمى للنفايات بقطر 710 ملم وارتفاع 17600ملم شاملاً أبواب السحب مع وصلة بفيوز وكافة المستلزمات وحاوية مع عجلات معدنية | رقم | 1 | 24000 | 0 | 0
9.1.1 | Garbage Chute, 710 mm diameter x 17600 mm high, including intake doors, fusible link, attachment accessories , and steel wheeled garbage container
| وسائل النقل الرأسية (المصاعد) |  |  |  |  | 0
9.2 | Vertical Transportation
| مصعد كهربائي ، سعة 11شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 220000 | 0.15 | 33000
9.2.1 | Electric Elevator, 11 persons capacity, complete with all appurtenances
| مصعد كهربائي ، سعة 8 شخص كامل مع كافة المستلزمات | عدد | 1 | 200000 | 0.15 | 30000
9.2.2 | Electric Elevator, 8 persons capacity, complete with all appurtenances
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة النقل ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 9 ) |  |  |  |  | 63000
TOTAL CONVEYING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 9 SR
أنظمة السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
تركيبات السباكة ، كاملة مع كافة التركيبات محابس زاوية والمستلزمات الأخرى
10.1 | Plumbing Fixtures, complete with fittings, angle valves and all appurtenances | [7 empty] | E-846
| ( P - 1 ) دورة مياه ، نوع غربي ، تركيب أرضي مع صندوق طرد مع مجموعة شطاف | عدد | 120 | 1350 | 0 | 0 |  |  | 100
10.1.1 | Water Closet, western type, floor mounted with flush tank (P-1), including hand spray assembly
| مغسلة مركبة بالجدار( P - 4 ) | عدد | 120 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 120
10.1.2 | Lavatory, wall hung (P-4)
| مغسلة بكاونتر ( P - 4A ) | عدد | 48 | 960 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.3 | Lavatory, countertop (P-4A)
| مغطس حمام (P-7) | عدد | 24 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.4 | Bathtub (P-7)
| دش ( P-8 ) | عدد | 48 | 1140 | 0 | 0 |  |  | 40
10.1.5 | Shower (P-8), with shower tray
| دش بدون حوض ( P-8A ) | عدد | 24 | 720 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.6 | Shower, without shower tray (P-8A)
| مجلى المطبخ، حوضين ( P - 10A ) | عدد | 24 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 20
10.1.7 | Kitchen Sink, double compartment (P-10A)
| خلاط وصنبور مياه | عدد | 24 | 720 | 0 | 0 |  |  | 40
10.1.8 | Mixing Valve and Faucet
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| شبكة أنابيب تزويد المياه |  |  |  |  | 0
10.2 | Water Supply Piping System
| أنابيب المياه الباردة ( يو بي في سي )، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعلاقات والدعامات وعزل الأنابيب والتكسية من الألمونيم والتعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Cold Water Pipes ( UPVC) ,complete with all connections, fittings, hangers and supports, pipe insulation & aluminum cladding, disinfections and testing
| قطر 90 ملم | م ط | 63 | 120 | 0 | 0
10.2.1.1 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 51 | 96 | 0 | 0
10.2.1.2 | 75 mm diameter
| قطر 63 ملم | م ط | 160 | 78 | 0 | 0
10.2.1.3 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 562 | 72 | 0 | 0
10.2.1.4 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 488 | 66 | 0 | 0
10.2.1.5 | 40 mm diameter
| قطر 32 ملم | م ط | 497 | 60 | 0 | 0
10.2.1.6 | 32 mm diameter
| قطر 25 ملم | م ط | 44 | 48 | 0 | 0
10.2.1.7 | 25 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 528 | 42 | 0 | 0
10.2.1.8 | 20 mm diameter
| أنابيب المياه الحارة ( سي بي في سي ) ، كاملة مع التوصيلات والتركيبات والعزل والعلاقات والدعامات محابس عزل التعقيم والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.2.2 | Hot Water Pipes (CPVC), complete with all connections, fittings, insulation, hangers and supports, isolation valves, disinfections and testing
| قطر 32 ملم | م ط | 686 | 72 | 0 | 0
10.2.2.1 | 32 mm diameter
| قطر 20 ملم | م ط | 436 | 54 | 0 | 0
10.2.2.2 | 20 mm diameter
| صمام بوابي لتقليل الضغط/وصمام غير مرجع داخل صندوق صمامات |  |  |  |  | 0
10.2.3 | Presssure Reducing Valves with Gate/Check Valves including Valve Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 90 ملم | عدد | 2 | 960 | 0 | 0
10.2.3.1 | 90 mm diameter
| موانع الصدمة المائية |  |  |  |  | 0
10.2.4 | Water Hammer Arresters
| حسب المواصفات - PDI-A | عدد | 288 | 300 | 0 | 0
10.2.4.1 | PDI - A
| سخان ماء كهربائي ، كاملة مع كافة محابس زاوية ومحابس تنفيس المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
10.2.5 | Electric Water Heaters, complete with angle valves, pressure relief valves and all appurtenances
| سخان (1) ، سعة 30 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 72 | 540 | 0 | 0
10.2.5.1 | EWH - (1), 30 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (2) ، سعة 50 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 780 | 0 | 0
10.2.5.2 | EWH - (2), 50 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (3) ، سعة 80 لتر ، يركب أفقياً بالجدار | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.3 | EWH - (3), 80 liters capacity, horizontal wall mounted
| سخان (4) ، سعة 80 لتر ، يركب عمودياً بالأرضية | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
10.2.5.4 | EWH - (4), 80 liters capacity, vertical floor mounted
| مقياس مياه ، قطر 75 ملم ، توصيل مشفه | عدد | 4 | 720 | 0 | 0
10.2.6 | Water Meters, 75 mm diameter, flanged connection
شبكة الصرف الصحي
10.3 | Sanitary Drainage System
أنابيب تصريف المياه والتهوية فوق وتحت سطح الأرض ( يو بي في سي ) ، كاملة مع التمديدات والدعامات والخنادق للتميدات المدفونة والإختبارات
10.3.1 | Below/Above ground drainage and vent pipes (UPVC), complete with connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 110 ملم | م ط | 1250 | 110 | 0 | 0
10.3.1.1 | 110 mm diameter
| قطر 90 ملم | م ط | 370 | 90 | 0 | 0
10.3.1.2 | 90 mm diameter
| قطر 75 ملم | م ط | 185 | 84 | 0 | 0
10.3.1.3 | 75 mm diameter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 63 ملم | م ط | 1487 | 72 | 0 | 0
10.3.1.4 | 63 mm diameter
| قطر 50 ملم | م ط | 832 | 62 | 0 | 0
10.3.1.5 | 50 mm diameter
نظام التصريف الأرضي ، حديد زهر
10.3.2 | Floor Drains, Cast Iron
| قطر 63 ملم | عدد | 192 | 330 | 0 | 0
10.3.2.1 | 63 mm diameter
محبس بشكل (P) ، (بي في سي)
10.3.3 | P Traps, PVC
| قطر 63 ملم | عدد | 288 | 72 | 0 | 0
10.3.3.1 | 63 mm diameter
فتحة تنظيف أرضية ، حديد زهر
10.3.4 | Floor Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 248 | 400 | 0 | 0
10.3.4.1 | 110 mm diameter
فتحة تنظيف داخل الجدار، حديد زهر
10.3.5 | Wall Cleanouts, Cast Iron
| قطر 110 ملم | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
10.3.5.1 | 110 mm diameter
شبكة غاز البيوتين المسال
10.4 | LPG System
أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والوصلات المعدنية والمستلزمات والإختبارات
10.4.1 | LPG Pipe (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, steel pipe sleeves, and all accessories, and testing | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 15 ملم | م ط | 507 | 84 | 0 | 0 |  |  | 507.1 | 461
10.4.1.1 | 15 mm diameter
| خراطيم تتمدد لتزويد غاز البيوتين المسال مع صمام كروي قطر 15 ملم | عدد | 24 | 120 | 0 | 0
10.4.2 | LPG Flexible Supply Hose with Ball Valves, 15 mm diameter
| عداد غاز البتروليوم المسال قطر 15 ملم | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
10.4.3 | LPG Meters, 15 mm diameter
للإستخدام الخارجي
10.5 | For External Use
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.5.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 75 ملم | م ط | 15 | 100 | 0 | 0 |  |  | 15.4 | 14
10.5.1.1 | 75 mm diameter
| أنابيب مياه الإطفاء ( أنبوب حديد) ، قطر 100 ملم | م ط | 3 | 340 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 3
10.5.2 | Fire Pipe (Steel Pipe), 100 mm diameter
| أنابيب الصرف الصحي ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
10.5.3 | Sewer Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling | [7 empty] | plus 10 %
| قطر 160 ملم | م ط | 208 | 156 | 0 | 0 |  |  | 207.9 | 189
10.5.3.1 | 160 mm diameter
| قطر 110 ملم | م ط | 64 | 110 | 0 | 0 |  |  | 63.8 | 58
10.5.3.2 | 110 mm diameter
| فتحات تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها |  |  |  |  | 0
10.5.4 | Sewer Manholes & Covers
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع أ خرسانة صب الموقع شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 19 | 2400 | 0 | 0
10.5.4.1 | Sewer Manhole, Type A, cast-in-place concrete, including cast iron cover and frame, and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| فتحة تفتيش للصرف الصحي نوع ج خرسانة صب الموقع أو حلقات مسبقة الصب شاملة أغطية وإطارات من الحديد الزهر مع الدرج والأعمال الأخرى حسب المخطط | عدد | 2 | 2600 | 0 | 0
10.5.4.2 | Sewer Manhole, Type C, cast-in-place concrete or precast concrete rings, including cast iron cover and frame, manhole steps and all civil works related thereto (Dwg 0-00-XP-01)
| شبكة غاز البيوتين المسال |  |  |  |  | 0
10.5.5 | LPG System
| أنابيب شبكة غاز االبتروليوم المسال (فولاذ كربوني) ، كاملة مع التوصيلات والعزل والعلاقات والدعامات والمستلزمات والتكسية الخرسانية وكافة المستلزمات الأخرى بما فيها خنادق التمديد تحت الأرض والإختبارات |  |  |  |  | 0
10.5.5.1 | LPG Pipes (Carbon Steel), complete with all connections, insulation, hangers and supports, and all accessories, concrete encasements, including trenches for buried pipes, and testing. | [7 empty] | plus 10 % | same e-886 aug2012
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 50 ملم | م ط | 67 | 220 | 0 | 0 |  |  | 67.1 | 61
10.5.5.1.1 | 50 mm diameter
| قطر 40 ملم | م ط | 55 | 180 | 0 | 0 |  |  | 55 | 50
10.5.5.1.2 | 40 mm diameter
| صهريج غاز سائل ، سعة 5000 لتر كاملاً مع الدعامات ومنظم الضغط والصمامات ومحدد قياس و كافة المستلزمات الأخرى و جميع الملحقات و شاملة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة والاختبارات حسب المخطط | رقم | 2 | 36000 | 0 | 0
10.5.5.2 | LPG Steel Tanks, 5000 liters capacity, complete with supports, pressure regulators, valves, gauges, and all other appurtenances, truck fill point assembly, including civil/structural works related thereto, testing, as shown on Dwg 5-01-P-16
| عمود مانع للإرتطام بقطر 100 ملم وإرتفاع 1000 ملم ، أنبوب معدني قائم محشو بالخرسانة | عدد | 32 | 360 | 0 | 0
10.5.5.3 | Bump Posts, 100 mm diameter x 1000 mm high steel pipe filled with concrete, painted
| الإجمالي الفرعي ( نظام السباكة ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
بالدور الأرضي, الأول, الثاني, الثالث والرابع والخامس
11.1.1 | @ G-Floor, F-Floor, S-Floor, T-Floor, Fourth Floor & Fifth Floor
| مروحة شفط (1) ، إنسياب الهواء 0,057 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 360 | 0 | 0
11.1.1.1 | EF - (1), air flow = 0.057 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (2) ، إنسياب الهواء 0,07 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالنوافذ الزجاجية بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 24 | 360 | 0 | 0
11.1.1.2 | EF - (2), air flow = 0.07 cms @ 30 pascals static pressure, window glass mounted, propeller type with automatic gravity shutter
| مروحة شفط (3) ، إنسياب الهواء 0,035 م3/ث وضغط ساكن 30 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
11.1.1.3 | EF - (3), air flow = 0.035 cms @ 30 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مروحة شفط (4) ، إنسياب الهواء 0,170 م3/ث وضغط ساكن 50 باسكال تركيب داخلي بفتحة المدخنة وتشمل فتحة الشفط (عند موقد الطبخ) سقف سحب الهواء والمجاري وجميع الملحقات | عدد | 24 | 2200 | 0 | 0
11.1.1.4 | EF - (4), air flow = 0.170 cms @ 50 pascals static pressure, in-line mounted @ cooking range exhaust hood, including ductworks thru roof and all other appurtenances
| مكيفات سبليت ، كاملة مع المستلزمات و شاملة جميع خطوط سائل التبريد، العزل، خطوط تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة خارج المبنى وصلات الأنابيب، والأسلاك والتحكم وتصريف مياه التكثيف لأقرب نظام تصريف أرضي والمتطلبات الأخرى , الجيوب المعدنية وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالعمل والإختبارات |  |  |  |  | 0
11.2 | Split Type AirConditioning Units, complete with all refrigerant lines, insulations, condensate drains tap to nearest floor drain & nearest daylight, pipe sleeves, metal jackets, controls, wires & all other appurtenances, including all civil/structural works related thereto, testing
| وحدات سبليت (1) ، سعة تبريد 3,52 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 195 | 4800 | 39 | 187200
11.2.1 | ACCU + FCU (1), 3.52 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| وحدات سبليت (2) ، سعة تبريد 5,27 كيلوات تركيب مرتفع بالجدار | عدد | 24 | 5040 | 4.8 | 24192
11.2.2 | ACCU + FCU (2), 5.27 KW cooling capacity, wall mounted FCU, high level
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 211392
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
أنظمة الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
أنابيب قائمة مع الخراطيم
12.1 | Standpipe and Hose System
أنابيب رأسية للحماية من الحريق كامل مع التوصيلات والتركيبات والدعامات وخنادق التمديد للأنابيب المدفونة والإختبارات
12.1.1 | Fire Protection Standpipes, complete with all connections, fittings and supports, including trenches for buried pipes and testing
| قطر 100 ملم، صلب أسود | م ط | 61 | 336 | 0 | 0 |  |  | 55
12.1.1.1 | 100 mm diameter, black steel
| قطر 65 ملم، صلب أسود | م ط | 20 | 220 | 0 | 0 |  |  | 18
12.1.1.2 | 65 mm diameter, black steel
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| قطر 25 ملم، صلب أسود | م ط | 11 | 85 | 0 | 0 |  |  | 10
12.1.1.3 | 25 mm diameter, black steel
| قطر 15 ملم، صلب أسود | م ط | 3 | 75 | 0 | 0 |  |  | 3
12.1.1.4 | 15 mm diameter, black steel
| رؤوس رشاشات، قطر 20 ملم |  |  |  |  | 0
12.1.2 | Sprinkler Heads, 20 mm diameter
| نوع أفقي | عدد | 3 | 180 | 0 | 0
12.1.2.1 | Pendent type
| نوع رأسي | عدد | 2 | 120 | 0 | 0
12.1.2.2 | Upright type
| ( FHC ) حزانة خرطوم الأطفاء، معدنية شبه مخفية بالجدران كامل مع كافة المتطلبات ، خرطوم درجة ثانية بقطر 40 ملم وطول 30 متر كما في المخطط | عدد | 6 | 3800 | 0 | 0
12.1.3 | (FHC) Fire Hose Cabinets, steel, semi-recessed in wall, complete with all appurtenances, Class II Fire Hose - 40 mm dia x 30 meters long as shown on Dwg 5-01-FP-01/02/03/04/05/06/07
| محابس متنوعةـ ومستلزمات |  |  |  |  | 0
12.1.4 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام غير مرجع ، قطر 100 ملم | عدد | 2 | 1800 | 0 | 0
12.1.4.1 | Check Valve, 100 mm diameter
| محبس تنظيم الضغط ، قطر 65 ملم | عدد | 6 | 3000 | 0 | 0
12.1.4.2 | Presssure Reducing Valve, 65 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
12.1.4.3 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| ( PIV ) صمام مؤشر لاحق ، قطر 100 ملم | عدد | 1 | 2400 | 0 | 0
12.1.4.4 | (PIV) Post Indicator Valve, 100 mm diameter
| محبس تصريف قائم , قطر 50 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.5 | Riser Drain Valve, 50 mm diameter
| نظام تهوية أتوماتيك ، قطر 15 ملم | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
12.1.4.6 | Automatic Air Vent, 15 mm diameter
| الإجمالي الفرعي ( نظام الحماية من الحريق ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 12 SR
| الأنظمة الكهربائية |  |  |  |  | 0
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات |  |  |  |  | 0
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
| لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية |  |  |  |  | 0
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboards
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 86000 | 0 | 0
13.1.1.1 | Main Distribution Panelboard (MDP) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 70000 | 0 | 0
13.1.1.2 | Distribution Panelboard - G (DPG) with KWHr meters
| لوحة التوزيع الرئيسية مع عداد كيلوات/ساعة | عدد | 1 | 39000 | 0 | 0
13.1.1.3 | Distribution Panelboard - 3F (DP3F) with KWHr meters
| لوحة توزيع ( LPGA ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.4 | Panelboard "LPGA"
| لوحة توزيع ( LPGB ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.5 | Panelboard "LPGB"
| لوحة توزيع ( LPGC ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.6 | Panelboard "LPGC"
| لوحة توزيع ( LPGD ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.7 | Panelboard "LPGD"
| لوحة توزيع ( LPGS ) مع ملامس إضاءة حسب المواصفات | عدد | 1 | 8400 | 0 | 0
13.1.1.8 | Panelboard "LPGS", including lighting contactor, 20A, 1P, 230V coil voltage 230V, auto-off-hand switch and a fuse.
| لوحة توزيع ( LP1A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.9 | Panelboard "LP1A"
| لوحة توزيع ( LP1B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.10 | Panelboard "LP1B"
| لوحة توزيع ( LP1C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.11 | Panelboard "LP1C"
| لوحة توزيع ( LP1D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.12 | Panelboard "LP1D"
| لوحة توزيع ( LP2A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.13 | Panelboard "LP2A"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة توزيع ( LP2B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.14 | Panelboard "LP2B"
| لوحة توزيع ( LP2C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.15 | Panelboard "LP2C"
| لوحة توزيع ( LP2D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.16 | Panelboard "LP2D"
| لوحة توزيع ( LP3A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.17 | Panelboard "LP3A"
| لوحة توزيع ( LP3B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.18 | Panelboard "LP3B"
| لوحة توزيع ( LP3C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.19 | Panelboard "LP3C"
| لوحة توزيع ( LP3D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.20 | Panelboard "LP3D"
| لوحة توزيع ( LP4A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.21 | Panelboard "LP4A"
| لوحة توزيع ( LP4B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.22 | Panelboard "LP4B"
| لوحة توزيع ( LP4C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.23 | Panelboard "LP4C"
| لوحة توزيع ( LP4D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.24 | Panelboard "LP4D"
| لوحة توزيع ( LP5A ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.25 | Panelboard "LP5A"
| لوحة توزيع ( LP5B ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.26 | Panelboard "LP5B"
| لوحة توزيع ( LP5C ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.27 | Panelboard "LP5C"
| لوحة توزيع ( LP5D ) | عدد | 1 | 3000 | 0 | 0
13.1.1.28 | Panelboard "LP5D"
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مجرى كيبلات |  |  |  |  | 0
13.1.2 | Cable ladder
| قياس | م ط | 20 | 360 | 0 | 0
13.1.2.1 | 1 x 400 mm W
| حامل كيبلات ، مكشوف مموج القاعدة |  |  |  |  | 0
13.1.3 | Uncovered Cable tray, corrugated bottom type
| قياس | م ط | 3 | 150 | 0 | 0
13.1.3.1 | 50 mm W x 50 mm H
| قياس | م ط | 7 | 240 | 0 | 0
13.1.3.2 | 400 mm W x 100 mm H
| الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي |  |  |  |  | 0
13.1.4 | Wires and Cables, including RSC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 545 | 66 | 0 | 0
13.1.4.1 | 4 - 16 + 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 220 | 0 | 0
13.1.4.2 | 4 - 95 + 25 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 260 | 0 | 0
13.1.4.3 | 4 - 120 + 35 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
| الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.1.5 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 6 | 150 | 0 | 0
13.1.5.1 | Single pole switch 20A 230V , WP
| مفتاح أحادي القطب،20 أمبير ، 230 فولت | عدد | 225 | 60 | 0 | 0
13.1.5.2 | Single pole switch 20A 230V
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 2زرين | عدد | 194 | 72 | 0 | 0
13.1.5.3 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت 3 أزرار | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.4 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 3-gang
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين | عدد | 103 | 72 | 0 | 0
13.1.5.5 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت إتجاهين زرين | عدد | 48 | 84 | 0 | 0
13.1.5.6 | Single pole switch, 20 A, 230 V, 2-way, 2-gang
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت متوسط | عدد | 16 | 150 | 0 | 0
13.1.5.7 | Single pole switch 20 A, 230 V, intermediate
| مفتاح محرك مروحة | عدد | 120 | 300 | 0 | 0
13.1.5.8 | Fan motor switch
| مفتاح محرك مروحة مع حماية الأحمال | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.9 | Fan motor switch with overload protection
| مفتاح سخان الماء الكهربائي | عدد | 144 | 360 | 0 | 0
13.1.5.10 | Water heater switch
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 4 | 420 | 0 | 0
13.1.5.11 | Duplex outlet 15A, 230V, WP
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 644 | 290 | 0 | 0
13.1.5.12 | Single outlet 15A, 230V
| مأخذ مزدوج، 15 أمبير، 230 فولت | عدد | 214 | 310 | 0 | 0
13.1.5.13 | Duplex outlet 15A, 230V
| مأخذ آحادي 15 أمبير، 127 فولت مع حماية أرضيه | عدد | 24 | 420 | 0 | 0
13.1.5.14 | Single outlet 15A, 230V with GFCI
| مفتاح بشكل زر ضغط | عدد | 24 | 300 | 0 | 0
13.1.5.15 | Push Button Switch
| جرس للباب | عدد | 24 | 180 | 0 | 0
13.1.5.16 | Bell/Chime
| مأخذ خاص ، 20 أمبير، 230 فولت | عدد | 75 | 360 | 0 | 0
13.1.5.17 | Special Purpose Outlet 20A, 230V
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 720 | 0 | 0
13.1.5.18 | Photocell
| مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز |  |  |  |  | 0
13.1.5.19 | Unfused Safety Switch (UFSS)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مع حماية | عدد | 217 | 420 | 0 | 0
13.1.5.19.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| 30 أمبير ، 3 قطب ، 400 فولت مع حماية | عدد | 2 | 720 | 0 | 0
13.1.5.19.2 | 30 A, 3 P, 400 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 600 | 0 | 0
13.1.5.20 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
| الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى |  |  |  |  | 0
13.1.6 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع D4 | عدد | 48 | 1300 | 0 | 0
13.1.6.1 | Type D4
| نوع E3 | عدد | 244 | 580 | 0 | 0
13.1.6.2 | Type E3
| نوع E4 | عدد | 267 | 620 | 0 | 0
13.1.6.3 | Type E4
| نوع E7 | عدد | 31 | 470 | 0 | 0
13.1.6.4 | Type E7
| نوع H | عدد | 124 | 840 | 0 | 0
13.1.6.5 | Type H
| نوع J2 | عدد | 4 | 640 | 0 | 0
13.1.6.6 | Type J2
| نوع K2 | عدد | 120 | 720 | 0 | 0
13.1.6.7 | Type K2
| نوع K3 | عدد | 69 | 640 | 0 | 0
13.1.6.8 | Type K3
| نوع K4 | عدد | 108 | 680 | 0 | 0
13.1.6.9 | Type K4
| نوع M2 | عدد | 25 | 780 | 0 | 0
13.1.6.10 | Type M2
| نوع N5 | عدد | 4 | 1400 | 0 | 0
13.1.6.11 | Type N5
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نوع V7 | عدد | 48 | 610 | 0 | 0
13.1.6.12 | Type V7
| نوع V8 | عدد | 48 | 700 | 0 | 0
13.1.6.13 | Type V8
| نوع V9 | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.1.6.14 | Type V9
| نوع E3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 4 | 1030 | 0 | 0
13.1.6.15 | Emergency Pack Type E3
| نوع E4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 24 | 1100 | 0 | 0
13.1.6.16 | Emergency Pack Type E4
| نوع E7 ، مع نظام طوارئ | عدد | 7 | 970 | 0 | 0
13.1.6.17 | Emergency Pack Type E7
| نوع K2 ، مع نظام طوارئ | عدد | 48 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.18 | Emergency Pack Type K2
| نوع K3 ، مع نظام طوارئ | عدد | 20 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.19 | Emergency Pack Type K3
| نوع K4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 49 | 1200 | 0 | 0
13.1.6.20 | Emergency Pack Type K4
| نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، علب التوزيع وكافة المستلزمات |  |  |  |  | 0
13.2 | Grounding and Lightning Protection System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories
| طرفية هوائية بإرتفاع 600 ملم | عدد | 40 | 720 | 0 | 0
13.2.1 | Air Terminal (600 mm ht)
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 5 | 1200 | 0 | 0
13.2.2 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 5 | 960 | 0 | 0
13.2.3 | Grounding Electrode
| الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد |  |  |  |  | 0
13.2.4 | Cables, including trench excavation and backfilling
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 20 | 12 | 0 | 0
13.2.4.1 | 10 mm2 Cu / PVC / PVC
| سلك نحاس مكشوف 16 ملم2 | م ط | 325 | 18 | 0 | 0
13.2.4.2 | 16 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 790 | 30 | 0 | 0
13.2.4.3 | 50 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 95 ملم2 | م ط | 15 | 60 | 0 | 0
13.2.4.4 | 95 mm2, BCW
| نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق لعدد 4 شبكات ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 12000 | 0 | 0
13.3.1 | Central Fire Alarm Control Panel, 4 - loop capacity intelligent soft addressable (applicable to 2 - facilities only)
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق بشبكتين ذكية وقابلة للتوجيه | عدد | 1 | 9600 | 0 | 0
13.3.2 | Fire Alarm Control Panel, 2 - loop capacity intelligent soft addressable
| جهاز كشف الحرارة قابل للتوجيه | عدد | 24 | 540 | 0 | 0
13.3.3 | Addressable heat detector
| بوق للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 680 | 0 | 0
13.3.4 | Addressable fire alarm horn
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق قابل للتوجيه | عدد | 30 | 500 | 0 | 0
13.3.5 | Addressable fire alarm manual station
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 159 | 580 | 0 | 0
13.3.6 | Addressable smoke detector, Optical type
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 2 | 240 | 0 | 0
13.3.7 | Interface Unit
| نظام اتصال آلي بسعة 4 مداخل | عدد | 1 | 1800 | 0 | 0
13.3.8 | Auto dialer, 4-input capacity, (applicable to 1 - facility only)
| علبة سحب | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.9 | Pull Box
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| نظام الهاتف( شاملاً التسليك ، مجاري التمديدات علب التوزيع والاختبارات وكافة المستلزمات الأخرى) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.4 | Telephone System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| كبينة هاتف سعة 20 زوج | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.4.1 | Telephone Terminal Cabinet with 20 pairs capacity
| كبينة هاتف سعة 50 زوج | عدد | 1 | 480 | 0 | 0
13.4.2 | Telephone Terminal Cabinet with 50 pairs capacity
| علبة سحب | عدد | 4 | 240 | 0 | 0
13.4.3 | Pull Box
| مأخذ جهاز هاتف مركب على الجدار | عدد | 72 | 340 | 0 | 0
13.4.4 | Telephone outlet, flush wall mounted
| نظام التلفزيون (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.5 | MSTelevision System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| موزع ( قسام ) 24- اتجاهات | عدد | 3 | 1200 | 0 | 0
13.5.1 | Splitter, 24- way
| مأخذ تلفاز مركب على الجدار | عدد | 72 | 360 | 0 | 0
13.5.2 | Television Outlet, flush wall mounted
| نظام نتركوم مرئي (شاملاً الكيبلات ومجاري التمديدات والمستلزمات) كما في المخطط |  |  |  |  | 0
13.6 | Video Intercom System (including cables, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
| محطة انتركوم رئيسية مع مفتاح للباب شاملاً الكهرباء | عدد | 1 | 14000 | 0 | 0
13.6.1 | Main Intercom Unit, 24 unit capacity with 12 VDC Power Source
| مأخذ انتركوم مركب على الجدار | عدد | 48 | 600 | 0 | 0
13.6.2 | Intercom Outlet, flush wall mounted
| الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار) |  |  |  |  | 0
13.7 | External Electrical Works (including testing)
| شبكة الكهرباء بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.1 | Site Electrical Distribution
| الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 80 | 500 | 0 | 0
13.7.1.1.1 | 4 - 240 + 70 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
| نظام الهاتف |  |  |  |  | 0
13.7.2 | Site Telephone System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل متعدد الأسلاك 50 زوج - 0.9 معزول بمادة البليثيلين ومقاوم للعوامل الجوية ( حشوة هلامية ) دفن مباشر | م ط | 20 | 60 | 0 | 0
13.7.2.1.1 | 50P-0.90, multi-core, polyethelene insulated, WP (jelly-filled), DB,
| نظام الإنذار عن الحريق بالموقع |  |  |  |  | 0
13.7.3 | Site Fire Alarm System
| الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي |  |  |  |  | 0
13.7.3.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 40 | 24 | 0 | 0
13.7.3.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خندق كيبلات الضغط المنخفض, الهاتف, نظام الإنترنت, ,والإنذار عن الحريق, والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 30 | 48 | 0 | 0
13.7.4 | Excavation of Cable Trench for low voltage, telephone, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الأسم : المهندس/ محمد عطا الله إبراهيم |  |  | الأسم : الملازم أول المهندس / عبد الله بن محسن المسردي
التوقيع : |  |  | التوقيع :
Note on D419: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on F419: Xander Magno: electrical = 8 comm. Rm = 6 total = 14
Note on D547: Xander Magno: 130+2323 = 2453
Note on F547: Xander Magno: 130+2323 = 2453